Приложение к постановлению

Администрации

Колпашевского района

от 10.06.2011   №  581

Программа развития дошкольного образования муниципального образования «Колпашевский район»

на 2011-2013 годы

Паспорт программы

| № | Наименование программы/статус | Программа развития дошкольного образования муниципального образования «Колпашевский район» на 2011-2013 годы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик Программы | Администрация Колпашевского района |
| 2. | Основные разработчики Программы | Управление образования Администрации Колпашевского района |
| 3. | Цели и задачи Программы, основные целевые показатели | Цель: обеспечение потребности населения услугами дошкольного образования. Задачи: - обеспечение государственной гарантии доступности услуг дошкольного образования для населения; - укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования. |
| 4. | Сроки выполнения Программы | 2011-2013 годы |
| 5. | Перечень основных направлений Программы | 1. Создание дополнительных мест в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, за счет рационального использования площадей. 2. Создание дополнительных мест на площадях дошкольных образовательных учреждений, ранее используемых не по назначению. |
| 6. | Объёмы и источники финансирования Программы | Всего 2011-2013 годы – 57740,2 тыс.руб., из них муниципальный бюджет - 15304,2 тыс.руб. областной бюджет – 42436,0 тыс.руб. иные источники- 0,0 тыс. руб. 2011 год – 35340,2 тыс. руб., из них муниципальный бюджет – 10824,2 тыс. руб. областной бюджет – 24516,0 тыс.руб. иные источники- 0,0 тыс.руб. 2012 год - 12100,0 тыс. руб., из них муниципальный бюджет – 2420,0 тыс.руб. областной бюджет- 9680,0 тыс.руб. иные источники-0,0 тыс.руб. 2013 год - 10300,0 тыс. руб., из них муниципальный бюджет – 2060,0 тыс.руб. областной бюджет – 8240,0 иные источники – 0,0 тыс.руб. |
| 7. | Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы | Основными показателями и индикаторами целей и задач Программы к 2014 году являются: - увеличение процента охвата детей от 1,6 до 6 лет (включительно) дошкольными образо-вательными услугами к 2014 года – до 95,8%; - количество вновь созданных мест - 890 2011 год – 450 мест 2012 год – 240 мест 2013 год – 200 мест |
| 8. | Система организации контроля исполнения Программы | Общее управление программой осуществляет Управление образования Администрация Колпашевского района. Управление программой осуществляется путём сбора, обобщения информации о реализации программы, согласования вопросов, относящихся к программе, в случае необходимости принятия дополнительных решений органами местного самоуправления. Отчётный период реализации программы – календарный год. |

- II. Анализ текущей ситуации

В 90-х годах ХХ века в Колпашевском районе произошло значительное сокращение количества дошкольных образовательных учреждений, в первую очередь ведомственных.  Результатом закрытия большинства дошкольных учреждений стало уменьшение доли детей,  охваченных дошкольным образованием, с 80% до 50%.

В последние годы ситуация изменилась, рождаемость стабилизировалась:  2006 год – 511 детей, 2007 год – 560 детей, 2008 год – 570 детей, 2009 год – 575 детей, 2010 год – 533 ребенка. Инициативы Президента по улучшению демографической ситуации в стране явились важным фактором возросшего спроса на дошкольное образование, оказывающим влияние на увеличение очереди. Не менее значимыми факторами являются стремление родителей дать ребёнку качественное дошкольное образование, которое станет основой успешного обучения в школе, более ранний выход женщин на работу из декретного отпуска.

За последние 5 лет в районе открыто 17 дошкольных групп полного дня и 22 группы кратковременного пребывания для детей 5-6 лет, функционирующих на базе общеобразовательных учреждений. По состоянию на 01.04.2011 сеть учреждений, реализующих программу дошкольного образования, представлена двумя типами: 10 дошкольных учреждений (6 - в городе, 4 -  в сельской местности, в них воспитывается 1155 детей)  и 17 общеобразовательных  учреждений (6 – в городе, 11 – в сельской местности, в них воспитывается 543 ребенка).  Количество мест в функционирующих дошкольных группах полного дня составляет 1295 ед., количество детей в них – 1396 человек.

Потенциальными получателями услуг по дошкольному образованию в районе являются дети в возрасте от 1,5 до 6 лет включительно, их в районе 2700 человек. Из них получают услуги по дошкольному образованию 1698 детей, стоят в очереди 765 детей (от 1,5 до 3 лет – 398, от 3-х до 6 лет – 367), воспитываются в семьях 237 детей.

За период 2006 – 2010 г.г. доля детей, охваченных дошкольным образованием в разных формах, возросла с 53% до 62,7% в общей численности детей от 1,5 до 6 лет включительно.

Имеющееся количество муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, не в полной мере обеспечивает потребность населения Колпашевского района в услугах дошкольного образования. Несмотря на меры, предпринимаемые органами местного самоуправления, проблема нехватки дошкольных мест сохраняется на протяжении последних пяти лет.

- Разработка Программы развития дошкольного образования муниципального образования «Колпашевский район» на 2011-2013 годы (далее по тексту - Программа) стала возможной в условиях выделения средств из федерального и областного бюджетов на развитие инфраструктуры дошкольного образования. Реализация Программы позволит не только увеличить количество дошкольных мест, но и создать условия для организации образовательного процесса с учётом  федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования в части проведения капитального ремонта, оснащения дополнительных мест детской мебелью, современным оборудованием для учебной и игровой деятельности.

# III. Основные цели и задачи реализации Программы

Основной целью Программы является обеспечение потребности населения услугами дошкольного образования.

Основными задачами являются:

1. Обеспечение государственной гарантии доступности услуг дошкольного образования для населения.                     
         2. Укрепление материально-технической базы   муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования.

IV.Направления Программы

Направления реализации целевой Программы:

Направление №  1: создание дополнительных мест в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, за счёт рационального использования площадей.

Основанием для реализации направления явились изменения, внесённые в санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях (СанПин 2.4.1.2791-10). Реализация данного направления предусматривается лишь в тех учреждениях, площади игровых и спальных комнат которых позволят обеспечить не менее 2 кв.м на воспитанника. В ряде дошкольных образовательных   учреждений    планируется    создать  в групповых ячейках, площади которых не менее 50 кв.м, дополнительные места. Результатом     станет  увеличение количества мест на 520 единиц в МДОУ № 3, 9, 14, 17, 19, 20, «Золотой ключик», Чажемтовский детский сад, МОУ «СОШ № 1», «СОШ № 2».

Направление № 2: создание дополнительных мест на площадях дошкольных образовательных учреждений, ранее используемых не по назначению.

Основанием для реализации направления № 2 стала возможность возврата в систему дошкольного образования площадей, занимаемых другими учреждениями и организациями:

- в МДОУ № 14 – 6 групп, занимаемых МОУДОД «Детско-юношеский центр»;

- в МДОУ № 19 – 2 группы, занимаемых МУ «Библиотека»;

- в МДОУ № 9 – 3 группы, занимаемые МОУДОД «Детский эколого-биологический центр» и 2 группы, занимаемые Управлением образования;

- в МОУ «СОШ № 1» - 6 групп, занимаемых начальными классами.

На освободившихся площадях будут созданы дополнительные места в количестве 370 единиц.

Кроме работы по направлениям будут открыты консультационные пункты в 2-х дошкольных образовательных учреждениях для квалифицированной методической, диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, не приводящих к увеличению количества мест и не требующих дополнительного финансирования.

Перечень мероприятий по реализации направлений Программы определён в приложении № 1.

- V. Ресурсное обеспечение Программы

| Год реализации программы |  | Объём и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет |
| 2011 | Всего 2011 год | 38441,3 | 13925,3 | 24516 |
|  | Капитальные расходы | 36940,2 | 12424,2 | 24516 |
|  | Текущие расходы | 1501,1 | 1501,1 | 0 |
|  | Направление № 1 | 12375,3 | 4539,3 | 7836 |
|  | Капитальные расходы | 12090,2 | 4254,2 | 7836 |
|  | Текущие расходы | 285,1 | 285,1 | 0 |
|  | Направление № 2 | 26066 | 9386 | 16680 |
|  | Капитальные расходы | 24850 | 8170 | 16680 |
|  | Текущие расходы | 1216 | 1216 | 0 |
| 2012 | Всего 2012 год | 26378,9 | 16698,9 | 9680 |
|  | Капитальные расходы | 12100 | 2420 | 9680 |
|  | Текущие расходы | 14278,9 | 14278,9 | 0 |
|  | Направление № 1 | 13818 | 6218 | 7600 |
|  | Капитальные расходы | 9500 | 1900 | 7600 |
|  | Текущие расходы | 4318 | 4318 | 0 |
|  | Направление № 2 | 12560,9 | 10480,9 | 2080 |
|  | Капитальные расходы | 2600,0 | 520 | 2080 |
|  | Текущие расходы | 9960,9 | 9960,9 | 0 |
| 2013 | Всего 2013 год | 36441,9 | 27441,9 | 9000 |
|  | Капитальные расходы | 12050 | 3050 | 9000 |
|  | Текущие расходы | 24391,9 | 24391,9 | 0 |
|  | Направление № 1 | 16728 | 12928 | 3800 |
|  | Капитальные расходы | 5150 | 1350 | 3800 |
|  | Текущие расходы | 11578 | 11578 |  |
|  | Направление № 2 | 19713,9 | 14513,9 | 5200 |
|  | Капитальные расходы | 6900 | 1700 | 5200 |
|  | Текущие расходы | 12813,9 | 12813,9 | 0 |
| 2011-2013 | Всего за 2001-2013 | 101262,1 | 58066,1 | 43196 |
|  | Капитальные расходы | 61090,2 | 17894,2 | 43196 |
|  | Текущие расходы | 40171,9 | 40171,9 | 0 |

По итогам реализации программы в 2014 году на функционирование 890 мест потребуется 30910,7 тыс. руб. из средств местного бюджета.

- VI. Механизм контроля за реализацией Программы

Текущее управление Программой и контроль за реализацией Программы осуществляет Управление образования Администрации Колпашевского района.

# VII. Ожидаемые социально-экономические  результаты

# от реализации Программы

Реализация Программы позволит:

- удовлетворить потребность населения в услугах дошкольного образования;

- снизить социальную напряжённость среди населения, имеющего детей дошкольного возраста;

- улучшить условия пребывания детей, способствующие повышению качества предоставления дошкольного образования.

Показатели эффективности реализации Программы определены в приложении № 2.

Приложение № 1

Перечень основных мероприятий Программы развития дошкольного образования муниципального образования «Колпашевский район» на 2011-2013 годы

Управление образования Администрации Колпашевского района

(заказчик целевой программы)

| № п/п | Наименование мероприятий | Планируе-мое кол-во доп. мест | Сроки ис-полнения | Стоимость проекта (тыс. руб.) | В том числе |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | Областной бюджет |  |
| 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 1: создание дополнительных мест в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, за счет рационального использования площадей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание дополнительных мест в группах дошкольных образовательных учреждений за счет рационального использования площадей действующих групп (МДОУ № 3, 9,14,17,19,20, МДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик», МДОУ «Чажемтовский сад») | 165 | Сентябрь | 5834,2 | 1398,2 | 4436,0 |  |
| 2. | Создание дополнительных мест в дошкольных группах общеобразо-вательных учреждений за счет рационального использования площадей действующих групп (МОУ «СОШ № 1, 2) | 35 | Сентябрь | 3700,0 | 1000,0 | 2700,0 |  |
| 3. | Создание дополнительных мест в МДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик» | 20 | Декабрь | 956,0 | 256,0 | 700,0 |  |
| Направление 2:создание дополнительных мест на площадях дошкольных образовательных учреждений, ранее используемых не по назначению |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание дополнительных мест в здании, ранее зани-маемом МОУ «СОШ № 1» | 110 | Октябрь | 9000,0 | 5000,0 | 4000,0 |  |
| 2. | Создание дополнительных мест в МДОУ № 14 на площадях, ранее занимаемых МОУДОД ДЮЦ | 120 | Декабрь | 15850,0 | 3170,0 | 12680,0 |  |
|  | Итого 2011 год | 450 |  | 35340,2 | 10824,2 | 24516,0 |  |
| 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 1: создание дополнительных мест в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, за счёт рационального использования площадей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание дополнительных мест в ДОУ за счёт рационального использования площадей групповых ячеек: МДОУ № 20 МДОУ № 14 МДОУ № 19 | 200 | Сентябрь | 9500,0 | 1900,0 | 7600,0 |  |
| Направление 2:создание дополнительных мест на площадях дошкольных образовательных учреждений, ранее используемых не по назначению |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание дополнительных мест в МДОУ № 19 на площадях, ранее занимаемых библиотекой | 40 | Сентябрь | 2600,0 | 520,0 | 2080,0 |  |
|  | Итого 2012 год | 240 |  | 12100,0 | 2420,0 | 9680,0 |  |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 1: создание дополнительных мест в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, за счет рационального использования площадей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание дополнительных мест в ДОУ № 9 за счет рационального использования площадей групповых ячеек | 100 | Сентябрь | 4750,0 | 950,0 | 3800,0 |  |
| Направление 2:создание дополнительных мест на площадях дошкольных образовательных учреждений, ранее используемых не по назначению |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание дополнительных мест в МДОУ № 9 на площадях, ранее занимаемых Управлением образования, МОУДОД ДЭБЦ | 100 | Сентябрь | 6500,0 | 1300,0 | 5200,0 |  |
|  | Итого 2013 год | 200 |  | 11250,0 | 2250,0 | 9000,0 |  |
|  | Всего за 3 года | 890 |  | 58690,2 | 15494,2 | 43196,0 |  |

Приложение № 2

Показатели эффективности реализации Программы развития дошкольного образования

муниципального образования «Колпашевский район» на 2011-2013 годы

| Наименование показателя | Ед.изм. | Фактическое значение показателей на момент разработки программы (2011 год) | Изменение значений показателей по годам реализации программы: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Число введенных дополнительных мест дошкольного образования | мест | х | 450 | 240 | 200 |
| Охват детей дошкольным образованием от 1,5 до 6 лет (включительно) | % | 62,7 | 79,9 | 88,8 | 95,8 |
| Число детей от 1,5 до 6 лет (включительно), ожидающих получение места в дошкольное учреждение | чел. | 765 | 315 | 75 | 0 |