Приложение № 2 к постановлению

Администрации

Колпашевского района

от  30.05.2011  № 501

План мероприятий

по реализации Программы повышения эффективности бюджетных расходов  муниципального  образования «Колпашевский район» на 2011 -2013 годы

| № | Наименование мероприятия | Вид документа (проект) | Срок | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Колпашевского района |  |  |  |
| 1.1. | Формирование реалистичного и надежного прогноза социально – экономического развития Колпашевского района |  |  |  |
| 1.1.1. | Проведение мониторинга социально – экономического развития Колпашевского района с использованием статистических данных по видам экономической деятельности и публикация его результатов на официальном интернет–сайте муниципального образования «Колпашевский район» | Аналитическая записка | 2011, 2012,2013 | УФЭП |
| 1.1.2. | Анализ социально – экономического развития Колпашевского района за отчетный год и публикация его результатов на официальном интернет–сайте муниципального образования «Колпашевский район» | Аналитическая записка | 2011, 2012,2013 | УФЭП, отдел АиРРСЭ Администрации Колпашевского района |
| 1.1.3. | Формирование прогноза социально – экономического развития Колпашевского района на среднесрочную перспективу и публикация его результатов на официальном интернет–сайте муниципального образования «Колпашевский район» | Доклад, прогноз | 2011, 2012,2013 | УФЭП, структурные подразделения Администрации Колпашевского района, МУЗ «Колпашевская ЦРБ», МКУ «Агентство» |
| 1.2. | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории района |  |  |  |
| 1.2.1. | Проведение мониторинга деятельности предприятий малого и среднего бизнеса и публикация его результатов на официальном интернет–сайте муниципального образования «Колпашевский район» |  | 2011, 2012,2013 | Отдел АиРРСЭ Администрации Колпашевского района |
| 1.2.2. | Выполнение мероприятий по стимулированию деятельности малого и среднего бизнеса в рамках районной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Колпашевский район» на 2008 – 2012 годы» |  | 2011, 2012,2013 | Отдел АиРРСЭ Администрации Колпашевского района |
| 1.3. | Проведение мероприятий, направленных на дальнейшее совершенствование налогового администрирования |  |  |  |
| 1.3.1. | Проведение мониторинга дебиторской задолженности по налоговым платежам перед местным бюджетом МО «Колпашевский район» |  | 2011, 2012,2013 | УФЭП |
| 1.3.2. | Проведение оценки потерь местного бюджета МО «Колпашевский район» от недополученных доходов | Аналитическая записка | 2011, 2012,2013 | УФЭП |
| 1.3.3. | Организация работы Межведомственной балансовой комиссии Колпашевского района с заслушиванием отчетов руководителей организаций – должников, имеющих задолженность по платежам в бюджеты РФ | Протокол заседания | 2011, 2012,2013 | Отдел АиРРСЭ Администрации Колпашевского района |
| 1.4. | Повышение эффективности использования муниципального имущества |  |  |  |
| 1.4.1. | Проведение мониторинга дебиторской задолженности перед местным бюджетом МО «Колпашевский район» по доходам от использования муниципального имущества | Аналитическая записка | 2011, 2012,2013 | УФЭП, МКУ «Агентство» |
| 1.4.2. | Проведение работы по взысканию в судебном порядке задолженности перед бюджетом МО «Колпашевский район» по доходам от использования муниципального имущества |  | 2011, 2012,2013 | МКУ «Агентство» |
| 1.4.3. | Использование аукционных механизмов при передаче муниципального имущества в аренду посредством проведения торгов |  | 2011, 2012,2013 | МКУ «Агентство» |
| 2. | Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг |  |  |  |
| 2.1. | Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг |  |  |  |
| 2.1.1. | Разработка проектов нормативных правовых актов, регламентирующих процедуры создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации учреждений, систему организации деятельности и бюджетирования муниципальных учреждений, вытекающих из положений Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных услуг» | Нормативные правовые акты органов местного самоуправления | в соответствии с планом мероприятий, утвержденным распоряжением Администрации Колпашевского района от 20.09.02010 №799 | в соответствии с планом мероприятий, утвержденным распоряжением Администрации Колпашевского района от 20.09.02010 №799 |
| 2.1.2. | Анализ существующей сети муниципальных учреждений с точки зрения необходимости и обязательности изменения типа | Аналитическая записка | 3 квартал 2011 | Администрация Колпашевского района, Управление образования Администрации Колпашевского района в части подведомственных учреждений, отдел социальной сферы Администрации Колпашевского района в части учреждений культуры Колпашевского района |
| 2.2. | Формирование системы обоснованного планирования финансового обеспечения муниципальных услуг |  |  |  |
| 2.2.1. | Утверждение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержание имущества муниципальных учреждений | муниципальные правовые акты органов местного самоуправления | 2011 | Администрация Колпашевского района, Управление образования Администрации Колпашевского района в части подведомственных учреждений, отдел социальной сферы Администрации Колпашевского района в части учреждений культуры Колпашевского района |
| 2.3. | Повышение открытости деятельности муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги для потребителей этих услуг |  |  |  |
| 2.3.1. | Создание системы размещения информации в сети Интернет о деятельности муниципальных учреждений для потребителей муниципальных услуг по оказанию муниципальных услуг (выполнение работ) |  | 2011 | Администрация Колпашевского района, Управление образования Администрации Колпашевского района в части подведомственных учреждений, отдел социальной сферы Администрации Колпашевского района в части учреждений культуры Колпашевского района |
| 3. | Совершенствование программно-целевых инструментов повышения эффективности бюджетных расходов с последующим переходом к программной структуре расходов районного бюджета |  |  |  |
| 3.1. | Совершенствование порядков формирования и мониторинга муниципальных программ в соответствии с изменяющимся федеральным законодательством |  |  |  |
| 3.1.1. | Корректировка муниципальных правовых актов района, связанных с формированием муниципальных программ в соответствии с изменениями федерального законодательства | муниципальные правовые акты органов местного самоуправления | 2011 | Администрация Колпашевского района, Управление образования Администрации Колпашевского района в части подведомственных учреждений, отдел социальной сферы Администрации Колпашевского района в части учреждений культуры Колпашевского района, УФЭП |
| 3.1.2. | Формирование муниципального правового акта, определяющего порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ района | муниципальный правовой акт органа местного самоуправления | 4 квартал 2011 | УФЭП |
| 3.2. | Создание системы муниципальных программ, формирование которых осуществляется исходя из приоритетов, задач программы социально-экономического развития района |  |  |  |
| 3.2.1. | Формирование муниципальных программ | муниципальные правовые акты органов местного самоуправления | 2011,2012,2013 | Администрация Колпашевского района, Управление образования Администрации Колпашевского района в части подведомственных учреждений, отдел социальной сферы Администрации Колпашевского района в части учреждений культуры Колпашевского района, УФЭП |
| 3.3 | Обеспечение публичности итогов реализации муниципальных программ |  |  |  |
| 3.3.1. | Размещения информации в сети Интернет о мониторинге исполнения муниципальных программ |  | 2011,2012,2013 | Администрация Колпашевского района, Управление образования Администрации Колпашевского района в части подведомственных учреждений, отдел социальной сферы Администрации Колпашевского района в части учреждений культуры Колпашевского района, УФЭП |
| 4.. | Совершенствование системы муниципального контроля |  |  |  |
| 4.1. | Внедрение контроля за деятельностью главных распорядителей средств районного бюджета в виде формирования системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей районного бюджета |  |  |  |
| 4.1.1. | Формирование порядка оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета | муниципальные правовые акты органов местного самоуправления | 2 квартал 2012 | УФЭП |
| 4.2. | Внедрение в деятельность учредителей района системы внутреннего контроля за деятельностью муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных автономных учреждений |  |  |  |
| 4.2.1. | Формирование порядка контроля за деятельностью муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных автономных учреждений | муниципальные правовые акты органов местного самоуправления | 2 квартал 2012 | Администрация Колпашевского района, Управление образования Администрации Колпашевского района |
| 4.2.2. | Формирование порядка оценки эффективности деятельности муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных автономных учреждений | муниципальные правовые акты органов местного самоуправления | 4 квартал 2012 | Администрация Колпашевского района, Управление образования Администрации Колпашевского района |
| 5.. | Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения |  |  |  |
| 5.1. | Внедрение в органах местного самоуправления района принципов управления по результатам |  |  |  |
| 5.1.1. | Ежегодное формирование докладов о результатах и основных направлениях деятельности | муниципальные правовые акты органов местного самоуправления | В сроки, установленные Порядком формирования и утверждения докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования «Колпашевский район» , утв. Постановлением Главы Колпашевского района от 09.11.2009 №1176 | Администрация Колпашевского района, Управление образования Администрации Колпашевского района, УФЭП |
| 5.1.2. | Ежегодный мониторинг выполнения показателей, предусмотренных в докладах о результатах и основных направлениях деятельности | Отчет | В сроки, установленные Порядком формирования и утверждения докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования «Колпашевский район» , утв. Постановлением Главы Колпашевского района от 09.11.2009 №1176 | Администрация Колпашевского района, Управление образования Администрации Колпашевского района, УФЭП |
| 5.1.3. | Размещения информации в сети Интернет результатов мониторинга выполнения показателей, предусмотренных в докладах о результатах и основных направлениях деятельности |  | В сроки, установ-ленные Порядком формирования и утверждения докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования «Колпашевский район» , утв. постановлением Главы Колпашев-ского района от 09.11.2009 № 1176 | Администрация Колпашевского района, Управление образования Администрации Колпашевского района,УФЭП |
| 5.2. | Обеспечение ориентации деятельности органов местного самоуправления на потребности общества, оптимизация и модернизация административно-управленческих процессов за счет внедрения стандартов муниципальных услуг и административных регламентов |  |  |  |
| 5.2.1. | Подготовка муниципальных правовых актов, определяющих стандарты муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, органами Администрации Колпашевского района | муниципальные правовые акты органов местного самоуправления | 4 квартал 2011 | Администрация Колпашевского района в части осуществляемых услуг, Управление образования Администрации Колпашевского района в части образовательных услуг |
| 5.2.2. | Формирование административных регламентов оказания муниципальных услуг органами местного самоуправления, органами Администрации Колпашевского района | муниципальные правовые акты органов местного самоуправления | 4 квартал 2011 | Администрация Колпашевского района в части осуществляемых услуг, Управление образования Администрации Колпашевского района в части образовательных услуг |
|  | Организация работы в муниципальном образовании «Колпашевский район» по переходу на оказание муниципальных услуг в электронной форме |  | 2011 | Администрация Колпашевского района в части осуществляемых услуг, Управление образования Администрации Колпашевского района в части образовательных услуг МКУ «Агентство» МКУ «Архив» МУЗ «Колпашевская ЦРБ» |
| 5.3. | Введение механизмов противодействия коррупции в сферах деятельности органов местного самоуправления района |  |  |  |
| 5.3.1. | Подготовка нормативной базы, определяющей механизмы противодействия коррупции в сферах деятельности органов местного самоуправления Колпашевского района | муниципальные правовые акты органов местного самоуправления | 2011 | Администрация Колпашевского района |
| 5.4. | Повышение прозрачности деятельности органов местного самоуправления района |  |  |  |
| 5.4.1. | Организация системы информирования граждан о деятельности органов местного самоуправления через СМИ и сеть Интернет | муниципальные правовые акты органов местного самоуправления | 2 квартал 2011 | Администрация Колпашевского района |
| 5.5. | Разработка и реализация ведомственных (отраслевых) планов повышения эффективности бюджетных расходов в сферах ведения органов местного самоуправления |  |  |  |
| 5.5.1. | Реализация плана по оптимизации бюджетных расходов по образовательным учреждениям муниципального образования «Колпашевский район» на 2011-2013 годы | отчёт | 2011,2012,2013 | Управление образования Администрации Колпашевского района |
| 5.5.2. | Реализация плана по оптимизации бюджетных расходов по учреждениям культуры на 2011-2013 годы | отчёт | 2011,2012,2013 | Отдел социальной сферы Администрация Колпашевского района |
| 5.5.3. | Разработка плана по оптимизации бюджетных расходов по учреждениям здравоохранения муниципального образования «Колпашевский район» на 2011-2013 годы | Утверждённый план | 2 квартал 2011 | МУЗ «Колпашевская ЦРБ» |
| 5.5.4. | Реализация плана по оптимизации бюджетных расходов по учреждениям здравоохранения муниципального образования «Колпашевский район» на 2011-2013 годы | отчёт | 2011,2012,2013 | МУЗ «Колпашевская ЦРБ» |