04.12.2024 № 1015

О внесении изменения в постановление Администрации Колпашевского района от 16.05.2022 № 648 «Об утверждении плана мероприятий

по реализации Стратегии социально-экономического развития Колпашевского района до 2030 года»

В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского района от 12.11.2015 № 1149 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Колпашевского района на долгосрочный период и подготовки ежегодного отчёта о ходе его исполнения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Колпашевского района от 16.05.2022 № 648 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Колпашевского района до 2030 года» (в редакции постановлений Администрации Колпашевского района от 06.12.2022 № 1430, от 16.11.2023 № 1051) изменение, изложив приложение в следующей редакции:

«Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Колпашевского района

от 16.05.2022 № 648

**План мероприятий**

**по реализации Стратегии социально-экономического развития Колпашевского района до 2030 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целей, задач и мероприятий (в том числе реализация муниципальных программ)** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель / соисполнитель** | **Наименование показателей целей, задач, мероприятий** | **Еди**  **ница измере**  **ния** | **План / факт** | **Базовые значения** | | **Целевые значения** | | | | | | | | | | | | | | | **Источник информации / ответственный за предоставление информации** |
| **2020** | **2021** | **Этапы реализации Стратегии** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 этап (2022-2024гг.)** | | | | | | **2 этап (2025-2027гг.)** | | | | | **3 этап (2028-2030гг.)** | | | |
| **2022** | | **2023** | | **2024** | | **2025** | | **2026** | **2027** | | **2028** | **2029** | **2030** | |
| Утверждено Планом | Утверждено Стратегией | Утверждено Планом | Утверждено Стратегией | Утверждено Планом | Утверждено Стратегией |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | | **11** | **12** | **13** | | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
| **Стратегическая цель – Обеспечить высокое качество жизни в Колпашевском районе**  **за счёт реализации инфраструктурных проектов и развития экономического потенциала** | В течение срока реализации Плана | Заместители Главы Колпашевского района, структурные подразделения, органы Администрации Колпашевского района, муниципальные учреждения, подведомствен-ные Администрации Колпашевского района | Среднегодовая численность населения | Тыс. чело-век | план | х | х | 36,4 | | 32,4 | | 31,9 | 35,9 | 31,6 | | 31,2 | 30,9 | 35,0 | 30,6 | 30,4 | 30,2 | 34,5 | Томскстат / УФЭП |
| факт | 37,4 | 33,2 | 32,8 | | 32,3 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | % | план | х | х | 2,3 | | 1,3 | | 1,1 | 2,8 | 1,5 | | 1,5 | 1,5 | 2,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,7 |
| факт | 7,6 | 2,4 | 1,3 | | 1,2 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Доля работников бюджетной сферы (сумма по видам экономической деятельности: образование; здравоохранения и социальных услуг; государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение; в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений) от среднесписочной численности работников крупных и средних организаций | % | план | х | х | 67,3 | | 70,4 | | 69,6 | 67,2 | 69,4 | | 69,4 | 69,9 | 67,2 | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 67,0 | Расчётный по данным Прогноза СЭР и Томскстата / УФЭП |
| факт | 71,7 | 70,8 | 70,0 | | 67,1 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий (включая крупные и средние предприятия и их территориально обособленные структурные подразделения с численностью менее 15 человек) | Руб-лей | план | х | х | 54  232,0 | | 60 363,4 | | 79  587,4 | 56 796 | 86  921,0 | | 94  244,6 | 102  845,1\* | 63 921 | 104  937,1\* | 107  035,8\* | 109  176,5\* | 69 522 | Прогноз СЭР, \*- данные определены расчётным методом / УФЭП |
| факт | 48 788,8 | 50 466,8 | 58 315,8 | | 68 445,1 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | | **11** | **12** | **13** | | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
| **Стратегическая цель – Обеспечить высокое качество жизни в Колпашевском районе**  **за счёт реализации инфраструктурных проектов и развития экономического потенциала** | В течение срока реализации Плана | Заместители Главы Колпашевского района, структурные подразделения, органы Администрации Колпашевского района, муниципальные учреждения, подведомственные Администрации Колпашевского района | Объём промышленного производства (объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по разделам BCDE) по полному кругу предприятий с учетом субъектов малого предпринимательства | Млн. руб-лей | план | х | х | 2 655,7 | | 3 576,5 | | 4 531,9 | 2 862,1 | 4 759,9 | | 4 986,1 | 5 218,4 | 3 670,7 | 5 635,9\* | 6 086,8\* | 6 573,7\* | 4 735,1 | Прогноз СЭР, \*- данные определены расчётным методом / УФЭП |
| факт | 2 853,3 | 3 050,2 | 3 456,3 | | 4 280,0 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Объём инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий с учётом субъектов малого предпринимательства | Млн. руб-лей | план | х | х | 719,8 | | 774,7 | | 983,6 | 749,5 | 668,0 | | 730,2 | 782,9 | 924,8 | 983,0 | 1 043,7 | 1106,1 | 1 106,1 |
| факт | 1 043,1 | 777,7 | 840,4 | | 1 200,2 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Объём поступлений налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет Томской области с территории Колпашевского района | Млн. руб-лей | план | х | х | 55,2 | | 67,7 | | 67,6 | 49,2 | 71,7 | | 85,8 | 78,8 | 54,9 | 82,0 | 85,3 | 88,7 | 61,3 | Расчёт на основании Отчёта об исполнении консолидированного бюджета (Форма 0503317)/ УФЭП |
| факт | 42,4 | 55,1 | 62,1 | | 69,6 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Создание системы мониторинга и контроля реализации Стратегии | Наличие сформированного отчёта Главы Колпашевского района, отражающего результаты мониторинга документов стратегического планирования Колпашевского района | Да / нет | план | х | х | Да | | Да | | Да | Да | Да | | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Отчёт Главы Колпашевского района / УФЭП |
| факт | Да | Да | Да | | Да | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| **Цель 1. Наращивание экономического потенциала и территориальное развитие Колпашевского района, в том числе за счёт создания условий для инвестиций и предпринимательства, развития инфраструктуры в Колпашевском районе** | В течение срока реализации Плана | Первый Заместитель Главы района, Заместитель Главы района по строительству и инфраструктуре, структурные подразделения, органы Администрации Колпашевского района, МКУ «Агентство» | Объём инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средних предприятий | Мес-то | план | х | х | 9 | | 9 | | 9 | 9 | 9 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | Томскстат / УФЭП |
| факт | 9 | 9 | 9 | | 7 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по полному кругу организаций с учетом субъектов малого предпринимательства | Млн. руб-лей | план | х | х | 1 894,6 | | 2 298,8 | | 3 062,8 | 2 054,1 | 3 234,3 | | 3 404,4 | 3 575,7 | 2 768,0 | 3 940,4 | 4 334,4 | 4 767,9 | 3 711,4 | Прогноз СЭР / УФЭП |
| факт | 1 729,1 | 1 876,3 | 2 251,0 | | 2 908,7 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| в том числе по крупным и средним организациям | Млн. руб-лей | план | х | х | 1 540,9 | | 1 937,7 | | 2 650,4 | 1 007,9 | 2 800,9 | | 2 955,7 | 3 121,2 | 1 149,08 | 3 308,5\* | 3 506,9\* | 3 707,4\* | 1 315,6 | Прогноз СЭР, \*- данные определены расчётным методом / УФЭП |
| факт | 1 006,1 | 1 492,4 | 1 914,8 | | 2 504,8 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Объём продукции сельского хозяйства | Млн. руб-лей | план | х | х | 456,5 | | 467,0 | | 481,0 | 505,0 | 505,0 | | 528,0 | 556,5\* | 693,8 | 574,8\* | 586,3\* | 598,0\* | 833,3 | Прогноз СЭР \*- данные определены расчётным методом / отдел ПиАПК |
| факт | 451,4 | 455,5 | 534,2 | | 467,0 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | | **11** | **12** | **13** | | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
|  |  |  | Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием | Км | план | х | х | 314,7 | | 314,7 | | 314,7 | 326,5 | 314,7 | | 314,7 | 314,7 | 326,5 | 314,7 | 314,7 | 314,7 | 326,5 | Прогноз СЭР / отдел МХ |
| факт | 326,5 | 314,7 | 314,7 | | 314,7 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| **Задача 1.1. Улучшение инвестиционного климата в Колпашевском районе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата на 2022-2027 годы | В течение срока реализации Плана | Первый Заместитель Главы района, Заместитель Главы района по строительству и инфраструктуре, структурные подразделения, органы Администрации Колпашевского района, МКУ «Агентство» | Объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчёте на 1 жителя | Руб-лей | план | х | х | 3 177,0 | | 3 728,8 | | 7 366,4 | 3 808,6 | 6 684,0 | | 6 852,7 | 4 709,4 | 4 709,4 | 5 160,4 | 5 622,2 | 5 821,3 | 5 821,3 | Оценка эффективности деятельностиОМСУ / УФЭП |
| факт | 16   424,0 | 9  826,7 | 7  073,9 | | 22   121,0 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| **Задача 1.2. Развитие предпринимательства на территории Колпашевского района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация муниципальной программы «Развитие предпринимательства в Колпашевском районе» на 2019-2024 годы | В течение срока реализации Плана | Первый Заместитель Главы района, отдел ПиАПК | Количество субъектов  малого и среднего предпринимательства | Ед.  на 10 000 человек населе-ния | план | х | х | 208 | | 234 | | 228 | 224 | 230 | | 233 | 233 | 225 | 234 | 234 | 235 | 226 | Отчёт о реализации муниципальной программы / отдел ПиАПК |
| факт | 217 | 229 | 231 | | 225 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Реализация муниципальной программы «Развитие предпринимательства в Колпашевском районе» на 2025-2030 годы | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | план | х | х | 17,0 | | 16,1 | | 15,7 | 17,1 | 15,7 | | 15,7 | 15,7 | 17,2 | 15,7 | 15,8 | 15,9 | 17,2 |
| факт | 17,1 | 17,3 | 15,4 | | 15,7 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования «Колпашевский район» | 2022-2025 годы | Первый Заместитель Главы района, структурные подразделения, органы Администрации Колпашевского района, МКУ «Агентство» | Процент выполнения запланированных мероприятий по содействию развития конкуренции на товарных рынках | % | план | х | х | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | х | 100,0 | | х | х | х | х | х | х | х | Отчёт о реализации плана мероприятий («дорожной карты») |
| факт | х | х | 85,4 | | 75,0 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | | **11** | **12** | **13** | | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
| **Задача 1.3. Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Колпашевского района, повышение качества жизни сельского населения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Колпашевского района Томской области» на 2021-2026 годы | В течение срока реализации Плана | Первый Заместитель Главы района, отдел ПиАПК | Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Колпашевского района | % | план | х | х | не менее 39,0 | | не менее 37,6 | | не менее 37,5 | не менее 39,0 | не менее 37,5 | | не менее 37,5 | не менее 37,5 | не менее 39,0 | не менее 37,6 | не менее 37,6 | не менее 37,6 | не менее 39,0 | Отчёт о реализации муниципальной программы / отдел ПиАПК, отдел МХ |
| факт | 37,5 | 37,5 | 37,6 | | 37,5 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Доля общей площади жилых помещений в сельских населённых пунктах, оборудованных всеми видами благоустройства | % | план | х | х | 13,8 | | 11,9 | | 19,3 | 13,9 | 19,3 | | 19,4 | 19,4 | 14,0 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 14,0 |
| факт | 13,8 | 13,8 | 19,31 | | 19,26 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Реализация ведомственной целевой программы «Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Колпашевский район» | 2022-2023 годы | Первый Заместитель Главы района, отдел ПиАПК | Увеличение объема производства продукции животноводства в малых формах хозяйствования к уровню предыдущего года | % | план | х | х | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Отчёт о реализации ведомственной целевой программы / Отчёт о реализации муниципальной программы / отдел ПиАПК |
| факт | -6,2 | -8,3 | -2,9 | | 5,3 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Реализация муниципальной программы «Развитие сельскохозяйственного производства в Колпашевском районе» на 2024-2029 годы | 2024-2030 годы | Увеличение объема производства продукции растениеводства в малых формах хозяйствования к уровню предыдущего года | % | план | х | х | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| факт | -17,8 | 0,7 | 5,3 | | -6,7 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Привлечение дополнительных финансовых средств из бюджетов других уровней в рамках государственных программ Томской области в целях достижения стратегических целей развития Колпашевского района, в т.ч.: | В течение срока реализации Плана | Первый Заместитель Главы района, отдел ПиАПК | Объём привлечённых денежных средств из бюджетов других уровней в рамках государственных программ | Тыс. руб-лей | план | х | х | более  0 | | более  0 | | более  0 | х | более  0 | | более  0 | более  0 | х | более  0 | более  0 | более  0 | х | Отчёт об использовании финансовых средств, выделенных органам местного самоуправления, на осуществление отдельных государственных полномочий (в рамках Соглашения между ДСЭРС и Администра-цией Колпашевского района)/ отдел ПиАПК |
| факт | 63  560,7 | 26 567,8 | 16  962,4 | | 10  457,2 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| 1. Субсидии на развитие личных подсобных хозяйств, на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями | В течение срока реализации Плана | Первый Заместитель Главы района, отдел ПиАПК | Объём денежных средств, поступивших из бюджетов других уровней в виде субсидий на развитие личных подсобных хозяйств, крестьянского (фермерского) хозяйства и индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями | Тыс. руб-лей | план | х | х | более  0 | | более  0 | | более  0 | х | более  0 | | более  0 | более  0 | х | более  0 | более  0 | более  0 | х |
| факт | 1 763,9 | 2 631,8 | 1 686,5 | | 2 527,0 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | | **11** | **12** | **13** | | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
| 2. Гранты в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива | В течение срока реализации Плана | Первый Заместитель Главы района, отдел ПиАПК | Объём денежных средств, поступивших из бюджетов других уровней в виде грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов | Тыс. руб-лей | план | х | х | более  0 | | более  0 | | более  0 | х | более  0 | | более  0 | более  0 | х | более  0 | более  0 | более  0 | х | Справка по финансированию субсидий из областного и федерального бюджетов/ отдел ПиАПК |
| факт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.Финансирование искусственного осеменения коров в ЛПХ, КФХ и у индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными производителями | В течение срока реализации Плана | Первый Заместитель Главы района, отдел ПиАПК | Объём денежных средств, поступивших из областного бюджета на финансирование искусственного осеменения коров в личных подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными производителями | Тыс. руб-лей | план | х | х | более  0 | | более  0 | | более  0 | х | более  0 | | более  0 | более  0 | х | более  0 | более  0 | более  0 | х | Отчёт об использовании финансовых средств, выделенных органам местного самоуправления, на осуществление отдельных государственных полномочий (в рамках Соглашения между ДСЭРС и Администрацией Колпашевского района)/ отдел ПиАПК |
| факт | 1 315,9 | 1 012,9 | 2 302,2 | | 1 805,9 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| 4. Субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам из областного и федерального бюджетов, в том числе гранты в форме субсидий на развитие семейной фермы и гранты в форме субсидий «Агростартап» на реализацию проектов создания и (или) развития хозяйств | В течение срока реализации Плана | Первый Заместитель Главы района, отдел ПиАПК | Объём денежных средств, полученных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и личными подсобными хозяйствами из бюджетов других уровней | Тыс. руб-лей | план | х | х | более  0 | | более  0 | | более  0 | х | более  0 | | более  0 | более  0 | х | более  0 | более  0 | более  0 | х | Справка по финансирова-нию субсидий из областного и федерального бюджетов/ отдел ПиАПК |
| факт | 12,5 | 3 717,1 | 7 034,0 | | 418,2 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | | **11** | **12** | **13** | | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
| 5. Субсидия на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства | В течение срока реализации Плана | Первый Заместитель Главы района, отдел ПиАПК | Объём денежных средств, поступивших из бюджетов других уровней в виде субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства | Тыс. руб-лей | план | х | х | более  0 | | более  0 | | более  0 | х | более  0 | | более  0 | более  0 | х | более  0 | более  0 | более  0 | х | Отчёт об использовании финансовых средств, выделенных органам местного самоуправления, на осуществление отдельных государствен-ных полномочий (в рамках Соглашения между ДСЭРС и Администра-цией Колпашевского района)/ отдел ПиАПК |
| факт | 5 264,2 | 4 668,1 | 5 415,0 | | 5 264,2 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| **Задача 1.4. Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе» на 2022-2027 годы | В течение срока реализации Плана | Заместитель Главы района по строительству и инфраструктуре, отдел МХ | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | план | х | х | 14,48 | | 14,48 | | 14,48 | 15,01 | 14,48 | | 14,48 | 14,47 | 15,00 | 14,47 | 14,47 | 14,46 | 14,90 | Отчёт о реализации муниципальной программы / отдел МХ |
| факт | 15,01 | 14,48 | 14,48 | | 14,48 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Реализация муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе» на 2022-2027 годы | В течение срока реализации Плана | Заместитель Главы района по строительству и инфраструктуре, отдел МХ | Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района | % | план | х | х | 5,21 | | 4,10 | | 4,04 | 5,32 | 4,04 | | 4,03 | 4,03 | 5,31 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 5,30 | Отчёт о реализации муниципальной программы / отдел МХ |
| факт | 5,32 | 4,05 | 4,06 | | 4,04 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | | **11** | **12** | **13** | | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
| Привлечение дополнительных финансовых средств из бюджетов других уровней в рамках государственных программ Томской области в целях достижения стратегических целей развития Колпашевского района | В течение срока реализации Плана | Заместитель Главы района по строительству и инфраструктуре, отдел МХ | Количество заключенных соглашений с Администрацией Томской области о предоставлении субсидий в рамках государственных программ | Ед. | план | х | х | не менее 1 | | не менее 1 | | не менее 1 | х | не менее 1 | | не менее 1 | не менее 1 | х | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | х | Отчёт по соглашениям с Администра-цией Томской области / отдел МХ |
| факт | 3 | 2 | 2 | | 2 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Объём привлечённых денежных средств из бюджетов других уровней в рамках государственных программ | Тыс. руб-лей | план | х | х | более  0 | | более 0 | | более 0 | х | более 0 | | более 0 | более 0 | х | более 0 | более 0 | более 0 | х |
| факт | 54  840,2 | 54  086,6 | 41  212,4 | | 44  038,7 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| **Задача 1.5. Развитие коммуникационной инфраструктуры в Колпашевском районе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация мероприятий по обеспечению жителей отдалённых населённых пунктов Томской области услугами связи, в том числе посредством привлечения дополнительных финансовых средств из бюджетов других уровней в рамках государственных программ Томской области | В течение срока реализации Плана | Заместитель Главы района по строительству и инфраструктуре, отдел МХ | Количество населённых пунктов, в которых улучшилось качество сотовой связи ввиду проведённых работ, в год | Ед. | план | х | х | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Отчёт по соглашениям с Администра-цией Томской области / отдел МХ |
| факт | 1 | 0 | 0 | | 0 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Количество заключенных соглашений с Администрацией Томской области о предоставлении субсидий в рамках государственных программ | Ед. | план | х | х | х | | х | | х | х | не менее 1 | | х | не менее 1 | х | х | х | не менее 1 | х |
| факт | 1 | х | х | | х | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Объём привлечённых денежных средств из бюджетов других уровней в рамках государственных программ | Тыс. руб-лей | план | х | х | х | | х | | х | х | более 0 | | х | более 0 | х | х | х | более 0 | х |
| факт | 3 478,0 | х | х | | х | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| **Задача 1.6. Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение надёжности функционирования коммунального комплекса Колпашевского района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района» на 2022-2027 годы | В течение срока реализации Плана | Заместитель Главы района по строительству и инфраструктуре, отдел МХ | Количество аварий в системах отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения коммунального комплекса Колпашевского района | Ед. | план | х | х | не более  5 | | не более 5 | | не более 5 | не более  5 | не более 5 | | не более 5 | не более 4 | не более 4 | не более 4 | не более 4 | не более 4 | не более 4 | Отчёт о реализации муниципальной программы / отдел МХ |
| факт | 6 | 2 | 1 | | 0 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | | **11** | **12** | **13** | | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
| Реализация муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района» на 2022-2027 годы | В течение срока реализации Плана | Заместитель Главы района по строительству и инфраструктуре, отдел МХ | Доля жилого фонда, обеспеченного водопроводом | % | план | х | х | 50,30 | | 50,40 | | 50,40 | 50,20 | 50,40 | | 50,40 | 50,40 | 50,30 | 50,43 | 50,46 | 50,50 | 50,36 | Отчёт о реализации муниципальной программы / отдел МХ |
| факт | 50,10 | 50,30 | 50,4 | | 50,4 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Уровень жилого фонда, подключенного к сетям газоснабжения (в отношении имеющего техническую возможность подключения) | % | план | х | х | 98,6 | | 98,7 | | 98,7 | 91,4 | 98,7 | | 98,7 | 98,7 | 91,7 | 98,7 | 98,7 | 98,8 | 92,0 |
| факт | 91,0 | 98,6 | 97,9 | | 98,7 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Привлечение дополнительных финансовых средств из бюджетов других уровней в рамках государственных программ Томской области в целях достижения стратегических целей развития Колпашевского района | В течение срока реализации Плана | Заместитель Главы района по строительству и инфраструктуре, отдел МХ | Количество заключенных соглашений с Администрацией Томской области о предоставлении субсидий в рамках государственных программ | Ед. | план | х | х | не менее 1 | | не менее 1 | | не менее 1 | х | не менее 1 | | не менее 1 | не менее 1 | х | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | х | Отчёт по соглашениям с Администрацией Томской области / отдел МХ |
| факт | 3 | 3 | 2 | | 2 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Объём привлечённых денежных средств из бюджетов других уровней в рамках государственных программ | Тыс. руб-лей | план | х | х | более  0 | | более 0 | | более 0 | х | более 0 | | более 0 | более 0 | х | более 0 | более 0 | более 0 | х |
| факт | 44 131,3 | 14 291,2 | 23 502,0 | | 30 418,4 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| **Непрограммные денежные средства, направленные на достижение задачи 1.6. Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение надёжности функционирования коммунального комплекса Колпашевского района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Привлечение дополнительных финансовых средств из бюджетов других уровней в рамках государственных программ Томской области в целях достижения стратегических целей развития Колпашевского района, в т.ч.субсидия на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций | 2022 год | УФЭП | Доля убытков энергосберегающих организаций, эксплуатирующих дизельные электростанции, возникших вследствие тарифного регулирования, компенсированных из областного бюджета | % | план | х | х | 80 | | х | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х | Данные Департамента ЖКХ / Отчёт по соглашениям с Администрацией Томской области / УФЭП |
| факт | 95 | 80 | 80 | | х | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Объём привлечённых денежных средств из бюджетов других уровней в рамках государственных программ | Тыс. руб-лей | план | х | х | 27949, 6 | | х | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| факт | 31 281,8 | 29 803,2 | 27 483,3 | | х | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | | **11** | **12** | **13** | | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
| **Задача 1.7. Повышение энергоэффективности на территории Колпашевского района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности на территории  Колпашевского района» на 2018-2022 годы /  «Повышение энергетической эффективности на территории  Колпашевского района» на 2023-2028 годы | В течение срока реализации Плана | Заместитель Главы района по строительству и инфраструктуре, отдел МХ | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Оценка эффективности деятельности ОМСУ / отдел МХ |
| -электрическая энергия | кВт/ч на 1 проживающего | план | х | х | 1 835 | | 1 835 | | 1 830 | 1 830 | 1 830 | | 1 825 | 1 825 | 1 825 | 1 820 | 1 820 | 1 815 | 1 815 |
| факт | 1 840 | 1840 | 1 835 | | 1 835 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| -тепловая энергия | Гкал на 1 кв. м общей площади | план | х | х | 0,16 | | 0,16 | | 0,16 | 0,16 | 0,16 | | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 |
| факт | 0,16 | 0,16 | 0,16 | | 0,16 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| - горячая вода | Куб. м на 1 проживающего | план | х | х | 8,1 | | 8,1 | | 8,1 | 8,1 | 8,1 | | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 8,0 |
| факт | 8,2 | 8,2 | 8,1 | | 8,1 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| - холодная вода | план | х | х | 27,3 | | 27,3 | | 27,2 | 27,2 | 27,2 | | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,0 | 27,0 | 26,9 | 26,9 |
| факт | 27,4 | 27,4 | 27,3 | | 27,3 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| -природный газ | план | х | х | 1 473 | | 1 472 | | 1 471 | 1 471 | 1 471 | | 1 471 | 1 471 | 1 471 | 1 467 | 1 466 | 1 465 | 1 465 |
| факт | 1 480 | 1480 | 1 473 | | 1 472 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -электрическая энергия | кВт/ч на 1 человека | план | х | х | 74,0 | | 73,0 | | 72,0 | 72,0 | 71,0 | | 70,0 | 69,0 | 69,0 | 68,0 | 67,0 | 66,0 | 66,0 |
| факт | 75,0 | 75,0 | 74,0 | | 73,0 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| -тепловая энергия | Гкал на 1 кв. м общей площади | план | х | х | 0,14 | | 0,14 | | 0,14 | 0,14 | 0,14 | | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 |
| факт | 0,14 | 0,14 | 0,14 | | 0,14 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| - горячая вода | Куб. м на 1 человека | план | х | х | 0,23 | | 0,23 | | 0,23 | 0,23 | 0,23 | | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 |
| факт | 0,24 | 0,23 | 0,23 | | 0,23 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| - холодная вода | план | х | х | 1,41 | | 1,41 | | 1,41 | 1,41 | 1,41 | | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,40 | 1,40 |
| факт | 1,42 | 1,41 | 1,41 | | 1,41 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| -природный газ | план | х | х | 0,16 | | 0,16 | | 0,16 | 0,16 | 0,16 | | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| факт | 0,17 | 0,16 | 0,16 | | 0,16 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | | **11** | **12** | **13** | | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
| **Цель 2.**  **Повышение уровня привлекательности территории для проживания и улучшение качества жизни населения на территории Колпашевского района** | В течение срока реализации Плана | Первый Заместитель Главы района, Заместитель Главы по социальным вопросам, Заместитель Главы по строительству и инфраструктуре, Заместитель Главы по управлению делами, УФЭП, отдел ГО ЧС и БН, УКСиМП, УО, отдел МХ, отдел по опеке и попечительству Администрации Колпашевского района, МКУ «Агентство», МКУ «Архив» | Место в региональном рейтинге по миграционному приросту | Место | план | х | х | 17 | | 17 | | 14 | 14 | 14 | | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | Томскстат / УФЭП |
| факт | 17 | 17 | 17 | | 16 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Доля среднегодовой численности занятых в экономике в общей численности экономически активного населения | % | план | х | х | 85,6 | | 78,4 | | 79,7 | 85,0 | 79,1 | | 79,1 | 79,1 | 85,0 | 79,1 | 79,1 | 79,1 | 85,0 | Расчётный по данным Прогноза СЭР и Томскстата/ УФЭП |
| факт | 82,8 | 79,5 | 78,4 | | 78,4 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Место в региональном рейтинге по размеру среднемесячной начисленной заработной платы работников (по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | Место | план | х | х | 7 | | 7 | | 7 | 7 | 7 | | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Томскстат / УФЭП |
| факт | 7 | 7 | 8 | | 6 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя  (на конец года) | Кв.м | план | х | х | 29,7 | | 33,5 | | 34,0 | 30,2 | 34,0 | | 34,0 | 34,4\* | 31,6 | 34,8\* | 35,3\* | 35,7\* | 32,9 | Оценка эффективности деятельности ОМСУ, \*- данные определены расчётным методом / МКУ «Агентство» |
| факт | 29,0 | 29,7 | 33,5 | | 34,0 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов за счёт всех источников финансирования | Место | план | х | х | 5 | | 5 | | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Томскстат / МКУ «Агентство» |
| факт | 4 | 7 | 3 | | 4 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| в том числе индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счёт и (или) с помощью кредитов | план | х | х | 5 | | 5 | | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| факт | 4 | 7 | 3 | | 3 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| **Задача 2.1. Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в медицинских организациях** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация муниципальной программы «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Колпашевского района квалифицированными медицинскими кадрами» на 2022-2027 годы | 2022-2027 годы | Заместитель Главы по социальным вопросам, УКС и МП | Укомплектованность врачебных должностей в государственных медицинских организациях Колпашевского района | % | план | х | х | 58,5 | | 60,4 | | 63,2 | 63,2 | 64,7 | | 67,4 | 69,5 | 69,5 | 71,6 | 73,7 | 75,8 | 75,8 | Отчёт о реализации муниципальной программы / УКС и МП |
| факт | 56,2 | 57,5 | 58,2 | | 52,7 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Укомплектованность среднего медицинского персонала в государственных медицинских организациях Колпашевского района | % | план | х | х | 87,3 | | 87,5 | | 87,7 | 87,7 | 87,9 | | 88,0 | 88,3 | 88,3 | 88,5 | 88,6 | 88,8 | 88,8 |
| факт | 87,1 | 87,1 | 83,6 | | 81,1 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | | **11** | **12** | **13** | | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
| **Задача 2.2. Формирование системы мотивации граждан Колпашевского района к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Колпашевского района» на 2021-2026 годы | 2021-2026 годы | Заместитель Главы по социальным вопросам, УКС и МП | Смертность населения в Колпашевском районе | Человек за год | план | х | х | 563 | | 553 | | 543 | 543 | 533 | | 523 | 513 | 513 | 503 | 493 | 483 | 483 | Отчёт о реализации муниципальной программы / УКС и МП |
| факт | 642 | 769 | 661 | | 603 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| **Задача 2.3. Создание условий для устойчивого развития муниципальной системы образования Колпашевского района, повышения качества и доступности образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района» на 2022-2027 годы | В течение срока реализации Плана | Заместитель Главы по социальным вопросам, УО | Доля муниципальных образовательных организаций, функционирующих в соответствии с действующим законодательством РФ в сфере образования, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | % | план | х | х | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отчёт о реализации муниципальной программы / УО |
| факт | 100 | 100 | 100 | | 100 | | х | х | х | х | | х | х | х | х | х | х |
| Реализация ведомственной целевой программы «Содействие функционированию дошкольных образовательных организаций» | 2022-2023 годы | Заместитель Главы по социальным вопросам, УО | Удельный вес детей, в возрасте от 1,5-7 лет, пребывающих в дошкольных образовательных организациях в общей численности детей данного возраста | % | план | х | х | 45,2 | | 43,9 | | х | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | Отчёт о реализации ведомственной целевой программы / УО |
| факт | 52,5 | 52,7 | 44,8 | | 51,30 | | х | х | х | х | | х | х | х | х | х | х |
| Реализация ведомственной целевой программы «Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования «Колпашевский район» | 2022-2023 годы | Заместитель Главы по социальным вопросам, УО | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям санитарных и противопожарных норм | % | план | х | х | 100 | | 100 | | х | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | Отчёт о реализации ведомственной целевой программы / УО |
| факт | 100 | 100 | 100 | | 100 | | х | х | х | х | | х | х | х | х | х | х |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | | **11** | **12** | **13** | **14** | | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
| Реализация ведомственной целевой программы «Обеспечение питанием детей из малоимущих семей в муниципальных общеобразовательных организациях» | 2022-2023 годы | Заместитель Главы по социальным вопросам, УО | Охват питанием учащихся из малоимущих семей (от общего количества детей, имеющих статус малоимущей семьи) | % | план | х | х | 100 | | 100 | | х | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | Отчёт о реализации ведомственной целевой программы / УО |
| факт | 100 | 100 | 100 | | х | | х | х | х | х | | х | х | х | х | х | х |
| Реализация ведомственной целевой программы «Организация проведения мероприятий и обеспечение участия участников образовательных отношений в мероприятиях различного уровня» | 2022-2023 годы | Заместитель Главы по социальным вопросам, УО | Полнота реализации плана районных мероприятий в сфере образования и мероприятий регионального, межрегионального, федерального уровней | % | план | х | х | 100 | | 100 | | х | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | Отчёт о реализации ведомственной целевой программы / УО |
| факт | 100 | 80 | 100 | | 100 | | х | х | х | х | | х | х | х | х | х | х |
| Реализация ведомственной целевой программы «Создание условий для проведения психолого-медико-педагогического обследования детей и подростков с целью своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении» | 2022-2023 годы | Заместитель Главы по социальным вопросам, УО | Полнота реализации комплексного психолого – медико – педагогического обследования детей по годовому плану | % | план | х | х | 100 | | 100 | | х | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | Отчёт о реализации ведомственной целевой программы / УО |
| факт | 100 | 100 | 100 | | 100 | | х | х | х | х | | х | х | х | х | х | х |
| Реализация ведомственной целевой программы «Создание условий для осуществления спортивной подготовки» | 2022-2023 годы | Заместитель Главы по социальным вопросам, УО | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки, от общего количества лиц, зачисленных в МАУДО «ДЮСШ им. О.Рахматулиной» | % | план | х | х | 10,2 | | 10,2 | | х | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | Отчёт о реализации ведомственной целевой программы / УО |
| факт | 10 | 10,7 | 11,4 | | 29,2 | | х | х | х | х | | х | х | х | х | х | х |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | | **11** | **12** | **13** | **14** | | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
| Реализация ведомственной целевой программы «Содействие развитию физкультурно-спортивных мероприятий среди школьников муниципального образования «Колпашевский район»» | 2022-2023 годы | Заместитель Главы по социальным вопросам, УО | Удельный вес обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, принявших участие в спортивных соревнованиях районного, регионального, межрегионального и федерального уровней | % | план | х | х | 26,0 | | 25,5 | | х | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | Отчёт о реализации ведомственной целевой программы / УО |
| факт | 4,6 | 17,6 | 29,5 | | 52,0 | | х | х | х | х | | х | х | х | х | х | х |
| Реализация ведомственной целевой программы «Создание условий и предоставление услуг по дополнительному образованию в организациях дополнительного образования» | 2022-2023 годы | Заместитель Главы по социальным вопросам, УО | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по программам дополнительного образования в организациях дополнительного образования Колпашевского района, в общей численности детей данной возрастной группы | % | план | х | х | 34 | | 35,3 | | х | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | Отчёт о реализации ведомственной целевой программы / УО |
| факт | 36,8 | 36,3 | 35,8 | | 35,2 | | х | х | х | х | | х | х | х | х | х | х |
| Реализация ведомственной целевой программы «Организация отдыха детей и молодежи» | 2022-2023 годы | Заместитель Главы по социальным вопросам, УО | Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в каникулярное время на базе муниципальных образовательных организаций в общей численности учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | план | х | х | 26,6 | | 26,7 | | х | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | Отчёт о реализации ведомственной целевой программы / УО |
| факт | 0 | 22,4 | 29,3 | | 30,1 | | х | х | х | х | | х | х | х | х | х | х |
| Реализация ведомственной целевой программы «Организация предоставления дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» | 2023 год | Заместитель Главы по социальным вопросам, УО | Доля детей в дошкольных образовательных организациях, обучающихся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, в общей численности детей данного возраста | % | план | х | х | х | | 44,6 | | х | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | Отчёт о реализации ведомственной целевой программы / УО |
| факт | х | х | х | | 51,3 | | х | х | х | х | | х | х | х | х | х | х |
| Реализация ведомственной целевой программы «Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных образовательных организаций» | 2023 год | Заместитель Главы по социальным вопросам, УО | Охват питанием отдельных категорий обучающихся за счет и в пределах средств, предусмотренных на оплату питания в бюджете МО «Колпашевский район» | % | план | х | х | х | | 100 | | х | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | Отчёт о реализации ведомственной целевой программы / УО |
| факт | х | х | х | | 100 | | х | х | х | х | | х | х | х | х | х | х |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | | **11** | **12** | **13** | **14** | | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
| Реализация ведомственной целевой программы «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях» | 2023 год | Заместитель Главы по социальным вопросам, УО | Доля детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам, в общей численности детей Колпашевского района от 7 до 18 лет,%. | % | план | х | х | х | | 100 | | х | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | Отчёт о реализации ведомственной целевой программы / УО |
| факт | х | х | х | | 100 | | х | х | х | х | | х | х | х | х | х | х |
| Привлечение дополнительных финансовых средств из бюджетов других уровней в рамках государственных программ Томской области в целях достижения стратегических целей развития Колпашевского района | В течение срока реализации Плана | Заместитель Главы по социальным вопросам, УО | Количество заключенных соглашений с Администрацией Томской области о предоставлении субсидий в рамках государственных программ | Ед. | план | х | х | не менее 1 | | не менее 1 | | не менее 1 | х | не менее 1 | не менее 1 | | не менее 1 | х | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | х | Отчёт по соглашениям с Администрацией Томской области/ УО |
| факт | 16 | 13 | 16 | | 23 | | х | х | х | х | | х | х | х | х | х | х |
| Объём привлечённых денежных средств из бюджетов других уровней в рамках государственных программ | Тыс. руб-лей | план | х | х | более 0 | | более 0 | | более 0 | х | более 0 | более 0 | | более 0 | х | более 0 | более 0 | более 0 | х |
| факт | 769  583,6 | 825 788,2 | 298 911,7 | | 1 162  789,9 | | х | х | х | х | | х | х | х | х | х | х |
| **Непрограммные денежные средства, направленные на достижение задачи 2.3. Создание условий для устойчивого развития муниципальной системы образования Колпашевского района, повышения качества и доступности образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Привлечение дополнительных финансовых средств из резервных фондов Администрации Томской области в целях достижения стратегических целей Колпашевского района | В течение срока реализации Плана | Заместитель Главы по социальным вопросам, УО | Количество образовательных организаций, получивших средства из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области и резервного фонда Администрации Томской области по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, целевого финансового резерва Томской области для предупреждения чрезвычайных ситуаций | Ед. | план | х | х | х | | х | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х | Отчёт по соглашениям с Администрацией Томской области / УО |
| факт | 4 | 10 | 4 | | 4 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Объём привлечённых денежных средств из резервных фондов | Тыс. руб-лей | план | х | х | х | | х | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| факт | 1 064,0 | 749,6 | 797,8 | | 614,1 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | | **11** | **12** | **13** | | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
| **Задача 2.4. Создание условий для развития жилищного строительства в Колпашевском районе, в том числе индивидуального** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Реализация мероприятий по созданию условий для развития жилищного строительства | В течение срока реализации Плана | Заместитель Главы района по строительству и инфраструктуре, МКУ «Агентство» | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счёт всех источников финансирования | Тыс. кв.м | план | х | х | 6,700 | | 6,700 | | 6,500 | 8,300 | 7,900 | | 7,900 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | Томскстат / МКУ «Агентство» |
| факт | 8,175 | 4,391 | 6,549 | | 7,536 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1. Подключение объектов к инженерной инфраструктуре на территории нового микрорайона «Юбилейный» в с. Чажемто Колпашевского района | 2025-2030 годы | Заместитель Главы района по строительству и инфраструктуре, МКУ «Агентство» | Количество объектов, подключенных к инженерной инфраструктуре на территории микрорайона «Юбилейный», нарастающим итогом | Ед. | план | х | х | х | | х | | х | х | х | | 10 | 20 | х | 35 | 50 | 66 | х | Уведомление об окончании строительства / МКУ «Агентство» |
| факт | х | х | х | | х | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.Проведение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков, расположенных на территории мкр «Радужный» и «Новый» в г. Колпашево | 2030 год | Заместитель Главы района по строительству и инфраструктуре, МКУ «Агентство» | Количество земельных участков, предоставленных в аренду для индивидуального жилищного строительства на территории микрорайонов «Радужный» и «Новый» в г. Колпашево | Ед. | план | х | х | х | | х | | х | х | х | | х | х | х | х | х | 73 | х | Выписка из ЕГРН / МКУ «Агентство» |
| факт | х | х | х | | х | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Реализация ведомственной целевой программы «Организация комплексных кадастровых работ на территории Колпашевского района» | 2022-2023 годы | Заместитель Главы по строительству и инфраструктуре, отдел МХ | Количество кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | Ед. | план | х | х | х | | 3 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х | Отчёт о реализации ведомственной целевой программы / отдел МХ |
| факт | х | 0 | 5 | | 3 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| **Задача 2.5. Обеспечение повышения безопасности жизнедеятельности населения Колпашевского района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Колпашевского района» на 2022-2027 годы | В течение срока реализации Плана | Первый Заместитель Главы района, отдел ГО ЧС и БН | Количество зарегистрированных преступлений на территории Колпашевского района | Ед. | план | х | х | 700 | | 612 | | 611 | 696 | 610 | | 609 | 608 | 690 | 607 | 605 | 604 | 684 | Отчёт о реализации муниципальной программы / отдел ГО ЧС и БН |
| факт | 703 | 614 | 605 | | 599 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Количество погибших в ЧС природного и техногенного характера, пожарах, ДТП, на водных объектах, иных аварийных ситуациях на территории Колпашевского района | Человек | план | х | х | 7 | | 7 | | 6 | 6 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| факт | 9 | 9 | 7 | | 7 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | | **11** | **12** | **13** | | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
| Реализация мероприятия: Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в опасной береговой оползневой зоне рек Обь, Кеть Колпашевского района | В течение срока реализации Плана | Первый Заместитель Главы района, отдел ГО ЧС и БН | Количество расселённых жилых помещений, расположенных в опасной береговой оползневой зоне рек Обь, Кеть Колпашевского района | Ед. | план | х | х | 6 | | 5 | | 5 | х | 5 | | 5 | 5 | х | 5 | 5 | 5 | х | Отчёт в Департамент защиты населения и территории Томской области, договора социальной выплаты  гражданам, проживающим в жилых помещениях,  в обрушающейся береговой зоне р.Обь, в районе  г. Колпашево,  р.Кеть в районе с. Тогур, Колпашевского городского поселения  / отдел ГО ЧС и БН |
| факт | 5 | 6 | 6 | | 6 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Привлечение дополнительных финансовых средств из бюджетов других уровней в рамках государственных программ Томской области в целях достижения стратегических целей развития Колпашевского района | В течение срока реализации Плана | Первый Заместитель Главы района, отдел ГО ЧС и БН | Количество заключенных соглашений с Администрацией Томской области о предоставлении субсидий в рамках государственных программ | Ед. | план | х | х | не менее 1 | | не менее 1 | | не менее 1 | х | не менее 1 | | не менее 1 | не менее 1 | х | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | х | Отчёт по соглашениям с Администра-цией Томской области / отдел ГО ЧС и БН |
| факт | 1 | 1 | 1 | | 1 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Объём привлечённых денежных средств из бюджетов других уровней в рамках государственных программ | Тыс. руб-лей | план | х | х | 9 296,0 | | более 0 | | более 0 | х | более 0 | | более 0 | более 0 | х | более 0 | более 0 | более 0 | х |
| факт | 8 112,3 | 7 723,5 | 9 296,0 | | 9 525,4 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| **Задача 2.6. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта, эффективной молодёжной политики на территории Колпашевского района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация муниципальной программы «Развитие молодёжной политики, физической культуры и массового спорта  на территории муниципального образования «Колпашевский район» на 2022-2027 годы | В течение срока реализации Плана | Заместитель Главы по социальным вопросам, УКС и МП | Доля населения,  систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | план | х | х | | 48,0 | 49,1 | | 51,3 | 51,3 | 54,5 | | 57,0 | 60,0 | 55,0 | 62,0 | 65,0 | 68,0 | 56,9 | Отчёт о реализации муниципальной программы / УКС и МП |
| факт | 40,3 | 44,0 | | 45,57 | 54,26 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Доля молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующей в мероприятиях молодёжной политики | % | план | х | х | | 35,0 | 35,0 | | 35,0 | 35,0 | 35,0 | | 35,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 43,0 | 43,0 |
| факт | 31,4 | 31,4 | | 35,4 | 35,0 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | Ед. | план | х | х | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| факт | 2 | 2 | | 3 | 3 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | **9** | **10** | | **11** | **12** | **13** | | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
| Реализация муниципальной программы «Развитие молодёжной политики, физической культуры и массового спорта  на территории муниципального образования «Колпашевский район» на 2022-2027 годы | В течение срока реализации Плана | Заместитель Главы по социальным вопросам, УКС и МП | Численность граждан, вовлечённых центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтёрства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтёрскую) деятельность | Человек | план | х | х | | 1 575 | 1 961 | | 2 346 | 2 346 | 2 732 | | 3 118 | 3 504 | 3 504 | 3 889 | 4 275 | 4 821 | 4 821 | Отчёт о реализации муниципальной программы / УКС и МП |
| факт | 1 608 | 1 267 | | 1 582 | 1 961 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Привлечение дополнительных финансовых средств из бюджетов других уровней в рамках государственных программ Томской области в целях достижения стратегических целей развития Колпашевского района | В течение срока реализации Плана | Заместитель Главы по социальным вопросам, УКС и МП | Количество заключенных соглашений с Администрацией Томской области о предоставлении субсидий в рамках государственных программ | Ед. | план | х | х | | не менее 1 | не менее 1 | | не менее 1 | х | не менее 1 | | не менее 1 | не менее 1 | х | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | х | Отчёт по соглашениям с Администра  цией Томской области / УКС и МП |
| факт | 4 | 4 | | 4 | 4 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Объём привлечённых денежных средств из бюджетов других уровней в рамках государственных программ | Тыс. руб-лей | план | х | х | | более 0 | более 0 | | более 0 | х | более 0 | | более 0 | более 0 | х | более 0 | более 0 | более 0 | х |
| факт | 13  134,5 | 9  150,3 | | 13 065,5 | 11  144,8 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Привлечение дополнительных финансовых средств из бюджетных ассигнований резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области | В течение срока реализации Плана | Заместитель Главы по социальным вопросам, УКС и МП | Объём привлечённых денежных средств | Тыс. руб-лей | план | х | х | | х | х | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х | Отчёт об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда финансирова  ния непредвиден  ных расходов Администрации Томской области/УКС и МП |
| факт | 203,3 | 390,6 | | 340,4 | 144,4 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| **Задача 2.7. Содействие стабилизации ситуации на рынке труда в Колпашевском район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Комплекс мероприятий (план) по повышению занятости населения в Колпашевском районе на 2022-2024гг. | В течение срока реализации Плана | УФЭП | Среднегодовая численность занятых в экономике Колпашевского района | Тыс. человек | план | х | х | 18,9 | | 14,9 | | 14,9 | 19,2 | 14,8 | | 14,8 | 14,8\* | 19,3 | 14,8\* | 14,8\* | 14,8\* | 19,4 | Прогноз СЭР, \*- данные определены расчётным методом / УФЭП |
| факт | 18,5 | 17,2 | 14,9 | | 14,9 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| **Задача 2.8. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма, в том числе через популяризацию объектов культурного наследия, а также развитие муниципального архива на территории Колпашевского района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация муниципальной программы «Развитие культуры в Колпашевском районе» на 2022-2027 годы | В течение срока реализации Плана | Заместитель Главы по социальным вопросам, УКС и МП | Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры Колпашевского района | Ед.  на 1 жителя | план | х | х | 6,7 | | 7,8 | | 8,9 | 8,9 | 10,5 | | 11,6 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | Отчёт о реализации муниципальной программы / УКС и МП |
| факт | 1,77 | 6,63 | 6,98 | | 7,99 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | | **11** | **12** | **13** | | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
| Реализация муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района» на 2022-2027 годы | В течение срока реализации Плана | Заместитель Главы по социальным вопросам, УКС и МП | Количество действующих экскурсионных маршрутов в Колпашевском районе | Ед. | план | х | х | 5 | | 5 | | 6 | 6 | 6 | | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | Отчёт о реализации муниципальной программы / УКС и МП |
| факт | 4 | 4 | 5 | | 5 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Количество лиц, размещённых в коллективных средствах размещения, расположенных на территории Колпашевского района | Ед. | план | х | х | 3 000 | | 3 200 | | 3 500 | 3 500 | 3 800 | | 4 000 | 4 500 | 4 500 | 4 600 | 4 700 | 4 800 | 4 800 |
| факт | 2 730 | 3 810 | 4 780 | | 4 000 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Реализация ведомственной целевой программы «Организация библиотечного обслуживания населения сельских поселений Колпашевского района и содействие муниципальным учреждениям культуры Колпашевского района в осуществлении части переданных полномочий по решению вопросов местного значения» | 2022-2023 годы | Заместитель Главы по социальным вопросам, УКС и МП | Удовлетворённость граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры в муниципальном образовании «Колпашевский район» | % | план | х | х | 90 | | 90 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х | Отчёт о реализации ведомственной целевой программы / УКС и МП |
| факт | х | 99 | 94,7 | | 100 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Охват населения Колпашевского района библиотечным обслуживанием | % | план | х | х | 36 | | 36 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| факт | х | 34 | 38 | | 45,5 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Реализация ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в Колпашевском районе» | 2022-2023 годы | Заместитель Главы по управлению делами, МКУ «Архив» | Доля документов муниципальных архивов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение | % | план | х | х | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отчёт о реализации основных направлений дейтельности в  Департамент по  культуре  Томской  области / МКУ  «Архив» |
| Реализация мероприятий, направленных на развитие архивного дела в Колпашевском районе | 2024-2030 годы | факт | 100 | 100 | 100 | | 100 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Реализация «Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности», утвержденного постановлением АКР от 30.04.2013 № 414 | 2022-2023 годы | Заместитель Главы по социальным вопросам, УКС и МП | Среднесписочная численность работников без внешнего совместительства | Человек | план | х | х | 201,1 | | 201,1 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х | Отчёт по соглашению, заключенному с Департаментом по культуре Томской области, статистическая отчётность «ЗП-культура» / УКС и МП |
| факт | 197,1 | 201,1 | 199,7 | | 196,8 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Среднемесячная заработная плата работников за год | Рублей | план | х | х | 45 136,5 | | 53 915,2 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| факт | 41 743,4 | 42 725,5 | 45 136,5 | | 56 128,  2 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | | **11** | **12** | **13** | | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
| Привлечение дополнительных финансовых средств из бюджетов других уровней в рамках государственных программ Томской области в целях достижения стратегических целей развития Колпашевского района | В течение срока реализации Плана | Заместитель Главы по социальным вопросам, УКС и МП | Количество заключенных соглашений с Администрацией Томской области о предоставлении субсидий в рамках государственных программ | Ед. | план | х | х | не менее 1 | | не менее 1 | | не менее 1 | х | не менее 1 | | не менее 1 | не менее 1 | х | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | х | Отчёт по соглашениям с Администра-цией Томской области / УКС и МП |
| факт | 3 | 6 | 4 | | 6 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Объём привлечённых денежных средств из бюджетов других уровней в рамках государственных программ | Тыс. руб-лей | план | х | х | более  0 | | более 0 | | более 0 | х | более 0 | | более 0 | более 0 | х | более 0 | более 0 | более 0 | х |
| факт | 54 978,8 | 69 093,1 | 2 632,  9 | | 105 626,  7 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Привлечение дополнительных финансовых средств из резервного фонда Администрации Томской области в целях достижения стратегических целей Колпашевского района | В течение срока реализации Плана | Заместитель Главы по социальным вопросам, УКС и МП | Количество заключенных соглашений с Администрацией Томской области о предоставлении субсидий | Ед. | план | х | х | х | | х | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х | Отчёт по соглашениям с Администра-цией Томской области / УКС и МП |
| факт | 3 | 6 | 2 | | 4 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Объём привлечённых денежных средств из резервных фондов  Администрации Томской области | Тыс. руб-лей | план | х | х | х | | х | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| факт | 421,0 | 602,0 | 399,2 | | 751,22 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| **Задача 2.9. Увеличение уровня благоустройства населённых пунктов Колпашевского района и развитие системы утилизации и переработки отходов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Колпашевский район» на 2018-2023 годы | 2022-2023 годы | Заместитель Главы по строительству и инфраструктуре, отдел МХ | Доля благоустроенных территорий от общего количества, запланированного к благоустройству с привлечением средств областного, федерального и местного бюджетов | % | план | х | х | 100,0 | | 100,0 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х | Отчёт о реализации муниципальной программы / отдел МХ |
| факт | 150,0 | 133,3 | 133,3 | | 150,0 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Число детских и спортивных площадок, в том числе: | Ед. | план | х | х | 72 | | 73 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| факт | 69 | 71 | 71 | | 73 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| созданные в рамках реализации муниципальной программы, ежегодно | Ед. | план | х | х | 1 | | 2 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| факт | 2 | 1 | 0 | | 2 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Реализация ведомственной целевой программы  «Охрана окружающей среды при обращении с отходами производства  и потребления, повышение уровня благоустройства территорий Колпашевского района» | 2022-2023 годы | Заместитель Главы по строительству и инфраструктуре, отдел МХ | Доля населения, охваченного системой обращения с отходами | % | план | х | х | 98 | | 98 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х | Отчёт о реализации ведомственной целевой программы / отдел МХ |
| факт | 98 | 98 | 98 | | 98 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | | **11** | **12** | **13** | | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
| Реализация муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства в населённых пунктах Колпашевского района и качества окружающей среды в Колпашевском районе» на 2024-2029 годы | 2024-2030 годы | Заместитель Главы по строительству и инфраструктуре, отдел МХ | Доля благоустроенных территорий от общего количества, запланированного к благоустройству с привлечением средств областного, федерального и местного бюджетов | % | план | х | х | х | | х | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Отчёт о реализации муниципальной программы / отдел МХ |
| факт | х | х | х | | х | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Число детских и спортивных площадок, в том числе: | Ед. | план | х | х | х | | х | | 73 | 73 | 73 | | 74 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 83 |
| факт | х | х | х | | х | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| созданные в рамках реализации муниципальной программы, ежегодно | Ед. | план | х | х | х | | х | | 0 | х | 0 | | 1 | 1 | х | 4 | 2 | 2 | х |
| факт | х | х | х | | х | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Доля выполненных работ по благоустройству населённых пунктов от заявленной потребности | % | план | х | х | х | | х | | 100,0 | х | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | х |
| факт | х | х | х | | х | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Доля населения, охваченного системой обращения с отходами | % | план | х | х | х | | х | | 98 | 98 | 98 | | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 |
| факт | х | х | х | | х | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Реализация проектов инициативного бюджетирования на территории Колпашевского района | В течение срока реализации Плана | Заместитель Главы по строительству и инфраструктуре, отдел МХ | Количество реализованных проектов | Ед. | план | х | х | более 0 | | более 0 | | более 0 | х | более 0 | | более 0 | более 0 | х | более 0 | более 0 | более 0 | х | Отчёт по соглашениям с Администра-цией Томской области / отдел МХ |
| факт | 3 | 4 | 2 | | 2 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Субсидия в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования | Тыс. руб-лей | план | х | х | более 0 | | более 0 | | более 0 | х | более 0 | | более 0 | более 0 | х | более 0 | более 0 | более 0 | х |
| факт | 2 233,  606 | 3 845,  023 | 2 000,  0 | | 1 983,  35 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Привлечение дополнительных финансовых средств из бюджетов других уровней в рамках государственных программ Томской области в целях достижения стратегических целей развития Колпашевского района, в т.ч. средств, поступающих напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе | В течение срока реализации Плана | Заместитель Главы по строительству и инфраструктуре, отдел МХ, Администрации поселений Колпашевского района | Количество заключенных соглашений с Администрацией Томской области о предоставлении субсидий в рамках государственных программ | Ед. | план | х | х | не менее 1 | | не менее 1 | | не менее 1 | х | не менее 1 | | не менее 1 | не менее 1 | х | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | х | Отчёт по соглашениям с Администра-цией Томской области / данные Колпашевского городского поселения / отдел МХ |
| факт | 1 | 1 | 1 | | 4 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Объём привлечённых денежных средств из бюджетов других уровней в рамках государственных программ | Тыс. руб-лей | план | х | х | более 0 | | более 0 | | более 0 | х | более 0 | | более 0 | более 0 | х | более 0 | более 0 | более 0 | х |
| факт | 29 097,  3 | 26 705,  0 | 115 667,  4 | | 22 529,  58 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Количество комплексных проектов по благоустройству на территории Колпашевского района при оказании поддержки за счёт средств федерального, областного бюджетов и местных бюджетов, реализуемых в рамках программ формирования современной городской среды | Ед. | план | х | х | х | | 3 | | 3 | х | 2 | | х | х | х | х | х | х | х |
| факт | х | х | 4 | | 3 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | | **11** | **12** | **13** | | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
| Привлечение дополнительных финансовых средств из резервного фонда Администрации Томской области в целях достижения стратегических целей Колпашевского района | В течение срока реализации Плана | Заместитель Главы по строительству и инфраструктуре, отдел МХ | Объём привлечённых денежных средств из резервных фондов  Администрации Томской области | Тыс. руб-лей | план | х | х | более 0 | | более 0 | | более 0 | х | более 0 | | более 0 | более 0 | х | более 0 | более 0 | более 0 | х | Отчёт об использовании бюджетных ассигнованийрезервного фонда Администрации Томской области |
| факт | х | 200,0 | 733,0 | | 366,7 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| **Задача 2.10. Обеспечение исполнения переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Российской Федерации и полномочий субъектов Российской Федерации по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация работы по  своевременному и  качественному семейному  жизнеустройству детей - сирот  и детей, оставшихся без  попечения родителей.  Организация  профилактической работы по  предупреждению социального  сиротства на территории Колпашевского района | В течение срока реализации Плана | Заместитель Главы по социальным вопросам, отдел по опеке и попечительству | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, от общей численности детского населения Колпашевского района | % | план | х | х | 2,2 | | 2,2 | | 2,9 | 2,1 | 2,8 | | 2,7 | 2,6 | 1,9 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 1,8 | Статистический отчёт 103-РИК / отдел по опеке и попечительству |
| факт | 2,4 | 3,0 | 3,0 | | 3,0 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Осуществление своевременной  выплаты пособий на  содержание на детей – сирот и  детей, оставшихся без  попечения родителей.  Оформление всех видов мер  социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшихся  без попечения родителей | В течение срока реализации Плана | Заместитель Главы по социальным вопросам, отдел по опеке и попечительству | Уровень обеспечения семей, имеющих право на получение мер социальной поддержки в сфере исполнения государственных полномочий по вопросам опеки и попечительства | % | план | х | х | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Квартальные отчёты / отдел по опеке и попечительству |
| факт | 100 | 100 | 100 | | 100 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | | **11** | **12** | **13** | | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
| **Задача 2.11. Создание эффективной системы мер поддержки для отдельных категорий граждан и социально-ориентированных некоммерческих организаций** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация ведомственной целевой программы «Меры поддержки для отдельных категорий граждан и некоммерческих организаций на территории муниципального образования «Колпашевский район» | 2022-2023 годы | Заместитель главы района по социальным вопросам, УКС и МП | Удовлетворённость качеством предоставления мер поддержки для отдельных категорий граждан | % | план | х | х | не менее 85 | | не менее 85 | | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | Отчёт о реализации ведомственной целевой программы / Отчёт о реализации муниципальной программы / УКС и МП |
| факт | 100 | 100 | 100 | | 100 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Реализация муниципальной программы «Поддержка отдельных категорий граждан и некоммерческих организаций на территории Колпашевского района на 2024-2029 годы | 2024-2029 годы | Удовлетворённость качеством предоставления мер поддержки для социально-ориентированных некоммерческих организаций | % | план | х | х | не менее 85 | | не менее 85 | | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 |
| факт | 100 | 100 | 100 | | 100 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Реализация «Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Колпашевского района» | 2016-2030 годы | Заместитель главы района по социальным вопросам, УКС и МП | Удельный вес выполненных показателей | % | план | х | х | не менее 85 | | не менее 85 | | не менее 85 | х | не менее 85 | | не менее 85 | не менее 85 | х | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | х | Отчёт о реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов услуг/УКСиМП |
| факт | 100 | 100 | 100 | | 100 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Привлечение дополнительных финансовых средств из бюджетных ассигнований резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области | В течение срока реализации Плана | Заместитель главы района по социальным вопросам, УКС и МП | Объём привлечённых денежных средств | Тыс. руб-лей | план | х | х | 3 207,  5 | | х | | х | х | более 0 | | х | х | х | х | х | более 0 | х | Отчёт об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда финансирова-ния непредвиден-ных расходов Администрации Томской области/УКСиМП |
| факт | 1 069,3 | 3 310,5 | 0,0 | | 0,0 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | | **11** | **12** | **13** | | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
| **Цель 3. Эффективное муниципальное управление** | В течение срока реализации Плана | Заместители Главы Колпашевского района, структурные подразделения, органы Администрации Колпашевского района, МКУ «Агентство», МКУ «Архив» | Доля населения, удовлетворённого деятельностью органов местного самоуправления Колпашевского района | % | план | х | х | не менее 40 | | не менее 40 | | не менее 41 | не менее 41 | не менее 41 | | не менее 41 | не менее 42 | не менее 42 | не менее 42 | не менее 42 | не менее 43 | не менее 43 | Оценка эффективности деятельностиОМСУ / организацион-ный отдел |
| факт | 47,27 | 32,35 | 34,85 | | 39,84 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| **Задача 3.1. Совершенствование системы управления муниципальными финансами** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соблюдение муниципальным образованием «Колпашевский район» требований бюджетного законодательства Российской Федерации, повышение качества управления бюджетным процессом в муниципальном образовании «Колпашевский район» | 2022-2023 годы | УФЭП | Рейтинг Колпашевского района среди муниципальных образований Томской области по итогам оценки качества управления бюджетным процессом | Степень качества | план | х | х | 2 | | 2 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Оценка Департамента финансов Томской области / УФЭП |
| Реализация мер по оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования «Колпашевский район» в соответствии с принятыми планами | факт | 1 | 1 | 2 | | 2 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Реализация муниципальной программы «Муниципальные финансы» на 2024-2029 годы | 2024-2030 годы |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | | **11** | **12** | **13** | | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
| Разработка и реализация ведомственной целевой программы «Обеспечение сбалансированности доходов и расходов поселений Колпашевского района» | 2022-2023 гды | УФЭП | Количество бюджетов поселений Колпашевского района, в которых сбалансированы расчетные доходы и расчетные расходы (по данным УФЭП) на начало финансового года | Ед. | план | х | х | 6 | | 6 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х | Бюджетная отчётность / УФЭП |
| факт | 6 | 6 | 6 | | 6 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Планирование временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета муниципального образования «Колпашевский район»:  Анализ и расчёт временных кассовых разрывов | В течение срока реализации Плана | УФЭП | Количество случаев временного кассового разрыва | Ед. | план | х | х | 0 | | 0 | | 0 | х | 0 | | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | Бюджетная отчётность / УФЭП |
| факт | 0 | 0 | 0 | | 0 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Планирование и осуществление расходов бюджета МО «Колпашевский район» в рамках программ (без учёта областных средств) | 2022-2023 годы | УФЭП | Доля расходов бюджета МО «Колпашевский район» в рамках ведомственных и муниципальных программ | % | план | х | х | 78,0 | | 71,9 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х | Бюджетная отчётность / УФЭП |
| факт | 77,1 | 78,0 | 84,1 | | 83,6 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| 2024-2030 годы | Доля расходов бюджета МО «Колпашевский район» в рамках муниципальных программ | % | план | х | х | х | | х | | 67,7 | х | 65,5 | | 65,5 | 65,5 | х | 65,5 | 65,5 | 65,5 | х |
| факт | х | х | х | | х | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Управление кредиторской задолженностью муниципальных учреждений, органов местного самоуправления МО «Колпашевский район»:  Ежемесячный мониторинг просроченной кредиторской задолженности. | В течение срока реализации Плана | УФЭП, Главные распорядители бюджетных средств МО «Колпашевский район» | Объём просроченной кредиторской задолженности | Тыс. руб-лей | план | х | х | 0 | | 0 | | 0 | х | 0 | | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | Бюджетная отчётность / УФЭП |
| факт | 0 | 0 | 0 | | 0 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Мониторинг выполнения требований бюджетного законодательства Российской Федерации в области организации бюджетного процесса в МО «Колпашевский район» | В течение срока реализации Плана | УФЭП | Количество выявленных фактов нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации | Ед. | план | х | х | 0 | | 0 | | 0 | х | 0 | | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | Результат оценки Департамента финансов Томской области / УФЭП |
| факт | 0 | 0 | 0 | | 0 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | | **11** | **12** | **13** | | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
| Исполнение бюджета МО «Колпашевский район» согласно утвержденному плану по расходам  Ежеквартальный мониторинг исполнения бюджета МО «Колпашевский район» | В течение срока реализации Плана | УФЭП, Главные распорядители бюджетных средств МО «Колпашевский район» | Доля неиспользованных на конец отчетного финансового года бюджетных ассигнований (без учёта субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов другого уровня) | % | план | х | х | 4 | | 4 | | 5 | х | 5 | | 5 | 5 | х | 5 | 5 | 5 | х | Бюджетная отчётность / УФЭП |
| факт | 1,5 | 1,3 | 3,1 | | 4,1 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в рамках государственных программ «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» | 2022-2023 годы | УФЭП | Количество поселений, которым предоставлена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности | Ед. | план | х | х | не менее 5 | | не менее 5 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х | Бюджетная отчётность / УФЭП |
| факт | 5 | 5 | 5 | | 5 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| **Задача 3.2. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом» | 2022-2023 годы | Первый Заместитель Главы района, МКУ «Агентство» | Доля муниципального недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий Колпашевского района, от недвижимого имущества, находящегося в собственности Колпашевского района | % | план | х | х | 83 | | 83 | | 83 | 83 | 83 | | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | Отчёт о реализации ведомственной целевой программы / Отчёт по оценке эффективности использования имущества / МКУ «Агентство» |
| Реализация мероприятий, направленных на эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом | 2024-2030 годы | факт | 83 | 83 | 83 | | 83 | | х | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| **Задача 3.3. Повышение эффективности системы муниципального управления, в том числе посредством цифровых технологий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация плана мероприятий по развитию цифровизации муниципального управления | В течение срока реализации Плана | Заместитель Главы района по управлению делами, организацион-ный отдел | Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе образования, государственного управления, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта | % | план | х | х | 18 | | 25 | 32 | | 32 | 39 | | 46 | 53 | 53 | 68 | 84 | 100 | 100 | Отчёт о реализации плана мероприятий / организацион-ный отдел |
| факт | 4 | 11 | - | | х | х | | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | **11** | | **12** | **13** | | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
| Реализация муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления в Колпашевском районе» на 2021-2026 годы | В течение срока реализации Плана | Заместитель Главы района по управлению делами, организацион-ный отдел | Доля назначений на должности муниципальной службы из резерва муниципальных служащих Колпашевского района, а также в рамках внутренних перемещений в муниципальном образовании «Колпашевский район» | % | план | х | х | 90 | | 90 | 90 | | 90 | 90 | | 90 | 90 | х | 90 | 90 | 90 | х | Отчёт о реализации муниципальной программы / организацион-ный отдел |
| факт | х | 66,67 | 88 | | 93 | х | | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Количество электронных информационных ресурсов, задействованных для предоставления информации о деятельности органов местного самоуправления Колпашевского района | ед. | план | х | х | 2 | | Не менее 3х | Не менее 3х | | х | Не менее 3х | | Не менее 3х | Не менее 3х | х | Не менее 3х | Не менее 3х | Не менее 3х | х |
| факт | х | 2 | 3 | | 3 | х | | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Реализация ведомственной целевой программы  «Присвоение звания «Почётный гражданин Колпашевского района» | 2022-2023 годы | Заместитель Главы района по управлению делами, организацион-ный отдел | Доля граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин Колпашевского района» и получивших выплату от общего числа граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин Колпашевского района | % | план | х | х | 100 | | 100 | х | | х | х | | х | х | х | х | х | х | х | Отчёт о реализации ведомственной целевой программы / организацион-ный отдел |
| факт | 100 | 100 | 100 | | 100 | х | | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Реализация ведомственной целевой программы  «Размещение в периодическом печатном издании муниципальных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район» и органов Администрации Колпашевского района» | 2022-2023 год | Заместитель Главы района по управлению делами, организационный отдел | Доля своевременно размещённых муниципальных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район» и органов Администрации Колпашевского района, направляемых для размещения  в печатном издании | % | план | х | х | 100 | | 100 | х | | х | х | | х | х | х | х | х | х | х | Отчёт о реализации ведомственной целевой программы / организацион-ный отдел |
| факт | 100 | 100 | 100 | | 100 | х | | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| Реализация ведомственной целевой программы «Участие муниципального образования «Колпашевский район»  в организации межмуниципального сотрудничества» | 2022-2023 годы | Заместитель Главы района по управлению делами, организацион-ный отдел | Количество организаций межмуниципального сотрудничества, в которых участвует муниципальное образование «Колпашевский район» | Ед. | план | х | х | 1 | | 1 | х | | х | х | | х | х | х | х | х | х | х | Отчёт о реализации ведомственной целевой программы / организацион-ный отдел |
| факт | 1 | 1 | 1 | | 1 | х | | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | **11** | | **12** | **13** | | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
| Реализация ведомственной целевой программы «Оказание содействия муниципальным образованием «Колпашевский район» поселениям Колпашевского района в подготовке и проведении выборов депутатов представительных органов поселений Колпашевского района» | 2022 год | Заместитель Главы района по управлению делами, организацион-ный отдел | Доля поселений, участвующих в выборах, от общего количества поселений Колпашевского района, в которых пройдут выборы депутатов представительных органов поселений | % | план | х | х | х | | х | х | | х | х | | х | х | х | х | х | х | х | Отчёт о реализации ведомственной целевой программы / организацион-ный отдел |
| факт | х | х | 100 | | х | х | | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |

Используемые сокращения:

- Томскстат – территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской области;

- Прогноз СЭР – среднесрочный прогноз социально-экономического развития Колпашевского района;

- Место – место в рейтинге среди городов и районов Томской области (первое место присваивается наибольшему значению показателя);

- Оценка эффективности деятельности ОМСУ – показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район»;

- отдел ПиАПК – отдел предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района;

- отдел МХ – отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района;

- отдел ГО ЧС и БН – отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, безопасности населения Администрации Колпашевского района;

- отдел по опеке и попечительству – отдел по опеке и попечительству Администрации Колпашевского района;

- организационный отдел – организационный отдел Администрации Колпашевского района;

- УО – Управление образования Администрации Колпашевского района;

- УКС и МП – Управление по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Колпашевского района;

- УФЭП – Управление финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района;

- МКУ «Агентство» - муниципальное казённое учреждение «Агентство по управлению муниципальным имуществом»;

- МКУ «Архив» - муниципальное казённое учреждение «Архив»;

По окончании срока действия муниципальных программ (планов мероприятий) муниципального образования «Колпашевский район», в План мероприятий будут включены муниципальные программы (планы мероприятий), разработанные на очередной период в соответствии с требованиями действующего законодательства и муниципальных нормативных правовых актов.»

2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 17.10.2024.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района А.Б.Агеев

Р.В.Морозова

5 17 53