01.04.2025 									                   №   289

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Колпашевского района от 15.12.2021 № 1483 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Колпашевском районе»

В соответствии с пунктом 5.12 Порядка принятия решений                                  о разработке муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 № 155 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», их формирования, реализации, мониторинга и контроля», решением Думы Колпашевского района                              от 25.11.2024 № 124 «О бюджете муниципального образования «Колпашевский район» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Колпашевского района от 15.12.2021 № 1483 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Колпашевском районе»                         (в редакции постановлений Администрации Колпашевского района                          от 24.03.2022 № 383, от 29.12.2022 № 1525, от 10.03.2023 № 215,                                 от 11.09.2023 № 813, от 09.02.2024 № 127, от 12.04.2024 № 334,                                    от 25.02.2025 № 170) следующие изменения:

1) раздел 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«1. Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры в Колпашевском районе»

| Муниципальный правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы | Постановление Администрации Колпашевского района от 19.07.2021 № 887 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники мероприятий | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района Органы местного самоуправления Колпашевского района Муниципальные бюджетные учреждения культуры Колпашевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель (задача, приоритет) социально-экономического развития Колпашевского района, на реализацию которых направлена муниципальная программа | Цель: повышение уровня привлекательности территории для проживания и улучшение качества жизни населения на территории Колпашевского района Задача: повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма, в том числе через популяризацию объектов культурного наследия, а также развитие муниципального архива на территории Колпашевского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры в Колпашевском районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  | Год, предшест-вующий году разработки муниципальной программы, отчёт (2020) |  | Год раз-работки прог-раммы (факт) (2021) |  |  |  | 1 –й год реали-зации (факт) (2022) |  |  | 2 –й год реали-зации (факт) (2023) |  | 3 –й год реали- зации (план) (2024) |  | 4 –й год реали-зации (план) (2025) |  | 5 –й год реали- зации (план) (2026) |  |  |  | Последний год реализа-ции (план) (2027) |  | Прогноз-ный период 1-й год (2028) |  |  | Прогноз-ный период 2-й год (2029) |
|  | 1. Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры Колпашевского района, (единиц на 1 жителя) |  | 1,77 |  | 6,63 |  |  |  | 6,98 |  |  | 7,99 |  | 8,9 |  | 10,5 |  | 11,6 |  |  |  | 12,7 |  | 12,7 |  |  | 12,7 |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1 Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в Колпашевском районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели задач |  | Год, предшествую-щий году разработки муниципальной программы, отчёт (2020) |  |  | Год раз-работки програм-мы (оценка/факт) (2021) |  | 1 –й год реали-зации (план/факт) (2022) |  | 2 –й год реали-зации (план/факт) (2023) |  |  | 3 –й год реали- зации (план/факт) (2024) |  |  | 4 –й год реали-зации (план/факт (2025) |  | 5 –й год реали-зации (план/факт (2026) |  | Послед-ний год реализа-ции (план/факт) (2027) |  |  | Прогноз-ный период 1-й год (2028) |  |  | Прогноз-ный период 2-й год (2029) |  |
|  | 1. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности (%) |  | 130,77 |  |  | 141,67 |  | 141,67 |  | 105,88 |  |  | 105,88 |  |  | 105,88 |  |  | 105,88 | 105,88 |  |  | 105,88 |  |  | 105,88 |  |
|  | 2. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности (%) |  | 200 |  |  | 185,71 |  | 178,57 |  | 144,0 |  |  | 144,0 |  |  | 144,0 |  |  | 144,0 | 144,0 |  |  | 144,0 |  |  | 144,0 |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022 - 2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации с учётом прогнозного периода, тыс. рублей) | Источники | Всего |  | 1–й год реализации (факт) (2022) |  |  | 2–й год реализации (факт) (2023) |  |  |  | 3–й год реализации (факт) (2024) |  |  |  | 4–й год реализации (план) (2025) |  | 5–й год реализации (план) (2026) |  |  |  | Послед- ний год реализа- ции (план) (2027) |  |  |  | Прогнозный период (2028) |  | Прогнозный период (2029) |
|  | Федеральный бюджет (по согласованию) | 8 555,8 |  | 297,1 |  |  | 7 923,9 |  |  |  | 334,8 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Областной бюджет (по согласованию) | 220 474,9 |  | 44,4 |  |  | 92 355,1 |  |  |  | 128 075,4 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 54966,4 |  | 0,0 |
|  | в т.ч. средства областного бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 189 234,5 |  | 33 407,6 |  |  | 36 137,4 |  |  |  | 47 156,6 |  |  |  | 23 342,4 |  | 25 478,3 |  |  |  | 23 712,2 |  |  |  | 19201,0 |  | 4182,0 |
|  | Бюджеты поселений (по согласованию) | 291 031,2 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 70 415,4 |  |  |  | 73 067,5 |  | 73 650,3 |  |  |  | 73 898,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники (по согласова- нию) | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Всего по источникам | 709 296,4 |  | 33 749,1 |  |  | 136 416,4 |  |  |  | 245 982,2 |  |  |  | 96 409,9 |  | 99 128,6 |  |  |  | 97 610,2 |  |  |  | 74 167,4 |  | 4 182,0 |

*- Объём финансирования в течение срока реализации муниципальной программы

»;

| 2) приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | «Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры в Колпашевском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие культуры в Колпашевском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименования задач, основных мероприятий, мероприятий |  | Срок исполнения |  | Объём финансирования (тыс. рублей) |  |  |  | В том числе за счёт средств |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, участники муниципальной программы, участники мероприятий муниципальной программы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета | федерального бюджета (по согласованию) / в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета ** |  |  | областного бюджета (по согласованию) / в т.ч. средства областного бюджета, поступающие напрямую получателям на счета**) | бюджетов поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. | Задача 1 муниципальной программы: создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в Колпашевском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий, направленных на организацию досуга, развитие местного традиционного народного художественного творчества, библиотечного обслуживания и обеспечение услуг организаций культуры |  | Всего* |  |  | 699464,9 |  | 188317,7 |  |  | 0,0 | 220116,0 |  | 291031,2 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 33389,6 |  | 33389,6 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 127331,6 |  | 35252,8 |  |  | 0,0 | 92078,8 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 245595,0 |  | 47142,4 |  |  | 0,0 | 128037,2 |  | 70415,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 96409,9 |  | 23342,4 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 73067,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 99128,6 |  | 25478,3 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 73650,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 97610,2 |  | 23712,2 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 73898,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 4177,0 |  | 4177,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 4177,0 |  | 4177,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1. Организация и проведение районных культурно-досуговых, тематических мероприятий и выставок народно-прикладного творчества в сфере культуры |  | Всего* |  |  | 17262,5 |  | 17262,5 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 1688,6 |  | 1688,6 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 1828,4 |  | 1828,4 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 2991,4 |  | 2991,4 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 3584,7 |  | 3584,7 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 3584,7 |  | 3584,7 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 3584,7 |  | 3584,7 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 1616,5 |  | 1616,5 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 1616,5 |  | 1616,5 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.2. Участие самодеятельных коллективов и исполнителей муниципальных учреждений культуры Колпашевского района в районных, межрайонных, областных, межрегиональных, международных, всероссийских конкурсах, смотрах-конкурсах, фестивалях, в передвижных выставочных проектах, а также в гастрольных выездах самодеятельных коллективов и исполнителей районного, межрайонного, областного, межрегионального, международного и всероссийского уровня |  | Всего* |  |  | 4649,8 |  | 4649,8 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 141,1 |  | 141,1 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 586,8 |  | 586,8 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 392,4 |  | 392,4 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 1176,5 |  | 1176,5 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 1176,5 |  | 1176,5 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 1176,5 |  | 1176,5 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 335,2 |  | 335,2 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 335,2 |  | 335,2 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.3. Проведение районных обучающих семинаров для специалистов учреждений культуры, участие специалистов учреждений культуры в обучающих семинарах и обучение специалистов учреждений культуры на курсах повышения квалификации |  | Всего* |  |  | 700,4 |  | 700,4 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 87,3 |  | 87,3 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 115,8 |  | 115,8 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 108,4 |  | 108,4 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 145,0 |  | 145,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 130,9 |  | 130,9 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 113,0 |  | 113,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 87,5 |  | 87,5 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 87,5 |  | 87,5 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.4. | Мероприятие 1.4. Предоставление мер социальной поддержки специалистам отрасли культуры |  | Всего* |  |  | 939,2 |  | 939,2 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 90,0 |  | 90,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 28,7 |  | 28,7 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 273,5 |  | 273,5 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 273,5 |  | 273,5 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 273,5 |  | 273,5 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 324,0 |  | 324,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 324,0 |  | 324,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.5. | Мероприятие 1.5. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на интеграцию инвалидов в общество |  | Всего* |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.6. | Мероприятие 1.6. Организация работы по обеспечению доступности объектов культуры для инвалидов |  | Всего* |  |  | 583,9 |  | 583,9 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 93,6 |  | 93,6 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 89,3 |  | 89,3 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 126,0 |  | 126,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 160,8 |  | 160,8 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 52,2 |  | 52,2 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 62,0 |  | 62,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 97,0 |  | 97,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 97,0 |  | 97,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.7. | Мероприятие 1.7. Ремонт учреждений культуры Колпашевского района в соответствии с Перечнем, утверждённым распоряжением Администрации Колпашевского района |  | Всего* |  |  | 18005,6 |  | 18005,6 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 3909,6 |  | 3909,6 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 1705,9 |  | 1705,9 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 1256,2 |  | 1256,2 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 6401,7 |  | 6401,7 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 4732,2 |  | 4732,2 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 1353,6 |  | 1353,6 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 1353,6 |  | 1353,6 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.8. | Мероприятие 1.8. Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации зданий (нежилых помещений) муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |  | Всего* |  |  | 140,5 |  | 140,5 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 140,5 |  | 140,5 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.9. | Мероприятие 1.9. Улучшение качества материально-технического оснащения муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |  | Всего* |  |  | 14808,3 |  | 14808,3 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 1141,0 |  | 1141,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 2507,0 |  | 2507,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 2715,6 |  | 2715,6 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 3547,0 |  | 3547,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 2620,5 |  | 2620,5 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 2277,2 |  | 2277,2 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.10. | Мероприятие 1.10. Поддержка и развитие деятельности Центров общественного доступа, расположенных в муниципальных учреждениях культуры Колпашевского района |  | Всего* |  |  | 293,3 |  | 293,3 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 57,2 |  | 57,2 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 55,3 |  | 55,3 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 68,0 |  | 68,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 56,0 |  | 56,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 56,8 |  | 56,8 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 38,2 |  | 38,2 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 38,2 |  | 38,2 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.11. | Мероприятие 1.11. Благоустройство прилегающей территории зданий муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |  | Всего* |  |  | 156,0 |  | 156,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 76,0 |  | 76,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.12. | Мероприятие 1.12. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту объектов муниципальных учреждений культуры Колпашевского района, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации, проверки достоверности определения сметной стоимости, в том числе проведение инженерных геологических изысканий |  | Всего* |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.13. | Мероприятие 1.13. Обследование технического состояния зданий и сооружений объектов муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |  | Всего* |  |  | 454,0 |  | 454,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 382,0 |  | 382,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 72,0 |  | 72,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.14. | Мероприятие 1.14. Обеспечение выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Колпашевского района не ниже установленного уровня средней заработной платы на соответствующий финансовый год |  | Всего* |  |  | 86946,2 |  | 86946,2 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района, поселения Колпашевского района, МКУ «Архив» |  |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 26238,4 |  | 26238,4 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 27951,7 |  | 27951,7 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 28610,0 |  | 28610,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 4146,1 |  | 4146,1 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.15. | Мероприятие 1.15. Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности» в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры |  | Всего* |  |  | 216092,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 216092,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района, поселения Колпашевского района, МКУ «Архив» |  |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 89996,7 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 89996,7 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 126095,3 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 126095,3 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.16. | Мероприятие 1.16. Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) |  | Всего* |  |  | 4024,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 4024,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 2082,1 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 2082,1 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 1941,9 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 1941,9 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.17. | Мероприятие 1.17. Создание условий для обеспечения населения сельских поселений Колпашевского района услугами в сфере библиотечного обслуживания |  | Всего* |  |  | 32977,6 |  | 32977,6 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 8569,5 |  | 8569,5 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 8041,3 |  | 8041,3 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 8139,0 |  | 8139,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 8227,8 |  | 8227,8 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.18. | Мероприятие 1.18. Предоставление субсидий на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа, в пределах РФ, к месту использования отпуска и обратно работникам учреждений культуры |  | Всего* |  |  | 4643,0 |  | 4643,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 1199,0 |  | 1199,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 1124,0 |  | 1124,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 1053,0 |  | 1053,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 1267,0 |  | 1267,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.19. | Мероприятие 1.19. Предоставление субсидии муниципальным учреждениям культуры на оплату налога на имущество |  | Всего* |  |  | 1860,5 |  | 1860,5 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 517,6 |  | 517,6 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 496,7 |  | 496,7 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 447,5 |  | 447,5 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 398,7 |  | 398,7 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.20. | Мероприятие 1.20. Финансовое обеспечение части переданных полномочий по решению вопроса местного значения «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельских поселений услугами организаций культуры» |  | Всего* |  |  | 127106,6 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 127106,6 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 29739,5 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 29739,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 31984,6 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 31984,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 32567,4 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 32567,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 32815,1 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 32815,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.21. | Мероприятие 1.21. Финансовое обеспечение части переданных полномочий по решению вопроса местного значения «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений» |  | Всего* |  |  | 65166,5 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 65166,5 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 16218,2 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 16218,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 16316,1 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 16316,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 16316,1 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 16316,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 16316,1 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 16316,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.22. | Мероприятие 1.22. Финансовое обеспечение части переданных полномочий по решению вопроса местного значения «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры» |  | Всего* |  |  | 98758,1 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 98758,1 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 24457,7 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 24457,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 24766,8 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 24766,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 24766,8 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 24766,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 24766,8 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 24766,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.23. | Мероприятие 1.23. Предоставление субсидии Муниципальному бюджетному учреждению "Библиотека" на обновление библиотечного фонда |  | Всего* |  |  | 3896,9 |  | 3896,9 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 388,5 |  | 388,5 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 502,8 |  | 502,8 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 1502,8 |  | 1502,8 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 1502,8 |  | 1502,8 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Содействие поселениям Колпашевского района в решении вопроса местного значения по созданию условий для организации досуга |  | Всего* |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района, поселения Колпашевского района |  |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 450,0 |  | 450,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 2.1. Приобретение и монтаж звукового оборудования для обеспечения звукового сопровождения мероприятий в г. Колпашево |  | Всего* |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района, Главы поселений Колпашевского района (по согласованию) |  |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 450,0 |  | 450,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Региональный проект «Цифровая культура» |  | Всего* |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3.1. | Мероприятие 3.1. Функционирование виртуального концертного зала |  | Всего* |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 4. Организация проведения ремонта, капитального ремонта и благоустройства воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятных знаков, стел, именных указателей, памятников археологии, истории и архитектуры на территории Колпашевского района |  | Всего* |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Главы поселений Колпашевского района (по согласованию), МКУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом» |  |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4.1. | Мероприятие 4.1. Проведение ремонта, капитального ремонта и благоустройства воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в поселениях «Колпашевского района» |  | Всего* |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Главы поселений Колпашевского района (по согласованию) |  |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 5. Капитальные вложения в развитие инфраструктуры сферы культуры |  | Всего* |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 69335,4 |  | 14519,0 |  |  | 0,0 | 54816,4 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.5.1. | Мероприятие 5.1. Разработка проектно-сметной документации по строительству объектов муниципальных учреждений культуры Колпашевского района, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации, проверки достоверности определения сметной стоимости, в том числе проведение инженерных геологических изысканий |  | Всего* |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 3000,0 |  | 3000,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.5.3. | Мероприятие 5.2. Строительство здания Дома культуры со зрительным залом на 100 мест с. Новоселово Колпашевского района |  | Всего* |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 66335,4 |  | 11519,0 |  |  | 0,0 | 54816,4 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.5.5. | Мероприятие 5.3. Строительство здания Дома культуры со зрительным залом на 150 мест «Рыбник» г. Колпашево Колпашевского района |  | Всего* |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 102407,9 |  | 18133,6 |  |  | 0,0 | 84274,3 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 6. Государственная поддержка отрасли культуры |  | Всего* |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 100,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 100,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.6.1. | Мероприятие 6.1. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры |  | Всего* |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 100,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 100,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.7 | Основное мероприятие 7. Региональный проект «Творческие люди» |  | Всего* |  |  | 103,1 |  | 0,0 |  |  | 100,0 | 3,1 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 103,1 |  | 0,0 |  |  | 100,0 | 3,1 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 50,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 50,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.7.1 | Мероприятие 7.1.Государственная поддержка лучших сельских учреждений и лучших работников сельских учреждений культуры |  | Всего* |  |  | 103,1 |  | 0,0 |  |  | 100,0 | 3,1 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 103,1 |  | 0,0 |  |  | 100,0 | 3,1 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 50,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 50,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.8 | Основное мероприятие 8. Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, кроме гг. Москвы и Санкт-Петербурга |  | Всего* |  |  | 359,5 |  | 18,0 |  |  | 297,1 | 44,4 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 359,5 |  | 18,0 |  |  | 297,1 | 44,4 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.8.1 | Мероприятие 8.1. Государственная поддержка отрасли культуры |  | Всего* |  |  | 359,5 |  | 18,0 |  |  | 297,1 | 44,4 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 359,5 |  | 18,0 |  |  | 297,1 | 44,4 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.9. | Основное мероприятие 9. Модернизация библиотек Колпашевского района |  | Всего* |  |  | 603,1 |  | 30,1 |  |  | 498,5 | 74,5 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 319,0 |  | 15,9 |  |  | 263,7 | 39,4 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 284,1 |  | 14,2 |  |  | 234,8 | 35,1 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.9.1. | Мероприятие 9.1. Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных обще - доступных библиотек субъектов Российской Федерации, кроме гг. Москвы и Санкт - Петербурга |  | Всего* |  |  | 603,1 |  | 30,1 |  |  | 498,5 | 74,5 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 319,0 |  | 15,9 |  |  | 263,7 | 39,4 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 284,1 |  | 14,2 |  |  | 234,8 | 35,1 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.10. | Основное мероприятие 10. Региональный проект «Культурная среда» |  | Всего* |  |  | 8765,8 |  | 868,7 |  |  | 7660,2 | 236,9 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 8765,8 |  | 868,7 |  |  | 7660,2 | 236,9 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.10.1. | Мероприятие 10.1. Приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения |  | Всего* |  |  | 8765,8 |  | 868,7 |  |  | 7660,2 | 236,9 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 8765,8 |  | 868,7 |  |  | 7660,2 | 236,9 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  | Всего* |  |  | 709296,4 |  | 189234,5 |  |  | 8555,8 | 220474,9 |  | 291031,2 | 0,0 | Х |  |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 33749,1 |  | 33407,6 |  |  | 297,1 | 44,4 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 136416,4 |  | 36137,4 |  |  | 7923,9 | 92355,1 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 245982,2 |  | 47156,6 |  |  | 334,8 | 128075,4 |  | 70415,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 96409,9 |  | 23342,4 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 73067,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 99128,6 |  | 25478,3 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 73650,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 97610,2 |  | 23712,2 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 73898,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 74167,4 |  | 19201,0 |  |  | 0,0 | 54966,4 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 4182,0 |  | 4182,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |

*-общий объём финансирования в течение срока реализации муниципальной программы.

** - через дробь указываются средства соответствующего бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (при наличии).

2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и разместить                                               на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

Глава района								               А.Б.Агеев

Г.А.Пшеничникова

5 27 40