**АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2011 № 809

г. Колпашево

О внесении изменения в постановление

Администрации Колпашевского района

от 15.10.2010 № 1294

### В целях упорядочения реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Подготовка спортивных сооружений к проведению на территории Колпашевского района финальных областных летних сельских спортивных игр «Стадион для всех» в 2013 году»

### ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Колпашевского района от 15.10.2010 № 1294 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Подготовка спортивных сооружений к проведению на территории Колпашевского района финальных областных летних сельских спортивных игр «Стадион для всех» в 2013 году» (в редакции постановления Администрации Колпашевского района от 16.03.2011 № 198), приложение изложив в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Колпашевского района по социальным вопросам В.А.Лиханова.

3. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района.

## Глава района В.И.Шафрыгин

## Т.Б.Бардакова

5 27 43

Приложение к постановлению

Администрации Колпашевского района

от 10.08.2011 № 809

«Приложение к постановлению

Администрации Колпашевского района

от 15.10.2010 №1294

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

**«Подготовка спортивных сооружений**

**к проведению на территории Колпашевского района финальных областных летних сельских спортивных игр «Стадион для всех»**

**в 2013 году»**

# г.Колпашево

ПАСПОРТ

**ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Подготовка спортивных сооружений к проведению на территории**

**Колпашевского района финальных областных летних сельских спортивных игр «Стадион для всех» в 2013 году»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование долгосрочной целевой программы | «Подготовка спортивных сооружений к проведению на территории Колпашевского района финальных областных летних сельских спортивных игр «Стадион для всех» в 2013 году.» | | | |
| Основание для разработки долгосрочной целевой программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах   организации   местного   самоуправления   в   Российской Федерации»;  - Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;  - Решение Думы Колпашевского района от 30.03.2007 № 307 «Об утверждении Положения об обеспечении условий для развития на территории муниципального образования «Колпашевский район» физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Колпашевского района»;  - Распоряжением Администрации Колпашевского района Томской области от 14.10.2010 № 928 «О принятии решения по подготовке долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район» на 2011 - 2013 г.г.» | | | |
| Заказчик долгосрочной целевой программ | Администрация Колпашевского района | | | |
| Разработчик долгосрочной целевой программы | Отдел социальной сферы Администрации Колпашевского района | | | |
| Куратор долгосрочной целевой программы | Отдел социальной сферы Администрации Колпашевского района | | | |
| Исполнители долгосрочной целевой программы | Администрация Колпашевского района,  Администрация Колпашевского городского поселения Колпашевского района,  МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа им.О.Рахматулиной»,  Администрация Новогоренского сельского поселения Колпашевского района,  Администрация Саровского сельского поселения Колпашевского района,  Администрация Новоселовского сельского поселения Колпашевского района. | | | |
| Сроки (этапы) реализации долгосрочной целевой программы | Сроки реализации программы с 01.01.2011 по 31.12.2013 - реализация основных видов деятельности в целях решения основных задач долгосрочной целевой программы. | | | |
| Цель долгосрочной целевой программы | Обеспечение Колпашевского района спортивными сооружениями необходимыми для проведения на территории Колпашевского района финальных 27-х областных летних сельских спортивных игр «Стадион для всех» в 2013 году и подготовки к участию в них сборной команды спортсменов Колпашевского района. | | | |
| Основные задачи долгосрочной целевой программы | 1.Строительство спортивного сооружения (спортивного зала для МОУ ДОД «ДЮСШ им.О.Рахматулиной») на территории Колпашевского района;  2. Реконструкция, капитальный и текущий ремонт спортивных сооружений (стадионов в г.Колпашево и с.Тогур) на территории Колпашевского района;  3. Обустройство спортивных площадок для занятий спортом в с.Новогорное, с.Маракса, п. Б.Саровка. | | | |
| Объемы и источники финансирования долгосрочной целевой программы | Объем финансирования долгосрочной целевой программы всего 36,834 млн. руб., в том числе:  2011 год – 5,534 млн. руб.  2012 год – 22,97 млн. руб.  2013 год – 8,33 млн. руб. | | | |
| По источникам финансирования (млн. руб.): | 2011 год | 2012 год | 2013 год | Всего |
| Всего | 5,534 | 22,97 | 8,33 | 36,834 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 2,034 | 15,0 | 7,0 | 24,034 |
| Местный бюджет | 3,5 | 7,97 | 1,33 | 12,8 |
| Внебюд. источники |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты долгосрочной целевой программы | 1. Ввод в эксплуатацию спортивного зала для МОУ ДОД «ДЮСШ им.О.Рахматулиной»  2. Обустройство летних спортивных площадок в сельской местности (д.Новогорное, д.Маракса, п.Б.Саровка) – 3 единицы  3. Проведение и завершение реконструкции, капитального и текущего ремонта стадиона МОУ ДОД «ДЮСШ им.О.Рахматулиной»:  3.1. Проведение и завершение ремонта городошной площадки;  3.2. Проведение замены покрытия беговой дорожки  3.3. Проведение и завершение текущего ремонта площадок, футбольного поля, трибун, ограждения  3.4. Проведение и завершение текущего ремонта подвального помещения (свет)  4. Проведение и завершение капитального и текущего ремонта стадиона с.Тогур  4.1. Проведение и завершение текущего ремонта футбольного поля  4.2. Строительство комплексной спортивной площадки  4.3. Проведение и завершение капитального ремонта трибуны | | | |
| Система организации управления и контроля за исполнением долгосрочной целевой программы | Организация реализации мероприятий программы осуществляется рабочей группой по подготовке к проведению на территории Колпашевского района финальных областных летних сельских спортивных игр «Стадион для всех» в 2013 году, утвержденной распоряжением Администрации Колпашевского района.  Контроль за ходом исполнения Программы осу-ществляет Глава Колпашевского района, заместитель Главы Колпашевского района, курирующий вопросы физической культуры и спорта.  Контроль за целевым использованием средств, выделенных из средств бюджета района на реали-зацию программных мероприятий, осуществляет Управление финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района, Контрольно-ревизионный отдел Администрации Колпашевского района в соответствии с действующим законодательством.  Текущий контроль за выполнением основных меро-приятий Программы и координацию действий испол-нителей программных мероприятий осуществляет куратор долгосрочной целевой программы. | | | |

**Раздел 1. Содержание проблемы**

**и обоснование необходимости ее решения программным методом:**

Одним из приоритетных направлений Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевский район» на 2008 – 2012 годы, является повышение эффективности функционирования отраслей социальной сферы и формирование активной социальной позиции населения, в том числе и развитие физической культуры и массового спорта.

В рамках полномочий по обеспечению условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в муниципальном образовании «Колпашевский район» проводятся спортивные мероприятия, на спортивных сооружениях, которые эксплуатируются без капитального ремонта и реконструкции более 20 лет. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями - ниже средне областного (по состоянию на 01.01.2010 средний уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями по Томской области составляет 20% от общего числа населения, по Колпашевскому району – 19%). За последние годы наблюдается тенденция снижения обеспеченности спортивными сооружениями на территории района, в связи с отсутствием строительства новых спортивных сооружений. Данные факторы влияют на показатели результативности спортсменов при участии в областных соревнованиях. В 2010 году Колпашевский район включен в график проведения областных летних сельских спортивных игр «Стадион для всех», который утвержден распоряжением Губернатора Томской области. В соответствии с решением вопросов, касающихся реконструкции имеющихся и строительства новых спортивных сооружений к проведению областных спортивных игр на территории Колпашевского района, разработана долгосрочная целевая программа «Подготовка спортивных сооружений к проведению на территории Колпашевского района финальных областных летних сельских спортивных игр «Стадион для всех» в 2013 году».

**Проблема: отсутствие необходимых спортивных сооружений и моральный и физический износ имеющихся спортивных сооружений на территории района для подготовки и проведения в 2013 году финальных 27-е областных летних сельских спортивных игр «Стадион для всех».**

Причинами возникновения проблемы послужило отсутствие строительства новых спортивных сооружений и необходимой реконструкции и надлежащего капитального и текущего ремонта имеющихся спортивных сооружений на территории Колпашевского района более 20 лет.

Анализ причины показал, что затраты на строительство и реконструкцию спортивных сооружений дорогостоящие, и ранее выделяемого финансирования на физическую культуру и спорт было недостаточно, так как Колпашевский район является дотационным.

Реализация Программы позволит решить указанную проблему при максимально эффективном управлении бюджетными финансами.

Можно выделить следующие основные преимущества программного метода:

- комплексный подход к решению проблемы;

- координация действий различных структур по реализации программных мероприятий, направленных на решение проблемы;

- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы.

Данная Программаявляется продолжением программных мероприятий по реализации муниципальной политики в области развития физической культуры и спорта с учетом особенностей, с целью сохранения отрасли и дальнейшего ее развития.

Основаниями для разработки Программы являются:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах   организации   местного   самоуправления   в   Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

- Решение Думы Колпашевского района от 30.03.2007 № 307 «Об утверждении Положения об обеспечении условий для развития на территории муниципального образования «Колпашевский район» физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Колпашевского района»

- Распоряжение Администрации Колпашевского района Томской области от 14.10.2010 № 928 «О принятии решения по подготовке долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район» на 2011 - 2013 г.г.».

**Раздел 2. Основные цели и задачи программы**

Основная цель:

Обеспечение Колпашевского района спортивными сооружениями, необходимыми для проведения на территории Колпашевского района финальных 27-х областных летних сельских спортивных игр «Стадион для всех» в 2013 году, и подготовки к участию в них сборной команды спортсменов Колпашевского района.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:

1. Строительство спортивного сооружения (спортивного зала) на территории Колпашевского района для МОУ ДОД «ДЮСШ им.О.Рахматулиной».

В рамках реализации программы планируется строительство спортивного зала в связи с тем, что на территории Колпашевского городского поселения проживает 75% всех жителей Колпашевского района, соответственно занимающихся физической культурой и спортом в данном поселении гораздо больше, чем в других поселениях Колпашевского района. На сегодняшний день большинство имеющихся спортивных сооружений, на которых проводятся занятия физической культурой и спортом, а так же ведется подготовка спортсменов к областным летним сельским спортивным играм «Стадион для всех», располагаются в помещениях образовательных учреждений, соответственно эти сооружения используются для посещения их учащимися в рамках образовательного процесса, поэтому посещение данных учреждений не доступны для привлечения к занятиям физической культуры и спорта и подготовкой спортсменов других возрастных категорий населения. Для решения данных вопросов, в том числе для подготовки и проведения на территории Колпашевского района в 2013 году финальных 27-х областных летних сельских спортивных игр «Стадион для всех», необходимо строительство спортивного зала.

2. Реконструкция, капитальный и текущий ремонт спортивных сооружений (стадионов в г.Колпашево и с.Тогур) на территории Колпашевского района.

Обустройство спортивных площадок в сельских населенных пунктах (д.Новогорное, д.Маракса, п.Б.Саровка) необходимы для организации физкультурно-оздоровительной работы в поселениях и подготовки спортсменов сборной команды Колпашевского района, проживающих в сельской местности, для участия в областных летних сельских спортивных играх «Стадион для всех».

3. Обустройство спортивных площадок для занятий спортом в д.Новогорное, д.Маракса, п.Б.Саровка.

Для организации проведения в 2013 году на территории Колпашевского района финальных 27-х областных летних сельских спортивных игр «Стадион для всех» планируется реконструкция, капитальный и текущий ремонт стадионов г.Колпашево и с.Тогур. На базе данных спортивных сооружений проводится большинство спортивных мероприятий различного уровня, в том числе планируется проведение в 2013 году финальных 27-х областных летних сельских спортивных игр «Стадион для всех».

**Раздел 3. Сроки и этапы реализации программы:**

Сроки реализации программы с 01.01.2011 по 31.12.2013.

Реализация Программы будет включает в себя:

- Выполнение комплекса мероприятий социально-экономического и организационно – управленческого характера, направленных на реализацию Программы, получение практических результатов.

- Создание нормативной правовой базы и разработку информационного обеспечения развития физической культуры и спорта.

- Осуществление мероприятий по организации пропаганды занятий физической культурой и спортом.

- Модернизация и реконструкция спортивной базы.

**Раздел 4. Система программных мероприятий**

Программа включает в себя мероприятия по следующим задачам:

Задача 1. Строительство спортивного сооружения (спортивного зала) на территории Колпашевского района для МОУ ДОД «ДЮСШ им.О.Рахматулиной».

Перечень программных мероприятий направлен на выполнение работ по проектированию строительства спортивного зала, строительство и ввод в эксплуатацию.

Задача 2. Реконструкция, капитальный и текущий ремонт спортивных сооружений (стадионов в г.Колпашево и с.Тогур) на территории Колпашевского района**.**

Перечень программных мероприятий направлен на: реконструкцию, капитальный и текущий ремонт стадиона в г.Колпашево (МОУ ДОД "ДЮСШ им.О.Рахматулиной») - реконструкция городошной площадки; замена покрытия беговой дорожки; текущий ремонт площадок, футбольного поля, трибун, ограждения; текущий ремонт подвального помещения (свет, вентиляция) и капитальный и текущий ремонт стадиона с.Тогур (Колпашевское городское поселение) - капитальный ремонт трибуны; строительство комплексной спортивной площадки.

Задача 3. Обустройство спортивных площадок для занятий спортом в д.Новогорное, д.Маракса, п.Б.Саровка.

Перечень программных мероприятий направлен на: обустройство мест для занятий спортом в сельской местности (спортивные площадки в д.Новогорное, д.Маракса, п.Б.Саровка), для организации физкультурно-оздоровительной работы и подготовки спортсменов сборной команды Колпашевского района проживающих в сельской местности, для участия в областных летних сельских спортивных играх «Стадион для всех».

Показатели оценки выполнения мероприятий рассчитываются исходя из перечня и объема работ, определенных рабочей группой.

Подробный перечень программных мероприятий отражен в приложении к Программе.

**Раздел 5. Механизм реализации Программы.**

Организация управления реализацией мероприятий программы осуществляется утвержденной распоряжением Администрации Колпашевского района рабочей группой по реализации мероприятий программы (далее – рабочая группа). В полномочия рабочей группы входят:

1. Объединение усилий и координация деятельности администрации Колпашевского района, администраций поселений Колпашевского района, учреждений осуществляющих физкультурно-спортивную деятельность по организации проведения сельских игр и по подготовке и участию сборной команды Колпашевского района в сельских играх.

2. Рассмотрение предложений исполнителей программы по определению объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта, перечню и объему работ, применяемых материалах, согласно мероприятий программы.

3. Принятие решений по определению объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта спортивных сооружений, перечня и объема работ, применяемых материалах, и другим вопросам, касающимся организации проведения строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта спортивных сооружений, согласно мероприятиям программы.

4. Назначение ответственных лиц из состава рабочей группы, осуществляющих контроль за исполнением решений рабочей группы.

Состав рабочей группы, регламент ее работы утверждается распоряжением Администрации Колпашевского района. В состав рабочей группы включаются представители всех исполнителей, сотрудники администрации Колпашевского района, выполняющие функции контроля за строительством, реконструкцией, капитальным и текущим ремонтом и прочие заинтересованные лица.

Полномочия куратора программы:

1. Предоставление в Управление финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района (далее - УФЭП) бюджетной заявки по программе на финансирование МОУ ДОД "ДЮСШ им.О.Рахматулиной» в очередном финансовом году по форме согласно приложению 3 к Порядку принятия решений и разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Колпашевский район», утвержденного постановлением Главы Колпашевского района от 04.12.2009 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Колпашевский район», с учетом принятых решений рабочей группой.

Средства на обустройство спортивных площадок для занятий спортом в д.Новогорное, д.Маракса, п.Б.Саровка, и реконструкцию стадиона с.Тогур, предоставляются бюджетам соответствующих муниципальных образований Колпашевского района в виде иных межбюджетных трансфертов на основании распоряжения Администрации Колпашевского района.

2. Осуществляет текущий контроль за выполнением основных мероприятий Программы и координацию действий исполнителей программных мероприятий путем запросов Исполнителям о ходе реализации программы.

3. Подготавливает и согласовывает проект внесения изменений в программу и другие нормативные акты, касающиеся реализации запланированных мероприятий.

4. Обеспечивает своевременное составление отчетов по реализации программы.

Полномочия Исполнителей программы:

1. Назначает ответственных лиц из числа своих работников, за реализацию мероприятий программы.

2. Осуществляет сбор данных о реализации мероприятий программы.

3. Проводит анализ выполнения мероприятий программы.

Исполнители программы организуют, реализовывают и несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий программы.

Исполнители программы в срок до 01 сентября текущего финансового года предоставляет куратору программы предложения о финансировании Программы из бюджета района на очередной финансовый год.

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляет Глава Колпашевского района, заместитель Главы Колпашевского района, курирующий вопросы физической культуры и спорта.

Контроль за целевым использованием средств, выделенных из средств бюджета района на реализацию программных мероприятий, осуществляет Управление финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района, Контрольно-ревизионный отдел Администрации Колпашевского района в соответствии с действующим законодательством.

**Раздел 6. Система показателей реализации Программы, отражающих ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Программы**

1. Ввод в эксплуатацию спортивного зала;

2. Обустройство летних спортивных площадок в сельской местности (д.Новогорное,д.Маракса, п.Б.Саровка) – 3 единицы.

3. Проведение и завершение реконструкции, капитального и текущего ремонта стадиона МОУ ДОД «ДЮСШ им.О.Рахматулиной»:

3.1. Проведение и завершение ремонта городошной площадки.

3.2. Проведение замены покрытия беговой дорожки.

3.3. Проведение и завершение текущего ремонта площадок, футбольного поля, трибун, ограждения.

3.4. Проведение и завершение текущего ремонта подвального помещения (свет).

4. Проведение и завершение капитального и текущего ремонта стадиона с.Тогур:

4.1. Проведение и завершение текущего ремонта футбольного поля.

4.2. Строительство комплексной спортивной площадки.

4.3. Проведение и завершение капитального ремонта трибуны.»

Приложение к долгосрочной целевой программе

«Подготовка спортивных сооружений к проведению

на территории Колпашевского района финальных областных

летних сельских спортивных игр «Стадион для всех» в 2013 году»

**Система программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Исполнитель** | **Срок реализации годы** | **Объем и источники финансирования**  **(млн.руб.)** | | | | | **Показатели оценки выполнения мероприятия** | |
| Всего | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Внебюджетные средства | Наименование | Значение |
| **Цель:**  Обеспечение Колпашевского района спортивными сооружениями необходимыми для проведения на территории Колпашевского района финальных 27-х областных летних сельских спортивных игр «Стадион для всех» в 2013 году и подготовки к участию в них сборной команды спортсменов Колпашевского района | | | | | | | | | | |
| **Задача 1:**  Строительство спортивного зала для МОУ ДОД «ДЮСШ им.О.Рахматулиной» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Строительство спортивного зала для МОУ ДОД «ДЮСШ им.О.Рахматулиной» | МОУ ДОД «ДЮСШ им.О.Рахматулиной» | 2011 |  |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию спортивного зала | 1 |
| 2012 | **20,0** |  | 15,0 | 5,0 |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Выполнение работ по проектированию строительства спортивного зала для МОУ ДОД «ДЮСШ им.О.Рахматулиной» | Администрация Колпашевского района | 2011 | **1,5** |  |  | 1,5 |  | ПСД на строительство спортивного зала |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |
| **Задача 2:**  Реконструкция, капитальный и текущий ремонт спортивных сооружений (стадионов в г.Колпашево и с.Тогур) на территории Колпашевского района | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Строительство, капитальный и текущий ремонт стадиона с.Тогур  Всего: | Администрация Колпашевского городского поселения | 2011 | **2,784** |  | 2,034 | 0,75 |  |  | 100% |
| 2012 | **0,8** |  |  | 0,8 |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Строительство комплексной спортивной площадки | Администрация Колпашевского городского поселения | 2011 | **2,5** |  | 2,034 | 0,466 |  | Строительство комплексной спортивной площадки | 100% |
| 2012 |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. Текущий ремонт стадиона с.Тогур (ремонт трибуны, ограждения, туалета) | Администрация Колпашевского городского поселения | 2011 | **0,284** |  |  | 0,284 |  | Текущий ремонт стадиона с.Тогур: футбольного поля, ремонт трибуны, ограждения, туалета | 100% |
| 2012 | **0,8** |  |  | 0,8 |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Реконструкция, капитальный и текущий ремонт стадиона МОУ ДОД «ДЮСШ им.О.Рахматулиной» | МОУ ДОД «ДЮСШ им.О.Рахматулиной» | 2011 | **1,05** |  |  | **1,05** |  | Выполнение реконструкции, капитального и текущего ремонта стадиона в г.Колпашево | 100% |
| 2012 | **1,7** |  |  | **1,7** |  |
| 2013 | **8,33** |  | **7,0** | **1,33** |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 2.1. Реконструкция беговой дорожки (замена покрытия) | МОУ ДОД «ДЮСШ им.О.Рахматулиной» | 2011 |  |  |  |  |  | Наличие беговой дорожки с новым покрытием | 100% |
| 2012 |  |  |  |  |  |
| 2013 | **8,0** |  | 7,0 | 1,0 |  |
| 2.2.2.Капитальный и текущий ремонт городошной, волейбольных, баскетбольной площадок | МОУ ДОД «ДЮСШ им.О.Рахматулиной» | 2011 | **1,0** |  |  | 1,0 |  | Выполнение ремонта городошной, баскетбольной, волейбольных площадок | 100% |
| 2012 |  |  |  |  |  |
| 2013 | **0,1** |  |  | 0,1 |  |
| 2.2.3. Текущий ремонт футбольного поля | МОУ ДОД «ДЮСШ им.О.Рахматулиной» | 2011 |  |  |  |  |  | Выполнение текущего ремонта футбольного поля | 100% |
| 2012 | **1,0** |  |  | 1,0 |  |
| 2013 | **0,08** |  |  | 0,08 |  |
| 2.2.4. Текущий ремонт трибун | МОУ ДОД «ДЮСШ им.О.Рахматулиной» | 2011 |  |  |  |  |  | Выполнение текущего ремонта трибун | 100% |
| 2012 | **0,4** |  |  | 0,4 |  |
| 2013 | **0,1** |  |  | 0,1 |  |
| 2.2.5. Текущий ремонт ограждения | МОУ ДОД «ДЮСШ им.О.Рахматулиной» | 2011 |  |  |  |  |  | Выполнение текущего ремонта ограждения | 100% |
| 2012 | **0,3** |  |  | 0,3 |  |
| 2013 | **0,05** |  |  | 0,05 |  |
| 2.2.6. Текущий ремонт подвального помещения (свет) | МОУ ДОД «ДЮСШ им.О.Рахматулиной» | 2011 | **0,05** |  |  | 0,05 |  | Выполнение текущего ремонта приспособленного помещения под стрелковый тир и городошный корт | 100% |
| 2012 |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |
| **Задача 3:**  Обустройство спортивных площадок для занятий спортом в с.Новогорное, с.Маракса, п. Б.Саровка | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Обустройство спортивных площадок в с.Новогорное, с.Маракса, п. Б.Саровка | Администрация Новогоренского сельского поселения Колпашевского района,  Администрация Саровского сельского поселения Колпашевского района,  Администрация Новоселовского сельского поселения Колпашевского района | 2011 | **0,2** |  |  | 0,2 |  | Выполнение обустройства спортивных площадок в с.Новогорное, с.Маракса, п. Б.Саровка | 3 площадки к 2012 году |
| 2012 | **0,47** |  |  | 0,47 |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |

Итого по задачам (млн.руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| Задача 1 |  | 15,0 | 6,5 |  |
| Задача 2 |  | 9,034 | 5,63 |  |
| Задача 3 |  |  | 0,67 |  |
| Итого |  | 24,034 | 12,8 |  |

Итого по исполнителям (млн.руб.):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование исполнителя/бюджет | | Задача 1 | | | Задача 2 | | | Задача 3 | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Администрация Колпашевского района | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1,5 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление образование Колпашевского района | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  | 1,05 | 1,7 | 1,33 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Колпашевского городского поселения | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  | 2,034 |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  | 0,75 | 0,8 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Новогоренского сельского поселения Колпашевского района | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Саровского сельского поселения Колпашевского района | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,235 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Новоселовского сельского поселения Колпашевского района | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,235 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 1,5 | 20,0 |  | 3,834 | 2,5 | 8,33 | 0,2 | 0,47 |  |

Итого по программе: 36,834 млн.руб.».