30.01.2025 № 13

О внесении изменений в постановление Главы Колпашевского района

от 22.01.2025 № 9 «О реорганизации МКОУ «Копыловская ООШ»

и МБОУ «Инкинская СОШ» путём присоединения

МКОУ «Копыловская ООШ» к МБОУ «Инкинская СОШ»»

В целях совершенствования муниципального правового акта

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Колпашевского района от 22.01.2025 № 9 «О реорганизации МКОУ «Копыловская ООШ» и МБОУ «Инкинская СОШ» путём присоединения МКОУ «Копыловская ООШ» к МБОУ «Инкинская СОШ»» следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «до 01 февраля 2025 года» заменить словами «до 01 мая 2025 года»;

2) приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы

Колпашевского района

от 22.01.2025 № 9

Перечень мероприятий по реорганизации

МКОУ «Копыловская ООШ» и МБОУ «Инкинская СОШ»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Уведомление Управления Федеральной налоговой службы по Томской области о начале процедуры реорганизации | в течение 3-х рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации | и.о.директора МКОУ «Копыловская ООШ»,  директор МБОУ «Инкинская СОШ» |
| 2 | Уведомление работников о предстоящей реорганизации | в течение 3-х рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации | и.о.директора МКОУ «Копыловская ООШ»,  директор МБОУ «Инкинская СОШ |
| 3 | Опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщение – уведомление кредиторов о реорганизации 2-х юридических лиц дважды с периодичностью один раз в месяц | в срок до 05.02.2025, но не ранее даты внесения в единый государственный реестр записи о начале процедуры реорганизации | и.о.директора МКОУ «Копыловская ООШ»,  директор МБОУ «Инкинская СОШ |
| 4 | Предоставить Учредителю отчётность согласно приказу Управления образования от 23.12.2011 № 1144 и в объёме форм годовой бухгалтерской отчётности. | в срок до 01.05.2025 | и.о.директора МКОУ «Копыловская ООШ» |
| 5 | Подготовка проекта изменений в устав МБОУ «Инкинская СОШ» | в срок до 25.03.2025 | директор МБОУ «Инкинская СОШ» |
| 6 | Подготовка приказа Управления образования «О внесении изменений в устав МБОУ «Инкинская СОШ» | в срок до 07.04.2025 | учредитель |
| 7 | Подача заявления в Управление Федеральной налоговой службы по Томской области для государственной регистрации изменений в устав | в соответствии с законодательством Российской Федерации | директор МБОУ «Инкинская СОШ» |
| 8 | Предоставление Учредителю изменений в уставе с отметкой о государственной регистрации | в срок не позднее десяти рабочих дней со дня государственной регистрации изменений в уставе | директор МБОУ «Инкинская СОШ» |
| 9 | Внесение изменений в штатное расписание МБОУ «Инкинская СОШ» | в срок до 01.02.2025 | директор МБОУ «Инкинская СОШ» |
| 10 | Внесение необходимых записей в трудовые книжки и личные карточки работников | в соответствии с законодательством | директор МБОУ «Инкинская СОШ», учредитель |
| 11 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с работниками МКОУ «Копыловская ООШ» | в срок до 01.05.2025 | директор МБОУ «Инкинская СОШ» |
| 12 | Подготовка пакета документов для прохождения процедуры переоформления лицензии МБОУ «Инкинская СОШ» в связи с реорганизацией путём присоединения МКОУ «Копыловская ООШ» к МБОУ «Инкинская СОШ» | в срок до 17.04.2025 | директор МБОУ «Инкинская СОШ» |
| 13 | Переоформление лицензии МБОУ «Инкинская СОШ» | в срок до 01.05.2025 | директор МБОУ «Инкинская СОШ» |
| 14 | Внесение изменений в муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОУ «Инкинская СОШ» | в срок до 01.05.2025 | учредитель |
| 15 | Внесение изменений в соглашение о порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБОУ «Инкинская СОШ» | в срок до 01.05.2025 | учредитель |
| 16 | Внесение изменений в соглашения о порядке предоставления субсидии на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) МБОУ «Инкинская СОШ» | в срок до 01.05.2025 | учредитель |
| 17 | Представить документы в УФЭП для закрытия лицевых счетов: копию решения о реорганизации, копию свидетельства о внесении в единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности присоединённого юридического лица, заявление на закрытие лицевых счетов, акт выверки операций по лицевым счетам на день закрытия этих счетов | в срок до 01.05.2025 | и.о.директора МКОУ «Копыловская ООШ» |
| 18 | Провести инвентаризацию имущества и денежных обязательств в МКОУ «Копыловская ООШ» | в срок до 21.04.2025 | и.о.директора МКОУ «Копыловская ООШ» |
| 19 | Предоставить Учредителю копии документов по инвентаризации | в срок до 25.04.2025 | и.о.директора МКОУ «Копыловская ООШ» |
| 20 | Осуществить приём-передачу имущества через казну муниципального образования «Колпашевский район» | в срок до 01.05.2025 | и.о.директора МКОУ «Копыловская ООШ»,  директор МБОУ «Инкинская СОШ» |
| 21 | Погасить дебиторскую и кредиторскую задолженности, представить информацию Учредителю о наличии задолженности контрагентам | в срок до 01.05.2025 | и.о.директора МКОУ «Копыловская ООШ» |
| 22 | Оповестить контрагентов МКОУ «Копыловская ООШ» о реорганизации | в срок до 01.04.2025 | и.о.директора МКОУ «Копыловская ООШ» |
| 23 | Завершить работы на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), https://egisso.ru | в срок до 01.05.2025 | и.о.директора МКОУ «Копыловская ООШ» |
| 24 | Размещение на официальном сайте в сети Интернет [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru) уточнённой структурированной информации о реорганизованном учреждении с приложением соответствующих электронных копий документов | не позднее пяти рабочих дней, следующих за днём принятия документов или внесения изменений в документы | директор МБОУ «Инкинская СОШ» |
| 25 | Получение в Управлении Федеральной налоговой службы по Томской области информационного письма о внесении в единый государственный реестр записи о прекращении деятельности МКОУ «Копыловская ООШ» | в соответствии с законодательством | директор МБОУ «Инкинская СОШ» |

».

2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

Глава района А.Б.Агеев

С.В.Браун

4 22 50