12.03.2025 № 28

О реорганизации МБУ ДО «ДЮЦ» и МБУ ДО «ДЭБЦ»

путём присоединения МБУ ДО «ДЮЦ» к МБУ ДО «ДЭБЦ»

В соответствии со статьёй 22 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2023 № 1194 «Об общих принципах проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной или муниципальной собственностью, заключении государственной или муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды, договора безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов собственности, об общих принципах проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной или муниципальной организации, образующей социальную инфраструктуру для детей, включая критерии этих оценок, а также об общих принципах формирования и деятельности комиссии по оценке последствий принятия таких решений», законом Томской области «Об образовании в Томской области» от 12.08.2013 № 149-ОЗ, постановлением Администрации Томской области от 15.08.2024 № 347а «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Томской области, оценки последствий принятия решений о реорганизации или ликвидации государственных организаций Томской области, образующих социальную инфраструктуру для детей (в том числе областных государственных образовательных организаций и областных государственных учреждений культуры), муниципальных образовательных организаций в Томской области, муниципальных учреждений культуры в Томской области, оценки последствий заключения государственными организациями Томской области, образующими социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды и безвозмездного пользования в отношении закрепленных за указанными организациями объектов собственности, а также создания комиссии по оценке последствий принятия такого решения (заключения договоров) и подготовки данной комиссией заключений», решением Думы Колпашевского района от 31.10.2006 № 226 «О порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации, определения целей, условий и порядка деятельности, утверждения уставов, назначения на должность и освобождения от должности руководителя, заслушивания отчётов муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования «Колпашевский район», приказом Управления образования от 06.09.2024 № 659 «О создании комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося собственностью муниципального образования «Колпашевский район» и переданного в оперативное управление муниципальной организации, в отношении которой функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования Администрации Колпашевского района, заключении муниципальной организацией Колпашевского района образующей социальную инфраструктуру для детей, в отношении которой функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования Администрации Колпашевского района, договора аренды, договора безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов собственности, а также оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации Колпашевского района, образующей социальную инфраструктуру для детей, в отношении которой функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования Администрации Колпашевского района», на основании заключения по результатам оценки последствий принятия решения о реорганизации МБУ ДО «ДЮЦ» и МБУ ДО «ДЭБЦ» путём присоединения МБУ ДО «ДЮЦ» к МБУ ДО «ДЭБЦ» от 06.03.2025

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр» г. Колпашево (далее - МБУ ДО «ДЮЦ») и Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр» г. Колпашево (далее - МБУ ДО «ДЭБЦ») путем присоединения МБУ ДО «ДЮЦ» к МБУ ДО «ДЭБЦ».

2. Определить форму реорганизации – присоединение МБУ ДО «ДЮЦ» к МБУ ДО «ДЭБЦ».

3. Сохранить основную цель деятельности МБУ ДО «ДЭБЦ» - образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.

4. Поручить Управлению образования Администрации Колпашевского района (Браун С.В.) осуществить реорганизацию МБУ ДО «ДЮЦ» и МБУ ДО «ДЭБЦ» путём присоединения МБУ ДО «ДЮЦ» к МБУ ДО «ДЭБЦ» до 01 августа 2025 года.

5. Утвердить перечень мероприятий по реорганизации МБУ ДО «ДЮЦ» к МБУ ДО «ДЭБЦ» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

6. Определить перечень имущества, закрепляемого за МБУ ДО «ДЭБЦ», необходимого для выполнения учреждением своих задач и подлежащего учёту в реестре муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Колпашевский район», после реорганизации согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

7. Муниципальному казённому учреждению «Агентство по управлению муниципальным имуществом» (Вотинцев Д.С.), МБУ ДО «ДЮЦ» (Шаршавина Т.Н.), МБУ ДО «ДЭБЦ» (Репникова Н.С.) в установленном законодательством порядке осуществить приём-передачу имущества МБУ ДО «ДЮЦ» на баланс МБУ ДО «ДЭБЦ», согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

9. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район».

10. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Колпашевского района по социальным вопросам Шапилову Л.В.

Глава района А.Б.Агеев

С.В.Браун

4 22 50

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

 постановлением Главы

Колпашевского района

от 12.03.2025 № 28

Перечень мероприятий по реорганизации

МБУ ДО «ДЮЦ», МБУ ДО «ДЭБЦ»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Уведомление Управления Федеральной налоговой службы по Томской области о начале процедуры реорганизации | в течение 3-х рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации | и.о.директора МБУ ДО «ДЮЦ»,  |
| 2 | Уведомление работников о предстоящей реорганизации | в течение 3-х рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации | и.о.директора МБУ ДО «ДЮЦ»,директор МБУ ДО «ДЭБЦ» |
| 3 | Подать заявку на публикацию в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения – уведомления кредиторов о реорганизации 2-х юридических лиц дважды с периодичностью один раз в месяц | в течение 5-ти рабочих дней с даты внесения в единый государственный реестр записи о начале процедуры реорганизации | и.о.директора МБУ ДО «ДЮЦ» |
| 4 | Предоставить Учредителю отчётность согласно приказу Управления образования от 16.11.2021 № 1034 и в объёме форм годовой бухгалтерской отчётности | в срок до 01.08.2025 | и.о.директора МБУ ДО «ДЮЦ», |
| 5 | Подготовка проекта изменений в устав МБУ ДО «ДЭБЦ» | в срок до 01.06.2025 | директор МБУ ДО «ДЭБЦ» |
| 6 | Подготовка приказа Управления образования «О внесении изменений в устав МБУ ДО «ДЭБЦ»» | в срок до 15.06.2025 | учредитель |
| 7 | Подача заявления в Управление Федеральной налоговой службы по Томской области для государственной регистрации изменений в устав | в соответствии с законодательством Российской Федерации | директор МБУ ДО «ДЭБЦ» |
| 8 | Предоставление Учредителю изменений в уставе с отметкой о государственной регистрации | в срок не позднее десяти рабочих дней со дня государст-венной регистрации изменений в уставе | директор МБУ ДО «ДЭБЦ» |
| 9 | Внесение изменений в штатное расписание МБУ ДО «ДЭБЦ» | в срок до 01.05.2025 | директор МБУ ДО «ДЭБЦ» |
| 10 | Внесение необходимых записей в трудовые книжки и личные карточки работников | в соответствии с законодательством | директор МБУ ДО «ДЭБЦ», учредитель |
| 11 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с работниками МБУ ДО «ДЭБЦ», МБУ ДО «ДЮЦ» | в срок до 15.08.2025 | директор МБУ ДО «ДЭБЦ» |
| 12 | Подготовка пакета документов для прохождения процедуры переоформления лицензии МБУ ДО «ДЭБЦ» в связи с реорганизацией путем присоединения МБУ ДО «ДЮЦ» к МБУ ДО «ДЭБЦ» | в срок до 01.07.2025 | директор МБУ ДО «ДЭБЦ» |
| 13 | Переоформление лицензии МБУ ДО «ДЭБЦ» | в течение пяти рабочих дней с даты внесения в единый государственный реестр записи о прекращении деятельности МБУ ДО «ДЮЦ» | директор МБУ ДО «ДЭБЦ» |
| 14 | Внесение изменений в муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ ДО «ДЭБЦ» | в срок до 10.08.2025 | учредитель |
| 15 | Внесение изменений в соглашение о порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ДО «ДЭБЦ» | в срок до 10.08.2025 | учредитель |
| 16 | Внесение изменений в соглашения о порядке предоставления субсидии на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) МБУ ДО «ДЭБЦ» | в срок до 01.08.2025 | учредитель |
| 17 | Представить документы в УФЭП для закрытия лицевых счетов: копию решения о реорганизации, копию свидетельства о внесении в единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности присоединённого юридического лица, заявление на закрытие лицевых счетов, акт выверки операций по лицевым счетам на день закрытия этих счетов | в срок до 01.08.2025 | и.о.директора МБУ ДО «ДЮЦ»,директор МБУ ДО «ДЭБЦ» |
| 18 | Провести инвентаризацию имущества и денежных обязательств в МАДОУ № 9, МАДОУ № 14, МАДОУ № 19 | в срок до 21.07.2025 | и.о.директора МБУ ДО «ДЮЦ»,директор МБУ ДО «ДЭБЦ» |
| 19 | Предоставить Учредителю копии документов по инвентаризации | в срок до 25.07.2025 | и.о.директора МБУ ДО «ДЮЦ»,директор МБУ ДО «ДЭБЦ» |
| 20 | Осуществить приём-передачу имущества через казну муниципального образования «Колпашевский район» | в срок до 01.08.2025 | и.о.директора МБУ ДО «ДЮЦ»,директор МБУ ДО «ДЭБЦ» |
| 21 | Погасить дебиторскую и кредиторскую задолженности, представить информацию Учредителю о наличии задолженности контрагентам | в срок до 01.08.2025 | и.о.директора МБУ ДО «ДЮЦ» |
| 22 | Оповестить контрагентов МБУ ДО «ДЮЦ» о реорганизации | в срок до 01.07.2025 | и.о.директора МБУ ДО «ДЮЦ» |
| 23 | Завершить работы на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), https://egisso.ru | в срок до 01.08.2025 | и.о.директора МБУ ДО «ДЮЦ» |
| 24 | Размещение на официальном сайте в сети Интернет [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru) уточнённой структурированной информации о реорганизованном учреждении с приложением соответствующих электронных копий документов | не позднее пяти рабочих дней, следующих за днём принятия документов или внесения изменений в документы | директор МБУ ДО «ДЭБЦ» |
| 25 | Получение в Управлении Федеральной налоговой службы по Томской области информационного письма о внесении в единый государственный реестр записи о прекращении деятельности директор МБУ ДО «ДЭБЦ» | в соответствии с законодательством | директор МБУ ДО «ДЭБЦ» |

Приложение № 2

к постановлению

 Главы Колпашевского района

от 12.03.2025 № 28

Перечень имущества, закрепляемого за МБУ ДО «ДЭБЦ», необходимого для выполнения учреждением своих задач

и подлежащего учёту в реестре муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Колпашевский район», после реорганизации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Инвентарный номер | Наименование имущества | Реестровый номер | площадь (кв.м) | Адрес объекта | Харак-теристи-ка объекта | Балансовая стоимость (руб.) | Остаточная стоимость (руб.) на 05.03.2025 |  |
| Недвижимое имущество |  |
| 1 | 101124001 | Здание нежилоеКадастровый номер: 70:19:0000001:5786 | 01-21-1155 | 1284,9кв.м | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, Комсомольская улица, д. 9 |  | 1668611,67 | 403918,66 |  |
| 2 | 101124002 | Нежилое здание Мастерская Кадастровый номер: 70:19:0000001:1492 | 01-21-1156 | 179,3кв.м | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, Комсомольская улица, д. 9 строен.1 |  | 151597,41 | 0,00 |  |
| 3 | 101134006 | Сооружение Сети теплоснабжения Кадастровый номер: 70:19:0000001:4622 | 01-21-1157 | 89 м | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, Комсомольская улица, д. 9, сооружение 5 |  | 48218,54 | 0,00 |  |
| 4 | 101134005 | Сооружение. Водопроводные сетиКадастровый номер: 70:19:0000001:4593 | 01-21-1158 | 89 м | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, Комсомольская улица, д. 9, сооружение 3 |  | 7610,03 | 0,00 |  |
| 5 | 101134002 | Сооружение. Канализационные сетиКадастровый номер: 70:19:0000001:1617 | 01-21-1159 | 26 м | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, Комсомольская улица, д. 9, сооружение 4 |  | 1161,58 | 0,00 |  |
| Земельные участки |  |
| 1 | 014000001 | Земельный участок.Кадастровый номер 70:19:0000001:179 | 01-21-135 | 7605кв.м | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, Комсомольская улица, уч. 9 |  | 15084213,30 | 15084213,30 |  |
| Движимое имущество |  |
| 1 | 10104214033 | Проектор "Toshiba" T 40+L | 01-21-2222 |  | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, Комсомольская улица, д. 9 |  | 52 506,70 | 0,00 |  |
| 2 | 101344039 | Набор для сборки 3D принтера Hephestos 2 | 01-21-4313 |  | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, Комсомольская улица, д. 9 |  | 74 500,00 | 0,00 |  |
| 3 | 10104114048 | Синтезатор в комплекте Yamaha DGX 305 | 01-21-2221 |  | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, Комсомольская улица, д. 9 |  | 67 621,20 | 0,00 |  |
| 4 | 101244001 | Пожарная сигнализация | 01-21-2226 |  | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, Комсомольская улица, д. 9 |  | 81 670,00 | 0,00 |  |
| 5 | 101214002 | Прибор учёта тепловой энергии ПРЭМ-2 | 01-21-2225 |  | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, Комсомольская улица, д. 9 |  | 63 469,62 | 0,00 |  |
| 6 | 101364252 | Ноутбук Lenovo V15 G2 ALC(82KD002RRU) 15.61920\*1080 TN+film AMD Ruzen 5 5500U 1 | 01-21-5628 |  | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, Комсомольская улица, д. 9 |  | 52 000,00 | 0,00 |  |
| 7 | 101364253 | Ноутбук Lenovo V15 G2 ALC(82KD002RRU) 15.61920\*1080 TN+film AMD Ruzen 5 5500U 2 | 01-21-5629 |  | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, Комсомольская улица, д. 9 |  | 52 000,00 | 0,00 |  |
| 8 | 101364255 | Базовыйнабор LEGO Education SPIKE Prime,45678 | 01-21-5630 |  | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, Комсомольская улица, д. 9 |  | 65 510,00 | 0,00 |  |
| Итого |  |  |  |  | 17470690,05 | 15488131,96 |  |

Приложение № 3

к постановлению

 Главы Колпашевского района

от 12.03.2025 № 28

Перечень имущества для передачи с баланса МБУ ДО «ДЮЦ» на баланс МБУ ДО «ДЭБЦ»

по состоянию на 05.03.2025, не подлежащего учёту в реестре муниципального имущества

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование | Балансовая стоимость (руб.) |  |
| 1 | Машины и оборудование | 1933257,90 |  |
| 2 | Инвентарь производственный и хозяйственный | 3233196,85 |  |
| 3 | Прочие основные средства | 17330,00 |  |
| 4 | Основные средства в оперативном учёте | 175489,82 |  |
| 5 | Материальные запасы | 94850,99 |  |
|   | Итого | 8158263,25 |  |