05.05.2025 № 55

О внесении изменений в постановление Главы Колпашевского района

от 20.01.2025 № 7 «О реорганизации МКОУ «Новогоренская СОШ» и МБОУ «Чажемтовская СОШ» путём присоединения МКОУ «Новогоренская СОШ» к МБОУ «Чажемтовская СОШ»

В целях совершенствования муниципального правового акта

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Колпашевского района от 20.01.2025 № 7 «О реорганизации МКОУ «Новогоренская СОШ» и МБОУ «Чажемтовская СОШ» путём присоединения МКОУ «Новогоренская СОШ» к МБОУ «Чажемтовская СОШ» (в редакции постановления Главы Колпашевского района от 28.03.2025 № 40) изменения, изложив приложения №1 - №3 в следующей редакции:

«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

 постановлением Главы

Колпашевского района

от 20.01.2025 № 7

Перечень мероприятий по реорганизации

МКОУ «Новогоренская СОШ» и МБОУ «Чажемтовская СОШ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Уведомление Управления Федеральной налоговой службы по Томской области о начале процедуры реорганизации | в течение 3-х рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации | директор МКОУ «Новогоренская СОШ» |
| 2 | Уведомление работников о предстоящей реорганизации | в течение 3-х рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации | директор МКОУ «Новогоренская СОШ»,директор МБОУ «Чажемтовская СОШ» |
| 3 | Опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщение – уведомление кредиторов о реорганизации 2-х юридических лиц дважды с периодичностью один раз в месяц | в срок до 29.01.2025, но не ранее даты внесения в единый государственный реестр записи о начале процедуры реорганизации | директор МКОУ «Новогоренская СОШ»,директор МБОУ «Чажемтовская СОШ» |
| 4 | Предоставить Учредителю отчётность согласно приказу Управления образования от 16.11.2021 № 1034 и в объёме форм годовой бухгалтерской отчётности.  | в срок до 12.05.2025 | директор МКОУ «Новогоренская СОШ» |
| 5 | Подготовка проекта изменений в устав МБОУ «Чажемтовская СОШ» | в срок до 14.04.2025 | директор МБОУ «Чажемтовская СОШ» |
| 6 | Подготовка приказа Управления образования «О внесении изменений в устав МБОУ «Чажемтовская СОШ» | в срок до 30.04.2025 | учредитель |
| 7 | Подача заявления в Управление Федеральной налоговой службы по Томской области для государственной регистрации изменений в устав | в соответствии с законодательством Российской Федерации | директор МБОУ «Чажемтовская СОШ» |
| 8 | Предоставление Учредителю изменений в уставе с отметкой о государственной регистрации | в срок не позднее десяти рабочих дней со дня государст-венной регистрации изменений в уставе | директор МБОУ «Чажемтовская СОШ» |
| 9 | Внесение изменений в штатное расписание МБОУ «Чажемтовская СОШ» | в срок до 01.02.2025 | директор МБОУ «Чажемтовская СОШ» |
| 10 | Внесение необходимых записей в трудовые книжки и личные карточки работников | в соответствии с законодательством | директор МБОУ «Чажемтовская СОШ»,учредитель |
| 11 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с работниками МКОУ «Новогоренская СОШ» | в срок до 23.05.2025 | директор МБОУ «Чажемтовская СОШ» |
| 12 | Подготовка пакета документов для прохождения процедуры переоформления лицензии МБОУ «Чажемтовская СОШ» в связи с реорганизацией путём присоединения МКОУ «Новогоренская СОШ» к МБОУ «Чажемтовская СОШ» | в срок до 12.05.2025 | директор МБОУ «Чажемтовская СОШ» |
| 13 | Переоформление лицензии МБОУ «Чажемтовская СОШ» | в течение пяти рабочих дней с даты внесения в единый государственный реестр записи о прекращении деятельности МКОУ «Копыловская ООШ» | директор МБОУ «Чажемтовская СОШ» |
| 14 | Внесение изменений в муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОУ «Чажемтовская СОШ» | в срок до 16.05.2025 | учредитель |
| 15 | Внесение изменений в соглашение о порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБОУ «Чажемтовская СОШ» | в срок до 16.05.2025 | учредитель |
| 16 | Внесение изменений в соглашения о порядке предоставления субсидии на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) МБОУ «Чажемтовская СОШ» | в срок до 16.05.2025 | учредитель |
| 17 | Представить документы в УФЭП для закрытия лицевых счетов: копию решения о реорганизации, копию решения налогового органа о внесении в единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности присоединённого юридического лица, заявление на закрытие лицевых счетов, акт выверки операций по лицевым счетам на день закрытия этих счетов | в течение 2 рабочих дней со дня получения решения налогового органао внесении в единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности присоединённого юридического лица | директор МКОУ «Новогоренская СОШ» |
| 18 | Провести инвентаризацию имущества и денежных обязательств в МКОУ «Новогоренская СОШ» | в срок до 01.05.2025 | директор МКОУ «Новогоренская СОШ» |
| 19 | Предоставить Учредителю копии документов по инвентаризации | в срок до 06.05.2025 | директор МКОУ «Новогоренская СОШ» |
| 20 | Осуществить приём-передачу имущества через казну муниципального образования «Колпашевский район» | в срок до 12.05.2025 | директор МКОУ «Новогоренская СОШ»,директор МБОУ «Чажемтовская СОШ» |
| 21 | Погасить дебиторскую и кредиторскую задолженности, представить информацию Учредителю о наличии задолженности контрагентам | в срок до 12.05.2025 | директор МКОУ «Новогоренская СОШ» |
| 22 | Оповестить контрагентов МКОУ «Новогоренская СОШ» о реорганизации | в срок до 12.04.2025 | директор МКОУ «Новогоренская СОШ» |
| 23 | Завершить работы на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), https://egisso.ru | в срок до 12.05.2025 | директор МКОУ «Новогоренская СОШ» |
| 24 | Размещение на официальном сайте в сети Интернет [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru) уточнённой структурированной информации о реорганизованном учреждении с приложением соответствующих электронных копий документов | не позднее пяти рабочих дней, следующих за днём принятия документов или внесения изменений в документы | директор МБОУ «Чажемтовская СОШ» |
| 25 | Получение в Управлении Федеральной налоговой службы по Томской области информационного письма о внесении в единый государственный реестр записи о прекращении деятельности МКОУ «Новогоренская СОШ» | в соответствии с законодательством | директор МКОУ «Новогоренская СОШ» |
| 26 | Создание Новогоренского филиала МБОУ «Чажемтовская СОШ» | одновременно с регистрацией устава | директор МБОУ «Чажемтовская СОШ» |
| 27 | Осуществить передачу документов по личному составу, основной деятельности, обучающихся в МКОУ «Архив», МБОУ «Чажемтовская СОШ». Провести уничтожение документов, подлежащих уничтожению. | в срок до 12.05.2025 | директор МКОУ «Новогоренская СОШ» |

Приложение № 2

к постановлению

Главы Колпашевского района

от 20.01.2025 № 7

Перечень имущества, закрепляемого за МБОУ «Чажемтовская СОШ», необходимого для выполнения учреждением своих задач и подлежащего учёту в реестре муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Колпашевский район», после реорганизации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Инвентарный номер | Наименование имущества | Реестровый номер | площадь (кв.м) | Адрес объекта | Харак-теристи-ка объекта | Балансовая стоимость (руб.) | Остаточная стоимость (руб.) на 18.04.2025 |  |
| Недвижимое имущество |  |
| 1 | 1510199  | Здание школы | 08-15-1087 | 987,5 кв.м | Томская область, р-н Колпашевский, д. Новогорное, ул. Береговая, 44/1 |   | 542411,92 | 0,00 |  |
| 2 | 1511485 | Котельная  | 08-15-1088 | 82,9 кв.м | Томская область, р-н Колпашевский, д. Новогорное, ул. Береговая, 44/2 |   | 111448,81 | 0,00 |  |
| Земельные участки |  |
| 1 |   | Земельный участок | 08-15-57 | 20743 кв.м | Томская область, Колпашевский район, д. Новогорное, ул. Береговая, д.44/1 |   | 1363852,25 | 1363852,25 |  |
| Движимое имущество |  |
| 1 | 1510771 | Интерактивная доска Interwrite Board 1077 | 08-15-2157 |   | Томская область, Колпашевский район, д. Новогорное, ул. Береговая, д.44/1 |   | 65849,10 |  0,00 |  |
| 2 | 1510301  | Станок по металлу | 08-15-2158 |  | Томская область, Колпашевский район, д. Новогорное, ул. Береговая, д.44/1 |   | 70000,00 |  0,00 |  |
| 3 | 1512744  | Пожарная сигнализация | 08-15-2159 |  | Томская область, Колпашевский район, д. Новогорное, ул. Береговая, д.44/1 |   | 100000,00 |  0,00 |  |
| 4 | 1512908  | Интерактивный комплект (тип 3) | 08-15-2634 |  | Томская область, Колпашевский район, д. Новогорное, ул. Береговая, д.44/1 |   | 64885,00 |  0,00 |  |
| 5 | 000000000000041  | Акустический музыкальный комплекс | 08-15-3542 |  | Томская область, Колпашевский район, д. Новогорное, ул. Береговая, д.44/1 |   | 60000,00 |  0,00 |  |
| 6 | 10134003 | Интерактивная доска IQBoard PS S080 | 08-15-3544 |  | Томская область, Колпашевский район, д. Новогорное, ул. Береговая, д.44/1 |  | 50790,00 | 0,00 |  |
| 7 | 10136038  | Интерактивная доска ActivBoard 78 Promethean | 08-15-3629 |  | Томская область, Колпашевский район, д. Новогорное, ул. Береговая, д.44/1 |   | 66728,01 |  0,00 |  |
| 8 | 1513645  | Станция радиосистемы передачи данных о пожаре ПАК "Стрелец-Мониторинг" | 08-15-4114 |  | Томская область, Колпашевский район, д. Новогорное, ул. Береговая, д.44/1 |   | 60000,00 | 0,00 |  |
| 9 | 101341000060  | Спортивно-развивающее оборудование для подготовки к выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК "Готов к труду и обороне" | 08-15-5134 |  | Томская область, Колпашевский район, д. Новогорное, ул. Береговая, д.44/1 |   | 330000,00 | 271333,44 |  |
| 10 | 101341000059  | Ноутбук LENOVO IdeaPad S340-15API.15.6, IPS.AMD Ruzen | 08-15-5135 |  | Томская область, Колпашевский район, д. Новогорное, ул. Береговая, д.44/1 |   | 59500,00 |  0,00 |  |
| 11 | 101341000058  | Интерактивная панель EdFlat ED65I (Tyre-C) | 08-15-5136 |  | Томская область, Колпашевский район, д. Новогорное, ул. Береговая, д.44/1 |   | 180000,00 |  81000,00 |  |
| 12 | 101341000057  | Встраиваемый компьютер для интерактивных панелей EdFlat OPS3P/i3-8100 | 08-15-5137 |  | Томская область, Колпашевский район, д. Новогорное, ул. Береговая, д.44/1 |   | 70000,00 |  0,00 |  |
| 13 | 101341000045  | Локально-вычислительная сеть  | 08-15-5138 |  | Томская область, Колпашевский район, д. Новогорное, ул. Береговая, д.44/1 |   | 122150,00 |  95005,60 |  |
| 14 | 1013410000211  | Комплект государственных символов Российской Федерации | 08-15-5855 |  | Томская область, Колпашевский район, д. Новогорное, ул. Береговая, д.44/1 |   | 92883,25 |  0 |  |
| 15 | 51013600042  | Композиция стендов "Государственные символы России" | 08-15-6150 |  | Томская область, Колпашевский район, д. Новогорное, ул. Береговая, д.44/1 |   | 60883,00 |  0 |  |
| 16 |  101341000079  | Базовый набор MINDSTORMS EV3-45544 | 08-15-6360 |  | Томская область, Колпашевский район, д. Новогорное, ул. Береговая, д.44/1 |   | 86940,00 |  0 |
| 17 | 101341000080 |  Ноутбук Digma Pro 16.1 AMD Ryzen 3  | 08-15-6361 |  | Томская область, Колпашевский район, д. Новогорное, ул. Береговая, д.44/1 |  |  57580,00 | 0 |   |
| 18 |  101341000082  | Базовый набор учебного квадрокоптера | 08-15-6362 |  | Томская область, Колпашевский район, д. Новогорное, ул. Береговая, д.44/1 |   | 121130,00 |  121130,00 |
| Итого |   |   | 3737031,34 | 1932321,29 |

Приложение № 3

к постановлению

 Главы Колпашевского района

 от 20.01.2025 № 7

Перечень имущества для передачи с баланса МКОУ «Новогоренская СОШ» на баланс МБОУ «Чажемтовская СОШ»

по состоянию на 18.04.2025, не подлежащего учёту в реестре муниципального имущества

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование | Балансовая стоимость (руб.) |
| 1 | Машины и оборудование | 2959182,98 |
| 2 | Инвентарь производственный и хозяйственный | 1292871,63 |
| 3 | Прочие основные средства | 455090,51 |
| 4 | Основные средства в оперативном учёте | 1112157 |
| 5 | Материальные запасы | 261209,88 |
|   | Итого | 6080512 |

».

2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

Глава района А.Б.Агеев

С.В.Браун

4 22 50