20.01.2025 № 7

О реорганизации МКОУ «Новогоренская СОШ»

и МБОУ «Чажемтовская СОШ» путём присоединения

МКОУ «Новогоренская СОШ» к МБОУ «Чажемтовская СОШ»

В соответствии со статьёй 22 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2023 № 1194 «Об общих принципах проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной или муниципальной собственностью, заключении государственной или муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды, договора безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов собственности, об общих принципах проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной или муниципальной организации, образующей социальную инфраструктуру для детей, включая критерии этих оценок, а также об общих принципах формирования и деятельности комиссии по оценке последствий принятия таких решений», законом Томской области «Об образовании в Томской области» от 12.08.2013 № 149-ОЗ, постановлением Администрации Томской области от 15.08.2024 № 347а «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Томской области, оценки последствий принятия решений о реорганизации или ликвидации государственных организаций Томской области, образующих социальную инфраструктуру для детей (в том числе областных государственных образовательных организаций и областных государственных учреждений культуры), муниципальных образовательных организаций в Томской области, муниципальных учреждений культуры в Томской области, оценки последствий заключения государственными организациями Томской области, образующими социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды и безвозмездного пользования в отношении закрепленных за указанными организациями объектов собственности, а также создания комиссии по оценке последствий принятия такого решения (заключения договоров) и подготовки данной комиссией заключений», решением Думы Колпашевского района от 31.10.2006 № 226 «О порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации, определения целей, условий и порядка деятельности, утверждения уставов, назначения на должность и освобождения от должности руководителя, заслушивания отчётов муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования «Колпашевский район», приказом Управления образования от 06.09.2024 № 659 «О создании комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося собственностью муниципального образования «Колпашевский район» и переданного в оперативное управление муниципальной организации, в отношении которой функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования Администрации Колпашевского района, заключении муниципальной организацией Колпашевского района образующей социальную инфраструктуру для детей, в отношении которой функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования Администрации Колпашевского района, договора аренды, договора безвозмездного пользования закреплённых за ней объектов собственности, а также оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации Колпашевского района, образующей социальную инфраструктуру для детей, в отношении которой функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования Администрации Колпашевского района», заключения по результатам оценки последствий принятия решения о реорганизации МКОУ «Новогоренская СОШ» и МБОУ «Чажемтовская СОШ» путём присоединения МКОУ «Новогоренская СОШ» к МБОУ «Чажемтовская СОШ» от 15.01.2025

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Новогоренская средняя общеобразовательная школа» (далее – МКОУ «Новогоренская СОШ») и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чажемтовская средняя общеобразовательная школа» Колпашевского района (далее – МБОУ «Чажемтовская СОШ»).

2. Определить форму реорганизации – присоединение МКОУ «Новогоренская СОШ» к МБОУ «Чажемтовская СОШ».

3. Сохранить основную цель деятельности МБОУ «Чажемтовская СОШ» - предоставление гарантированного общедоступного и бесплатного дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

4. Поручить Управлению образования Администрации Колпашевского района (Браун С.В.) осуществить реорганизацию МКОУ «Новогоренская СОШ» и МБОУ «Чажемтовская СОШ» путём присоединения МКОУ «Новогоренская СОШ» к МБОУ «Чажемтовская СОШ» до 01 мая 2025 года.

5. Утвердить перечень мероприятий по реорганизации МКОУ «Новогоренская СОШ» и МБОУ «Чажемтовская СОШ» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

6. Определить перечень имущества, закрепляемого за МБОУ «Чажемтовская СОШ», необходимого для выполнения учреждением своих задач и подлежащего учёту в реестре муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Колпашевский район», после реорганизации согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

7. Муниципальному казённому учреждению «Агентство по управлению муниципальным имуществом» (Панов Е.А.), МКОУ «Новогоренская СОШ» (Караваева К.А.) и МБОУ «Чажемтовская СОШ» (Товтин К.А.) в установленном законодательством порядке осуществить передачу имущества МКОУ «Новогоренская СОШ» на баланс МБОУ «Чажемтовская СОШ» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

8. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район».

9. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Колпашевского района по социальным вопросам Шапилову Л.В.

Глава района А.Б.Агеев

С.В.Браун

4 22 50

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы

Колпашевского района

от 20.01.2025 № 7

Перечень мероприятий по реорганизации

МКОУ «Новогоренская СОШ» и МБОУ «Чажемтовская СОШ»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Уведомление Управления Федеральной налоговой службы по Томской области о начале процедуры реорганизации | в течение 3-х рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации | директор МКОУ «Новогоренская СОШ»,директор МБОУ «Чажемтовская СОШ» |
| 2 | Уведомление работников о предстоящей реорганизации | в течение 3-х рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации | директор МКОУ «Новогоренская СОШ»,директор МБОУ «Чажемтовская СОШ» |
| 3 | Опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщение – уведомление кредиторов о реорганизации 2-х юридических лиц дважды с периодичностью один раз в месяц | в срок до 29.01.2025, но не ранее даты внесения в единый государственный реестр записи о начале процедуры реорганизации | директор МКОУ «Новогоренская СОШ»,директор МБОУ «Чажемтовская СОШ» |
| 4 | Предоставить Учредителю отчётность согласно приказу Управления образования от 16.11.2021 № 1034 и в объёме форм годовой бухгалтерской отчётности.  | в срок до 01.05.2025 | директор МКОУ «Новогоренская СОШ» |
| 5 | Подготовка проекта изменений в устав МБОУ «Чажемтовская СОШ» | в срок до 24.03.2025 | директор МБОУ «Чажемтовская СОШ» |
| 6 | Подготовка приказа Управления образования «О внесении изменений в устав МБОУ «Чажемтовская СОШ» | в срок до 07.04.2025 | учредитель |
| 7 | Подача заявления в Управление Федеральной налоговой службы по Томской области для государственной регистрации изменений в устав | в соответствии с законодательством Российской Федерации | директор МБОУ «Чажемтовская СОШ» |
| 8 | Предоставление Учредителю изменений в уставе с отметкой о государственной регистрации | в срок не позднее десяти рабочих дней со дня государст-венной регистрации изменений в уставе | директор МБОУ «Чажемтовская СОШ» |
| 9 | Внесение изменений в штатное расписание МБОУ «Чажемтовская СОШ» | в срок до 01.02.2025 | директор МБОУ «Чажемтовская СОШ» |
| 10 | Внесение необходимых записей в трудовые книжки и личные карточки работников | в соответствии с законодательством | директор МБОУ «Чажемтовская СОШ»,учредитель |
| 11 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с работниками МКОУ «Новогоренская СОШ» | в срок до 01.05.2025 | директор МБОУ «Чажемтовская СОШ» |
| 12 | Подготовка пакета документов для прохождения процедуры переоформления лицензии МБОУ «Чажемтовская СОШ» в связи с реорганизацией путём присоединения МКОУ «Новогоренская СОШ» к МБОУ «Чажемтовская СОШ» | в срок до 17.04.2025 | директор МБОУ «Чажемтовская СОШ» |
| 13 | Переоформление лицензии МБОУ «Чажемтовская СОШ» | в срок до 01.05.2025 | директор МБОУ «Чажемтовская СОШ» |
| 14 | Внесение изменений в муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОУ «Чажемтовская СОШ» | в срок до 01.05.2025 | учредитель |
| 15 | Внесение изменений в соглашение о порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБОУ «Чажемтовская СОШ» | в срок до 01.05.2025 | учредитель |
| 16 | Внесение изменений в соглашения о порядке предоставления субсидии на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) МБОУ «Чажемтовская СОШ» | в срок до 01.05.2025 | учредитель |
| 17 | Представить документы в УФЭП для закрытия лицевых счетов: копию решения о реорганизации, копию свидетельства о внесении в единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности присоединённого юридического лица, заявление на закрытие лицевых счетов, акт выверки операций по лицевым счетам на день закрытия этих счетов | в срок до 01.05.2025 | директор МКОУ «Новогоренская СОШ» |
| 18 | Провести инвентаризацию имущества и денежных обязательств в МКОУ «Новогоренская СОШ» | в срок до 21.04.2025 | директор МКОУ «Новогоренская СОШ» |
| 19 | Предоставить Учредителю копии документов по инвентаризации | в срок до 25.04.2025 | директор МКОУ «Новогоренская СОШ» |
| 20 | Осуществить приём-передачу имущества через казну муниципального образования «Колпашевский район» | в срок до 01.05.2025 | директор МКОУ «Новогоренская СОШ»,директор МБОУ «Чажемтовская СОШ» |
| 21 | Погасить дебиторскую и кредиторскую задолженности, представить информацию Учредителю о наличии задолженности контрагентам | в срок до 01.05.2025 | директор МКОУ «Новогоренская СОШ» |
| 22 | Оповестить контрагентов МКОУ «Новогоренская СОШ» о реорганизации | в срок до 01.04.2025 | директор МКОУ «Новогоренская СОШ» |
| 23 | Завершить работы на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), https://egisso.ru | в срок до 01.05.2025 | директор МКОУ «Новогоренская СОШ» |
| 24 | Размещение на официальном сайте в сети Интернет [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru) уточнённой структурированной информации о реорганизованном учреждении с приложением соответствующих электронных копий документов | не позднее пяти рабочих дней, следующих за днём принятия документов или внесения изменений в документы | директор МБОУ «Чажемтовская СОШ» |
| 25 | Получение в Управлении Федеральной налоговой службы по Томской области информационного письма о внесении в единый государственный реестр записи о прекращении деятельности МКОУ «Новогоренская СОШ» | в соответствии с законодательством | директор МБОУ «Чажемтовская СОШ» |

Приложение № 2

к постановлению

 Главы Колпашевского района

от 20.01.2025 № 7

Перечень имущества, закрепляемого за МКОУ «Новогоренская СОШ», необходимого для выполнения учреждением

своих задач и подлежащего учёту в реестре муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Колпашевский район», после реорганизации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Инвентарный номер | Наименование имущества | Реестровый номер | площадь (кв. м) | Адрес объекта | Харак-теристи-ка объекта | Балансовая стоимость (руб.) | Остаточная стоимость (руб.)на 15.01.2025 |  |
| Недвижимое имущество |  |
| 1 | 1510199  | Здание школы | 08-15-1087 | 987,5 кв. м | Томская область, р-н Колпашевский, д. Новогорное, ул. Береговая, 44/1 |   | 542411,92 | 0,00 |  |
| 2 | 1511485 | Котельная  | 08-15-1088 | 82,9 кв. м | Томская область, р-н Колпашевский, д. Новогорное, ул. Береговая, 44/2 |   | 111448,81 | 0,00 |  |
| Земельные участки |  |
| 1 |   | Земельный участок | 08-15-57 | 20743 кв. м | Томская область, Колпашевский район, д. Новогорное, ул. Береговая, д.44/1 |   | 1363852,25 | 1363852,25 |  |
| Движимое имущество |  |
| 1 | 1510771 | Интерактивная доска Interwrite Board 1077 | 08-15-2157 |   | Томская область, Колпашевский район, д. Новогорное, ул. Береговая, д.44/1 |   | 65849,10 |  0,00 |  |
| 2 | 1510301  | Станок по металлу | 08-15-2158 |  | Томская область, Колпашевский район, д. Новогорное, ул. Береговая, д.44/1 |   | 70000,00 |  0,00 |  |
| 3 | 1512744  | Пожарная сигнализация | 08-15-2159 |  | Томская область, Колпашевский район, д. Новогорное, ул. Береговая, д.44/1 |   | 100000,00 |  0,00 |  |
| 4 | 1512908  | Интерактивный комплект (тип 3) | 08-15-2634 |  | Томская область, Колпашевский район, д. Новогорное, ул. Береговая, д.44/1 |   | 64885,00 |  0,00 |  |
| 5 | 000000000000041  | Акустический музыкальный комплекс | 08-15-3542 |  | Томская область, Колпашевский район, д. Новогорное, ул. Береговая, д.44/1 |   | 60000,00 |  0,00 |  |
| 6 | 10134003 | Интерактивная доска IQBoard PS S080 | 08-15-3544 |  | Томская область, Колпашевский район, д. Новогорное, ул. Береговая, д.44/1 |  | 50790,00 | 0,00 |  |
| 7 | 10136038  | Интерактивная доска ActivBoard 78 Promethean | 08-15-3629 |  | Томская область, Колпашевский район, д. Новогорное, ул. Береговая, д.44/1 |   | 66728,01 |  0,00 |  |
| 8 | 1513645  | Станция радиосистемы передачи данных о пожаре ПАК "Стрелец-Мониторинг" | 08-15-4114 |  | Томская область, Колпашевский район, д. Новогорное, ул. Береговая, д.44/1 |   | 60000,00 | 0,00 |  |
| 9 | 101341000060  | Спортивно-развивающее оборудование для подготовки к выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК "Готов к труду и обороне" | 08-15-5134 |  | Томская область, Колпашевский район, д. Новогорное, ул. Береговая, д.44/1 |   | 330000,00 | 278666,76 |  |
| 10 | 101341000059  | Ноутбук LENOVO IdeaPad S340-15API.15.6, IPS.AMD Ruzen | 08-15-5135 |  | Томская область, Колпашевский район, д. Новогорное, ул. Береговая, д.44/1 |   | 59500,00 |  0,00 |  |
| 11 | 101341000058  | Интерактивная панель EdFlat ED65I (Tyre-C) | 08-15-5136 |  | Томская область, Колпашевский район, д. Новогорное, ул. Береговая, д.44/1 |   | 180000,00 |  93000,00 |  |
| 12 | 101341000057  | Встраиваемый компьютер для интерактивных панелей EdFlat OPS3P/i3-8100 | 08-15-5137 |  | Томская область, Колпашевский район, д. Новогорное, ул. Береговая, д.44/1 |   | 70000,00 |  0,00 |  |
| 13 | 101341000045  | Локально-вычислительная сеть  | 08-15-5138 |  | Томская область, Колпашевский район, д. Новогорное, ул. Береговая, д.44/1 |   | 122150,00 |  97720,04 |  |
| 14 | 1013410000211  | Комплект государственных символов Российской Федерации | 08-15-5855 |  | Томская область, Колпашевский район, д. Новогорное, ул. Береговая, д.44/1 |   | 92883,25 |  0 |  |
| 15 | 51013600042  | Композиция стендов "Государственные символы России" | 08-15-6150 |  | Томская область, Колпашевский район, д. Новогорное, ул. Береговая, д.44/1 |   | 60883,00 |  0 |  |
| Итого |  |   |   |   | 3471381,34 | 1833239,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к постановлению

 Главы Колпашевского района

от 20.01.2025 № 7

Перечень имущества для передачи с баланса МКОУ «Новогоренская СОШ» на баланс МБОУ «Чажемтовская СОШ»

по состоянию на 15.01.2025, не подлежащего учёту в реестре муниципального имущества

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование | Балансовая стоимость (руб.) |  |
| 1 | Машины и оборудование | 4163067,24 |  |
| 2 | Инвентарь производственный и хозяйственный | 1784291,28 |  |
| 3 | Прочие основные средства | 528383,98 |  |
| 4 | Основные средства в оперативном учёте | 1682520,75 |  |
| 5 | Материальные запасы | на момент передачи имущества |  |
|   | Итого | 8158263,25 |  |