03.07.2025 № 79

|  |  |
| --- | --- |
| О реорганизации МБДОУ «Чажемтовский детский сад»и МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик» путём присоединенияМБДОУ «Чажемтовский детский сад» к МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик» |  |

В соответствии со статьёй 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2023 № 1194 «Об общих принципах проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной или муниципальной собственностью, заключении государственной или муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды, договора безвозмездного пользования закреплённых за ней объектов собственности, об общих принципах проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной или муниципальной организации, образующей социальную инфраструктуру для детей, включая критерии этих оценок, а также об общих принципах формирования и деятельности комиссии по оценке последствий принятия таких решений», законом Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области», постановлением Администрации Томской области от 15.08.2024 № 347а «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Томской области, оценки последствий принятия решений о реорганизации или ликвидации государственных организаций Томской области, образующих социальную инфраструктуру для детей (в том числе областных государственных образовательных организаций и областных государственных учреждений культуры), муниципальных образовательных организаций в Томской области, муниципальных учреждений культуры в Томской области, оценки последствий заключения государственными организациями Томской области, образующими социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды и безвозмездного пользования в отношении закреплённых за указанными организациями объектов собственности, а также создания комиссии по оценке последствий принятия такого решения (заключения договоров) и подготовки данной комиссией заключений», решением Думы Колпашевского района от 31.10.2006 № 226 «О порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации, определения целей, условий и порядка деятельности, утверждения уставов, назначения на должность и освобождения от должности руководителя, заслушивания отчётов муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования «Колпашевский район», приказом Управления образования от 06.09.2024 № 659 «О создании комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося собственностью муниципального образования «Колпашевский район» и переданного в оперативное управление муниципальной организации, в отношении которой функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования Администрации Колпашевского района, заключении муниципальной организацией Колпашевского района образующей социальную инфраструктуру для детей, в отношении которой функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования Администрации Колпашевского района, договора аренды, договора безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов собственности, а также оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации Колпашевского района, образующей социальную инфраструктуру для детей, в отношении которой функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования Администрации Колпашевского района», на основании заключения по результатам оценки последствий принятия решения  о реорганизации МБДОУ «Чажемтовский детский сад» и МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик» путём присоединения МБДОУ «Чажемтовский детский сад» к МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик» от 27.06.2025

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Чажемтовский детский сад» Колпашевского района (далее - МБДОУ «Чажемтовский детский сад»), Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Золотой ключик» Колпашевского района (далее - МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик») путём присоединения МБДОУ «Чажемтовский детский сад» к МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик».

2. Определить форму реорганизации – присоединение МБДОУ «Чажемтовский детский сад» к МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик».

3. Сохранить основную цель деятельности МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик» - осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

4. Поручить Управлению образования Администрации Колпашевского района (Браун С.В.) осуществить реорганизацию МБДОУ «Чажемтовский детский сад», МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик» путём присоединения МБДОУ «Чажемтовский детский сад» к МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик» до 01 декабря 2025 года.

5. Утвердить перечень мероприятий по реорганизации МБДОУ «Чажемтовский детский сад», МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

6. Определить перечень имущества, закрепляемого за МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик», необходимого для выполнения учреждением своих задач и подлежащего учёту в реестре муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Колпашевский район», после реорганизации согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

7. Муниципальному казённому учреждению «Агентство по управлению муниципальным имуществом» (Вотинцев Д.С.), заведующему МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик» (Кокина Е.А.), заведующему МБДОУ «Чажемтовский детский сад» (Банникова Т.Ю.) в установленном законодательством порядке осуществить прием-передачу имущества МБДОУ «Чажемтовский детский сад» на баланс МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик», согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

8. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район».

9. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Колпашевского района по социальным вопросам Шапилову Л.В.

И.о. Главы района Д.В.Гришаев

С.В.Браун

4 22 50

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы

Колпашевского района

от 03.07.2025 № 79

Перечень мероприятий по реорганизации МБДОУ «Чажемтовский детский сад», МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Уведомление Управления Федеральной налоговой службы по Томской области о начале процедуры реорганизации | в течение 3-х рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации | заведующий МБДОУ «Чажемтовский детский сад» |
| 2 | Уведомление работников о предстоящей реорганизации | в течение 3-х рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации | заведующие МБДОУ «Чажемтовский детский сад», МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик» |
| 3 | Подать заявку на публикацию в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения – уведомления кредиторов о реорганизации 2-х юридических лиц дважды с периодичностью один раз в месяц | в течение 5-ти рабочих дней с даты внесения в единый государственный реестр записи о начале процедуры реорганизации | заведующий МБДОУ «Чажемтовский детский сад» |
| 4 | Предоставить Учредителю отчётность согласно приказу Управления образования от 16.11.2021 № 1034 и в объёме форм годовой бухгалтерской отчётности  | в срок до 01.12.2025 | заведующий МБДОУ «Чажемтовский детский сад» |
| 5 | Подготовка проекта изменений в устав заведующий МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик» | в срок до 03.11.2025 | заведующий МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик» |
| 6 | Подготовка приказа Управления образования «Об утверждении устава МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик»» | в срок до 24.11.2025 | учредитель |
| 7 | Подача заявления в Управление Федеральной налоговой службы по Томской области для государственной регистрации изменений в устав | в соответствии с законодательством Российской Федерации | заведующий МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик» |
| 8 | Предоставление Учредителю изменений в уставе с отметкой о государственной регистрации | в срок не позднее десяти рабочих дней со дня государст-венной регистрации изменений в уставе | заведующий МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик» |
| 9 | Внесение изменений в штатное расписание МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик» | в срок до 15.08.2025 | заведующий МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик», учредитель |
| 10 | Внесение необходимых записей в трудовые книжки и личные карточки работников | в соответствии с законодательством | заведующий МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик»,учредитель |
| 11 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с работниками МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик», МБДОУ «Чажемтовский детский сад» | в срок до 15.12.2025 | заведующий МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик» |
| 12 | Подготовка пакета документов для прохождения процедуры переоформления лицензии МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик» в связи с реорганизацией путём присоединения МБДОУ «Чажемтовский детский сад» | в срок до 01.12.2025 | заведующий МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик» |
| 13 | Переоформление лицензии МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик» | в течение пяти рабочих дней с даты внесения в единый государственный реестр записи о прекращении деятельности МБДОУ «Чажемтовский детский сад» | заведующий МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик» |
| 14 | Внесение изменений в муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик» | в срок до 10.12.2025 | учредитель |
| 15 | Внесение изменений в соглашение о порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик» | в срок до 10.12.2025 | учредитель |
| 16 | Внесение изменений в соглашения о порядке предоставления субсидии на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик» | в срок до 10.12.2025 | учредитель |
| 17 | Представить документы в УФЭП для закрытия лицевых счетов: копию решения о реорганизации, копию решения налогового органа о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении деятельности присоединённого юридического лица, заявление на закрытие лицевых счетов, акт выверки операций по лицевым счетам на день закрытия этих счетов | в течение 2 рабочих дней со дня получения решения налогового органа о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении деятельности присоединённого юридического лица | заведующий МБДОУ «Чажемтовский детский сад» |
| 18 | Провести инвентаризацию имущества и денежных обязательств в МБДОУ «Чажемтовский детский сад» | в срок до 21.11.2025 | заведующий МБДОУ «Чажемтовский детский сад» |
| 19 | Предоставить Учредителю копии документов по инвентаризации | в срок до 25.11.2025 | заведующий МБДОУ «Чажемтовский детский сад» |
| 20 | Осуществить приём-передачу имущества через казну муниципального образования «Колпашевский район» | в срок до 01.12.2025 | заведующий МБДОУ «Чажемтовский детский сад» |
| 21 | Погасить дебиторскую и кредиторскую задолженности, представить информацию Учредителю о наличии задолженности контрагентам | в срок до 27.11.2025 | заведующий МБДОУ «Чажемтовский детский сад» |
| 22 | Оповестить контрагентов МБДОУ «Чажемтовский детский сад» о реорганизации | в срок до 01.11.2025 | заведующий МБДОУ «Чажемтовский детский сад» |
| 23 | Завершить работы на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), <https://egisso.ru>.Закрыть официальный сайт образовательной организации, адрес электронной почты, личный кабинет в ИКОП Сферум. | в срок до 28.11.2025 | заведующий МБДОУ «Чажемтовский детский сад» |
| 24 | Размещение на официальном сайте в сети Интернет [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru) уточнённой структурированной информации о реорганизованном учреждении с приложением соответствующих электронных копий документов | не позднее пяти рабочих дней, следующих за днём принятия документов или внесения изменений в документы | заведующий МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик» |
| 25 | Получение в Управлении Федеральной налоговой службы по Томской области информационного письма о внесении в единый государственный реестр записи о прекращении деятельности МБДОУ «Чажемтовский детский сад» | в соответствии с законодательством | заведующий МБДОУ «Чажемтовский детский сад» |
| 26 | Осуществить передачу документов по личному составу, основной деятельности, обучающихся в МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик». Провести уничтожение документов, подлежащих уничтожению | в срок до 01.12.2025 | заведующий МБДОУ «Чажемтовский детский сад» |

Приложение № 2

к постановлению

Главы Колпашевского района

от 03.07.2025 № 79

Перечень имущества, закрепляемого за МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик», необходимого для выполнения учреждением своих задач и подлежащего учёту в реестре муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Колпашевский район», после реорганизации

Перечень имущества, передаваемого от МБДОУ «Чажемтовский детский сад»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Инвентарный номер | Наименование имущества | Реестровый номер | площадь (кв.м) | Адрес объекта | Харак-теристика объекта | Балансовая стоимость (руб.) | Остаточная стоимость (руб.) на 27.06.2025 |  |
| Недвижимое имущество |  |
| 1 | 10132000001 | Нежилое здание (Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто, ул.Ленина, 20) | 09-14-1145 | 921,8 кв.м | Томская область, Колпашевский р-он, с. Чажемто, ул. Ленина, 20 |  | 23 703 638,74 | 22 741 460,54 |  |
| 2 | 00010851134 | Нежилое здание с. Озерное, ул. Почтовая, 15 строен.1 | 09-14-1147 | 304,2 кв.м | Томская область, Колпашевский р-он, с. Озерное, ул. Почтовая, 15 строен.1 |  | 903 459,73 | 0,00 |  |
| 3 | 00010851131 | Нежилое здание с. Озерное, ул. Почтовая, 15 строен.2 | 09-14-1148 | 147,7 кв.м | Томская область, Колпашевский р-он, с. Озерное, ул. Почтовая, 15 строен.1 |  | 907 062,86 | 0,00 |  |
| 4 | 00010112011  | Наружное электроснабжение здания | 09-14-1673 | 94 кв.м | Томская область, Колпашевский р-он, с. Озерное, ул. Почтовая, 15 строен.1 |  | 329 973,60 | 0,00 |  |
| 5 | 04143230150004 | Пожарный водоем |  | 100 куб.м | Томская область, Колпашевский р-он, с. Чажемто, ул. Ленина, 20 |  | 7 412,00 | 0,00 |  |
| 6 | 00010851133  | Сети канализационные (с. Озерное) | 09-14-1150 | 6 м | Томская область, Колпашевский р-он, с. Озерное, ул. Почтовая, 15 |  | 250,54 | 0,00 |  |
| 7 | ВА0000000066  | Сети канализационные, 56 м. | 09-14-1146 | 56 м | Томская область, Колпашевский р-он, с. Чажемто, ул. Ленина, 20 |  | 2 550,91 | 0,00 |  |
| 8 | 00010851132 | Сети теплоснабжения  | 09-14-1149 | 18.5 кв. м | Томская область, Колпашевский р-он, с. Озерное, ул. Почтовая, 15 |  | 18 102,00 | 0,00 |  |
| Земельные участки |  |
| 1 | 10311000001 | Земля - недвижимое имущество учреждения | 09-14-65 | 9 339 кв.м | Томская область, Колпашевский р-он, с. Чажемто, ул. Ленина, 20 |  | 984 423,99 | 984 423,99 |  |
| 2 | 07008012225 | Земельный участок с.Озерное | 09-14-64 | 2 796, кв.м | Томская область, р-н Колпашевский, с. Чажемто, ул. Почтовая, 15 |  | 271 047,36 | 271 047,36 |  |
| Движимое имущество |  |
| 1 | 00000000001 | Ограждение металлическое с.Озерное |  |  | Томская область, р-н Колпашевский, с. Чажемто, ул. Почтовая, 15 |  | 76 388,00 | 0,00 |  |
| 2 | 10132000002 | Ограждение металическое |  | 295,6 кв.м | Томская область, Колпашевский р-он, с. Чажемто, ул. Ленина, 20 |  | 1 395 997,00 | 1 140 886,20 |  |
| 3 | 10112000001  | Складское помещение по адресу: с. Озерное |  |  | Томская область, р-н Колпашевский, с. Чажемто, ул. Почтовая, 15 |  | 187 633,00 | 166 854,44 |  |
| 4 | 10136200122 | Теневой навес для прогулочной площадки новой группы |  |  | Томская область, Колпашевский р-он, с. Озерное, ул. Почтовая, 15 |  | 187 000,00 | 165 702,96 |  |
| Итого |  |  |  |  | 28 974 939,73 | 25 470 375,49 |  |

Приложение № 3

к постановлению

Главы Колпашевского района

от 03.07.2025 № 79

Перечень имущества для передачи с баланса МБДОУ «Чажемтовский детский сад» на баланс МАДОУ ЦРР Д/С «Золотой ключик» по состоянию на 27.06.2025, не подлежащего учёту в реестре муниципального имущества

Перечень имущества, передаваемого от МБДОУ «Чажемтовский детский сад»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование | Балансовая стоимость (руб.) |  |
| 1 | Машины и оборудование | 377 093,48 |  |
| 2 | Инвентарь производственный и хозяйственный | 331 870,00 |  |
| 3 | Прочие основные средства | 6 306 052,66 |  |
| 4 | Основные средства в оперативном учёте | 2 664 904,28 |  |
| 5 | Материальные запасы | на момент передачи имущества |  |
|   | Итого | 9 679 920,42 |  |