19.05.2025 № 221

Об утверждении графика разработки прогноза социально-экономического развития Колпашевского района, проекта бюджета муниципального образования «Колпашевский район» на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов и проекта консолидированного бюджета Колпашевского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

## В целях формирования консолидированного бюджета Колпашевского района и прогноза социально-экономического развития Колпашевского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

1. Утвердить график разработки прогноза социально-экономического развития Колпашевского района, проекта бюджета муниципального образования «Колпашевский район» на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов и проекта консолидированного бюджета Колпашевского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (далее – график) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Исполнителям в соответствии с графиком подготовить и представить необходимые материалы в установленные сроки и по указанным направлениям.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Колпашевского района организовать работу по разработке среднесрочного прогноза социально-экономического развития поселений Колпашевского района и проекта бюджета поселений на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район».

5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава района А.Б.Агеев

Р.В.Морозова

5 17 53

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Администрации

Колпашевского района

от 19.05.2025№ 221

ГРАФИК

разработки прогноза социально-экономического развития

Колпашевского района, проекта бюджета муниципального образования «Колпашевский район» на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

и проекта консолидированного бюджета Колпашевского района

на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия, документа, показателя | Исполнитель | Срок предоставления | Кому предоставляется |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Предварительный прогноз социально-экономического развития Колпашевского района на очередной финансовый год и плановый период по перечню показателей, установленных Министерством экономического развития Российской Федерации с приложением пояснительной записки, оформленной в строгом соответствии с методическими рекомендациями Департамента экономики Администрации Томской области по разработке данного прогноза (данные предоставляются по разделам прогноза, относящимся к компетенции исполнителя) | Отделы, управления и учреждения в соответствии с приложением к Порядку, утверждённому постановлением Администрации Колпашевского района от 28.12.2016  №1425 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Колпашевского района на среднесрочный период,  мониторинга и контроля его реализации» | В сроки, установленные запросами  УФЭП (Отдел экономического анализа и стратегического планирования) | УФЭП (Отдел экономического анализа и стратегического планирования) |
| 2 | Информация по показателям Прогноза по объёму инвестиций в здравоохранение, объём платных услуг «Медицинские услуги» среднесписочная численность работников и ФОТ, показатели по Обеспеченности в сфере здравоохранения (раздел) «Социальная сфера» | ОГАУЗ «Колпашевская РБ»  (по согласованию) | В сроки, установленные запросами Управления по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Колпашевского района | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
| 3 | Информация о численности работников и фонде оплаты труда  по ОМСУ и муниципальным учреждениям Колпашевского района (факт за прошедший год и план  на текущий год на дату предоставления информации) | УФЭП (бюджетный отдел) | Предварительная - в сроки, установленные запросом УФЭП,  уточнённая-  до 1 сентября  2025 г. | УФЭП (Отдел экономического анализа и стратегического планирования) |
| 4 | Формирование сводного предварительного прогноза социально-экономического развития Колпашевского района на очередной финансовый год и плановый период | УФЭП (Отдел экономического анализа и стратегического планирования) | В сроки, установленные Департаментом экономики Администрации Томской области | Департамент экономики Администрации Томской области |
| 5 | Представление предложений в соответствии:   1. с требованиями Порядка, утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 № 155 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образований «Колпашевский район», их формирования, реализации, мониторинга и контроля» о включении в перечень муниципальных программ предлагаемых к разработке новых муниципальных программ (подпрограмм) и (или) внесению в него изменений; 2. с требованиями Порядка, утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 № 625 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район» о внесении изменений либо о досрочном прекращении муниципальной программы, признанной низкоэффективной или неэффективной | Структурные подразделения Администрации Колпашевского района, МКУ «Агентство» | Не позднее  1 июня 2025 г. | УФЭП (Отдел экономического анализа и стратегического планирования) |
| До  1 августа 2025 г. |
| 6 | Представление копий (в электронном виде, возможно посредством СЭД «Ёлогика») бюджетных заявок на финансирование из областного бюджета объектов капитального строительства муниципальной собственности и приобретение в муниципальную собственность (полного направленного пакета документов), направленных в структурные подразделения Администрации Томской области | Структурные подразделения Администрации Колпашевского района, МКУ «Агентство» | До 10 июня  2025 г. | УФЭП (Отдел экономического анализа и стратегического планирования) |
| 7 | Представление документов для подготовки заключения  об эффективности инвестиционного проекта в соответствии с требованиями, установленными в Порядке (постановление Администрации Колпашевского района от 02.06.2014 №583 «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Колпашевский район», направляемых на капитальные вложения») | Структурные подразделения Администрации Колпашевского района, МКУ «Агентство» | До 1 июля  2025 г. | УФЭП (Отдел экономического анализа и стратегического планирования) |
| 8 | Представление информации для формирования паспорта Колпашевского района | Отделы, управления и учреждения в соответствии с Положением, утверждённым постановлением Администрации Колпашевского района от 07.02.2017 № 58 «О формировании паспорта Колпашевского района» | Предварительный–до 10 июня 2025г.;  уточнённый –  до 21 октября  2025 г. | УФЭП (Отдел экономического анализа и стратегического планирования) |
| 9 | Оценка на текущий финансовый год  и прогноз доходов от оказания казёнными учреждениями платных услуг на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов (всего и в разрезе казённых учреждений) | Управление образования Администрации Колпашевского района,  Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района, МКУ «Архив»,  МКУ «Агентство», Администрации поселений Колпашевского района  (по согласованию) | По запросу УФЭП, но не позднее 10 сентября 2025г. | УФЭП |
| 10 | Предоставление информации  о кадастровой стоимости земельных участков, находящихся в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании, пожизненно наследуемом владении по категориям земель и видам функционального использования в разрезе поселений района и свод данных по району (информация предоставляется на основании данных Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Томской области в формате Excel в электронном виде и на бумажном носителе) | Отдел предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района | До 15 августа  2025 г. | УФЭП |
| 11 | Проект Программы приватизации (продажи) муниципального имущества муниципального образования «Колпашевский район» (далее - МО «Колпашевский район») на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | МКУ «Агентство» | До 15 августа  2025 г. | УФЭП |
| 12 | Подготовка и предоставление  в УФЭП оценки ожидаемого поступления доходов по администрируемым доходам в 2025 году и прогноз на 2026 год и плановый период 2027 - 2028 годов (с приложением расчётов в соответствии с утверждённой методикой и копий документов, подтверждающих наличие выпадающих доходов, пояснительной записки) - всего в бюджет МО «Колпашевский район», в бюджеты поселений Колпашевского района и в разрезе видов администрируемых доходов | МКУ «Агентство»,  Управление образования Администрации Колпашевского района,  УФЭП,  Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района,  МКУ «Архив»,  Отдел бухгалтерского учёта и отчётности Администрации Колпашевского района,  Дума Колпашевского района,  Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию)  Межрайонная ИФНС России № 1  по Томской области (по согласованию)  и иные главные администраторы доходов (далее – ГАД) | Не позднее 2-х рабочих дней со дня получения запроса УФЭП | УФЭП |
| 13 | Формирование сводной оценки ожидаемого поступления доходов  в 2025 году и сводного прогноза на 2026 год и плановый период 2027 - 2028 годов - всего в бюджет МО «Колпашевский район», в бюджеты поселений Колпашевского района и в разрезе видов администрируемых доходов МО «Колпашевский район» на основании расчётов ГАД | УФЭП | В течение 5-ти рабочих дней со дня предоставления ГАД оценки ожидаемого поступления доходов по администрируемым доходам в 2025 году и прогноз на 2026 год и плановый период 2027 - 2028 годов | УФЭП |
| 14 | Предоставление информации для формирования предварительных итогов социально-экономического развития Колпашевского района  за текущий финансовый год  и уточнённого прогноза социально-экономического развития Колпашевского района на очередной финансовый год и плановый период | Отделы, управления и учреждения в соответствии с приложением к Порядку, утверждённому постановлением Администрации Колпашевского района от 28.12.2016 №1425 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Колпашевского района на среднесрочный период,  мониторинга и контроля его реализации» | До 22 августа 2025 г. | УФЭП (Отдел экономического анализа и стратегического планирования) |
| 15 | Плановый фрагмент реестра источников доходов бюджета по форме согласно постановлению Администрации Колпашевского района от 30.08.2022 №1095«Об установлении порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета муниципального образования «Колпашевский район»» | МКУ «Агентство»,  Управление образования Администрации Колпашевского района,  УФЭП,  Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района,  МКУ «Архив»,  Отдел бухгалтерского учёта и отчётности Администрации Колпашевского района,  Дума Колпашевского района, | До 10 сентября 2025 г. | УФЭП |
| 16 | Формирование основных направлений налоговой политики МО «Колпашевский район» | УФЭП (Отдел экономического анализа и стратегического планирования) | До 19 сентября 2025 г. | УФЭП |
| 17 | Предоставление сформированного перечня муниципальных услуг и работ, планируемых к оказанию и выполнению муниципальными учреждениями в МО «Колпашевский район» в очередном финансовом году и плановом периоде | Управление образования Администрации Колпашевского района,  Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | До 12 августа 2025 г. | УФЭП |
| 18 | Предоставление перечня публичных нормативных обязательств перед физическими лицами с указанием их объема и нормативно-правового обоснования, планируемых к предоставлению в очередном финансовом году и плановом периоде | Отдел бухгалтерского учёта и отчётности Администрации Колпашевского района,  Управление образования Администрации Колпашевского района,  Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района, Дума Колпашевского района | До 12 августа  2025 г. | УФЭП |
| 19 | Инвентаризация натуральных показателей тепловой энергии, электроэнергии, водопотребления и водоотведения в разрезе бюджетных учреждений на очередной финансовый год и на плановый период и предоставление уточнённых данных | Отдел бухгалтерского учёта и отчётности Администрации Колпашевского района,  МКУ «Архив»,  МКУ «Агентство»,  Управление образования Администрации Колпашевского района,  Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района, УФЭП,  Счётная палата Колпашевского района, Дума Колпашевского района | До 12 августа  2025 г. | УФЭП |
| 20 | Проекты лимитов штатной численности работников учреждений поселений Колпашевского района на очередной финансовый год и на плановый период | Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | До 12 августа  2025 г. | УФЭП |
| 21 | Проекты лимитов штатной численности работников учреждений МО «Колпашевский район» на очередной финансовый год и на плановый период | Отдел бухгалтерского учёта и отчётности Администрация Колпашевского района, МКУ «Архив»,  МКУ «Агентство»,  Управление образования Администрации Колпашевского района,  Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района, УФЭП,  Счётная палата Колпашевского района | До 12 августа  2025 г. | УФЭП |
| 22 | Предоставление исходных данных и результатов расчетов объема нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год и плановый период | Управление образования Администрации Колпашевского района,  Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | В течение 10 рабочих дней с момента доведения УФЭП прогнозных индексов-дефляторов | УФЭП |
| 23 | Предоставление расчётов объёмов субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными (автономными) учреждениям, а также казенными учреждениями, в случае формирования казенным учреждениям муниципальных заданий, расшифровки нормативных затрат при расчётах субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Управление образования Администрации Колпашевского района,  Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | В течение 10 рабочих дней с момента доведения УФЭП прогнозных индексов-дефляторов | УФЭП |
| 24 | Предоставление перечня муниципальных контрактов, в том числе долгосрочных, заключенных в текущем году на плановый период | Структурные подразделения Администрации Колпашевского района,  Управление образования Администрации Колпашевского района,  Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района, УФЭП,  МКУ «Агентство»,  МКУ «Архив»,  Счётная палата Колпашевского района | Не позднее 12 августа 2025 г. | УФЭП |
| 25 | Предоставление данных:  - о предельной стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 кв.м общей площади жилищного фонда в месяц и предельной стоимости капитального ремонта жилищного фонда на 1 кв. м в месяц в разрезе муниципального района, поселений;  - об общей площади жилого фонда поселения (с учётом ветхого) по состоянию на 1 января текущего финансового года (кв.м);  - о площади жилого фонда поселений, муниципального района (с учётом ветхого), находящегося в муниципальной собственности по состоянию на 1 января текущего финансового года (кв.м) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | До 12 августа  2025 г. | УФЭП |
| 26 | Предоставление информации о протяжённости автомобильных дорог общего пользования (без ведомственных), в том числе дорог с твёрдым покрытием, находящихся в муниципальной собственности, в разрезе муниципального района, поселений Колпашевского района (км) по состоянию на 01.01.2025, с указанием необходимых средств на содержание и ремонт дорог, и информации о протяжённости освещенных частей улиц (км), площади улично-дорожной сети (кв.км) в разрезе поселений Колпашевского района на 01.01.2025 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | До 12 августа  2025 г. | УФЭП |
| 27 | Предоставление перечня случаев предоставления в очередном финансовом году и плановом периоде субсидий юридическим лицам  (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам с указанием соответствующих нормативно-правовых актов | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района,  Отдел предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района | До 12 августа  2025 г. | УФЭП |
| 28 | Предоставление перечня случаев предоставления в очередном финансовом году и плановом периоде случаев предоставления субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями | Отдел предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района,  Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | До 12 августа  2025 г. | УФЭП |
| 29 | Предоставление копий проектов муниципальных программ, паспортов действующих муниципальных программ (проектов изменений в указанные паспорта), бюджетных заявок и обоснований (расчетов) потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период | Структурные подразделения Администрации Колпашевского района, ответственные за разработку и реализацию программ,  Управление образования Администрации Колпашевского района,  Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района,  УФЭП | До 22 августа  2025 г. | УФЭП |
| 30 | Предоставление перечня планируемых к предоставлению иных межбюджетных трансфертов поселениям Колпашевского района в соответствии с муниципальными программами (проектами муниципальных  программ) | Структурные подразделения Администрации Колпашевского района, ответственные за разработку и реализацию муниципальных программ,  Управление образования Администрации Колпашевского района,  Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района  МКУ «Агентство» | До 22 августа  2025 г. | УФЭП |
| 31 | Предоставление перечня объектов капитального строительства и (или) приобретения объектов недвижимого имущества, реализуемых в рамках муниципальных программ (проектов муниципальных программ), с указанием форм финансового обеспечения, по форме согласно приложению 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Колпашевского района, их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утверждённому постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 № 155 | Структурные подразделения Администрации Колпашевского района по направлению деятельности,  МКУ «Архив»,  МКУ «Агентство»,  Управление образования Администрации Колпашевского района,  Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | До 22 августа  2025 г. | УФЭП |
| 32 | Предоставление перечня объектов капитального строительства и (или) приобретения объектов недвижимого имущества, реализуемых вне рамок муниципальных программ, предлагаемых к финансированию  в очередном финансовом году и в плановом периоде, с приложением проектов решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | МКУ «Агентство» | До 22 августа  2025 г. | УФЭП |
| 33 | Предоставление перечня субсидий на иные цели, на капитальные вложения на очередной финансовый год и плановый период с указанием размера, цели, получателя субсидий, нормативно правовых актов и с расчётами сумм субсидий | Управление образования Администрации Колпашевского района,  Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | До 22 августа  2025 г. | УФЭП |
| 34 | Предоставление перечня расходов на проведение капитального, текущего ремонта в очередном финансовом году и в плановом периоде в разрезе муниципальных учреждений с указанием суммы и видов работ (отдельный список), согласованный с главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Колпашевский район», в ведении которого находятся муниципальные казённые учреждения, и (или) органом Администрации Колпашевского района, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных или муниципальных автономных учреждений | МКУ «Агентство» | До 22 августа  2025 г. | УФЭП |
| 35 | Предоставление перечня платных услуг, планируемых к оказанию в очередном финансовом году и плановом периоде, сверх установленного муниципального задания | Управление образования Администрации Колпашевского района,  Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | До 22 августа  2025 г. | УФЭП |
| 36 | Предоставление предварительного перечня бюджетных ассигнований за счёт средств бюджета МО «Колпашевский район» на очередной финансовый год и на плановый период (в разрезе подведомственных учреждений)  с распределением бюджетных ассигнований на действующие  и принимаемые расходные обязательства по разделам, подразделам, целевым статьям  и видам расходов с исходными данными и (или) расчётами объёмов бюджетных ассигнований  на исполнение действующих  и принимаемых расходных обязательств за счёт средств районного бюджета с приложением пояснительной записки с обоснованием возникновения принимаемых расходных обязательств и изменения действующих расходных обязательств | Отдел бухгалтерского учёта и отчётности Администрации Колпашевского района, Управление образования Администрации Колпашевского района,  Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района,  УФЭП,  Счётная палата Колпашевского района,  МКУ «Архив»,  МКУ «Агентство»,  Дума Колпашевского района | До 29 августа  2025 г. | УФЭП |
| 37 | Предоставление информации о штатной численности, среднесписочной численности и фонде оплаты труда работников за 2024 год, 2025 год, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов плановый период по форме, установленной УФЭП | Отдел бухгалтерского учёта и отчётности Администрации Колпашевского района, Управление образования Администрации Колпашевского района,  Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района, УФЭП,  Счётная палата Колпашевского района, МКУ «Архив»,  МКУ «Агентство» | До 22 августа  2025 г. | УФЭП |
| 38 | Доведение до администраций поселений Колпашевского района,  до главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств бюджета МО «Колпашевский район» индексов-дефляторов к 2025 году, применяемых при формировании бюджетов на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | УФЭП | Не позднее 5 дней после поступления соответствующей информации от Департамента финансов | Администрации поселений Колпашевского района, Администрация Колпашевского района,  МКУ «Архив»,  МКУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом», Управление образования Администрации Колпашевского района, Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района, УФЭП, Счётная палата Колпашевского района, Дума Колпашевского района |
| 39 | Предоставление реестра инвестиционных проектов, прошедших проверку на предмет эффективности использования бюджетных средств по состоянию на 1 сентября | УФЭП (Отдел экономического анализа и стратегического планирования) | 1 сентября  2025 г. | УФЭП |
| 40 | Расчёт и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период и доведение этих данных до поселений Колпашевского района | УФЭП | В сроки, установленные УФЭП | Администрации поселений Колпашевского района |
| 41 | Предоставление информации о формировании консолидированного бюджета Колпашевского района, рекомендации по составлению бюджета | УФЭП | Не позднее 5 дней после поступления соответствующей информации от Департамента финансов | Администрации поселений Колпашевского района |
| 42 | Доведение до главных распорядителей бюджетных средств бюджета муниципального образования «Колпашевский район» предельных объёмов ассигнований на выполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и на плановый период | УФЭП | До 19 сентября 2025 г. | Администрации поселений Колпашевского района, Администрация Колпашевского района,  МКУ «Архив», МКУ «Агентство», Управление образования Администрации Колпашевского района, Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района, УФЭП,  Счётная палата Колпашевского района, Дума Колпашевского района |
| 43 | Предоставление свода прогнозных данных по расходам по форме ведомственной структуры расходов по соответствующему главному распорядителю бюджетных средств бюджета муниципального образования «Колпашевский район» исходя из предельных объёмов ассигнований, доведенных УФЭП | Отдел бухгалтерского учёта и отчётности Администрации Колпашевского района, МКУ «Архив»,  МКУ «Агентство»,  Управление образования Администрации Колпашевского района,  Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района, УФЭП,  Счётная палата Колпашевского района, Дума Колпашевского района | Не позднее 23 сентября 2025 г. | УФЭП |
| 44 | Предоставление показателей проекта бюджета поселения на очередной финансовый год и на плановый период по форме, установленной УФЭП | Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | В сроки, установленные УФЭП | УФЭП |
| 45 | Предоставление реестра расходных обязательств на очередной финансовый год и на плановый период | Отдел бухгалтерского учёта и отчётности Администрации Колпашевского района, МКУ «Архив»,  МКУ «Агентство»,  Управление образования Администрации Колпашевского района,  Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района, УФЭП,  Счётная палата Колпашевского района, Дума Колпашевского района | В сроки, установленные УФЭП, но не позднее 23 сентября 2025 г. | УФЭП |
| 46 | Предоставление планового реестра источников доходов бюджета муниципального образования «Колпашевский район» по форме согласно постановлению Администрации Колпашевского района от 30.08.2022 № 1095 «Об установлении порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета муниципального образования «Колпашевский район» | Отдел доходов УФЭП | Не позднее 1 октября 2025 г. | Бюджетный отдел УФЭП |
| 47 | Предоставление проекта решения Думы Колпашевского района «О бюджете муниципального образования «Колпашевский район» на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» с приложением документов и материалов, представляемых одновременно с проектом бюджета, для рассмотрения комиссией по согласованию проекта бюджета | УФЭП | Не позднее 1 октября 2025 г. | Главе Колпашевского района |
| 48 | Предоставление расчётов и обоснования бюджетных ассигнований на выполнение действующих и принимаемых обязательств, необходимых для выполнения в плановом периоде обязательств, предлагаемых к включению в проект местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период сверх предельных объёмов ассигнований, доведенных УФЭП; материалов с расчётами и обоснования к ним для рассмотрения на комиссии по согласованию проекта бюджета | Структурные подразделения Администрации Колпашевского района, МКУ «Архив»,  МКУ «Агентство»,  Управление образования Администрации Колпашевского района,  Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района, УФЭП,  Счётная палата Колпашевского района, Дума Колпашевского района | В сроки работы комиссии по согласованию проекта бюджета, установленные графиком работы комиссии по согласованию проекта бюджета | Комиссия по согласованию проекта бюджета |
| 49 | Представление основных параметров проекта консолидированного бюджета Колпашевского района на очередной финансовый год и на плановый период по форме, установленной Департаментом финансов | УФЭП | В сроки, установленные Департаментом финансов | Департамент финансов |
| 50 | Предоставление информации о решении комиссии по согласованию проекта бюджета  по планированию  бюджетных ассигнований | УФЭП | В течение 2-х дней с момента подписания решения комиссии по согласованию проекта бюджета | Администрация Колпашевского района,  МКУ «Архив», МКУ «Агентство», Управление образования Администрации Колпашевского района, Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района, УФЭП, Счётная палата Колпашевского района, Дума Колпашевского района |
| 51 | Предоставление  свода прогнозных данных по расходам по форме ведомственной структуры расходов по соответствующему главному распорядителю бюджетных средств бюджета муниципального образования «Колпашевский район», доработанного на основании решения комиссии  по согласованию проекта бюджета | Отдел бухгалтерского учёта и отчётности Администрации Колпашевского района, МКУ «Архив»,  МКУ «Агентство»,  Управление образования Администрации Колпашевского района,  Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района, УФЭП,  Счётная палата Колпашевского района, Дума Колпашевского района | Не позднее 23 октября 2025 г. | УФЭП |
| 52 | Предоставление доработанных на основании решения комиссии  по согласованию проекта бюджета проектов муниципальных программ, паспортов действующих муниципальных программ (проектов изменений в указанные паспорта), а также бюджетных заявок с учётом внесённых изменений | Структурные подразделения Администрации Колпашевского района, ответственные за разработку и реализацию программ,  Управление образования Администрации Колпашевского района,  Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | Не позднее 23 октября 2025 г. | УФЭП |
| 53 | Внесение изменений с учётом решения комиссии по согласованию проекта бюджета в проект решения Думы Колпашевского района «О бюджете муниципального образования «Колпашевский район»  на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» и предоставление его с приложением документов  и материалов, представляемых одновременно с проектом бюджета, Главе Колпашевского района для направления в Думу Колпашевского района | УФЭП | В течение 10 календарных дней со дня получения решения комиссии по согласованию проекта бюджета, но не позднее 1 ноября 2025 г. | Главе Колпашевского района |