Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Колпашевского района

от 14.03.2023 № 233

План основных мероприятий

по подготовке муниципального образования «Колпашевский район» к лесопожарному периоду 2023 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения в 2023 г. | Ответственные лица за исполнение |
| 1 | Организовать взаимодействие Администрации Колпашевского района с диспетчерскими службами Колпашевского лесничества, ГУ МЧС России по Томской области, Колпашевского отделения Авиационнойбазы охраны лесов | В ходе подготовки и в течение пожароопасного сезона | Начальник отдела ГО ЧС и безопасности населения Комаров Е.Н., ГУ МЧС России по Томской области (по согласованию), Колпашевское отделение Авиационной базы охраны лесов (по согласованию) |
| 2 | Подготовить и утвердить план защиты населенных пунктов от лесных и пойменных пожаров, составить списки маломобильных групп граждан (беременные женщины, пенсионеры, инвалиды) проживающие в труднодоступных и удалённых населённых пунктах для проведения эвакуационных мероприятий при необходимости | До 14 апреля | Главы поселений (по согласованию) |
| 3 | Провести проверку работоспособности электрических систем оповещения населения (при наличии) на случай возникновения пожара и работу со страховыми организациями и населением по проведению страхования имущества граждан и организаций в пожароопасной сезон | До 05 мая | Колпашевское лесничество (по согласованию) |
| 4 | Разработать и утвердить паспорта пожарной безопасности населённых пунктов, расположенных в лесных массивах, согласно перечню населённых пунктов Колпашевского района, расположенных в лесной зоне, утверждённого Постановлением Администрации Томской области от 16.04.2021 № 144а | До 14 апреля | Главы поселений (по согласованию) |
| 5 | Разработать и утвердить паспорта пожарной безопасности населённых пунктов, подверженных ландшафтным пожарам  | До 12 мая | Главы поселений (по согласованию) |
| 6 | Рассмотреть на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций ход подготовки территорий муниципальных образований к пожароопасному сезону | До 28 апреля | Начальник отдела ГО ЧС и безопасности населения Комаров Е.Н. |
| 7 | Определить состав необходимых сил и средств для защиты населённых пунктов от природных пожаров | До 14 апреля | Главы поселений (по согласованию) |
| 8 | Проверить имеющиеся источники противопожарного водоснабжения, наличие и условия хранения первичных средств пожаротушения, закрепить ответственных лиц за работоспособность указанногооборудования | До 28 апреля | Главы поселений (по согласованию) |
| 9 | Организовать подготовку ФАПов, завоз необходимых медикаментов на случай необходимости приёма и оказания медицинской помощи пострадавшим от лесных пожаров | До 28 апреля | Главный врач ОГАУЗ «Колпашевская РБ» Дьякина Н.В. (по согласованию) |
| 10 | Обеспечить создание запаса горюче-смазочных материалов, продуктов питания и других материально-технических средств, необходимых для защиты населенных пунктов от природных пожаров | До 28 апреля | Главы поселений (по согласованию) |
| 11 | Создать условия для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населённых пунктах, в целях пожаротушения (искусственных и естественных источников водоснабжения) | До 12 мая | Главы поселений (по согласованию) |
| 12 | Определить и организовать подготовку мест на случай необходимости эвакуации населения, материальных ценностей и сельскохозяйственного скота из пожароопасных районов, спланировать мероприятия по жизнеобеспечению эвакуируемого населения | До 14 апреля | Начальник отдела ГО ЧС и безопасности населения Комаров Е.Н.,Главы поселений (по согласованию) |
| 13 | Организовать очистку территорий населённых пунктов от сгораемого мусора, сухой травы, провести работы по обновлению существующих минерализованных полос по периметру населённых пунктов | До 5 мая | Главы поселений (по согласованию) |
| 14 | Провести профилактическую работу с населением о правилах поведения при посещении лесов | До 5 мая | Главы поселений (по согласованию) |