24.12.2020 № 1407

Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления в Колпашевском районе»

(в редакции постановления Администрации Колпашевского района от 03.09.2021№ 1058, 08.02.2022 № 138, от 06.07.2022 № 864, от 27.15.10 № 1510, от 14.04.2023 № 338, от 18.01.2024 №39, от 26.03.2024№ 271, от 14.03.2025 № 230)

В целях совершенствования программно-целевого планирования и повышения эффективности расходования бюджетных средств, в соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 № 155 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», их формирования, реализации, мониторинга и контроля», постановлением Администрации Колпашевского района от 10.09.2015 № 919 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование системы муниципального управления в Колпашевском районе» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Колпашевского района от 12.08.2016 № 895 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение повышения эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Колпашевский район».

3. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о.Главы района Д.В.Гришаев

Т.Б.Бардакова

52847

«Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Колпашевского района

от 24.12.2020 № 1407

Паспорт муниципальной программы

«Совершенствование системы муниципального управления в Колпашевском районе»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы | Постановление Администрации Колпашевского района от 19.07.2021 № 887 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной  программы | Организационный отдел Администрации Колпашевского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Организационный отдел Администрации Колпашевского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники муниципальной программы | Организационный отдел Администрации Колпашевского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники мероприятий | Организационный отдел Администрации Колпашевского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Стратегическая цель (задача, приоритет)  социально-экономического  развития Колпашевского района, на реализацию которых направлена  муниципальная  программа | Цель: Эффективное муниципальное управление  Задача: Повышение эффективности системы муниципального управления, в том числе посредством цифровых технологий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель муниципальной  Программы | Повышение эффективности системы муниципального управления, в том числе посредством цифровых технологий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели  муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | Год, предшествующий году разработки муниципальной программы, отчёт  2019год | | Год разработки программы (факт)  2020 год | | | 1-й год реализации (факт)  2021 год | | 2-й год реализации  (факт)  2022 год | | | 3-й год реализации  (факт)  2023 год | | 4-й год реализации  (факт)  2024 год | | 5-й год реализации  (план)  2025 год | | | Последний год реализации  (план/)  2026 год | | Прогнозный период  1-й год 2027 год | | Прогнозный период  2-й год 2028 год |
| 1.Доля назначений на должности муниципальной службы из резерва муниципальных служащих Колпашевского района, а также в рамках внутренних перемещений в муниципальном образовании «Колпашевский район», % | 100 | | 100 | | | 90 | | 88 | | | 93 | | 95 | | 90 | | | 90 | | 90 | | 90 |
| 2.Количество электронных информационных ресурсов, задействованных для предоставления информации о деятельности органов местного самоуправления Колпашевского района, (ед.) | 2 | | 2 | | | 2 | | 2 | | | 3 | | 3 | | Не менее 3 | | | Не менее 3 | | Не менее 3 | | Не менее 3 |
| Задачи муниципальной  Программы | Задача 1. Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала  Задача 2. Совершенствование информационной системы управления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач | Год, предшествующий году разработки муниципальной программы, отчёт  2019год | | | Год разработки программы (факт)  2020 год | | 1-й год реализации (факт)  2021 год | | 2-й год реализации  (факт)  2022 год | | | 3-й год реализации  (факт)  2023 год | | 4-й год реализации  (факт)  2024 год | | 5-й год реализации  (план)  2025 год | | Последний год реализации  (план/)  2026 год | | | Прогнозный период  1-й год 2027 год | | Прогнозный период  2-й год 2028 год |
| Задача 1 | Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задачи 1 |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 1.Участие муниципального образования «Колпашевский район» в конкурсах, направленных на развитие системы муниципального управления, (ед.) | - | | | - | | - | | 2 | | | 1 | | 2 | | Не менее 2-х | | Не менее 2-х | | | Не менее 2-х | | Не менее 2-х |
| 2.Поощрение муниципальных управленческих команд (ед.) | - | | | - | | - | | - | | | 10 | | 4 | | 10 | | 10 | | | 10 | | 10 |
| Задача 2 | Совершенствование информационной системы управления. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задачи 2 |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 1. Количество публикаций о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район» и органов Администрации Колпашевского района (ед.) | - | | | - | | - | | | 588 | | 527 | | 613 | | Не менее 600 | | Не менее 600 | | | Не менее 600 | | Не менее 600 |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021-2026 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем и источники  финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам реализации с учётом прогнозного периода, тыс. рублей) | Источники | | Всего | | | 1-й год реализации  2021 год | | 2-й год реализации  2022 год | | | 3-й год реализации  2023 год | | 4-й год реализации  2024 год | | 5-й год реализации  2025 год | | Последний год реализации  2026 год | | | Прогнозный период  1-й год  2027 год | | Прогнозный период  2-й год  2028 год | |
| Федеральный бюджет  (по согласованию) | | 4254,3 | | | - | | - | | | 1 985,80 | | 2268,5 | | - | | - | | | - | | - | |
| в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе | | - | | | - | | - | | | - | | - | | - | | - | | | - | | - | |
| Областной бюджет  (по согласованию) | | - | | | - | | - | | | - | | - | | - | | - | | | - | | - | |
| в т.ч. средства областного бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| Местный бюджет | | 16005,5 | | | 916,9 | | 1229,8 | | | 1 368,3 | | 6 932,4 | | 5558,1 | | 0 | | | - | | - | |
| Бюджеты поселений  (по согласованию) | | - | | | - | | - | | | - | | - | | - | | - | | | - | | - | |
| Внебюджетные источники  (по согласованию) | | - | | | - | | - | | | - | | - | | - | | - | | | - | | - | |
| Всего по источникам | | 20259,8 | | | 916,9 | | 1229,8 | | | 3 354,1 | | 9 200,9 | | 5558,1 | | 0 | | | - | | - | |
| Перечень подпрограмм | 1. Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала  2. Совершенствование информационной системы управления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

II. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

«Совершенствование системы муниципального управления в Колпашевском районе»

Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления, бизнеса и структур гражданского общества, обеспечение активного участия населения в выработке важнейших решений являются ключевыми направлениями развития общества, обеспечивающими общественно-политическую стабильность на территории района.

Муниципальное образование, как сложная социально-экономическая система, должно одновременно обладать и устойчивостью к неблагоприятным внешним воздействиям, и нацеленностью на благоприятные изменения, т.е. на развитие, причём устойчивое.

Развитие информационного общества и кадрового потенциала муниципальной службы обеспечивает в целом повышение эффективности муниципального управления в органах местного самоуправления.

Муниципальное образование «Колпашевский район» нацелено на повышение этого уровня при заданной генеральной цели [муниципальной деятельности](https://pandia.ru/text/category/deyatelmznostmz_munitcipalmznih_uchrezhdenij/): повышение качества жизни населения. Исходя из этого, одной из задач Стратегии социально-экономического развития Колпашевского района до 2030 года, утверждённой решением Думы Колпашевского района от 29.01.2016 № 1, обозначено повышение эффективности системы муниципального управления, в том числе посредством цифровых технологий, инструментом которой является реализация муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления в Колпашевском районе» (далее – муниципальная программа).

На ожидаемый результат реализации цели муниципальной программы: «Доля назначений на должности муниципальной службы из резерва муниципальных служащих Колпашевского района, а также в рамках внутренних перемещений в муниципальном образовании «Колпашевский район» и «Количество электронных информационных ресурсов, задействованных для предоставления информации о деятельности органов местного самоуправления Колпашевского района», прямым и косвенным образом, влияют цели и задачи следующих подпрограмм:

«Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала»;

«Совершенствование информационной системы управления».

Основные направления, способствующие реализации цели муниципальной программы:

1. Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала.

Одним из вопросов, крайне актуальных для развития муниципального управления, является уровень профессионализации его деятельности и, соответственно, кадровая обеспеченность. Отсюда, в свою очередь, вытекает актуальность вопроса подготовки и переподготовки кадров для сферы муниципального управления. Современные условия развития общества и государства предъявляют особые требования к муниципальным служащим и, прежде всего, к их профессионализму и компетентности. Развитие муниципальной службы должно обеспечить решение вопросов, связанных с задачами социально-экономического развития территории. Недостаток квалифицированных кадров, способных на уровне современных требований эффективно осваивать новые, современные методы решения профессиональных задач, эффективно управлять изменениями в различных областях общественной жизни, является одной из насущных проблем муниципального уровня, и без эффективной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих невозможно обойтись.

Дальнейшее развитие и совершенствование системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих направлено на то, чтобы оперативно реагировать на актуальные общегосударственные проблемы, в полной мере удовлетворять потребности органов местного самоуправления в профессионально подготовленных, компетентных, высоконравственных руководителях и специалистах новой формации.

Поощрение и стимулирование муниципальных управленческих команд будет способствовать; стимулированию активности, повышению мотивации эффективного исполнения должностных обязанностей, укреплению стабильности профессионального кадрового состава органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район»

Разработка и реализация подпрограммы «Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала» позволит оптимизировать организацию и функционирование муниципальной службы, внедрить современные кадровые, информационные, образовательные и управленческие технологии, обеспечит последовательность, системность и комплексность развития муниципальной службы и профессионального состава органов местного самоуправления Муниципальных

2. Совершенствование информационной системы управления.

Приоритеты государственной [программы](consultantplus://offline/ref=4DE814B5E6C262E77BB5C264507908B62251F9DFA3565ACA75391815A4A6B8FD61B4D9D0D8A2319C4272EE208F8CB7634D80C891B745A366S9D2I) Российской Федерации «Информационное общество» определены указами Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. [№ 203](consultantplus://offline/ref=4DE814B5E6C262E77BB5C264507908B62353F6D9AD535ACA75391815A4A6B8FD73B481DCDAA728944267B871C9SDD9I) «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы», от 7 мая 2018 г. [№ 204](consultantplus://offline/ref=4DE814B5E6C262E77BB5C264507908B62252F3DAA9505ACA75391815A4A6B8FD73B481DCDAA728944267B871C9SDD9I) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», [Концепцией](consultantplus://offline/ref=4DE814B5E6C262E77BB5C264507908B6235AF0DCAE595ACA75391815A4A6B8FD61B4D9D0D8A536954172EE208F8CB7634D80C891B745A366S9D2I) развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, утверждённой Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 2516-р. Необходимость обеспечения открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления определены Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

В соответствии с указанными документами повышение благосостояния, качества жизни и работы граждан, улучшение доступности и качества государственных услуг, повышение степени информированности и цифровой грамотности, развитие экономического потенциала страны с использованием современных информационных, телекоммуникационных и цифровых технологий являются приоритетными направлениями развития информационного общества в Российской Федерации.

Факторами информационного общества в муниципальном образовании «Колпашевский район» являются информационная открытость деятельности органа местного самоуправления Колпашевского района и органов Администрации Колпашевского района, обеспечение доступа в сети Интернет к открытым данным, содержащимся в информационных системах, предоставление муниципальных услуг для населения, информирование населения о политической, социально-экономической ситуации района, а также о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район» и органов Администрации Колпашевского района через средства массовой информации. Администрация Колпашевского района в целях соблюдения законодательства Российской Федерации по обеспечению открытости и доступности информации о своей текущей деятельности, посредством размещения официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район» и органов Администрации Колпашевского района, информирует население о своей деятельности. Открытость и доступность информации - важный фактор как для повышения эффективности деятельности самих органов власти, так и для обеспечения прав граждан, возможность свободного получения полной и достоверной информации о деятельности органов власти и их подразделений, имеющих собственную компетенцию, в будущем, настоящем и прошлом.

Вышеперечисленные факторы не могут осуществляться без наличия современного программного обеспечения и оборудования, поэтому нужно планомерно производить его замену, модернизацию и обеспечить информационную безопасность, а также своевременно размещать в средствах массовой информации муниципальных правовых актов и иной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район» и органов Администрации Колпашевского района

Разработка и реализация подпрограммы «Совершенствование информационной системы управления» будет способствовать повышению доступности ИТ-инфраструктуры и муниципальных информационных систем, обеспечению информационной безопасности, внедрению новых информационных технологий в практику управленческой деятельности Колпашевского района и как следствие - развитию информационного общества на территории района.

Скоординированная и комплексная реализация мероприятий муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления в Колпашевском районе» позволит достигнуть поставленных целевых показателей, что в итоге приведёт к возрастанию уровня доверия к власти у населения района.

III. Цель, задачи и показатели муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение эффективности системы муниципального управления, в том числе посредством цифровых технологий.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

1. Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала.

2. Совершенствование информационной системы управления.

Количественными показателями реализации цели Программы являются:

Доля назначений на должности муниципальной службы из резерва муниципальных служащих Колпашевского района, а также в рамках внутренних перемещений в муниципальном образовании «Колпашевский район»;

Количество электронных информационных ресурсов, задействованных для предоставления информации о деятельности органов местного самоуправления Колпашевского района.

Реализация муниципальной программы рассчитана на 6-летний период с 2021 по 2026 год. Муниципальная программа реализуется без выделения этапов.

В результате реализации муниципальной программы планируется достичь результаты в 2026 году по отношению к 2021 году, которые будут отражать степень достижения цели и задач муниципальной программы (показатели цели, задач, мероприятий муниципальной программы в приложении 1 к настоящей муниципальной программе).

IV. Структура муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

«Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала»;

«Совершенствование информационной системы управления».

На реализацию мероприятий муниципальной программы сведения об общем объёме финансирования по годам в период с 2021 по 2026 годы отражены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Средства федерального и областного бюджетов для финансирования мероприятий муниципальной программы привлекаются в рамках государственной программы "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области", утвержденной постановление Администрации Томской области от 27.09.2019 №360а

Привлечение внебюджетных средств для софинансирования мероприятий муниципальной программы не предусмотрено.

Для достижения указанной цели муниципальной программы, а также для улучшения фактического положения в указанной сфере в подпрограммах предусмотрены основные мероприятия.

1. Повышение эффективности кадровой политики в муниципальном образовании «Колпашевский район».

2. Организация системы электронного документооборота (СЭД) и справочно-правовой системы.

3. Организация эффективной и бесперебойной работы информационных систем.

4. Оказание содействия в организации бесперебойной работы оргтехники, вычислительной техники, и их комплектующих в поселениях Колпашевского района.

5. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Колпашевский район" и органов Администрации Колпашевского района

Реализация вышеназванных мероприятий подпрограмм будет способствовать формированию эффективной системы муниципального управления в муниципальном образовании «Колпашевский район».

Мероприятия, направленные на осуществление капитальных вложений в Объекты, муниципальной программой не предусмотрены.

Подробно Перечень мероприятий с указанием сроков реализации, источников финансирования, ответственных исполнителей приведён в приложении 1 к подпрограмме «Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала» и в приложении № 1 к подпрограмме «Совершенствование информационной системы управления».

V. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы

Общее руководство реализацией муниципальной программой и контроль её исполнения осуществляет заместитель Главы Колпашевского района по управлению делами.

Управление муниципальной программой организует ответственный исполнитель – организационный отдел Администрации Колпашевского района.

Участником мероприятий муниципальной программы является организационный отдел Администрации Колпашевского района.

Формирование отчётности осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Колпашевского района, их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утверждённым постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 № 155 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», их формирования, реализации, мониторинга и контроля» (далее - Порядок).

Ответственный исполнитель муниципальной программы формирует сводный отчёт о реализации муниципальной программы по итогам отчётного года и представляет его в Управление финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района (далее – УФЭП) в соответствии с требованиями, установленными Порядком.

По итогам последнего года реализации муниципальной программы формируется итоговый отчёт за весь период реализации муниципальной программы и представляется в УФЭП в соответствии с требованиями, установленными Порядком.

Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает размещение отчётов о реализации муниципальной программы на официальном сайте муниципального образования «Колпашевский район» в срок, установленный Порядком.

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением Думы Колпашевского района о бюджете муниципального образования «Колпашевский район» в сроки, установленные статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с пунктом 5.12 Порядка.

Изменения в муниципальную программу вносятся в случаях, установленных в пункте 5.13 Порядка

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Колпашевский район», утверждённым Постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 № 625 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район».

Приложение № 1 к муниципальной программе

«Совершенствование системы

муниципального управления в Колпашевском районе»

**Показатели цели, задач муниципальной программы**

«Совершенствование системы муниципального управления в Колпашевском районе»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи муниципальной программы. | Наименование показателей целей, задач муниципальной программы (единицы измерения) | Ответственный исполнитель, соисполнители муниципальной программы | Значение показателей | | | | | | | | | | Алгоритм формирования (формула) расчёта показателя, источник информации\* |
| Год, предшествующий году разработки муниципальной программы 2019 год отчёт | Год разработки программы 2020 год (факт) | 1-й реализации 2021 год (факт) | 2-й год реализации  2022 год (факт) | 3-й год реализации  2023 год (факт) | 4-й год реализации  2024 год (факт) | 5-й год реализации  2025 год (план) | Последний год реализации  2026 год (план) | Прогнозный период | |
| 1-й год  2027 год | 2-й год  2028 год |
|  | Цель муниципальной программы: Повышение эффективности системы муниципального управления, в том числе посредством цифровых технологий | 1.Доля назначений на должности муниципальной службы из резерва муниципальных служащих Колпашевского района, а также в рамках внутренних перемещений в муниципальном образовании «Колпашевский район», % | Организационный отдел Администрации Колпашевского района | 100 | 100 | 90 | 88 | 93 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | Дн.=(Квд/Ковд.)\*100%, где Дн.-доля назначений из резерва муниципальных служащих Администрации Колпашевского района и органов Администрации Колпашевского района; Квд - кол-во вакантных должностей замещённых из кадрового резерва; Ковд. - общее количество вакантных должностей .  В соответствии с постановлением Главы Колпашевского района от 7.05.2008г. № 389 «Об утверждении Положения о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы Администрации Колпашевского района и органов Администрации Колпашевского района Данные организационного отдела Администрации Колпашевского района |
| 2.Количество электронных информационных ресурсов, задействованных для предоставления информации о деятельности органов местного самоуправления Колпашевского района, (ед.) | Организационный отдел Администрации Колпашевского района | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Не менее 3 | Не менее 3 | Не менее 3 | Не менее 3 | Абсолютное выражение количества информационных интернет ресурсов: официальный сайт органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район», социальные сети «ВК» и «Одноклассники», задействованных для предоставления информации о деятельности муниципального образования «Колпашевский район»  Данные организационного отдела Администрации Колпашевского района |
| 1. | Задача 1 муниципальной программы:  Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала | 1.Участие муниципального образования «Колпашевский район» в конкурсах направленных на развитие системы муниципального управления (ед.) | Организационный отдел Администрации Колпашевского района | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | Абсолютное выражение количества конкурсов, в которых примет участие муниципальное образование «Колпашевский район» на основании поданных заявок для участия в конкурсе.  Данные организационного отдела Администрации Колпашевского района |
|  | 2.Поощрение муниципальных управленческих команд (ед.) | Организационный отдел Администрации Колпашевского района | - | - | - | - | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | Абсолютное выражение количества поощренных муниципальных управленческих команд, на основании отчетов предоставленных участниками подпрограммы.  Данные организационного отдела Администрации Колпашевского района |
| 2. | Задача 2 муниципальной программы:  Совершенствование информационной системы управления | 1. Количество публикаций о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район» и органов Администрации Колпашевского района (ед.) | Организационный отдел Администрации Колпашевского района - | - | - | - | 588 | 613 | Не менее 600 | Не менее 600 | Не менее 600 | Не менее 600 | Не менее 600 | Абсолютное количество публикаций о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район» и органов администрации Колпашевского района, размещённых на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район» , социальных сетях «ВК», «Одноклассники» и в средствах массовой информации. В расчёт принимается информация, предоставленная от структурных подразделений Администрации Колпашевского района и органов Администрации Колпашевского района направленная для размещения на сайте, социальных сетях и в средствах массовой информации  Данные организационного отдела Администрации Колпашевского района |

Приложение № 2 к муниципальной программе

«Совершенствование системы

муниципального управления в Колпашевском районе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень | | | | | | | | | | |
| мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| «Совершенствование системы муниципального управления в Колпашевском районе»  (наименование муниципальной программы)  ) | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | | В том числе за счёт средств | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы |
| местного бюджета | федерального бюджета (по согласованию) в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счет\*\* | областного бюджета (по согласованию) в т.ч. средства областного бюджета, поступающие напрямую получателям на счет\*\* | бюджетов поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согла-сованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | | | | | | | | | |
| 1. | Задача 1 муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Подпрограмма 1:  «Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала» | Всего\* | 5120,4 | | 866,1 | 4254,3 | - | - | - | Организационный отдел Администрации Колпашевского района |
| 2021 год | 97,6 | | 97,6 | - | - | - | - |
| 2022 год | 278,1 | | 278,1 | - | - | - | - |
| 2023 год | 2072,3 | | 86,5 | 1 985,8 | - | - | - |
| 2024 год | 2536,5 | | 268,0 | 2268,5 | - | - | - |
| 2025 год | 135,9 | | 135,9 | - | - | - | - |
| 2026 год | - | | - | - | - | - | - |
| прогнозный период  2027 год | - | | - | - | - | - | - |
| Прогнозный период  2028 год | - | | - | - | - | - | - |
| 2. | Задача 2 муниципальной программы «Совершенствование информационной системы управления» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Подпрограмма 2: «Совершенствование информационной системы управления» | Всего\* | | 15139,4 | 15139,4 | -- | - | - | - | Организационный отдел Администрации Колпашевского района,  АдминистрацияНовогоренского сельского поселения |
| 2021 год | | 819,3 | 819,3 |  |  |  |  |
| 2022 год | | 951,7 | 951,7 | - | - | - | - |
| 2023 год | | 1 281,8 | 1 281,8 | - | - | - | - |
| 2024 год | | 6664,4 | 6664,4 |  |  |  |  |
| 2025 год | | 5422,2 | 5422,2 | - | - | - | - |
| 2026 год | | - | - | - | - | - | - |
| прогнозный период  2027 год | | - | - | - | - | - | - |
| прогнозный период  2028 год | | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по муниципальной программе | Всего\* | | 20259,8 | 16005,5 | 4254,3 | - | - | - |  |
| 2021 год | | 916,9 | 916,9 | - | - | - | - |
| 2022 год | | 1 229,8 | 1 229,8 | - | - | - | - |
| 2023 год | | 3 354,1 | 1 368,3 | 1985,8 | - | - | - |
| 2024 год | | 9200,9 | 6932,4 | 2268,5 | - | - | - |
| 2025 год | | 5558,1 | 5558,1 | - | - | - | - |
| 2026 год | | - | - | - | - | - | - |
| прогнозный период  2027 год | | - | - | - | - | - | - |
| прогнозный период  2028 год | | - | - | - | - | - | - |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |

Приложение № 3 к муниципальной программе

«Совершенствование системы

муниципального управления в Колпашевском районе»

Паспорт подпрограммы 1

«Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала»

(наименование подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной  программы | Организационный отдел Администрации Колпашевского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму) | Организационный отдел Администрации Колпашевского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы | Организационный отдел Администрации Колпашевского района, Управления образования Администрации Колпашевского района, Управление финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района, Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района, Поселения Колпашевского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники мероприятий подпрограммы | Организационный отдел Администрации Колпашевского района, Управления образования Администрации Колпашевского района, Управление финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района, Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района, Поселения Колпашевского района, Отдел бухгалтерского учёта и отчётности Администрации Колпашевского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели  подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | Год, предшествующий году разработки муниципальной программы 2019 год отчёт | | Год разработки программы 2020 год (факт) | | 1-й реализации 2021 год (факт) | | 2-й год реализации  2022 год (факт) | | 3-й год реализации  2023 год (факт) | | 4-й год реализации  2024 год (факт) | | 5-й год реализации  2025 год (план) | | | Последний год реализации  2026 год (план) | | Прогнозный период | | |
| 1-й год  2027 год | | 2-й год  2028 год |
| Участие муниципального образования «Колпашевский район» в конкурсах направленных на развитие системы муниципального управления (ед.) | - | | - | | - | | 2 | | 1 | | 2 | | Не менее 2 | | | Не менее 2 | | Не менее 2 | | Не менее 2 |
| Поощрение муниципальных управленческих команд (ед.) | - | | - | | - | | - | | 10 | | 4 | | 10 | | | 10 | | 10 | | 10 |
| Задачи подпрограммы | Задача Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, создание условий для повышения эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач  подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | Год, предшествующий году разработки муниципальной программы 2019 год отчёт | | Год разработки программы 2020 год (факт) | | 1-й реализации 2021 год (факт) | | 2-й год реализации  2022 год (факт) | | 3-й год реализации  2023 год (факт) | | 4-й год реализации  2024 год (факт) | | | 5-й год реализации  2025 год (план) | | Последний год реализации  2026 год (план) | | Прогнозный период | | |
| 1-й год  2027 год | | 2-й год  2028 год |
| Задача  Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, создание условий для повышения эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Показатели задачи |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Доля муниципальных служащих Администрации Колпашевского района и органов Администрации Колпашевского района прошедших аттестацию, (%) | - | | - | | - | | 100 | | 100 | | 100 | | | Не менее 90 | | Не менее 90 | | Не менее 90 | | Не менее 90 |
| Доля поощренных муниципальных управленческих команд, согласно установленным критериям(%) | - | | - | | - | | - | | 100 | | 100 | | | Не менее 90 | | Не менее 90 | | Не менее 90 | | Не менее 90 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 – 2026 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем и источники  финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации с учетом прогнозного периода, тыс. рублей) | Источники | | Всего | | 2021год (факт) | | 2022 год  (факт/) | | 2023 год (факт) | | 2024 год  (факт) | | 2025 год  (план) | | | Последний год реализации (план) 2026 год | | Прогнозный период  2027 год | | Прогнозный период  2028 год | |
| Федеральный бюджет  (по согласованию) | | 4254,3 | | - | | - | | 1 985,8 | | 2268,5 | | - | | | - | | - | | - | |
| в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | - | |
| Областной бюджет  (по согласованию) | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | - | |
| в т.ч. средства областного бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | - | |
| Местный бюджет | | 866,1 | | 97,6 | | 278,1 | | 86,5 | | 268,0 | | 135,9 | | | - | | - | | - | |
| Бюджеты поселений  (по согласованию) | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | - | |
| Внебюджетные источники  (по согласованию) | |  | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | - | |
| Всего по источникам | | 5120,4 | | 97,6 | | 278,1 | | 2072,3 | | 2536,5 | | 135,9 | | | - | | - | | - | |

II. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной подпрограммы 1

«Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала»

Одним из основных условий развития муниципальной службы и кадрового потенциала муниципального образования «Колпашевский район» является повышение профессионализма и компетентности кадрового состава органов местного самоуправления и привлечение квалифицированных специалистов для работы в органах местного самоуправления Колпашевского района.

Основой для решения данных задач является постоянный мониторинг кадрового состава муниципальных служащих, выполняемых ими функций, а также потребностей органов местного самоуправления в кадрах.

Согласно штатному расписанию в Администрации Колпашевского района 48 должностей муниципальной службы, из них замещают:

главные должности муниципальной службы – 4 ед.

ведущие должности муниципальной службы – 8 ед.

старшие должности муниципальной службы – 34 ед.

младшие должности муниципальной службы – 2 ед.

В настоящее время анализ качественного состава муниципальных служащих по стажу работы показывает, что 65% муниципальных служащих имеют достаточный стаж работы, и 35% работников сравнительно недавно назначены на должности муниципальной службы в органы местного самоуправления Колпашевского района. Данные показатели свидетельствуют о необходимости проведения мероприятий по адаптации и профессиональному развитию кадров, назначенных на муниципальную службу.

На уровне района определены новые подходы к формированию кадрового состава муниципальной службы:

системно проводятся конкурсы на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы Администрации Колпашевского района и органов Администрации Колпашевского района;

организуется работа по обучению муниципальных служащих;

проводится аттестация муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район»;

организуется участие в региональном конкурсе «Лучший муниципальный служащий Томской области».

Администрацией Колпашевского района ведётся работа по формированию кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы в целях привлечения квалифицированных специалистов.

Обновление состава кадрового резерва осуществляется ежемесячно при включении в установленном порядке новых лиц в кадровый резерв, а также исключение из кадрового резерва по соответствующим основаниям.

Постановлением Главы Колпашевского района от 07.05.2008 № 389 утверждено Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы Администрации Колпашевского района и органов Администрации Колпашевского района.

Кадровый резерв представляет собой перечень лиц, соответствующих или способных соответствовать в результате дополнительной подготовки квалификационным требованиям по должностям муниципальной службы, для замещения которых формируется кадровый резерв.

Формирование и ведение кадрового резерва проводится в соответствии:

1) своевременного замещения вакантных должностей муниципальной службы, совершенствования деятельности по подбору и расстановке кадров Администрации Колпашевского района и органов Администрации Колпашевского района;

1. учёта текущей и перспективной потребности в муниципальных служащих;
2. улучшения результатов профессиональной деятельности и уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих;

4) повышения мотивации муниципальных служащих к профессиональному росту, а граждан - к поступлению на муниципальную службу.

Принципами формирования кадрового резерва и работы с ним являются:

1) равный доступ и добровольность участия муниципальных служащих (граждан) на включение в кадровый резерв;

2) объективность и всесторонность оценки профессиональных и личностных качеств муниципальных служащих (граждан);

3) гласность и доступность информации о формировании кадрового резерва.

В период с 2017 по 2019 годы проведено 39 конкурсов на включение в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы Администрации Колпашевского района и органов Администрации Колпашевского района с документальным оформлением процесса проведения конкурса и его результатов.

В 2017 году в кадровый резерв были включены 21 человек, из которых назначены на старшие должности муниципальной службы 13 человек.

В 2018 году в кадровый резерв было включено 37 человек, из которых назначены: на ведущую должность муниципальной службы 1 человек, на старшие должности муниципальной службы 17 человек, на младшую должность муниципальной службы 1 человек.

В 2019 году в кадровый резерв были включены 34 человека, из которых назначены: на ведущую должность муниципальной службы 1 человек, на старшие должности муниципальной службы 18 человек.

В целях содействия развитию муниципальной службы организовано обучение по программе повышения квалификации 29 муниципальных служащих. Основные направления курсов повышения квалификации и профессиональной подготовки: в сфере профилактики терроризма и экстремизма, кадровой работе, экологии, противодействия коррупции, градостроительной деятельности, зарплата и «зарплатные» налоги, в области государственного и муниципального управления.

За период 2017-2019 годов проведено 14 заседаний комиссии Администрации Колпашевского района по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. По итогам рассмотрения вопросов случаев возникновения конфликта интересов при исполнении муниципальными служащими должностных обязанностей не выявлено.

Продолжена работа по проведению аттестации и присвоению классных чинов муниципальным служащим Колпашевского района.

Классные чины присвоены 63 муниципальным служащим (2017-2019 годы).

Аттестация муниципальных служащих Администрации Колпашевского района и органов Администрации Колпашевского района проведена:

в 2018 году в количестве 49 человек, из которых 4 человека признаны не соответствующими замещаемым должностям;

в 2019 году в количестве 9 человек.

В целях повышения престижа муниципальной службы, выявления и поддержки муниципальных служащих, имеющих значительные достижения в области местного самоуправления, муниципальные служащие Колпашевского района в 2019 году приняли участие в региональном конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Томской области».

По итогам участия в конкурсе 5 муниципальных служащих органов местного самоуправления стали победителями в номинациях «Экономика, финансы», «ЖКХ, благоустройство, безопасность», «Градостроительство землеустройство, имущественные отношения», «Социальная политика».

На официальном сайте муниципального образования «Колпашевский район» для пользователей размещена и актуализируется информация:

о проведении конкурсов на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы Администрации Колпашевского района и органов Администрации Колпашевского района;

список лиц, включённых в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы Администрации Колпашевского района и органов Администрации Колпашевского района;

информация о вакантных должностях в Администрации Колпашевского района.

Также на официальном сайте муниципального образования «Колпашевский район» размещено решение Думы Колпашевского района от 22.06.2015 № 63 «Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район» в соответствии с которым ведётся работа по аттестации муниципальных служащих.

На протяжении последних лет наблюдается отток квалифицированных и профессиональных кадров из органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район», а также продолжительное наличие вакантных должностей.

С целью недопущения оттока квалифицированных кадров из органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район» необходимо предусмотреть меры поощрения и стимулирования.

Поощрение и стимулирование муниципальных управленческих команд будет способствовать; стимулированию активности, повышению мотивации эффективного исполнения должностных обязанностей, укреплению стабильности профессионального кадрового состава органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район»

III. Цель, задачи и показатели подпрограммы

Целью подпрограммы является развитие муниципальной службы и кадрового потенциала.

Количественным показателем реализации цели подпрограммы являются:

- участие муниципального образования «Колпашевский район» в конкурсах направленных на развитие системы муниципального управления;

- поощрение муниципальных управленческих команд.

Для достижения поставленной цели должна быть решена следующая задача:

Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, создание условий для повышения эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

В результате реализации подпрограммы планируется достичь результаты, которые будут отражать степень достижения цели и задачи подпрограммы (показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы в приложении 1 к настоящей подпрограмме).

IV. Перечень основных мероприятий

На реализацию мероприятий подпрограммы сведения об общем объёме финансирования по годам в период с 2021 по 2026 годы отражены в приложении 2 к настоящей подпрограмме.

Привлечение средств федерального бюджета для финансирования мероприятий подпрограммы не планируется.

Привлечение средств из областного бюджета планируется посредством привлечения финансирования по государственной программе «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области» (утверждена постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 360а  **«**Об утверждении государственной программы "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного  
управления социально-экономическим развитием Томской области»).

Привлечение внебюджетных средств для софинансирования мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

Для достижения указанной цели подпрограммы, а также для улучшения фактического положения в указанной сфере в подпрограмме предусмотрено основное мероприятие:

Повышение эффективности кадровой политики в муниципальном образовании «Колпашевский район».Реализация вышеназванного мероприятия подпрограммы будет способствовать формированию эффективной системы управления муниципальной службой, получению муниципальными служащими профессиональных знаний и навыков, позволяющих им эффективно исполнять должностные обязанности.

Мероприятия, направленные на осуществление капитальных вложений в Объекты, подпрограммой не предусмотрены.

Подробно Перечень мероприятий с указанием сроков реализации, источников финансирования, ответственных исполнителей приведён в приложении 2 к настоящей подпрограмме.

V. Управление и контроль за реализацией подпрограммы

Общее руководство реализацией подпрограммы осуществляется заместителем Главы Колпашевского района по управлению делами.

Участниками подпрограммы и мероприятий подпрограммы являются: Организационный отдел Администрации Колпашевского района, Управление образования Администрации Колпашевского района, Управление финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района, Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района, Поселения Колпашевского района, Отдел бухгалтерского учёта и отчётности Администрации Колпашевского района.

Формирование отчётности осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Колпашевского района, их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утверждённым постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 № 155 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», их формирования, реализации, мониторинга и контроля» (далее - Порядок).

Приложение № 1 к подпрограмме 1

«Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала»

Показатели цели, задач, основных мероприятий подпрограммы 1

«Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала»

(наименование подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи и основные мероприятия, подпрограммы | Наименование показателей целей, задач, основных мероприятий подпрограммы (единицы измерения) | Ответственный исполнитель, соисполнители муниципальной программы, участники подпрограммы, участники мероприятий подпрограммы | Значения показателей | | | | | | | | | | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя, источник информации\* |
| Год, предшествующий году разработки муниципальной программы 2019 год | Год разработки программы 2020 год (оценка / факт) | 1-й год  реализации  2021 год (факт) | 2-й год  реализации  2022 год (факт) | 3-й год реализации  2023 год (факт) | 3-й год реализации  2024 год (факт) | 3-й год реализации  2025 год (план) | Последний год реализации  2026 год (план) | Прогнозный период | |
| 1-й год  2027 год | 2-й год  2028 год |
|  | Цель подпрограммы 1:  Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала | 1.Участие муниципального образования «Колпашевский район» в конкурсах направленных на развитие системы муниципального управления (ед.) | Организацион-ный отдел Администрации Колпашевского района | - | - | - | 2 | 1 | 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | Абсолютное выражение количества конкурсов, в которых примет участие муниципальное образование «Колпашевский район» на основании поданных заявок для участия в конкурсе.  Данные организационного отдела Администрации Колпашевского района |
| 2 Поощрение муниципальных управленческих команд (ед.) | Организационный отдел Администрации Колпашевского района, Управления образования Администрации Колпашевского района, Управление финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района, Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района, Поселения Колпашевского района, Отдел бухгалтерского учёта и отчётности Администрации Колпашевского района | - | - | - | - | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | Абсолютное выражение количества поощренных муниципальных управленческих команд, на основании отчетов предоставленных участниками подпрограммы.  Данные организационного отдела Администрации Колпашевского района |
| 1. | Задача 1 Подпрограммы 1:  Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, создание условий для повышения эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей | Доля муниципальных служащих Администрации Колпашевского района и органов Администрации Колпашевского района прошедших аттестацию, (%) | Организацион-ный отдел Администрации Колпашевского района | - | - | - | 100 | 100 | 100 | Не менее90 | Не менее90 | Не менее90 | Не менее90 | Дат. = (Кат./Коат.)\*100%, где Дат.- доля аттестованных муниципальных служащих Администрации Колпашевского района и органов Администрации Колпашевского района; Кат. - количество муниципальных служащих Администрации Колпашевского района и органов Администрации Колпашевского района прошедших аттестацию; Коат. - общее количество муниципальных служащих Администрации Колпашевского района и органов Администрации Колпашевского района подлежащих аттестации.  Данные организационного отдела Администрации Колпашевского района |
|  | Доля поощренных муниципальных управленческих команд, согласно установленным критериям(%) | Организационный отдел Администрации Колпашевского района, Управления образования Администрации Колпашевского района, Управление финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района, Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района, Поселения Колпашевского района, Отдел бухгалтерского учёта и отчётности Администрации Колпашевского района | - | - | - | - | 100 | 40 | Не менее90 | Не менее90 | Не менее90 | Не менее90 | Дпмк. = (Кфп./Кзп.)\*100%, где Дпмк.- доля ; поощренных муниципальных управленческих команд Кфп. – фактическое количество поощренных; К.зп - запланированное количество к поощрению.  Данные организационного отдела Администрации Колпашевского района, на основании предоставленных отчетов |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1  1. Повышение эффективности кадровой политики в муниципальном образовании «Колпашевский район» | 1.Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку, курсы повышения квалификации), (чел.) | Организацион-ный отдел Администрации Колпашевского района | 10 | 10 | 5 | 19 | 22 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | Абсолютное выражение количества муниципальных служащих получивших удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовки (копии удостоверений и дипломов).  Данные организационного отдела Администрации Колпашевского. |
| 2.Количество муниципальных служащих, победителей конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий в Томской области», воспользовавшихся командировочными расходами | Организацион-ный отдел Администрации Колпашевского района | - | - | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Абсолютное выражение количества муниципальных служащих, победителей конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий в Томской области», воспользовавшихся командировочными расходами.  Данные организационного отдела Администрации Колпашевского. |
| 3. Количество поощренных, вошедших в состав муниципальных управленческих команд (чел.) | Организационный отдел Администрации Колпашевского района, Управления образования Администрации Колпашевского района, Управление финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района, Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района, Поселения Колпашевского района, Отдел бухгалтерского учёта и отчётности Администрации Колпашевского района | - | - | - | - | 135 | 79 | Не менее 135 | Не менее 135 | Не менее 135 | Не менее 135 | Абсолютное выражение участников муниципальных управленческих команд  Данные организационного отдела Администрации Колпашевского., на основании отчетов предоставленных ответственными исполнителями |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 2 к подпрограмме 1  «Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала»   |  | | --- | | Перечень | | | | | | | | | | |
| мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 | | | | | | | | | |
| «Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала» | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Срок исполнения | Объем финанси-рования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | | | | | Соисполнители, участники подпрограммы, участники мероприятий подпрограммы |
| местного бюджета | федерального бюджета (по согласованию) в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счет\*\* | областного бюджета (по согласованию) в т.ч. средства областного бюджета, поступающие напрямую получателям на счет\*\* | бюджетов поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1 подпрограммы: Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, создание условий для повышения эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1:  Повышение эффективности кадровой политики в муниципальном образовании «Колпашевский район | Всего\* | 5120,4 | 866,1 | 4254,3 | - | - | - | Организационный отдел Администрации Колпашевского района, Управления образования Администрации Колпашевского района, Управление финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района, Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района, Поселения Колпашевского района, Отдел бухгалтерского учёта и отчётности Администрации Колпашевского района |
| 2021 год | 97,6 | 97,6 | - | - | - | - |
| 2022 год | 278,1 | 278,1 | - | - | - | - |
| 2023 год | 2072,3 | 86,5 | 1985,8 | - | - | - |
| 2024 год | 2536,5 | 268,0 | 2268,5 | - | - | - |
| 2025 год | 135,9 | 135,9 | - | - | - | - |
| 2026 год | - | - | - | - | - | - |
| прогнозный период  2027 год | - | - | - | - | - | - |
| прогнозный период  2028 год | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1:  Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования | Всего\* | 616,1 | 616,1 | - | - | - | - | Организационный отдел Администрации Колпашевского района |
| 2021 год | 97,6 | 97,6 | - | - | - | - |
| 2022 год | 128,1 | 128,1 | - | - | - | - |
| 2023 год | 86,5 | 86,5 | - | - | - | - |
| 2024 год | 168,0 | 168,0 | - | - | - | - |
| 2025 год | 135,9 | 135,9 | - | - | - | - |
| 2026 год | - | - | - | - | - | - |
| прогнозный период  2027 год | - | - | - | - | - | - |
| прогнозный период  2028 год | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.2  Командировочные расходы победителям конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий в Томской области | Всего\* | 250,0 | 250,0 |  |  |  |  | Организационный отдел Администрации Колпашевского района |
| 2021 год | - | - |  |  |  |  |
| 2022 год | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |
| 2023 год | - | - |  |  |  |  |
| 2024 год | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| 2025 год | - | - |  |  |  |  |
| 2026 год | - | - |  |  |  |  |
| прогнозный период  2027 год | - | - |  |  |  |  |
| прогнозный период  2028 год | - | - |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.3. Поощрение муниципальных управленческих команд | Всего\* | 4254,3 |  | 4254,3 |  |  |  | Организационный отдел Администрации Колпашевского района, Управления образования Администрации Колпашевского района, Управление финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района, Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района, Поселения Колпашевского района, Отдел бухгалтерского учёта и отчётности Администрации Колпашевского района |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год | 1985,8 |  | 1985,8 |  |  |  |
| 2024 год | 2268,5 |  | 2268,5 |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |
| прогнозный период  2027 год |  |  |  |  |  |  |
| прогнозный период  2028 год |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | Всего\* | 5120,4 | 866,1 | 4254,3 | - | - |  | Организационный отдел Администрации Колпашевского района |
| 2021 год | 97,6 | 97,6 | - | - | - | - |
| 2022 год | 278,1 | 278,1 | - | - | - | - |
| 2023 год | 2072,3 | 86,5 | 1985,8- | - | - | - |
| 2024 год | 2536,5 | 268,0 | 2268,5 | - | - | - |
| 2025 год | 135,9 | 135,9 | - | - | - | - |
| 2026 год | - | - | - | - | - | - |
|  |  | прогнозный период  2027 год | - | - | - | - | - | - |
|  |  | прогнозный период  2028 год | - | - | - | - | - | - |

<\*> Общий объём финансирования в течение срока реализации муниципальной программы.

<\*\*> - через дробь указываются средства соответствующего бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (при наличии).

Приложение № 4 к муниципальной программе

«Совершенствование системы

муниципального управления в Колпашевском районе»

Паспорт подпрограммы 2

«Совершенствование информационной системы управления»

(наименование подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной  подпрограммы | Организационный отдел Администрации Колпашевского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму) | Организационный отдел Администрации Колпашевского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы | Организационный отдел Администрации Колпашевского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники мероприятий подпрограммы | Организационный отдел Администрации Колпашевского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Совершенствование информационной системы управления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели  подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | Год, предшествующий году разработки муниципальной программы 2019 год | | | Год разработки программы 2020 год | | 2021год (факт) | 2022 год  (факт) | | 2023 год (факт) | | 2024 год  (факт) | | 2025 год  (план) | | Последний год реализации (план)  2026 год | | Прогнозный период 1-й год  2027 год | Прогнозный период 2-й год  2028 год | |
| Количество публикаций о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район» и органов Администрации Колпашевского района (ед.) | - | | | - | | - | 588 | | 527 | | 613 | | Не менее 600 | | Не менее 600 | | Не менее 600 | Не менее 600 | |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Повышение эффективности муниципального управления посредством внедрения автоматизированных информационно-телекоммуникационных технологий и обеспечение эффективной бесперебойной работы информационных систем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | | Год, предшествующий году разработки муниципальной программы 2019 год | | Год разработки программы 2020 год | | 2021год (факт) | 2022 год  (факт | | 2023 год (факт) | | 2024 год  (факт) | | 2025 год  (план) | | Последний год реализации (план)  2026 год | | Прогнозный период 1-й год  2027 год | Прогнозный период 2-й год  2028 год | |
| Задача 1.  Подпрограммы 2  Повышение эффективности муниципального управления посредством внедрения автоматизированных информационно-телекоммуникационных технологий и обеспечение эффективной бесперебойной работы информационных систем | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| Показатели задачи | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 1. Количество созданных автоматизированных рабочих мест, обеспечивающих доступ к системе электронного документооборота в Администрации Колпашевского района и органов Администрации Колпашевского района, (ед.) | | - | | - | | - | 120 | | 120 | | 120 | | 120 | | 120 | | 120 | 120 | |
| 2. Количество созданных автоматизированных рабочих мест обеспечивающих доступ к справочно-правовой системе в Администрации Колпашевского района и органов Администрации Колпашевского района, (ед.) | | - | | - | | - | 87 | | 87 | | 87 | | 87 | | 87 | | 87 | 87 | |
| 3. Отсутствие обоснованных претензий к работе информационных систем (да/нет) | | - | | - | | да | да | | да | | да | | да | | да | | да | да | |
| 4. Отсутствие обоснованных претензий к размещению информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район» и органов Администрации Колпашевского района в средствах массовой информации (да/нет) | | - | | - | | - | - | | - | | да | | да | | да | | да | да | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 – 2026 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем и источники  финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации с учетом прогнозного периода, тыс. рублей) | Источники | | | Всего | | 2021год (факт) | 2022 год  (факт | | 2023 год (факт) | | 2024 год  (факт) | | 2025 год  (план) | | Последний год реализации (план)  2026 год | | Прогнозный период 1-й год  2027 год | | | Прогнозный период 2-й год  2028 год |
| Федеральный бюджет  (по согласованию) | | | - | | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | - |
| в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе | | | - | | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | - |
| Областной бюджет  (по согласованию) | | | - | | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | - |
| в т.ч. средства областного бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе | | | - | | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | - |
| Местный бюджет | | | 15139,4 | | 819,3 | 951,7 | | 1 281,8 | | 6664,4 | | 5422,2 | | - | | - | | | - |
| Бюджеты поселений  (по согласованию) | | | - | | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | - |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | | | - | | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | - |
| Всего по источникам | | | 15139,4 | | 819,3 | 951,7 | | 1 281,8 | | 6664,4 | | 5422,2 | | - | | - | | | - |

II. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы 2 «Совершенствование информационной системы управления**»**

В условиях развития информационных технологий и формирования информационного общества большое внимание уделяется возможности получения гражданами услуг в электронном виде.

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=B296EE39B95C69967BA2620036BCA0B9D1E039C6D000D22CCF426A8286C0A196AFF929746DD9460144491F95FDf1iFH) от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» необходимо обеспечить доступ заявителей к сведениям о государственных и муниципальных услугах с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Перевод муниципальных услуг в электронный вид в муниципальном образовании «Колпашевский район» проходит постепенно и реализуется поэтапно. За последние три года в данном направлении деятельности достигнуты следующие результаты:

утверждён реестр муниципальных услуг муниципального образования «Колпашевский район»;

утверждён порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг Администрации Колпашевского района (постановление Администрации Колпашевского района от 16.07.2020 № 734);

актуализировано распоряжение Администрации Колпашевского района от 10.06.2020 № 218 «О назначении ответственных лиц за приём, регистрацию и передачу заявлений (запросов, документов), поступивших от заявителей в электронной форме через Единый портал государственных услуг (функций)»;

проведён анализ действующих административных регламентов предоставления муниципальных услуг на предмет определения возможности совершения отдельных составов действий муниципальных услуг в электронной форме в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 марта 2016 г. № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»;

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район» появилась возможность подать жалобу в электронном виде о досудебном (внесудебном) обжаловании заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, или их работников, в том числе появилась более подробная и развернутая информация об услугах с активными кнопками на ссылки порталов (гос. услуги, мои документы). Возможность скачать бланк и образец заявления для получения услуги.

Администрацией Колпашевского района на начало марта 2019 года организовано предоставление 16 муниципальных услуг в рамках исполнения Соглашения о взаимодействии областного государственного казённого учреждения «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» и Администрации Колпашевского района.

Осуществляется межведомственное взаимодействие через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) по обработке сведений, находящихся в распоряжении государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, территориальных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных государственным органам субъектов Российской Федерации или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить рост доли муниципальных услуг, оказываемых Администрацией Колпашевского района и её органами, предоставление которых предусмотрено в электронном виде.

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления невозможно без применения средств вычислительной техники и современных информационных технологий обработки данных.

Все муниципальные служащие Администрации Колпашевского района обеспечены автоматизированными рабочими местами, подключёнными к локальным вычислительным сетям, что требует обеспечения их администрирования и организации стабильной и бесперебойной работы используемых средств вычислительной и оргтехники.

Анализ системной инфраструктуры показывает, что имеющиеся средства вычислительной и оргтехники, приобретённые в 2005-2010 годах, могут быть частично использованы для работы с новыми информационными системами. Из эксплуатируемых компьютеров более 50% находятся в эксплуатации свыше 10 лет.

В целях обеспечения комплексного подхода по обеспечению перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения необходимо проведение модернизации технологической инфраструктуры (персональные электронные вычислительные машины, мобильные устройства, серверное и телекоммуникационное оборудование, иные средства вычислительной техники и периферийные устройства).

Защита информации является неотъемлемой составной частью основной деятельности органов власти, направленной на повышение её эффективности. С этой целью в рамках реализации мероприятий муниципальной программы планируется провести комплекс мер по выполнению всех требований действующего законодательства в сфере защиты информации согласно Указу Президента Российской Федерации от 17.03 2008 № 351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена», Федеральному закону от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Для дальнейшего развития информационного взаимодействия с организациями и населением района необходимо поддержание в актуальном состоянии официального информационного сайта муниципального образования «Колпашевский район», его модернизация для предоставления информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения доступа к муниципальным ресурсам (исполнение Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»).

Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления определены Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». Администрация Колпашевского района в целях соблюдения законодательства Российской Федерации по обеспечению открытости и доступности информации о своей текущей деятельности, посредством размещения в средствах массовой информации официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район» и органов Администрации Колпашевского района, информирует население о своей деятельности.

Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации является максимально эффективным средством обеспечения открытости и доступности.

Средства массовой информации служат для органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район» и органов Администрации Колпашевского района средством широкого информирования общественности о своей работе, а также источником информации, необходимым для принятия решений.

Производственный процесс Администрации Колпашевского района, куда относится делопроизводство, архив, управление деловыми процессами обработки и исполнения документов, контроль исполнительской дисциплины, осуществляется с помощью электронного документооборота.

С октября 2018 года в Администрации Колпашевского района введена система электронного документооборота (далее - СЭД) «ёЛогика».

Возрастающие требования к функционалу системы электронного документооборота требуют также модернизации используемой структурными подразделениями Администрации Колпашевского района системы электронного документооборота в соответствии с внедрением использования отечественного офисного программного обеспечения.

Для решения этой проблемы в рамках реализации муниципальной программы планируется предусмотреть модернизацию системы электронного документооборота.

III. Цель, задачи и показатели подпрограммы

Целью подпрограммы является «Совершенствование информационной системы управления». Количественным показателем реализации цели подпрограммы является:

количество публикаций о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район», размещённых на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район».

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

1. Повышение эффективности муниципального управления посредством внедрения автоматизированных информационно-телекоммуникационных технологий и обеспечение эффективной бесперебойной работы информационных систем.

Количественными показателями реализации задач подпрограммы является:

-количество созданных автоматизированных рабочих мест, обеспечивающих доступ к системе электронного документооборота в Администрации Колпашевского района и органах Администрации Колпашевского района;

-количество созданных автоматизированных рабочих мест обеспечивающих доступ к справочно-правовой системе в Администрации Колпашевского района и органах Администрации Колпашевского района;

-отсутствие обоснованных претензий к работе информационных систем;

- отсутствие обоснованных претензий к размещению информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район» и органов Администрации Колпашевского района в средствах массовой информации.

В результате реализации подпрограммы планируется достичь результаты в 2026 году по отношению к 2021 году, которые будут отражать степень достижения цели и задач подпрограммы (показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы в приложении 1 к настоящей подпрограмме).

IV. Перечень основных мероприятий

На реализацию мероприятий подпрограммы сведения об общем объёме финансирования по годам в период с 2021 по 2026 годы отражены в приложении 2 к настоящей подпрограмме.

Привлечение средств федерального и областного бюджетов для финансирования мероприятий подпрограммы не планируется.

Привлечение внебюджетных средств для софинансирования мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

Для достижения указанной цели подпрограммы, а также для улучшения фактического положения в указанной сфере в подпрограмме предусмотрены соответствующие основные мероприятия.

1. Организация системы электронного документооборота (СЭД) и справочно-правовой системы

2.Организация эффективной бесперебойной работы информационных систем.

3. Оказание содействия в организации бесперебойной работы оргтехники,

вычислительной техники, и их комплектующих в поселениях Колпашевского района;

4. . Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Колпашевский район" и органов Администрации Колпашевского района.

Реализация вышеназванных мероприятий подпрограммы будет способствовать формированию эффективной информационной системы управления, созданию и развитию единого информационного пространства и электронного документооборота, обеспечению эффективной бесперебойной работы информационных систем.

Мероприятия, направленные на осуществление капитальных вложений в Объекты, подпрограммой не предусмотрены.

Подробно Перечень мероприятий с указанием сроков реализации, источников финансирования, ответственных исполнителей приведён в приложении 2 к настоящей подпрограмме.

V. Управление и контроль за реализацией подпрограммой

Общее руководство реализацией подпрограммы осуществляется заместителем Главы Колпашевского района по управлению делами.

Участником мероприятий подпрограммы является организационный отдел Администрации Колпашевского района.

Формирование отчётности осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Колпашевского района, их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утверждённым постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 № 155 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», их формирования, реализации, мониторинга и контроля» (далее – Порядок).

Приложение № 1 к подпрограмме 2

«Совершенствование информационной системы управления»

Показатели цели, задач, основных мероприятий подпрограммы 2

«Совершенствование информационной системы управления»

(наименование подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи и основные мероприятия подпрограммы | Наименование показателей целей, задач, основных мероприятий подпрограммы (единицы измерения) | Ответственный исполнитель, соисполнители муниципальной программы, участники подпрограммы, участники мероприятий подпрограмм | Значения показателей | | | | | | | | | | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя, источник информации\* |
| Год, предшествующий году разработки муниципальной программы 2019 год отчёт | Год разработки программы 2020 год (факт) | 1-й реализации 2021 год (факт) | 2-й год реализации  2022 год (факт) | 3-й год реализации  2023 год (факт) | 4-й год реализации  2024 год (факт) | 5-й год реализации  2025 год (план) | Последний год реализации  2026 год (план) | Прогнозный период | |
| 1-й год  2027 год | 2-й год  2028 год |
|  | Цель подпрограммы 2:  Совершенство-  вание информацион-  ной системы управления | Количество публикаций о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район» и органов Администрации Колпашевского района (ед.) | Организацион-ный отдел Администра-ции Колпашевского района | - | - | - | 588 | 527 | 613 | Не менее 600 | Не менее 600 | Не менее 600 | Не менее 600 | Абсолютное количество публикаций о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район» и органов администрации Колпашевского района, размещённых на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район» , социальных сетях «ВК», «Одноклассники» и в средствах массовой информации. В расчёт принимается информация, предоставленная от структурных подразделений Администрации Колпашевского района и органов Администрации Колпашевского района направленная для размещения на сайте, социальных сетях и в средствах массовой информации  Данные организационного отдела Администрации Колпашевского района |
| 1. | Задача 1 подпрограммы 2  Повышение эффективности муниципального управления посредством внедрения автоматизированных информационно-коммуникационных технологий и обеспечение эффективной бесперебойной работы информационных систем | 1.Количество созданных автоматизированных рабочих мест, обеспечивающих доступ к системе электронного документооборота в Администрации Колпашевского района и органов Администрации Колпашевского района, (ед.) | Организацион-ный отдел Администрации Колпашевского района | - | - | - | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | Абсолютное выражение количества созданных автоматизированных рабочих мест подключенных к системе документооборота «Ёлогика».  Данные организационного отдела Администрации Колпашевского района |
| 2.Количество созданных автоматизированных рабочих мест обеспечивающих доступ к справочно-правовой системе в Администрации Колпашевского района и органов Администрации Колпашевского района, (ед.) | - | - | - | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | Абсолютное выражение количества созданных автоматизированных рабочих мест подключенных к справочно-правовой системе «Гарант».  Данные организационного отдела Администрации Колпашевского района |
| 3.Отсутствие обоснованных претензий к работе информационных систем (да/нет) | - | - | да | да | да | да | да | да | да | да | Отсутствие письменных обоснованных претензий к работе информационных систем Администрации Колпашевского района.  Данные организационного отдела Администрации Колпашевского района. |
|  | 4. Отсутствие обоснованных претензий к размещению информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район» и органов Администрации Колпашевского района в средствах массовой информации (да/нет) |  |  |  | да | да | да | да | да | да | да | Отсутствие письменных обоснованных претензий к размещению информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район» и органов Администрации Колпашевского района в средствах массовой информации, поступивших в Администрацию Колпашевского района и органы Администрации Колпашевского района |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2  Организация системы электронного документооборота (СЭД) и справочно-правовой системы | Количество систем электронного документооборота (СЭД) и справочно-правовой системы, обеспечивающих работу специалистов Администрации Колпашевского района и органов Администрации Колпашевского района, (ед.) | Организацион-ный отдел Администрации Колпашевского района | - | - | - | 2 | 2 | 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | Абсолютное выражение количества систем электронного документооборота (СЭД) и справочно-правовой системы обеспечивающих работу специалистов Администрации Колпашевского района и органов Администрации Колпашевского района.  Данные организационного отдела Администрации Колпашевского района. |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2  Организация эффективной бесперебойной работы информационных систем | 1.Количество средств оргтехники, вычислительной техники, и их комплектующих, приобретённой для работы в Администрации Колпашевского района, (ед.) | Организацион-ный отдел Администра-ции Колпашевского района | - | - | - | 2 | 16 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | Абсолютное выражение количества оргтехники, вычислительной техники и их комплектующих, приобретённой для работы в Администрации Колпашевского района в соответствии с муниципальным контрактом и актом приёма – передачи товара.  Данные организационного отдела Администрации Колпашевского района |
| 2.Выполнение плана мероприятий по защите информации в информационных системах в соответствии с техническим проектом на создание системы защиты информации для информационной системы персональных данных Администрации Колпашевского района, (%) | Организацион-ный отдел Администра-ции Колпашевского района | - | - | - | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Впм. = (Кмф./Кмп.)\*100%, где Впм.-выполнение плана мероприятий по защите информации в информационных системах в соответствии с техническим проектом на создание системы защиты информации для информационной системы персональных данных Администрации Колпашевского района; Кмф. - количество выполненных мероприятий в соответствии с планом.  Кмп. – количество запланированных мероприятий в соответствии с планом. Мероприятия определяются согласно муниципальному контракту и акту приёма - передачи оказанных услуг.  Данные организационного отдела Администрации Колпашевского района |
|  | 3.1Количество посещений официального сайта органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район» (раз.) | Организацион-ный отдел Администра-ции Колпашевского района | - | - | - | 39557 | 37324 | 35962 | Не менее  34 тыс. | Не менее  34 тыс. | Не менее  34 тыс. | Не менее  34 тыс. | Абсолютное выражение количества посещений официального сайта органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район» на основании отдельной статистики посещений официального сайта органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район» (счётчик посещений за календарный год).  Данные организационного отдела Администрации Колпашевского района |
|  | 3.2.Количество просмотров контента гос.организации Администрации Колпашевского района в социальной сети «ВК» и «Одноклассники», (раз) | Организацион-ный отдел Администра-ции Колпашевского района | - | - | - | 1448478 | 1721182 | 1973 тыс. | Не менее 1 500 тыс. | Не менее 1500 тыс. | Не менее 1500тыс. | Не менее 1500 тыс. | Абсолютное выражение количества просмотров контента гос. организации Администрации Колпашевского района в социальной сети «ВК» и «Одноклассники» (статистика просмотров за календарный год).  Данные организационного отдела Администрации Колпашевского района |
| 1.3 | Основное мероприятие 3  Оказание содействия в организации бесперебойной работы оргтехники, вычислительной техники и их комплектующих в поселениях Колпашевского района | Количество средств оргтехники, вычислительной техники и их комплектующих, приобретённой для работы в поселениях Колпашевского района, (ед.) | Организацион-ный отдел Администра-ции Колпашевского района | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | Абсолютное выражение количества оргтехники, вычислительной техники и их комплектующих, приобретённой для поселений Колпашевского района на основании переданных ИМБТ. Данные организационного отдела Администрации Колпашевского района |
| 1.4 | Основное мероприятие 4 Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Колпашевский район" и органов Администрации Колпашевского района | Количество публикаций и видеосюжетов в средствах массой информации (ед.) | Организацион-ный отдел Администра-ции Колпашевского района |  |  |  | 112 | 107 | 405 | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 | Абсолютное выражение количества публикаций и видеосюжетов в средствах массой информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Колпашевский район" и органов Администрации Колпашевского района .  На основании Актов сдачи-приемки оказанных услуг заключенным муниципальным контрактам.  Данные организационного отдела Администрации Колпашевского района |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 2 к подпрограмме 2  «Совершенствование информационной системы управления»  Перечень | | | | | | | | | |
| мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 | | | | | | | | | |
| «Совершенствование информационной системы управления» | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Срок исполнения | Объем финанси-рования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы |
| местного бюджета | федерального бюджета (по согласованию) в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счет\*\* | областного бюджета (по согласованию) в т.ч. средства областного бюджета, поступающие напрямую получателям на счет\*\* | бюджетов поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача подпрограммы: Повышение эффективности муниципального управления посредством внедрения автоматизированных информационно-коммуникационных технологий и  обеспечение эффективной бесперебойной работы информационных систем | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1  1 Организация системы электронного документооборота (СЭД) и справочно-правовой системы | Всего\* | 1750,0 | 1750,0 | - | - | - | - | Организационный отдел Администрации Колпашевского района |
| 2021 год | 296,00 | 296,0 | - | - | - | - |
| 2022 год | 303,8 | 303,8 | - | - | - | - |
| 2023 год | 373,2 | 373,2 | - | - | - | - |
| 2024 год | 376,9 | 376,9 | - | - | - | - |
| 2025 год | 400,1 | 400,1 | - | - | - | - |
| 2026 год | - | - | - | - | - | - |
| прогнозный период  2027 год | - | - | - | - | - | - |
| прогнозный период  2028 год | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1  Приобретение и установка системы электронного документооборота (СЭД) и справочно-правовой системы | Всего\* | 1750,0 | 1750,0 | - | - | - | - | Организационный отдел Администрации Колпашевского района |
| 2021 год | 296,00 | 296,0 | - | - | - | - |
| 2022 год | 303,8 | 303,8 | - | - | - | - |
| 2023 год | 373,2 | 373,2 | - | - | - | - |
| 2024 год | 376,9 | 376,9 | - | - | - | - |
| 2025 год | 400,1 | 400,1 | - | - | - | - |
| 2026 год | - | - | - | - | - | - |
| прогнозный период  2027 год | - | - | - | - | - | - |
| прогнозный период  2028 год | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 2  Организация эффективной бесперебойной работы информационных систем | Всего\* | 4440,7 | 4440,7 |  |  |  |  | Организационный отдел Администрации Колпашевского района |
| 2021 год | 523,3 | 523,3 |  |  |  |  |
| 2022 год | 578,0 | 578,0 |  |  |  |  |
| 2023 год | 908,6 | 908,6 |  |  |  |  |
| 2024 год | 1447,9 | 1447,9 |  |  |  |  |
| 2025 год | 982,9 | 982,9 |  |  |  |  |
| 2026 год | - | - |  |  |  |  |
| прогнозный период  2027 год | - | - |  |  |  |  |
| прогнозный период  2028 год | - | - |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 2.1.Приобретение оргтехники, вычислительной техники и их комплектующих | Всего\* | 920,7 | 920,7 | - | - | - | - | Организационный отдел Администрации Колпашевского района |
| 2021 год | - | - | - | - | - | - |
| 2022 год | 48,9 | 48,9 | - | - | - | - |
| 2023 год | 268,9 | 268,9 | - | - | - | - |
| 2024 год | 252,9 | 252,9 | - | - | - | - |
| 2025 год | 350,0 | 350,0 | - | - | - | - |
| 2026 год |  |  | - | - | - | - |
| прогнозный период  2027 год | - | - | - | - | - | - |
| прогнозный период  2028 год | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2. | Мероприятие 2.2.Приобретение средств защиты информации от несанкционированного доступа для автоматизированных рабочих мест | Всего\* | 2625,8 | 2625,8 | - | - | - | - | Организационный отдел Администрации Колпашевского района |
| 2021 год | 344,5 | 344,5 | - | - | - | - |
| 2022 год | 341,5 | 341,5 | - | - | - | - |
| 2023 год | 448,2 | 448,2 | - | - | - | - |
| 2024 год | 1006,5 | 1006,5 | - | - | - | - |
| 2025 год | 485,1 | 485,1 | - | - | - | - |
| 2026 год | - | - | - | - | - | - |
| прогнозный период  2027 год | - | - | - | - | - | - |
| прогнозный период  2028 год | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3 | Мероприятие 2.3  Организация автоматизированных информационно- коммуникационных ресурсов осуществляющих информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Колпашевского района | Всего\* | 894,2 | 894,2 | - | - | - | - | Организационный отдел Администрации Колпашевского района |
| 2021 год | 178,8 | 178,8 | - | - | - | - |
| 2022 год | 187,6 | 187,6 | - | - | - | - |
| 2023 год | 191,5 | 191,5 | - | - | - | - |
| 2024 год | 188,5 | 188,5 | - | - | - | - |
| 2025 год | 147,8 | 147,8 | - | - | - | - |
| 2026 год | - | - |  |  |  |  |
| прогнозный период  2027 год | - | - |  |  |  |  |
| прогнозный период  2028 год | - | - |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 3  Оказание содействия в организации бесперебойной работы оргтехники, вычислительной техники и их комплектующих в поселениях Колпашевского района | Всего\* | 69,9 | 69,9 | - | - | - | - | Организационный отдел Администрации Колпашевского района,  Администрация Новогоренского сельского поселения |
| 2021 год | - | - | - | - | - | - |
| 2022 год | 69,9 | 69,9 |  |  |  |  |
| 2023 год | - | - | - | - | - | - |
| 2024 год | - | - | - | - | - | - |
| 2025 год | - | - | - | - | - | - |
| 2026 год | - | - | - | - | - | - |
| прогнозный период  2027 год | - | - | - |  | - | - |
| прогнозный период  2028 год | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.1 | Мероприятие 3.1  Приобретение вычислительной техники (ноутбук) для нужд Администрации Новогоренского сельского поселения | Всего\* | 69,9 | 69,9 | - | - | - | - | Организационный отдел Администрации Колпашевского района,  Администрация Новогоренского сельского поселения |
| 2021 год | - | - | - | - | - | - |
| 2022 год | 69,9 | 69,9 |  |  |  |  |
| 2023 год | - | - | - | - | - | - |
| 2024 год | - | - | - | - | - | - |
| 2025 год | - | - | - | - | - | - |
| 2026 год | - | - | - | - | - | - |
| прогнозный период  2027 год | - | - | - |  | - | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 4 Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Колпашевский район" и органов Администрации Колпашевского района | Всего\* | 8878,8 | 8878,8 |  |  |  |  | Организационный отдел Администрации Колпашевского района |
| 2021 год | - | - |  |  |  |  |
| 2022 год | - | - |  |  |  |  |
| 2023 год | - | - |  |  |  |  |
| 2024 год | 4839,6 | 4839,6 |  |  |  |  |
| 2025 год | 4039,2 | 4039,2 |  |  |  |  |
| 2026 год | - | - |  |  |  |  |
| прогнозный период  2027 год | - | - |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Организация размещения в средствах массовой информации муниципальных правовых актов и иной информации о деятельностиорганов местного самоуправления муниципального образования "Колпашевский район" и органов Администрации Колпашевского района | Всего\* | 8878,8 | 8878,8 |  |  |  |  | Организационный отдел Администрации Колпашевского района |
| 2021 год | - | - |  |  |  |  |
| 2022 год | - | - |  |  |  |  |
| 2023 год | - | - |  |  |  |  |
| 2024 год | 4839,6 | 4839,6 |  |  |  |  |
| 2025 год | 4039,2 | 4039,2 |  |  |  |  |
| 2026 год | - | - |  |  |  |  |
| прогнозный период  2027 год | - | - |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | Всего\* | 15139,4 | 15139,4 |  |  |  |  |  |
| 2021 год | 819,3 | 819,3 |  |  |  |  |
| 2022 год | 951,7 | 951,7 |  |  |  |  |
| 2023 год | 1 281,8 | 1 281,8 |  |  |  |  |
| 2024 год | 6664,4 | 6664,4 |  |  |  |  |
| 2025 год | 5422,2 | 5422,2 |  |  |  |  |
| 2026 год | - | - |  |  |  |  |
|  |  | прогнозный период  2027 год | - | - |  |  |  |  |
|  |  | прогнозный период  2028 год | - | - |  |  |  |  |