АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ.

15.12.2021 						           		     	         № 1483

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие культуры в Колпашевском районе» (в редакции постановлений Администрации Колпашевского района от 24.03.2022 № 383, от 29.12.2022

№ 1525, от 10.03.2023 № 215, от 11.09.2023 № 813, от 09.02.2024 № 127, от 12.04.2024 № 334, от 25.02.2025 № 170, от 01.04.2025 № 289)

В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 № 155 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», их формирования, реализации, мониторинга и контроля»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры в Колпашевском районе» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.

3. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района Пшеничникову Г.А.

И.о.Главы района								    А.Б.Агеев

Г.А.Пшеничникова

5 27 40

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Колпашевского района

от 15.12.2021  № 1483

Муниципальная программа «Развитие культуры в Колпашевском районе».

1. Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры в Колпашевском районе»

| Муниципальный правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы | Постановление Администрации Колпашевского района от 19.07.2021 № 887 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники мероприятий | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района Органы местного самоуправления Колпашевского района Муниципальные бюджетные учреждения культуры Колпашевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель (задача, приоритет) социально-экономического развития Колпашевского района, на реализацию которых направлена муниципальная программа | Цель: повышение уровня привлекательности территории для проживания и улучшение качества жизни населения на территории Колпашевского района Задача: повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма, в том числе через популяризацию объектов культурного наследия, а также развитие муниципального архива на территории Колпашевского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры в Колпашевском районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  | Год, предшест-вующий году разработки муниципальной программы, отчёт (2020) |  | Год раз-работки прог-раммы (факт) (2021) |  |  |  | 1 –й год реали-зации (факт) (2022) |  |  | 2 –й год реали-зации (факт) (2023) |  | 3 –й год реали- зации (план) (2024) |  | 4 –й год реали-зации (план) (2025) |  | 5 –й год реали- зации (план) (2026) |  |  |  | Последний год реализа-ции (план) (2027) |  | Прогноз-ный период 1-й год (2028) |  |  | Прогноз-ный период 2-й год (2029) |
|  | 1. Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры Колпашевского района, (единиц на 1 жителя) |  | 1,77 |  | 6,63 |  |  |  | 6,98 |  |  | 7,99 |  | 8,9 |  | 10,5 |  | 11,6 |  |  |  | 12,7 |  | 12,7 |  |  | 12,7 |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1 Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в Колпашевском районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели задач |  | Год, предшествую-щий году разработки муниципальной программы, отчёт (2020) |  |  | Год раз-работки програм-мы (оценка/факт) (2021) |  | 1 –й год реали-зации (план/факт) (2022) |  | 2 –й год реали-зации (план/факт) (2023) |  |  | 3 –й год реали- зации (план/факт) (2024) |  |  | 4 –й год реали-зации (план/факт (2025) |  | 5 –й год реали-зации (план/факт (2026) |  | Послед-ний год реализа-ции (план/факт) (2027) |  |  | Прогноз-ный период 1-й год (2028) |  |  | Прогноз-ный период 2-й год (2029) |  |
|  | 1. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности (%) |  | 130,77 |  |  | 141,67 |  | 141,67 |  | 105,88 |  |  | 105,88 |  |  | 105,88 |  |  | 105,88 | 105,88 |  |  | 105,88 |  |  | 105,88 |  |
|  | 2. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности (%) |  | 200 |  |  | 185,71 |  | 178,57 |  | 144,0 |  |  | 144,0 |  |  | 144,0 |  |  | 144,0 | 144,0 |  |  | 144,0 |  |  | 144,0 |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022 - 2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации с учётом прогнозного периода, тыс. рублей) | Источники | Всего* |  | 1 –й год реализации (2022) |  |  | 2 –й год реализации (2023) |  |  |  | 3 –й год реализации (2024) |  |  |  | 4 –й год реализации (2025) |  | 5 –й год реализации (2026) |  |  |  | Последний год реализации (2027) |  |  |  | Прогнозный период (2028) |  | Прогнозный период (2029) |
|  | Федеральный бюджет (по согласованию) | 8 555,8 |  | 297,1 |  |  | 7 923,9 |  |  |  | 334,8 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Областной бюджет (по согласованию) | 220 474,9 |  | 44,4 |  |  | 92 355,1 |  |  |  | 128 075,4 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 54966,4 |  | 0,0 |
|  | в т.ч. средства областного бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 189 234,5 |  | 33 407,6 |  |  | 36 137,4 |  |  |  | 47 156,6 |  |  |  | 23 342,4 |  | 25 478,3 |  |  |  | 23 712,2 |  |  |  | 19201,0 |  | 4182,0 |
|  | Бюджеты поселений (по согласованию) | 291 031,2 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 70 415,4 |  |  |  | 73 067,5 |  | 73 650,3 |  |  |  | 73 898,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Всего по источникам | 709 296,4 |  | 33 749,1 |  |  | 136 416,4 |  |  |  | 245 982,2 |  |  |  | 96 409,9 |  | 99 128,6 |  |  |  | 97 610,2 |  |  |  | 74 167,4 |  | 4 182,0 |

*- Объём финансирования в течение срока реализации муниципальной программы»

- Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Создание условий для развития культуры на территории Колпашевского района осуществляется в соответствии с правами органов местного самоуправления муниципального района на решение вопросов, не отнесённых к вопросам местного значения муниципальных районов, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», деятельность культуры реализуется в соответствии с Федеральным законом от 9 октября 1992 г. № 3612-I-ФЗ «Об основах законодательства Российской Федерации о культуре», законом Томской области от 13 июня 2007 г. № 112-ОЗ «О реализации государственной политики в сфере культуры и искусства на территории Томской области».

Колпашевский район принадлежит к числу районов, обладающих значительными культурно-историческими ресурсами  с совокупностью объектов и явлений, связанных с деятельностью человека и являющихся её результатами материального и нематериального (духовного) характера. На территории района также развита сеть муниципальных учреждений, которые оказывают услуги населению, обеспечивающие доступ к культурным ценностям, информации и знаниям о них.

В предыдущие годы работа по реализации приоритетных направлений муниципальной политики в сфере культуры осуществлялась посредством программных мероприятий муниципальной  программы «Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе» за период 2016 - 2021 гг, утверждённой постановлением Администрации Колпашевского района от 22.03.2016 № 278.

За этот период были улучшены многие показатели и качество предоставления услуг в сфере культуры.

Целью муниципальной программы является повышение качества и доступности услуг в сфере культуры Колпашевского района.

Задачей муниципальной программы является «Создание благоприятных условий для развития сферы культуры в Колпашевском районе».

2.1. Сфера культуры

- Сфера культуры в Колпашевском районе представлена двумя централизованными учреждениями: муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга» и муниципальное бюджетное учреждение «Библиотека».

- В библиотечной сфере Колпашевского района осуществляет деятельность МБУ «Библиотека».

На начало 2021 года в МБУ «Библиотека» входят 26 структурных подразделений – отделов библиотечного обслуживания.

Библиотечный фонд в общедоступных (публичных) библиотеках на конец 2017 года составил 286,872 тыс. экземпляров, в 2018 году – 284,839 тыс. экземпляров, в 2019 году – 286,839 тыс. экземпляров, в 2020 году – 288,188 тыс. экземпляров. В 2018 году наблюдается снижение показателя относительно 2017 года в связи с инвентаризацией фонда отделов библиотечного обслуживания. По итогам данного мероприятия произошло большое списание, вследствие чего объём фонда уменьшился. На конец 2020 года наблюдается положительная динамика показателя в связи с поступлением новых печатных изданий в фонды отделов библиотечного фонда.

В  МБУ «Библиотека» также наблюдалась положительная динамика показателя «число зарегистрированных пользователей»: в 2016 году данный показатель составлял 14543 человек, в 2017 году - 14 379 человек, в 2018 году -14 290 человек, в 2019 году - 14767 человек, в 2020 году - 12 818 человек. В связи с введением на территории Томской области ограничительных мер из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции очное посещение библиотек было невозможно, многие  мероприятия не были реализованы, что повлияло на снижение показателя в 2020 году.

На 1 января 2021 года сфера клубной деятельности на территории Колпашевского района представлена одним централизованным учреждением - МБУ «ЦКД», в состав которого входят 16 структурных подразделений.

В период с 2016 по 2020 годы число участников клубных формирований увеличилось с 1265 единиц в 2016 году до 1271 единиц в 2020 году. Стабильность данного показателя сохраняется.

Число участников культурно-досуговых мероприятий в 2016 году составило 178922 чел. (в том числе на платной основе 37977 чел.), в 2017 году – 191641 чел. (в том числе на платной основе – 41 620 чел.)2018 году составило 205098 чел. (в том числе на платной основе - 29510 чел), в 2019 году – 206332 чел. (в том числе на платной основе – 42036 чел.), в 2020 году – 60255 чел. (в том числе на платной основе - 5435 чел). Динамика увеличения данного показателя наблюдалась до 2020 года. В связи с введением на территории Томской области ограничительных мер из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, многие мероприятия не были реализованы, что повлияло на снижение показателя в 2020 году.

Также в предыдущие годы были достигнуты следующие результаты:

Количество районных мероприятий в 2016 году составило 13 мероприятий, в 2017 году - 13 мероприятий, в 2018 году - 16 мероприятий, в 2019 году – 18 мероприятий, в 2020 году - 4 мероприятия. Количество мероприятий в 2020 году сократилось в связи с приостановлением деятельности учреждений культуры из-за угрозы распространения новой короновирусной инфекции.

Количество специалистов учреждений культуры, повысивших профессиональный уровень в 2016 году составило 33 человека, в 2017 году  - 20 человек, в 2018 году - 26 человек,  в 2019 году - 15 человек, в 2020 году - 21 человек. Данная динамика показателей  по численности  обусловлена изменением стоимости семинаров, сменой формы обучения.

Количество выездов творческих самодеятельных коллективов учреждений культуры Колпашевского района по муниципальным районам Томской области и в г. Томск и участие в конкурсах и фестивалях народного творчества в 2017 году составило 11 единиц, в 2018 году - 14 единиц, в 2019 году - 11 единиц, в 2020 году - 4 единицы. В связи с введением на территории Томской области ограничительных мер из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, многие выезды на мероприятия не были реализованы, что повлияло на уменьшение показателей в 2020 году.

Рейтинг среди 20-ти муниципальных образований Томской области согласно данным Томскстата по показателям деятельности сферы культуры по состоянию на 01.01.2020 выглядит следующим образом.

В сфере библиотечного дела:

4 место по числу зарегистрированных пользователей (14,767 тыс. чел.). Лидирует по этому показателю г. Томск (67,744 тыс. чел.);

4 место по количеству экземпляров библиотечного фонда общедоступных (публичных) библиотек (286,839 тыс. экз.). Лидирует по этому показателю г. Томск (418,764 тыс. экз.);

2 место по числу общедоступных (публичных) библиотек (26 ед.).  На первом месте  лидирует по показателям только Томский район (39 ед.).

В культурно-досуговой сфере (клубной деятельности):

11 место по числу клубных формирований в учреждениях культурно-досугового типа (85 ед.). Лидирует по этому показателю Томский район (320 ед.);

11 место по числу участников клубных формирований в учреждениях культурно-досугового типа (1 270 чел.). Лидирует по этому показателю Томский район (4 126 чел.);

7 место по числу учреждений культурно-досугового типа (17 ед.). Лидирует по этому показателю Томский район (38 ед.).

За период 2016 – 2020 г.г. на территории Колпашевского района организованы и проведены такие районные мероприятия, как:

мероприятия, приуроченные к Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

мероприятия «Библионочь»;

конкурс хора ветеранов «Салют, Победа»;

конкурс исполнителей солдатской песни «Муза, опалённая войной»;

конкурс детского творчества «Красота спасёт мир»;

межпоселенческий фестиваль «Живой родник»;

конкурс исполнителей народной песни;

конкурс хореографических коллективов;

конкурс исполнителей эстрадной песни.

Учреждениями регулярно проводятся культурно-массовые мероприятия для населения. Коллективы учреждений принимают активное участие и занимают призовые места не только в областных конкурсах, но и в конкурсах и фестивалях разных уровней. Три коллектива самодеятельного народного творчества  МБУ «ЦКД» имеют звание народный, два коллектива – образцовый.

В целях повышения творческого роста самодеятельных коллективов и исполнителей муниципальных учреждений культуры, будет продолжена работа по участию самодеятельных коллективов и исполнителей в конкурсах и фестивалях разного уровня.

В 2020 году из 114 специалистов муниципальных учреждений культуры Колпашевского района прошли обучение на курсах повышения квалификации и приняли участие в обучающих семинарах 22 человека.

В рамках реализации муниципальной программы планируется сохранить и  увеличить количество мероприятий, направленных на организацию досуга и местного традиционного народного творчества.

С целью улучшения материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в 2019 году проведены ремонты зданий и помещений:

ремонт отопления здания отдела библиотечного обслуживания № 1 и № 5 МБУ «Библиотека»;

ремонт пожарного выхода, проёмов балконной группы и оконных блоков здания отдела библиотечного обслуживания № 3 МБУ «Библиотека»;

ремонт кровли отдела библиотечного обслуживания № 10 (п. Куржино) МБУ «Библиотека»;

косметический ремонт помещений Центрального детского отдела библиотечного обслуживания;

ремонт оконных блоков в зданиях культурно – досугового отдела «Мараксинский ДК» МБУ «Центр культуры и досуга» и культурно – досугового отдела «Новоселовский ДК» МБУ «Центр культуры и досуга»;

ремонт крыши здания МБУ «Центр культуры и досуга» и культурно – досугового отдела «Новоселовский ДК» МБУ «Центр культуры и досуга»;

Несмотря на это, большинство зданий муниципальных учреждений культуры остаются в крайне неудовлетворительном состоянии.

Существует потребность в строительстве Домов культуры в Чажемто, д. Могильный Мыс и с. Новоселово. Дом культуры с. Новоселово – год постройки 1980, износ более 56% по состоянию на 2004 год, количество посадочных мест – 80.. Учитывая, что в вышеуказанных населённых пунктах проживает более 1500 человек, существует востребованность в увеличении количества посадочных мест и приведении вышеуказанных зданий в нормативное состояние. Потребность в строительстве Домов культуры в данных населённых пунктах подтверждается проведением социологического опроса населения.

Анализ основных проблем развития сферы культуры в Колпашевском районе, формирование перечня мероприятий для их решения и показателей их эффективности рассматриваются по следующим направлениям:

создание условий для проведения мероприятий, направленных на организацию досуга, развитие местного традиционного народного художественного творчества, библиотечного обслуживания и обеспечение услуг организаций культуры;

содействие поселениям Колпашевского района в решении вопроса местного значения по созданию условий для организации досуга;

реализация Регионального проекта «Цифровая культура»;

организация проведения ремонта, капитального ремонта и благоустройства воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятных знаков, стелл, именных указателей, памятников археологии, истории и архитектуры на территории Колпашевского района;

капитальные вложения в развитие инфраструктуры сферы культуры;

государственная поддержка отрасли культуры;

реализация  «Регионального проекта «Творческие люди».

Для повышения качества предоставления населению Колпашевского района в сфере культуры необходимо решить ряд проблем, требующих неотложных действий:

одной из основных проблем, напрямую влияющих на базовые показатели эффективности работы и требующих неотложного решения, является ухудшение материально-технической базы и острая необходимость модернизации ресурсного оснащения культурно-досуговых учреждений;

критическое техническое состояние воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятных знаков, стелл, именных указателей, памятников археологии, истории и архитектуры на территории Колпашевского района, нуждающихся в  ремонтно-реставрационных работах;

неудовлетворительное состояние зданий большинства учреждений культуры;

в муниципальных учреждениях культуры продолжает наблюдаться тенденция снижения квалификации кадров, роста несоответствия их профессиональных знаний и умений, предъявляемых требованиям сегодняшнего дня.

Для повышения места Колпашевского района в рейтинге среди муниципальных районов Томской области необходимо решить вышеуказанные проблемы сферы культуры.

Настоящей программой предусмотрено дальнейшее проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях культуры Колпашевского района.

К 2027 году планируется отремонтировать не менее 9 зданий муниципальных учреждений культуры.

Реализация муниципальной программы позволит улучшить качество материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Колпашевского района, а также  будет способствовать созданию условий, обеспечивающих равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ в Колпашевском районе, повышению уровня и качества жизни населения Колпашевского района, улучшению качества библиотечного обслуживания  и накоплению человеческого потенциала.

3. Цель, задачи и показатели муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение качества и доступности услуг в сфере культуры Колпашевского района.

Задачей муниципальной программы является создание благоприятных условий для развития сферы культуры в Колпашевском районе.

Реализация задачи муниципальной программы позволит создать условия для:

предоставления населению Колпашевского района библиотечных услуг и услуг клубной деятельности;

создания условий для обеспечения поселений, входящих в состав Колпашевского района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;

создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав Колпашевского района;

развития инфраструктуры цифровых ресурсов;

развития кадрового потенциала в Колпашевском районе в сфере культуры;

сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Колпашевского района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории Колпашевского района.

Одним из механизмов достижения целей и задач, определённых в стратегии социально-экономического развития Колпашевского района до 2030 года, призвана стать муниципальная программа «Развитие культуры в Колпашевском районе».

Реализация мероприятий муниципальной программы при достаточном финансировании позволит к 2027 году достичь следующих результатов:

увеличить индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры Колпашевского района;

сохранить уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности;

сохранить уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности.

Сведения о составе и значениях показателей достижения цели, задач, мероприятий муниципальной программы представлены в приложении № 1. Для достижения поставленной цели муниципальная программа предусматривает 8 основных мероприятий.

4. Структура муниципальной программы

Муниципальная программа содержит 10 основных мероприятий в рамках задачи «Развитие культуры в Колпашевском районе».

Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий, направленных на организацию досуга, развитие местного традиционного народного художественного творчества, библиотечного обслуживания и обеспечение услуг организаций культуры.

Мероприятие 1 включает в себя:

организацию и проведение районных культурно-досуговых, тематических мероприятий и выставок народно-прикладного творчества в сфере культуры;

участие самодеятельных коллективов и исполнителей муниципальных учреждений культуры Колпашевского района в конкурсах и фестивалях разного уровня;

повышение квалификации специалистов муниципальных учреждений культуры;

привлечение бюджетных инвестиций на строительство (реконструкцию), проведение ремонтов в муниципальных учреждениях культуры Колпашевского района;

обеспечение выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Колпашевского района не ниже установленного минимального размера оплаты труда;

организация мероприятий, направленных на закрепление специалистов в отрасли культуры;

проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на интеграцию инвалидов в общество;

обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации зданий (нежилых помещений) муниципальных учреждений культуры Колпашевского района;

улучшение качества материально-технического оснащения муниципальных учреждений культуры Колпашевского района;

поддержка и развитие деятельности Центров общественного доступа, расположенных в муниципальных учреждениях культуры Колпашевского района;

благоустройство прилегающей территории зданий муниципальных учреждений культуры Колпашевского района;

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Колпашевского района;

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек;

обеспечение выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Колпашевского района не ниже установленного уровня средней заработной платы на соответствующий финансовый год;

обследование технического состояния зданий и сооружений объектов муниципальных учреждений культуры Колпашевского района;

разработка сметной документации на создание муниципальной модельной библиотеки, в том числе, прохождение достоверности сметной стоимости.

Основное мероприятие 2. Содействие поселениям Колпашевского района в решении вопроса местного значения по созданию условий для организации досуга.

Мероприятие 2. включает в себя:

приобретение и монтаж звукового оборудования для обеспечения звукового сопровождения мероприятий в г. Колпашево.

Основное мероприятие 3. Региональный проект «Цифровая культура»

Мероприятие 3. включает в себя:

функционирование виртуального концертного зала.

Основное мероприятие 4. Организация проведения ремонта, капитального ремонта и благоустройства воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятных знаков, стел, именных указателей, памятников археологии, истории и архитектуры на территории Колпашевского района.

Мероприятие 4. включает в себя:

проведение ремонта, капитального ремонта и благоустройства воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в поселениях Колпашевского района.

Основное мероприятие 5. Капитальные вложения в развитие инфраструктуры сферы культуры.

Мероприятие 5. включает в себя:

разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту объектов муниципальных учреждений культуры Колпашевского района, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации, проверки достоверности определения сметной стоимости, в том числе, проведение инженерных геологических изысканий;

разработку проектно-сметной документации и строительство здания Дома культуры на 100 мест по адресу: Томская область, Колпашевский район, с. Новоселово;

разработку проектно-сметной документации и строительство здания Дома культуры «Рыбник» на 150 мест по адресу: Томская область, г. Колпашево.

Основное мероприятие 6. Государственная поддержка отрасли культуры.

Мероприятие 6. включает в себя:

государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры. развитие библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.

Основное мероприятие 7. Региональный проект «Творческие люди».

Мероприятие 7 включает в себя государственную поддержку лучших сельских учреждений и лучших работников сельских учреждений культуры.

Основное мероприятие 8. Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, кроме гг. Москвы и Санкт-Петербурга.

Мероприятия 8 включает в себя государственную поддержку отрасли культуры.

Мероприятие 9 включает в себя модернизацию библиотек Колпашевского района в части комплектования книжных фондов.

Мероприятия 10 включает в себя региональный  проект «Культурная среда»

Для привлечения бюджетных инвестиций на строительство (реконструкцию) муниципальных объектов в сфере культуры из средств областного бюджета, Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района ежегодно формирует заявки на включение в государственную программу «Развитие культуры и туризма в Томской области».

Перечень цели, задач, основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 1 «Показатели цели, задач, основных мероприятий муниципальной программы».

Перечень мероприятий муниципальной программы с финансированием по годам, представлен в приложении № 2 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы» к настоящей муниципальной программе.

Перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, реализуемых в рамках муниципальной программы, представлен в приложении № 3 «Перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, реализуемых в рамках муниципальной программы» к настоящей муниципальной программе.

5. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы

Общее руководство реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель Главы Колпашевского района по социальным вопросам.

Управление Муниципальной программы организует ответственный исполнитель – Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района.

Реализация Муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем, участниками мероприятий Муниципальной программы в соответствии с их полномочиями, определёнными Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Колпашевского района, их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утверждённым постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 № 155 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», их формирования, реализации, мониторинга и контроля» (далее - Порядок).

Мониторинг реализации Муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем ежегодно, в соответствии с требованиями, установленными Порядком. Формирование отчётности осуществляется по итогам отчётного года и по итогам реализации Муниципальной программы в соответствии с Порядком.

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением Думы Колпашевского района о бюджете муниципального образования «Колпашевский район» на очередной финансовый год и плановый период в срок не позднее трёх месяцев со дня вступления его в силу.

Внесение изменений в Муниципальную программу в течение финансового года осуществляется в порядке и сроки, установленные Порядком. Внесение изменений в Муниципальную программу, досрочное прекращение Муниципальной программы осуществляется путём принятия соответствующего постановления Администрации Колпашевского района. Не допускается внесение изменений в Муниципальную программу в части снижения значений показателей целей, задач и основных мероприятий Муниципальной программы на очередной год и плановый период за исключением случаев, установленных Порядком. Не допускается внесение изменений в Муниципальную программу в части корректировки показателей, мероприятий, объёмов финансирования за отчётный год после окончания финансового года, за исключением случаев, установленных Порядком.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы проводится в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район» утверждённым постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 № 625 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Приложение № 1 к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | «Развитие культуры в Колпашевском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели, задач, основных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие культуры в Колпашевском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Цель, задачи и основные мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Наименование показателей целей, задач, основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения) |  | Ответственный исполнитель, участники муниципальной программы, участники мероприятий муниципальной программы |  | Значения показателей** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Алгоритм формирования (формула) расчёта показателя, источник информации* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Год, предшествующий году разработ-ки муници-пальной програм-мы, отчёт (2020) |  | Год раз-работки прог-раммы (факт) (2021) | 1–й год реали-зации (факт) (2022) |  | 2–й год реали-зации (факт) (2023) |  | 3–й год реали-зации (план) (2024) |  | 4–й год реали-зации (план) (2025) |  | 5–й год реализации (план) (2026) |  | Пос-лед-ний год реализации (план) (2027) |  | Прогнозный период |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-й год (2028) |  | 2-й год (2029) |  |  |  |
|  |  | Цель муниципальной программы: повышение качества и доступности услуг в сфере культуры Колпашевского района, в том числе через популяризацию объектов культурного наследия, а также развития муниципального архива на территории Колпашевского района | 1. Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры Колпашевского района (единиц на 1 жителя) |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  | 1,77 |  | 6,63 | 6,98 |  | 7,99 |  | 8,9 |  | 10,5 |  | 11,6 |  | 12,7 |  | 12,7 |  | 12,7 | I кду = (Ч кду + Ч б) / Н, где: I кду - индекс участия населения Колпашевского района в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры; Ч кду - сумма численности участников клубных формирований и числа посещений мероприятий муниципальных учреждений культуры Колпашевского района; Ч б - число пользователей муниципальных учреждений библиотечного типа; Н - численность постоянного населения на конец отчётного периода Источник информации: отчёты по формам федерального статистического наблюдения |  |  |
| 1. |  | Задача 1 муниципаль-ной программы: создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в Колпашевском районе | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности (%) |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  | 130,7 |  | 141,67 | 141,67 |  | 105,88 |  | 105,88 |  | 105,88 |  | 105,88 |  | 105,88 |  | 105,88 |  | 105,88 | УФОк= (Ок/НП)*100 УФОк- уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа Ок-фактическое количество клубов и учреждениями клубного типа по состоянию на конец отчётного периода НП- нормативная потребность клубами и учреждениями клубного типа Источник информации: отчёт по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления. Методика подсчёта норматива в соответствии с распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № Р-965 |  |  |
|  |  |  | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности (%) |  |  |  | 200 |  | 185,71 | 178,57 |  | 144,0 |  | 144,0 |  | 144,0 |  | 144,0 |  | 144,0 |  | 144,0 |  | 144,0 | УФОб= (Об/НП)*100 УФОб- уровень фактической обеспеченности библиотеками по состоянию на конец отчётного периода Ок-фактическое библиотек НП-нормативная потребность библиотек. Источник информации: отчёт по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления Методика подсчёта норматива в соответствии с распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № Р-965. |  |  |
| 1.1. |  | Основное мероприятие 1: Проведение мероприятий, направленных на организацию досуга, развитие местного традиционного народного художественного творчества, библиотечного обслуживания и обеспечение услуг организаций культуры | Количество мероприятий, направленных на организацию досуга и местного традиционного народного художественного творчества (ед.) |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  | 4 |  | 15 | 17 |  | 18 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | Мтт=Ктт+Бтт, где Ктт- количество мероприятий, направленных на организацию досуга и местного традиционного народного художественного творчества, организованных культурно досуговыми отделами муниципальных учреждений культуры, Бтт- количество мероприятий, направленных на организацию досуга и местного традиционного народного художественного творчества, организованных отделами библиотечного обслуживания муниципальных учреждений культуры. Источник информации: утверждается распоряжением Администрации Колпашевского района |  |  |
| 1.1.1 |  | Мероприятие 1.1. Организация и проведение районных культурно-досуговых, тематических мероприятий и выставок народно-прикладного творчества в сфере культуры | Число посещений мероприятий на платной основе, организованных муниципальными учреждениями культуры Колпашевского района, (чел.) |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  | 5 435 |  | 9 106 | 36 234 |  | 43 084 |  | 36 000 |  | 38 000 |  | 40 000 |  | 42 000 |  | 42 000 |  | 42 000 | Ом= Мкдо+Мобо, где Ом- число мероприятий на платной основе; Мкдо- число посещений мероприятий на платной основе, организованных культурно- досуговыми отделами муниципальных учреждений культуры Колпашевского района; Мобо- число посещений мероприятий на платной основе, организованных отделами библиотечного обслуживания муниципальных учреждений культуры Колпашевского района. Источник информации: отчёт по форме 7-НК федерального статистического наблюдения (строка 6 графа 174) |  |  |
|  |  |  | Число участников клубных формирований муниципальных учреждений культуры Колпашевского района, (чел.) |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  | 1271 |  | 1271 | 1271 |  | 1272 |  | 1273 |  | 1274 |  | 1275 |  | 1275 |  | 1275 |  | 1275 | Чкдо=ΣУкф, где Чкдо- число участников клубных формирований; ΣУкф- сумма участников всех клубных формирований культурно- досуговых отделов муниципальных учреждений культуры. Источник информации: отчёт по форме 7-НК федерального статистического наблюдения (строка 6 графа 42) |  |  |
|  |  |  | Число зарегистрированных пользователей библиотек (чел.) |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  | 12 818 |  | 12 813 | 14 161 |  | 14 832 |  | 13 200 |  | 13 300 |  | 13 400 |  | 13 500 |  | 14 200 |  | 14 200 | Чзпб=ΣЗпб где Чзпб- число зарегистрирован-ных пользователей библиотек; ΣЗпб – сумма зарегистрированных пользователей всех отделов библиотечного обслуживания. Источник информации: отчёт по форме 6-НК федерального статистического наблюдения (строка 6 графа 97) |  |  |
|  |  |  | Число участников культурно-досуговых мероприятий (чел.) |  |  |  | 60 255 |  | 218830 | 251677 |  | 258983 |  | 288865 |  | 371398 |  | 412664 |  | 420930 |  | 420930 |  | 453930 | Чкдм=КДОу+ОБОу, где Чкдм - число участников культурно-досуговых мероприятий; КДОу- число участников культурно- досуговых мероприятий культурно- досуговых отделов учреждений культуры; ОБО у- число участников культурно- досуговых мероприятий отделов библиотечного обслуживания. Источник информации: отчёт по форме 7-НК федерального статистического наблюдения (строка 6 графа 167) |  |  |
| 1.1.2. |  | Мероприятие 1.2. Участие самодеятельных коллективов и исполнителей муниципальных учреждений культуры Колпашевского района в районных, межрайонных, областных, межрегиональных, международных, всероссийских конкурсах, смотрах-конкурсах, фестивалях, в передвижных выставочных проектах, а также в гастрольных выездах самодеятельных коллективов и исполните-лей районного, межрайонного, областного, межрегионального, международно-го и всероссий-ского уровня | Количество выездов творческих самодеятельных коллективов муниципальных учреждений культуры на фестивали и конкурсы разного уровня (ед.) |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  | 4 |  | 1 | 9 |  | 13 |  | 10 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 12 |  | 12 | Квкф= Σ Квкф, где Квкф - количество выездов творческих самодеятельных коллективов муниципальных учреждений культуры на фестивали и конкурсы разного уровня; ΣКвкф- сумма выездов творческих самодеятельных коллективов муниципальных учреждений культуры на фестивали и конкурсы разного уровня в течение года. Источник информации: утверждается распоряжением Администрации Колпашевского района |  |  |
| 1.1.3 |  | Мероприятие 1.3. Проведение районных обучающих семинаров для специалистов учреждений культуры, участие специалистов учреждений культуры в обучающих семинарах и обучение специалистов учреждений культуры на курсах повышения квалификации | Количество работников муниципальных учреждений культуры, повысивших свой профессиональный уровень (чел.) |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  | 22 |  | 20 | 27 |  | 26 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | Коб= Ккдо+Кобо, где Коб- количество работников муниципальных учреждений культуры, повысивших свой профессиональный уровень; Ккдо- количество работников культурно досуговых отделов муниципальных учреждений культуры, повысивших свой профессиональный уровень; Кобо- количество работников отделов библиотечного обслуживания муниципальных учреждений культуры, повысивших свой профессиональный уровень. Источник информации: отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |  |  |
| 1.1.4 |  | Мероприятие 1.4.: Предоставле-ние мер социальной поддержки специалистам отрасли культуры | Количество специалистов, трудоустроившихся в муниципальные учреждения культуры Колпашевского района (чел.) |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  | 8 |  | 7 | 14 |  | 23 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | Сп=СПк+СПб, где Сп-количество специалистов, трудоустроив-шихся в муниципальные учреждения культуры Колпашевского района; СПк- количество специалистов, трудоустроив-шихся в культурно- досуговые отделы муниципальных учреждений культуры Колпашевского района, СПб- количество специалистов, трудоустроив-шихся в отделы библиотечного обслуживания муниципальных учреждений культуры Колпашевского района. Источник информации: отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |  |  |
| 1.1.5 |  | Мероприятие 1.5. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на интеграцию инвалидов в общество | Количество культурно-массовых мероприятий, направленных на интеграцию инвалидов в общество, в год (ед.) |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  | 20 |  | 15 | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | Иинв= Кинв+Бинв, где Иинв- количество культурно-массовых мероприятий, направленных на интеграцию инвалидов в общество, в год; К инв- количество организованных культурно-досуговыми отделами муниципальных учреждений культуры культурно-массовых мероприятий, направленных на интеграцию инвалидов в общество в год; Бинв- количество организованных отделами библиотечного обслуживания муниципальных учреждений культуры культурно-массовых мероприятий, направленных на интеграцию инвалидов в общество в год. Источник информации: отчёты (7-НК строка 6 графа 155, 6 НК строка 6 графа 144) |  |  |
| 1.1.6. |  | Мероприятие 1.6. Организация работы по обеспечению доступности объектов культуры для инвалидов | Количество зданий культуры, имеющих доступность для инвалидов (ед.) |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  | 9 |  | 9 | 17 |  | 18 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 15 |  | 15 | Кди=ΣКди, где Кди - количество зданий культуры, имеющих доступность для инвалидов; ΣКди - сумма зданий культуры, имеющих доступность для инвалидов на текущий отчётный год. Источник информации: отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |  |  |
| 1.1.7. |  | Мероприятие 1.7. Ремонт учреждений культуры Колпашевского района в соответствии с Перечнем, утверждённым распоряжением Администрации Колпашевского района | Количество отремонтированных зданий (помещений) муниципальных учреждений культуры (ед.) |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  | 4 |  | 7 | 2 |  | 4 |  | Не менее 2 |  | Не менее 2 |  | Не менее 2 |  | Не менее 2 |  | Не менее 2 |  | Не менее 2 | Рзп=ΣРзп, где Рзп - к Количество отремонтирован-ных зданий (помещений) муниципальных учреждений культуры; ΣРзп - сумма отремонтирован-ных зданий (помещений) культурно-досуговых отделов и отделов библиотечного обслуживания муниципальных учреждений культуры. Источник информации: отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |  |  |
| 1.1.8. |  | Мероприятие 1.8. Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации зданий (нежилых помещений) муниципальных учреждений культуры Колпашевского района | Доля зданий (нежилых помещений) муниципальных учреждений культуры, функционировавших в течение года с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (%) |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | Ксан= (Кссэ/Кмук)*100%, где Ксан - доля зданий (нежилых помещений) муниципальных учреждений культуры, функционировав-ших в течение года с соблюдением санитарно-эпидемиологичес-ких требований; Кссэ-количество зданий (нежилых помещений) муниципальных учреждений культуры, функциониро-вавших в течение года с соблюдением санитарно-эпидемиологичес-ких требований; Кмук – общее количество зданий (помещений) муниципальных учреждений культуры. Источник информации: отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |  |  |
| 1.1.9. |  | Мероприятие 1.9. Улучшение качества материально-технического оснащения муниципальных учреждений культуры Колпашевского района | Доля удовлетворённых запросов материально-технического оснащения муниципальных учреждений культуры Колпашевского района (%) |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | Дмтб= (Кмтб/Змук)*100%, где Дмтб - доля удовлетворённых запросов материально-технического оснащения муниципальных учреждений культуры Колпашевского района; Кмтб - количество удовлетворённых запросов материально-технического оснащения муниципальных учреждений культуры Колпашевского района; Змук - общее количество запросов материально-технического оснащения муниципальных учреждений культуры Колпашевского района, которые были поданы. Источник информации: отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |  |  |
| 1.1.10. |  | Мероприятие 1.10. Поддержка и развитие деятельности Центров общественного доступа, расположенных в муниципальных учреждениях культуры Колпашевского района | Количество граждан, получивших в ЦОД консультацию о регистрации и получении услуг на едином портале государственных и муниципальных услуг (чел.) |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  | 106 |  | 189 | 164 |  | 113 |  | Не менее 96 |  | Не менее 96 |  | Не менее 96 |  | Не менее 96 |  | Не менее 96 |  | Не менее 96 | Кцод= ΣКцод, где Кцод - количество граждан, получивших в ЦОД консультацию о регистрации и получении услуг на едином портале государственных и муниципальных услуг; ΣКцод – сумме граждан, получивших в ЦОД консультацию о регистрации и получении услуг на едином портале государственных и муниципальных услуг. Источник информации: отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района, методом фактического подсчёта |  |  |
| 1.1.11. |  | Мероприятие 1.11. Благоустройство прилегающей территории зданий муниципальных учреждений культуры Колпашевского района | Число благоустроенных объектов муниципальных учреждений культуры (ед.) |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | Бок= Бцкд+Ббиб, где Бок - число благоустроенных объектов муниципальных учреждений культуры; Бцкд- число благоустроенных объектов культурно- досуговых отделов муниципальных учреждений культуры; Ббибл - число благоустроенных объектов отделов библиотечного обслуживания муниципальных учреждений культуры. Источник информации: отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |  |  |
| 1.1.12. |  | Мероприятие 1.12 Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту объектов муниципальных учреждений культуры Колпашевского района, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации, проверки достоверности определения сметной стоимости, в том числе проведение инженерных геологических изысканий | Количество объектов на которые разработана проектно-сметная документации по капитальному ремонту объектов муниципальных учреждений культуры Колпашевского района (ед) |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | ПСДкап=ПСДц+ПСДб, где ПСПкап - количество объектов на которые разработана проектно-сметная документации по капитальному ремонту объектов муниципальных учреждений культуры Колпашевского района; ПСДц -количество объектов культурно досуговых отделов на которые разработана проектно-сметная документации по капитальному ремонту объектов муниципальных учреждений культуры Колпашевского района; ПСДб-количество объектов отделов библиотечного обслуживания, на которые разработана проектно-сметная документации по капитальному ремонту объектов муниципальных учреждений культуры Колпашевского района Источник информации: отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |  |  |
| 1.1.13. |  | Мероприятие 1.13 Обследование технического состояния зданий и сооружений объектов муниципальных учреждений культуры Колпашевского района | Количество зданий и сооружений муниципальных учреждений, в которых проведено обследование технического состояния (ед) |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | То= Тцкд+Тбиб, где То - количество зданий и сооружений муниципальных учреждений, в которых проведено обследование технического состояния; Тцкд-количество зданий и сооружений культурно- досуговых отделов муниципальных учреждений, в которых проведено обследование технического состояния; Тбиб - количество зданий и сооружений отделов библиотечного обслуживания муниципальных учреждений, в которых проведено обследование технического состояния. Источник информации: отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |  |  |
| 1.1.14. |  | Мероприятие 1.14. Обеспечение выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Колпашевского района не ниже установленного уровня средней заработной платы на соответствующий финансовый год | Доля учреждений культуры, выполнивших установленный уровень средней заработной платы (%) |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | Дзп=(Зп/Учк)*100%, где Дзп - доля учреждений культуры, выполнивших установленный уровень средней заработной платы; Зп- количество учреждений культуры, выполнивших установленный уровень средней заработной платы; Учк- общее количество учреждений культуры, обеспечивающихся выплатой заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Колпашевского района. Источник информации: отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |  |  |
| 1.1.15. |  | Мероприятие 1.15. Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности» в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры | Уровень среднемесячной заработной платы работников культуры муниципальных учреждений без учета внешних совместителей, (руб.) |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района МКУ «Архив» |  | х |  | х | х |  | 56128,2 |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х | Отчёт по соглашению, заключенному с Департаментом по культуре Томской области, статистическая отчётность «ЗП-культура» |  |  |
|  |  |  | Среднесписочная численность работников культуры муниципальных учреждений культуры без учета внешних совместителей, (чел.) |  |  |  | х |  | х | х |  | 196,8 |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  |
| 1.1.16. |  | Мероприятие 1.16. Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) | Численность работников учреждений культуры, имеющих право на получение надбавки, получивших надбавку (чел.) |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  | х |  | х | х |  | 59 |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х | Отчёт по соглашению, заключенному с Департаментом по культуре Томской области, |  |  |
| 1.1.17. |  | Мероприятие 1.17. Создание условий для обеспечения населения сельских поселений Колпашевского района услугами в сфере библиотечного обслуживания | Доля исполнения показателей муниципального задания библиотеками сельских поселений, (%) |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  | х |  | х | х |  | х |  | Не менее 95 |  | Не менее 95 |  | Не менее 95 |  | Не менее 95 |  | Не менее 95 |  | Не менее 95 | Псб=(Всб/Усб)*100%, где Псб - доля исполнения показателей муниципального задания библиотеками сельских поселений; Всб- количество показателей, выполненных библиотеками сельских поселений; Усб - общее количество показателей, установленных муниципальным заданием для библиотек сельских поселений. Источник информации: Отчет об исполнении муниципального задания |  |  |
| 1.1.18. |  | Мероприятие 1.18. Предоставление субсидий на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа, в пределах РФ, к месту использования отпуска и обратно работникам учреждений культуры | Доля работников муниципальных учреждений культуры, получивших компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа, в пределах РФ, к месту использования отпуска и обратно, из числа работников, обратившихся за компенсацией в текущем году, (%) |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  | х |  | х | х |  | х |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | Дрп= (Рп/Ро)*100%, где Дрп - доля работников муниципальных учреждений культуры, получивших компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа, в пределах РФ, к месту использования отпуска и обратно, из числа работников, обратившихся за компенсацией в текущем году; Рп - количество работников, получивших компенсацию; Ро – количество работников, обратившихся за компенсацией. Источник информации: методом фактического подсчета |  |  |
| 1.1.19. |  | Мероприятие 1.19. Предоставление субсидии муниципальным учреждениям культуры на оплату налога на имущество | Количество муниципальных учреждений культуры, имеющих просроченную задолженность по налогу на имущество, (ед.) |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  | х |  | х | х |  | х |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Источник информации: информация учреждений культуры, методом фактического подсчета |  |  |
| 1.1.20. |  | Мероприятие 1.20. Создание условий для обеспечения населения сельских поселений Колпашевского района услугами в сфере культуры | Доля исполнения показателей муниципального задания Домами культуры сельских поселений, (%) |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  | х |  | х | х |  | х |  | Не менее 95 |  | Не менее 95 |  | Не менее 95 |  | Не менее 95 |  | Не менее 95 |  | Не менее 95 | Псдк=(Всдк/Усдк)*100%, где Псдк - доля исполнения показателей муниципального задания Домами культуры сельских поселений; Всдк- количество показателей, выполненных Домами культуры сельских поселений; Усдк - общее количество показателей, установленных муниципальным заданием для Домов культуры сельских поселений. Источник информации: Отчет об исполнении муниципального задания |  |  |
| 1.1.21. |  | Мероприятие 1.21. Создание условий для обеспечения населения городского поселения Колпашевского района услугами в сфере библиотечного обслуживания | Доля исполнения показателей муниципального задания библиотеками городского поселения, (%) |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  | х |  | х | х |  | х |  | Не менее 95 |  | Не менее 95 |  | Не менее 95 |  | Не менее 95 |  | Не менее 95 |  | Не менее 95 | Пгб=(Вгб/Угб)*100%, где Пгб - доля исполнения показателей муниципального задания библиотеками городского поселения; Вгб- количество показателей, выполненных библиотеками городского поселения; Угб - общее количество показателей, установленных муниципальным заданием для библиотек городского поселения. Источник информации: Отчет об исполнении муниципального задания |  |  |
| 1.1.22. |  | Мероприятие 1.22. Создание условий для обеспечения населения городского поселения Колпашевского района услугами в сфере культуры | Доля исполнения показателей муниципального задания Домами культуры городского поселения, (%) |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  | х |  | х | х |  | х |  | Не менее 95 |  | Не менее 95 |  | Не менее 95 |  | Не менее 95 |  | Не менее 95 |  | Не менее 95 | Пгдк=(Вгдк/Угдк)*100%, где Пгдк - доля исполнения показателей муниципального задания Домами культуры городского поселения; Вгдк- количество показателей, выполненных Домами культуры городского поселения; Угдк - общее количество показателей, установленных муниципальным заданием для Домов культуры городского поселения. Источник информации: Отчет об исполнении муниципального задания |  |  |
| 1.1.23. |  | Мероприятие 1.23. Предоставление субсидии Муниципальному бюджетному учреждению "Библиотека" на обновление библиотечного фонда | Количество приобретённых единиц библиотечного фонда (ед) |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  | х |  | х | х |  | х |  | 983 |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х | Кпебф =ΣКпебф., где Кпебф - Количество приобретённых единиц библиотечного фонда; ΣКпебф - сумма приобретённых единиц библиотечного фонда. Источник информации: отчёт МБУ «Библиотека» |  |  |
| 1.2. |  | Основное мероприятие 2: Содействие поселениям Колпашевского района в решении вопроса местного значения по созданию условий для организации досуга | Количество поселений Колпашевского района, которым оказано содействие в решении вопроса местного значения по созданию условий для организации досуга (ед.) |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | ПС =ΣПС., где ПС - количество поселений Колпашевского района, которым оказано содействие в решении вопроса местного значения по созданию условий для организации досуга; ΣПС- сумма поселений Колпашевского района, которым оказано содействие в решении вопроса местного значения по созданию условий для организации досуга. Источник информации: отчёты поселений Колпашевского района |  |  |
| 1.2.1. |  | Мероприятие 2.1. Приобретение и монтаж звукового оборудования для обеспечения звукового сопровождения мероприятий в г. Колпашево | Количество приобретенного звукового оборудования для обеспечения звукового сопровождения мероприятий в г. Колпашево, ед |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Зоб = ΣЗоб, где Зоб - количество приобретённого звукового оборудования для обеспечения звукового сопровождения мероприятий в г. Колпашево за отчётный год; ΣЗоб – сумма приобретённого звукового оборудования для обеспечения звукового сопровождения мероприятий в г. Колпашево за отчётный год. Источник информации: отчёты поселений Колпашевского района |  |  |
| 1.3. |  | Основное мероприятие 3: Региональный проект «Цифровая культура» | Количество посещений в виртуальном зале, ед. |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  | 39 |  | 833 | 775 |  | 1 178 |  | 216 |  | 252 |  | 288 |  | 324 |  | 360 |  | 360 | Кпощ=ΣПос, где Кпощ - количество посещений в виртуальном зале за отчётный год, ΣПос – сумма посещений виртуального концертного зала за отчётный год. Источник информации: отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |  |  |
| 1.3.1. |  | Мероприятие 3.1. Функционирование виртуального концертного зала | Количество показов проведенных в виртуальном концертном зале (ед.) |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  | 13 |  | 18 | 36 |  | 37 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 | Кпок= Н*Мес, где Кпок - количество показов проведённых в виртуальном концертном зале; Н - норматив показов (согласно региональному проекту равен 3 показам в месяц); Мес – количество месяцев в году (равен 12). Источник информации: отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |  |  |
| 1.4. |  | Основное мероприятие 4: Организация проведения ремонта, капитального ремонта и благо-устройства воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятных знаков, стел, именных указателей памятников археологии, истории и архитектуры на территории Колпашевского района | Число отремонтированных, благоустроенных воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятных знаков, стел, именных указателей, памятников археологии, истории и архитектуры (ед.) |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района, Главы поселений Колпашевского района (по согласованию), МКУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом» |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | Расчёт: методом фактического подсчёта. Источник информации: отчёты поселений Колпашевского района, МКУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом» |  |  |
| 1.4.1. |  | Мероприятие 4.1. Проведение ремонта, капитального ремонта и благо-устройства воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечествен-ной войны 1941-1945 годов | Количество проведенных ремонтов и благоустройств воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятников воинам погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, ед |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района, Главы поселений Колпашевского района (по согласованию), МКУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | Рм= ΣРм, где Рм - количество проведённых ремонтов и благоустройств воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятников воинам погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов за отчётный год; ΣРм – сумма проведённых ремонтов и благоустройств воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятников воинам погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов за отчётный год. Источник информации: отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |  |  |
| 1.5. |  | Основное мероприятие 5: Капитальные вложения в развитие инфраструктуры сферы культуры | Число объектов капитального вложения (ед.) |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 1 |  | 0 | Чкв=Квк+Квб, где Чкв - число объектов капитального вложения; Квк- число объектов капитального вложения культурно- досуговых учреждений культуры Колпашевского района; Квб- число объектов капитального вложения библиотечного обслуживания учреждений культуры Колпашевского района. Источник информации: отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |  |  |
| 1.5.1. |  | Мероприятие 5.1. Разработка проектно-сметной документации по строительству объектов муниципальных учреждений культуры Колпашевского района, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации, проверки достоверности определения сметной стоимости, в том числе проведение инженерных геологических изысканий | Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация по строительству объектов муниципальных учреждений культуры (ед.) |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | Расчёт: методом фактического подсчёта Источник информации: отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |  |  |
| 1.5.2. |  | Мероприятие 5.2. Строительство здания Дома культуры со зрительным залом на 100 мест с. Новоселово Колпашевского района | Количество построенных зданий Домов культуры на 100 мест по адресу: Томская область, Колпашевский район, с. Новоселово (ед.) |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | Расчёт: методом фактического подсчёта .Источник информации: отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |  |  |
| 1.5.3. |  | Мероприятие 5.3. Строительство здания Дома культуры со зрительным залом на 150 мест «Рыбник» г. Колпашево Колпашевского района | Количество построенных зданий Домов культуры «Рыбник» на 150 мест по адресу: Томская область, г. Колпашево (ед.) |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | Расчёт: методом фактического подсчёта. Источник информации: отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |  |  |
| 1.6. |  | Основное мероприятие 6: Государственная поддержка отрасли культуры | - Количество сельских учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Колпашевского района, участвующих в конкурсном отборе (ед.) |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | Котб =ΣКотб, где ΣКотб - сумма сельских учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Колпашевского района, участвующих в конкурсном отборе. Источник информации: отчёт МБУ «Библиотека» |  |  |
| 1.6.1. |  | Мероприятие 6.1. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры | - Количество сельских учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Колпашевского района, получивших поддержку по результатам конкурсного отбора (ед.) |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | Расчёт: методом фактического подсчёта. Источник информации: отчёт МБУ «Библиотека» |  |  |
| 1.7. |  | Основное мероприятие 7 «Региональный проект «Творческие люди» | - Количество субсидий, выданных учреждениям культуры на государственную поддержу (ед.) |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | Суб = ΣСуб, где Суб - количество субсидий учреждениям культуры, на государственную поддержу; ΣСуб – сумма выданных субсидий учреждениям культуры на государственную поддержку за отчётный год. Источник информации: отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |  |  |
| 1.7.1 |  | Мероприятие 7.1.: «Государственная поддержка лучших сельских учреждений и лучших работников сельских учреждений культуры» | - Количество учреждений культуры, получивших государственную поддержу (ед.) |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | Ууб = ΣУуб, где Ууб - количество учреждений культуры, получивших государственную поддержу; ΣСуб – сумма учреждений культуры, получивших государственную поддержку за отчётный год. Источник информации: отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |  |  |
| 1.8. |  | Основное мероприятие 8. Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных обще - доступных библиотек субъектов Российской Федерации, кроме гг. Москвы и Санкт - Петербурга | - Количество учреждений культуры, получивших государственную поддержку отрасли культуры на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов, (ед. ) |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  | 0 |  | 1 | 1 |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х | Муч = ΣМуч, где Муч - количество учреждений культуры, получивших государственную поддержку отрасли культуры на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов; ΣМуч - сумма учреждений культуры, получивших государственную поддержку отрасли культуры на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов. Источник информации: отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |  |  |
| 1.8.1. |  | Мероприятие 8.1. Государственная поддержка отрасли культуры | Количество библиотек муниципальных образований Колпашевского района, модернизированных в части комплектования книжных фондов (ед.) |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  | 0 |  | 6 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Ууб = ΣУуб, где Ууб – количество библиотек муниципальных образований Колпашевского района, модернизированных в части комплектования книжных фондов; ΣУуб – сумма библиотек муниципальных образований Колпашевского района, модернизированных в части комплектования книжных фондов. Источник информации: отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |  |  |
|  |  |  | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) (%) |  |  |  | 0 |  | 73 | 153,26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Спб = Спб2022/Спб 2017*100, где Спб - количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек); Спб2017 - количество посещений библиотек в 2017 году; Спб 2022– количество посещений библиотек в 2022 году. Источник информации: отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |  |  |
|  |  |  | Поступление в фонды библиотек муниципальных образований Колпашевского района (ед.) |  |  |  | 0 |  | 828 | 896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ПФБ=ΣПФБ, где ПФБ- поступление в фонды библиотек муниципальных образований; ΣПФБ - сумма экземпляров книг, поступивших в фонды библиотек, в рамках господдержки отрасли культуры. году. Источник информации: отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |  |  |
| 1.9. |  | Основное мероприятие 9. Модернизация библиотек Колпашевского района | Количество модернизированных библиотек в части комплектования книжных фондов, (ед.) |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  | х |  | х | х |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Кмб = ΣКмб, где Кмб - количество модернизированных библиотек в части комплектования книжных фондов; ΣМуч - сумма модернизированных библиотек в части комплектования книжных фондов. Источник информации: отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района. |  |  |
| 1.9.1. |  | Мероприятие 9.1. Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных обще - доступных библиотек субъектов Российской Федерации, кроме гг. Москвы и Санкт - Петербурга | Количество учреждений культуры, получивших государственную поддержку отрасли культуры на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов, (ед.) |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  | х |  | х | х |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Муч = ΣМуч, где Муч - количество учреждений культуры, получивших государственную поддержку отрасли культуры на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов; ΣМуч - сумма учреждений культуры, получивших государственную поддержку отрасли культуры на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов. Источник информации: отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |  |  |
| 1.10. |  | Основное мероприятие 10. Региональный проект «Культурная среда» | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  | х |  | х | х |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | О = ΣО, где О- количество организаций, культуры, получивших современное оборудование; ΣО - сумма организаций, культуры, получивших современное оборудование. Источник информации: отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |  |  |
| 1.10.1. |  | Мероприятие 10.1. Приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения | Количество приобретенных передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения (ед.) |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  | х |  | х | х |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | АК = ΣАК, где АК- количество приобретенных передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения; ΣАК - сумма приобретенных передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения. Источник информации: отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |  |  |

* - Приводится формула или краткий алгоритм расчета показателя, источник информации или порядок сбора информации.

** - Указываются фактические значения показателей, достигнутые за отчётные годы, на плановый период указываются плановые значения с пометкой «план».

|  |  |  |  |  |  |  | «Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры в Колпашевском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие культуры в Колпашевском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименования задач, основных мероприятий, мероприятий |  | Срок исполнения |  | Объём финансирования (тыс. рублей) |  |  |  | В том числе за счёт средств |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, участники муниципальной программы, участники мероприятий муниципальной программы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета | федерального бюджета (по согласованию) / в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета ** |  |  | областного бюджета (по согласованию) / в т.ч. средства областного бюджета, поступающие напрямую получателям на счета**) | бюджетов поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1 муниципальной программы: создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в Колпашевском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий, направленных на организацию досуга, развитие местного традиционного народного художественного творчества, библиотечного обслуживания и обеспечение услуг организаций культуры |  | Всего* |  |  | 699464,9 |  | 188317,7 |  |  | 0,0 | 220116,0 |  | 291031,2 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 33389,6 |  | 33389,6 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 127331,6 |  | 35252,8 |  |  | 0,0 | 92078,8 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 245595,0 |  | 47142,4 |  |  | 0,0 | 128037,2 |  | 70415,4 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 96409,9 |  | 23342,4 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 73067,5 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 99128,6 |  | 25478,3 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 73650,3 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 97610,2 |  | 23712,2 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 73898,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 4177,0 |  | 4177,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 4177,0 |  | 4177,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1. Организация и проведение районных культурно-досуговых, тематических мероприятий и выставок народно-прикладного творчества в сфере культуры |  | Всего* |  |  | 17262,5 |  | 17262,5 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 1688,6 |  | 1688,6 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 1828,4 |  | 1828,4 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 2991,4 |  | 2991,4 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 3584,7 |  | 3584,7 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 3584,7 |  | 3584,7 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 3584,7 |  | 3584,7 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 1616,5 |  | 1616,5 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 1616,5 |  | 1616,5 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.2. Участие самодеятельных коллективов и исполнителей муниципальных учреждений культуры Колпашевского района в районных, межрайонных, областных, межрегиональных, международных, всероссийских конкурсах, смотрах-конкурсах, фестивалях, в передвижных выставочных проектах, а также в гастрольных выездах самодеятельных коллективов и исполнителей районного, межрайонного, областного, межрегионального, международного и всероссийского уровня |  | Всего* |  |  | 4649,8 |  | 4649,8 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 141,1 |  | 141,1 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 586,8 |  | 586,8 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 392,4 |  | 392,4 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 1176,5 |  | 1176,5 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 1176,5 |  | 1176,5 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 1176,5 |  | 1176,5 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 335,2 |  | 335,2 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 335,2 |  | 335,2 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.3. Проведение районных обучающих семинаров для специалистов учреждений культуры, участие специалистов учреждений культуры в обучающих семинарах и обучение специалистов учреждений культуры на курсах повышения квалификации |  | Всего* |  |  | 700,4 |  | 700,4 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 87,3 |  | 87,3 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 115,8 |  | 115,8 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 108,4 |  | 108,4 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 145,0 |  | 145,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 130,9 |  | 130,9 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 113,0 |  | 113,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 87,5 |  | 87,5 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 87,5 |  | 87,5 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.4. | Мероприятие 1.4. Предоставление мер социальной поддержки специалистам отрасли культуры |  | Всего* |  |  | 939,2 |  | 939,2 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 90,0 |  | 90,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 28,7 |  | 28,7 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 273,5 |  | 273,5 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 273,5 |  | 273,5 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 273,5 |  | 273,5 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 324,0 |  | 324,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 324,0 |  | 324,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.5. | Мероприятие 1.5. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на интеграцию инвалидов в общество |  | Всего* |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.6. | Мероприятие 1.6. Организация работы по обеспечению доступности объектов культуры для инвалидов |  | Всего* |  |  | 583,9 |  | 583,9 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 93,6 |  | 93,6 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 89,3 |  | 89,3 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 126,0 |  | 126,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 160,8 |  | 160,8 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 52,2 |  | 52,2 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 62,0 |  | 62,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 97,0 |  | 97,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 97,0 |  | 97,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.7. | Мероприятие 1.7. Ремонт учреждений культуры Колпашевского района в соответствии с Перечнем, утверждённым распоряжением Администрации Колпашевского района |  | Всего* |  |  | 18005,6 |  | 18005,6 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 3909,6 |  | 3909,6 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 1705,9 |  | 1705,9 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 1256,2 |  | 1256,2 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 6401,7 |  | 6401,7 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 4732,2 |  | 4732,2 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 1353,6 |  | 1353,6 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 1353,6 |  | 1353,6 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.8. | Мероприятие 1.8. Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации зданий (нежилых помещений) муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |  | Всего* |  |  | 140,5 |  | 140,5 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 140,5 |  | 140,5 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.9. | Мероприятие 1.9. Улучшение качества материально-технического оснащения муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |  | Всего* |  |  | 14808,3 |  | 14808,3 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 1141,0 |  | 1141,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 2507,0 |  | 2507,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 2715,6 |  | 2715,6 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 3547,0 |  | 3547,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 2620,5 |  | 2620,5 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 2277,2 |  | 2277,2 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.10. | Мероприятие 1.10. Поддержка и развитие деятельности Центров общественного доступа, расположенных в муниципальных учреждениях культуры Колпашевского района |  | Всего* |  |  | 293,3 |  | 293,3 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 57,2 |  | 57,2 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 55,3 |  | 55,3 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 68,0 |  | 68,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 56,0 |  | 56,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 56,8 |  | 56,8 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 38,2 |  | 38,2 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 38,2 |  | 38,2 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.11. | Мероприятие 1.11. Благоустройство прилегающей территории зданий муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |  | Всего* |  |  | 156,0 |  | 156,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 76,0 |  | 76,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.12. | Мероприятие 1.12. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту объектов муниципальных учреждений культуры Колпашевского района, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации, проверки достоверности определения сметной стоимости, в том числе проведение инженерных геологических изысканий |  | Всего* |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.13. | Мероприятие 1.13. Обследование технического состояния зданий и сооружений объектов муниципальных учреждений культуры Колпашевского района |  | Всего* |  |  | 454,0 |  | 454,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 382,0 |  | 382,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 72,0 |  | 72,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.14. | Мероприятие 1.14. Обеспечение выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Колпашевского района не ниже установленного уровня средней заработной платы на соответствующий финансовый год |  | Всего* |  |  | 86946,2 |  | 86946,2 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района, поселения Колпашевского района, МКУ «Архив» |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 26238,4 |  | 26238,4 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 27951,7 |  | 27951,7 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 28610,0 |  | 28610,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 4146,1 |  | 4146,1 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.15. | Мероприятие 1.15. Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности» в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры |  | Всего* |  |  | 216092,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 216092,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района, поселения Колпашевского района, МКУ «Архив» |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 89996,7 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 89996,7 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 126095,3 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 126095,3 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.16. | Мероприятие 1.16. Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) |  | Всего* |  |  | 4024,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 4024,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 2082,1 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 2082,1 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 1941,9 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 1941,9 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.17. | Мероприятие 1.17. Создание условий для обеспечения населения сельских поселений Колпашевского района услугами в сфере библиотечного обслуживания |  | Всего* |  |  | 32977,6 |  | 32977,6 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 8569,5 |  | 8569,5 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 8041,3 |  | 8041,3 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 8139,0 |  | 8139,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 8227,8 |  | 8227,8 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.18. | Мероприятие 1.18. Предоставление субсидий на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа, в пределах РФ, к месту использования отпуска и обратно работникам учреждений культуры |  | Всего* |  |  | 4643,0 |  | 4643,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 1199,0 |  | 1199,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 1124,0 |  | 1124,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 1053,0 |  | 1053,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 1267,0 |  | 1267,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.19. | Мероприятие 1.19. Предоставление субсидии муниципальным учреждениям культуры на оплату налога на имущество |  | Всего* |  |  | 1860,5 |  | 1860,5 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 517,6 |  | 517,6 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 496,7 |  | 496,7 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 447,5 |  | 447,5 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 398,7 |  | 398,7 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.20. | Мероприятие 1.20. Создание условий для обеспечения населения сельских поселений Колпашевского района услугами в сфере культуры |  | Всего* |  |  | 127106,6 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 127106,6 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 29739,5 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 29739,5 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 31984,6 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 31984,6 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 32567,4 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 32567,4 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 32815,1 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 32815,1 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.21. | Мероприятие 1.21. Создание условий для обеспечения населения городского поселения Колпашевского района услугами в сфере библиотечного обслуживания |  | Всего* |  |  | 65166,5 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 65166,5 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 16218,2 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 16218,2 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 16316,1 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 16316,1 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 16316,1 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 16316,1 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 16316,1 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 16316,1 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.22. | Мероприятие 1.22. Создание условий для обеспечения населения городского поселения Колпашевского района услугами в сфере культуры |  | Всего* |  |  | 98758,1 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 98758,1 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 24457,7 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 24457,7 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 24766,8 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 24766,8 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 24766,8 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 24766,8 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 24766,8 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 24766,8 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.23. | Мероприятие 1.23. Предоставление субсидии Муниципальному бюджетному учреждению "Библиотека" на обновление библиотечного фонда |  | Всего* |  |  | 3896,9 |  | 3896,9 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 388,5 |  | 388,5 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 502,8 |  | 502,8 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 1502,8 |  | 1502,8 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 1502,8 |  | 1502,8 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Содействие поселениям Колпашевского района в решении вопроса местного значения по созданию условий для организации досуга |  | Всего* |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района, поселения Колпашевского района |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 450,0 |  | 450,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 2.1. Приобретение и монтаж звукового оборудования для обеспечения звукового сопровождения мероприятий в г. Колпашево |  | Всего* |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района, Главы поселений Колпашевского района (по согласованию) |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 450,0 |  | 450,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Региональный проект «Цифровая культура» |  | Всего* |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3.1. | Мероприятие 3.1. Функционирование виртуального концертного зала |  | Всего* |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 4. Организация проведения ремонта, капитального ремонта и благоустройства воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятных знаков, стел, именных указателей, памятников археологии, истории и архитектуры на территории Колпашевского района |  | Всего* |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Главы поселений Колпашевского района (по согласованию), МКУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом» |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4.1. | Мероприятие 4.1. Проведение ремонта, капитального ремонта и благоустройства воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в поселениях «Колпашевского района» |  | Всего* |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Главы поселений Колпашевского района (по согласованию) |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 5. Капитальные вложения в развитие инфраструктуры сферы культуры |  | Всего* |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 69335,4 |  | 14519,0 |  |  | 0,0 | 54816,4 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5.1. | Мероприятие 5.1. Разработка проектно-сметной документации по строительству объектов муниципальных учреждений культуры Колпашевского района, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации, проверки достоверности определения сметной стоимости, в том числе проведение инженерных геологических изысканий |  | Всего* |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 3000,0 |  | 3000,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5.2. | Мероприятие 5.2. Строительство здания Дома культуры со зрительным залом на 100 мест с. Новоселово Колпашевского района |  | Всего* |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 66335,4 |  | 11519,0 |  |  | 0,0 | 54816,4 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5.3. | Мероприятие 5.3. Строительство здания Дома культуры со зрительным залом на 150 мест «Рыбник» г. Колпашево Колпашевского района |  | Всего* |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 102407,9 |  | 18133,6 |  |  | 0,0 | 84274,3 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Прогнозный период 2028 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Прогнозный период 2029 год |  |  | 450,0 |  | 450,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 6. Государственная поддержка отрасли культуры |  | Всего* |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 100,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 100,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6.1. | Мероприятие 6.1. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры |  | Всего* |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 100,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 100,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.7 | Основное мероприятие 7. Региональный проект «Творческие люди» |  | Всего* |  |  | 103,1 |  | 0,0 |  |  | 100,0 | 3,1 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 103,1 |  | 0,0 |  |  | 100,0 | 3,1 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 50,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 50,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.7.1 | Мероприятие 7.1.Государственная поддержка лучших сельских учреждений и лучших работников сельских учреждений культуры |  | Всего* |  |  | 103,1 |  | 0,0 |  |  | 100,0 | 3,1 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 103,1 |  | 0,0 |  |  | 100,0 | 3,1 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 50,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 50,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.8 | Основное мероприятие 8. Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, кроме гг. Москвы и Санкт-Петербурга |  | Всего* |  |  | 359,5 |  | 18,0 |  |  | 297,1 | 44,4 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 359,5 |  | 18,0 |  |  | 297,1 | 44,4 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.8.1 | Мероприятие 8.1. Государственная поддержка отрасли культуры |  | Всего* |  |  | 359,5 |  | 18,0 |  |  | 297,1 | 44,4 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 359,5 |  | 18,0 |  |  | 297,1 | 44,4 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.9. | Основное мероприятие 9. Модернизация библиотек Колпашевского района |  | Всего* |  |  | 603,1 |  | 30,1 |  |  | 498,5 | 74,5 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 319,0 |  | 15,9 |  |  | 263,7 | 39,4 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 284,1 |  | 14,2 |  |  | 234,8 | 35,1 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.9.1. | Мероприятие 9.1. Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных обще - доступных библиотек субъектов Российской Федерации, кроме гг. Москвы и Санкт - Петербурга |  | Всего* |  |  | 603,1 |  | 30,1 |  |  | 498,5 | 74,5 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 319,0 |  | 15,9 |  |  | 263,7 | 39,4 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 284,1 |  | 14,2 |  |  | 234,8 | 35,1 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.10. | Основное мероприятие 10. Региональный проект «Культурная среда» |  | Всего* |  |  | 8765,8 |  | 868,7 |  |  | 7660,2 | 236,9 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 8765,8 |  | 868,7 |  |  | 7660,2 | 236,9 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.10.1. | Мероприятие 10.1. Приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения |  | Всего* |  |  | 8765,8 |  | 868,7 |  |  | 7660,2 | 236,9 |  | 0,0 | 0,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 8765,8 |  | 868,7 |  |  | 7660,2 | 236,9 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  | Всего* |  |  | 709 296,4 |  | 189 234,5 |  |  | 8 555,8 | 220 474,9 |  | 291 031,2 | 0,0 | Х |
|  |  |  | 2022 год |  |  | 33 749,1 |  | 33 407,6 |  |  | 297,1 | 44,4 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  | 136 416,4 |  | 36 137,4 |  |  | 7 923,9 | 92 355,1 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  | 245 982,2 |  | 47 156,6 |  |  | 334,8 | 128 075,4 |  | 70 415,4 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2025 год |  |  | 96 409,9 |  | 23 342,4 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 73 067,5 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  | 99 128,6 |  | 25 478,3 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 73 650,3 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2027 год |  |  | 97 610,2 |  | 23 712,2 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 73 898,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2028 год |  |  | 74 167,4 |  | 19 201,0 |  |  | 0,0 | 54 966,4 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | прогнозный период 2029 год |  |  | 4 182,0 |  | 4 182,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |

*-общий объём финансирования в течение срока реализации муниципальной программы.

** - через дробь указываются средства соответствующего бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (при наличии).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры в Колпашевском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, реализуемых в рамках муниципальной программы, включая объекты капитального строительства, в отношении которых осуществляется подготовка обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «Развитие культуры в Колпашевском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п | Наименование объектов капитального строительства в соответствии с ПСД¹ (при наличии) или приобретаемого объекта |  |  |  | Наименование ГРБС² |  | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в т.ч. с элементами реставрации), техническое перевооружение, приобретение, подготовка обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита) |  | Наименование застройщика (заказчика) Объекта | Наименование учреждения, которому предоставлены бюджетные инвестиции³, субсидии⁴ |  | Мощность (прирост мощности) Объекта |  | Срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта |  |  |  |  | Распределение сметной стоимости Объекта (при наличии ПСД¹) или предполагаемой стоимости Объекта или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества по годам реализации инвестиционного проекта с выделением объёма инвестиций на подготовку ПСД¹, всего, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма осуществления капитальных вложений (бюджетные инвестиции³, субсидии учреждениям⁴, иные межбюджетные трансферты поселениям Колпашевского района (далее - ИМБТ) |  |  | Распределение общего объёма предоставляемых инвестиций (размера иных межбюджетных трансфертов, общего размера субсидий учреждения по годам реализации Объекта с выделением объёма инвестиций (средств) на подготовку проектной документации (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта)), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |  | Общая сметная стоимость объекта или предполагаемая стоимость объекта |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования5 |  | Общий объём инвестиций (размер субсидии, размер средств учреждения, размер ИМБТ) |  | в том числе6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | Год n |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | Год n |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |  |
| Группа 1. Приобретение объектов капитального строительства в муниципальную собственность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство здания Дома культуры со зрительным залом на 100 мест с. Новоселово Колпашевского района |  |  |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  | Строительство |  | Администрация Колпашевского района | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  | 100 мест |  | 2027 |  |  | МБ, ОБ |  | 66 335,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные инвестиции |  | ОБ (ПСД) |  | 54 816,4 |  |  |  | 54 816,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (ПСД) |  | 11 519,0 |  |  |  | 11 519,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БП (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БП (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | 66 335,4 |  |  |  | 66 335,4 |  |  |
| 2. | Строительство здания Дома культуры со зрительным залом на 150 мест «Рыбник» г. Колпашево Колпашевского района |  |  |  | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  | Строительство |  | Администрация Колпашевского района | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |  | 150 мест |  | 2028 |  |  | МБ, ОБ |  | 102 407,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные инвестиции |  | ОБ (ПСД) |  | 84 274,3 |  |  |  | 84 274,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (ПСД) |  | 18 133,6 |  |  |  | 18 133,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БП (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БП (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | 102 407,9 |  |  |  | 102 407,9 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 743,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 139 090,7 |  |  |  | 139 090,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 29 652,6 |  |  |  | 29 652,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | 168 743,3 |  |  |  | 168 743,3 |  |  |
|  |  |  | ¹ ПСД - проектно-сметная документация. ² ГРБС – главный распорядитель средств бюджета муниципального образования «Колпашевский район». ³ Бюджетные инвестиции / бюджетные инвестиции на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита. ⁴ Субсидия на осуществление капитальных вложений / Субсидия на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита. 5 Источники финансирования: ОБ - областной бюджет (по согласованию); МБ - местный бюджет; ВБ - внебюджетные источники, средства учреждения либо предприятия (по согласованию); ФБ - федеральный бюджет (по согласованию); БП - бюджеты поселений (по согласованию). В том числе по направлениям финансирования: ПСД – проектно-сметная документация; СМР – строительно-монтажные работы . 6 Распределение объёма финансирования по годам реализации мероприятия, включая прогнозный период.». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |