|  |
| --- |
| Приложение 1 |
| к сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2015 год |

Информация

о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Колпашевский район» за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество мероприятий в МП | | % выполнения мероприятий МП в 2015 году | Средства местного бюджета, направленные на реализацию МП,  тыс. руб. | | % фактического финансирования из местного бюджета в 2015 году | Оценка эффективности МП в баллах | Рейтинговая оценка действующих муниципальных программ | | Примечание |
| План мероприятий в МП, запланированные к выполнению в 2015 году | Количество мероприятий МП, выполненных в полном объеме | Утверждено | Освоено | Степень эффективности муниципальной программы | Рейтинг среди МП  (по мере убывания) |
| 1 | «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Колпашевский район» Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 4 | 4 | 100 | 121,7 | 121,7 | 100 | **1,05** | **1** | **1** | Муниципальная программа оценивается как **высокоэффективная**. |
| 2 | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Колпашевском районе на 2013-2018 годы» | 12 | 11 | 91,7 | 396,500 | 352,904 | 89 | **0,96** | **2** | **2** | Муниципальная программа оценивается как **эффективная**. |
| 3 | «Развитие культуры в Колпашевском районе на 2014-2017 годы» | 6 | 6 | 100 | 5534,7 | 5534,7 | 100 | **0,90** | **2** | **3** | Муниципальная программа оценивается как **эффективная**. В 2016 году Программа прекратила свое действие (отменена постановлением АКР от 21.03.2016 №278) |
| 4 | «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних на территории муниципального образования «Колпашевский район» на 2013-2015 годы» | 20 | 20 | 100 | 279 | 279 | 100 | **0,86** | **2** | **4** | Муниципальная программа оценивается как **эффективная**. В 2016 году Программа прекратила свое действие (отменена постановлением АКР от 04.09.2015 №887) |
| 5 | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского района на 2014-2016 годы» | 4 | 3 | 75 | 3334,8 | 3334,6 | 99,99 | **0,85** | **2** | **5** | Муниципальная программа оценивается как **эффективная**. В 2016 году Программа прекратила свое действие (отменена постановлением АКР от 10.12.2015 №1257) |
| 6 | «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Колпашевского района на 2014-2018 годы» | 7 | 6 | 85,7 | 9231,72597 | 9231,72597 | 100 | **0,85** | **2** | **6** | Муниципальная программа оценивается как **эффективная**. В 2016 году Программа прекратила свое действие (отменена постановлением АКР от 24.12.2015 №1376) |
| 7 | «Медицинские кадры» на 2011-2014 годы | 5 | 4 | 80 | 930 | 889,88 | 95,7 | **0,82** | **2** | **7** | Муниципальная программа оценивается как **эффективная**. В 2016 году Программа прекратила свое действие (отменена постановлением АКР от 13.04.2016 №376) |
| 8 | «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования "Колпашевский район» на 2014-2018 годы» | 3 | 2 | 66,7 | 4500 | 4500 | 100 | **0,77** | **2** | **8** | Муниципальная программа оценивается как **эффективная**. В 2016 году Программа прекратила свое действие (отменена постановлением АКР от 31.03.2016 №334) |
| 9 | «Повышение общественной безопасности на территории муниципального образования «Колпашевский район» на 2013-2018 годы» | 23 | 16 | 69,6 | 2750,90944 | 2750,90944 | 100 | **0,75** | **3** | **9** | Муниципальная программа оценивается как **низкоэффективная**. В 2016 году Программа прекратила свое действие (отменена постановлением АКР от 10.12.2015 №1257) |
| 10 | «Доступная среда на 2014-2016 годы» | 2 | 0 | 0 | 7,65 | 7,65 | 100 | **0,70** | **3** | **10** | Муниципальная программа оценивается как **низкоэффективная**. Данная МП не вошла в перечень муниципальных программ, утвержденный постановлением АКР от 10.09.2015 №919 (с изм. от 28.03.2016 №317). Ответственному исполнителю необходимо подготовить постановление АКР о прекращении действия Программы. |
| 11 | «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Колпашевского района в 2014-2020 годах» | 2 | 1 | 50 | 106,96313 | 106,96313 | 100 | **0,68** | **3** | **11** | Муниципальная программа оценивается как **низкоэффективная**. В 2016 году Программа прекратила свое действие (отменена постановлением АКР от 10.12.2015 №1257) |
| 12 | «Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Колпашевского района на 2011-2015 годы» | 5 | 4 | 80 | 138,9 | 8,2 | 5,9 | **0,27** | **4** | **12** | Муниципальная программа оценивается как **низкоэффективная**. В 2016 году Программа прекратила свое действие. |
| 13 | «Развитие системы дополнительного образования в Колпашевском районе на базе муниципальных образовательных организаций дополнительного образования на 2014-2020 годы» | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0,24** | **4** | **13** | Муниципальная программа оценивается как **неэффективная**. В 2016 году Программа прекратила свое действие (отменена постановлением АКР от 24.12.2015 №1376) |
|  | **Всего** |  |  |  | **27 332,8** | **27 118,2** | **99,2** | **х** | **х** | **х** |  |