Форма 3. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм.

Муниципальная программа содержит 3 подпрограммы.

1. В рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» с 2016 по 2021 гг. реализовывались следующие основные направления:

1) Создание условий для строительства новых, реконструкции и текущего ремонта имеющихся спортивных сооружений на территории Колпашевского района.

В рамках данного направления в период 2016-2021 гг.:

Произведен текущий и капитальный ремонт стадиона МАУДО «ДЮСШ им.О.Рахматулиной» в 2017 году.

Разработана ПСД на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом для МАУДО «ДЮСШ им. О. Рахматулиной» по ул. Ленина, 52 в г. Колпашево, проведена проверка достоверности определения сметной стоимости объекта в 2017 году.

В рамках подготовки к организации и проведения межпоселенческих спартакиад отремонтированы спортивные сооружения: городошная площадка, комбинированная площадка (волейбольная, баскетбольная) в Инкинском сельском поселении, в с. Новоселово Новоселовского сельского поселения была построена хоккейная коробка, отремонтированы баскетбольная и волейбольная площадки в с.Чажемто, стадион в п.Б.Саровка, произведен текущий ремонт волейбольной площадки в д.Новоильинка Саровского сельского поселения.

В 2018 году изготовлен дизайн-проект здания лыжной базы при МАУДО «ДЮСШ им. О.Рахматулиной» по адресу: г.Колпашево, пер. Чапаева, 40, произведено освещение лыжной трассы при МАУДО «ДЮСШ им. О. Рахматулиной». С 2020 года ведется работа по прохождению государственной экспертизы проектно-сметной документации по проекту строительства лыжной базы МАУДО «ДЮСШ им.О.Рахматулиной». В связи с судебным процессом данное мероприятие перенесено на 2022 год.

С 2020 года на стадионе по адресу г.Колпашево, ул.Кирова,41 было проведено обустройство и организация деятельности катка, на данное мероприятие ежегодно с 2020 года выделяются средства.

Также в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» установлены малобюджетные спортивные площадки по месту жительства и учебы ГТО в общеобразовательных организациях района: в 2018 году в ТСОШ, СОШ № 2 и Мараксинской ООШ, в 2019 году в Новосёловской СОШ, Инкинской СОШ и Чажемтовской СОШ. В 2020 году установлены в СОШ № 7, МБУ ДО «ДЮЦ», Озеренской СОШ, в 2021 году установлены в МБУ «Библиотека», МКОУ «Новогоренская СОШ», МБОУ «Саровская СОШ».

В 2019 году установлена большая площадка на стадионе МАУДО «ДЮСШ им.О.Рахматулиной» (два антивандальных теннисных стола, турники различной высоты, гимнастическая скамья, тренажёры и другое спортивно-развивающее оборудование), объекты доступны и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

С 2020 года началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом для МАУДО «ДЮСШ им. О. Рахматулиной» по ул. Ленина, 52 в г. Колпашево. В 2021 году строительство было остановлено, по причине расторжения контракта с подрядчиком. Строительство планируется продолжить в 2022 году.

В результате реализации данных мероприятий уровень обеспеченности населения, проживающего на территории Колпашевского района, спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов, увеличился с 50,5 % в 2017 году до 62,65 % в 2021 году.

2) Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом.

В рамках реализации данного направления в целях проведения физкультурно-оздоровительной работы с населением района свою деятельность осуществляют инструкторы по спорту. Численность систематически занимающихся у инструкторов составила: в 2016 году – 1949 человек, в 2017 году – 1961 человек, в 2018 году – 1961 человек, в 2019 году – 1964 человека, в 2020 году – 2160 человек, в 2021 году – 2166.

В муниципальном образовании «Колпашевский район» в сфере физической культуры и спорта проходят следующие физкультурные и спортивные мероприятия: зимняя и летняя межпоселенческие спартакиады, «Лыжня России», «Кросс нации», соревнования первичных ветеранских организаций «Ветеранские старты», соревнования по баскетболу, соревнования по легкой атлетике, турниры по футболу, баскетболу, городошному спорту, настольному теннису и др.

Также в рамках данного мероприятия с 2016 года в Колпашевском районе свою деятельность осуществляет Центр тестирования ВФСК ГТО.

3) Создание условий для подготовки спортивных сборных команд Колпашевского района и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Томской области.

За счёт проведения межпоселенческих спартакиад укрепляется материально-спортивная база поселений, осуществляется оснащение спортивным инвентарём и экипировкой участников. По результатам проведения таких спартакиад, происходит отбор сильнейших спортсменов по видам спорта в спортивную сборную команду Колпашевского района. Спортивные сборные команды ежегодно принимают участие в зимних и летних областных сельских спортивных играх «Стадион для всех», «Снежные узоры».

Спортивная сборная команда Колпашевского района в областных играх показывала следующие результаты: летние областные сельские спортивные игры «Стадион для всех»: 2016 год – 2 место, 2017 год – 1 место, 2018 год – 1 место, 2019 год – 2 место, 2020 год – не состоялось; зимние областные сельские спортивные игры «Снежные узоры»: 2016 год – 5 место, 2017 год – 3 место, 2018 год – 4 место, 2019 год – 3 место, 2020 год – 3 место.

Также спортсмены Колпашевского района включены в списки кандидатов в спортивные сборные команды Томской области. В 2018 году в списки кандидатов были включены 18 спортсменов Колпашевского района, в 2019 - 2021 гг. по 23 спортсмена.

Одним из главных показателей цели муниципальной программы является - численность населения Колпашевского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2016 году составила 9670 человек (27,01%), в 2017 году - 10599 человек (29,64%), в 2018 году - 12 110 чел. (34,0%), в 2019 году - 14 154 чел. (40,1%), в 2020 году численность систематически занимающихся составила 14155 человек (40,3%), в 2021 году численность занимающихся составила 15428 человек (44%). По итогам муниципальной программы данный показатель выполнен на 100%.

2. В рамках подпрограммы «Развитие молодёжной политики в Колпашевском районе» с 2016 года по 2021 годы ежегодно проводились мероприятия, приуроченные ко Дню молодёжи, в которых принимали участие более 55 % молодёжи (среднее значение), в возрасте от 14 до 30 лет.

День молодежи стал крупнейшим массовым мероприятием района, в рамках которого молодежь получает возможность самореализоваться в качестве участников, помощников организаторов и волонтеров. Программа мероприятия включает в себя работу творческих и интерактивных площадок, аттракционов, мастер-классы, проведение конкурсов «Вело-квест», **«**Силовой экстрим» и др., а также концертные программы и масштабное карнавальное шествие, в котором принимают участие коллективы организации и предприятий Колпашевского района. Проведение такого масштабного праздника оказывает благоприятное воздействие на работу местных предпринимателей, организующих ярмарки и торговли в этот день, что так же входит в программу мероприятий. День молодежи собирает в среднем около 5 тысяч человек населения Колпашевского района.

3. В рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Колпашевском районе» с 2016 года по 2021 годы выдано 12 социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств федерального, областного и местного бюджетов составляет 5 миллионов 668 тысяч 50 рублей.

В рамках реализации мероприятия предусмотрен единый механизм предоставления социальной выплаты на приобретение или строительство жилья. В результате реализации программы ежегодно 2 молодые семьи Колпашевского района улучшали свои жилищные условия.

Реализации мероприятий данных подпрограмм способствовала достижению основных показателей цели муниципальной программы.

Главными показателями цели муниципальной программы являются:

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %: в 2016 году составила 27,01%, в 2017 году - 29,64%, в 2018 году - 34,0%, в 2019 году - 40,1%, в 2020 году - 40,3%, в 2021 году доля составила 44% от общей численности населения. По итогам муниципальной программы данный показатель выполнен на 100%.

2. Доля молодёжи, в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в мероприятиях молодёжной политики, %: в 2016 году составила 62,0%, в 2017 году - 66,5%, в 2018 году – 78,12%, в 2019 году - 47,3%, в 2020 году - 31,4%, в 2021 году доля составила 36,49% от общей численности населения.