## Отчет
Приложение № 6 к Порядку принятия
решений о разработке муниципальных программ Колпашевского района,
их формирования, реализации, мониторинга и контроля
Отчет
о реализации муниципальной программы
Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Колпашевский район Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года
(название муниципальной программы)
за 2019 год <*>
№ п/п | Наименование цели, задач, основных мероприятий (ВЦП), мероприятий | Показатели цели, задач, основных мероприятий (ВЦП), мероприятий | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Факторы, оказывающие влияние на выполнение запланированных мероприятий, а также причины отклонений фактических значений показателя о запланированных, принимаемые меры | Обоснование необходимости корректировки показателей цели, задач, основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  | Примечание (причины отклонения фактического значения объёма финансирования от утверждённого)
|  |  |  | план* | уточненный план* | факт | Расчёт показателя |  |  |  | Предусмотрено решением о бюджете* | Предусмотрено документом** | Кассовое исполнение (факт)
| Цель муниципальной программы: Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Колпашевского района | 1.Прирост объёма сельскохозяйственного производства (в хозяйствах всех категорий), в % к уровню 2014 года | % | 7.5 | 7.5 | -18.4 |  | Значение показателя не достигнуто в связи со значительным уменьшением поголовья КРС, в том числе коров, в хозяйствах населения (животноводство), и за счёт снижения урожайности сельскохозяйственных культур (растениеводство) |  | Всего, в т.ч. | 500 | 41680.5 | 37675.6 | Не выполнение составило 3984,1т.р.) по мероприятию "Строительство и обустройство санкционированных объектов размещения твёрдых коммунальных отходов". На проведение работ заключен муниципальный контракт. Оплата по данному контракту будет произведена в 2020 году
[10 empty] | местный бюджет | 200 | 7910.5 | 7137.1
[10 empty] | федеральный бюджет | 0 | 22529 | 22529
|  | 2.Число граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия | единиц | 2 | 2 | 2 | данные отдела ПиАПК |  | нет | областной бюджет | 0 | 10438.7 | 7207.2
внебюджетные средства
[10 empty] | бюджет поселений | 0 | 7.1 | 7.1
[10 empty] | внебюджетные средства | 300 | 795.2 | 795.2
| Задачи муниципальной программы: Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности | 1.Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | единиц | 15 | 15 | 10 | данные налоговой службы | В 2019 году 4 КФХ прекратили свою деятельность. Сельскохпроизводство не является привлекательным для граждан Колпашевского района. | нет | Всего, в т.ч. | 500 | 41680.5 | 37675.6
[10 empty] | местный бюджет | 200 | 7910.5 | 7137.1
|  | 2.Объём производства продукции животноводства (мясо, молоко) в малых формах хозяйствования | тонн | 5297 | 4050 | 3761.7 | данные статистики | За счёт значительного снижения поголовья КРС, в том числе коров, в хозяйствах население произошло снижение объёма производства продукции животноводства |  | федеральный бюджет | 0 | 22529 | 22529
|  | 3.Объём валового сбора продукции растениеводства (картофель, овощи) в малых формах хозяйствования | тонн | 17553 | 9000 | 7078.5 | данные статистики | За счёт снижения урожайности произошло снижение валового сбора сбора картофеля в хозяйствах населения и валового сбора овощей в малых формах хозяйствования. | нет | областной бюджет | 0 | 10438.7 | 7207.2
|  | 4.Количество семей, улучшивших жилищные условия, всего семей | семей | 2 | 2 | 2 | данные отдела ПиАПК |  | нет | бюджет поселений | 0 | 7.1 | 7.1
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | семей | 1 | 1 | 2 | данные отдела ПиАПК |  | нет | внебюджетные средства | 300 | 795.2 | 795.2
| Основное мероприятие 1: Устойчивое развитие агропромышленного комплекса | [8 empty] | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0
[10 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[10 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[10 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[10 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[10 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
| Формирование базы данных о субъектах, осуществляющих деятельность в сфере сельскохозяйственного производства | Наличие актуализированных реестров сельхозтоваропроизводителей Колпашевского района | да/нет | да | - | да | данные отдела ПиАПК | Сформирован и актуализирован реестр сельхозтоваропроизводителей Колпашевского района. С 2020 года данное мероприятие исключено из муниципальной программы | необходимость корректировки отсутствует | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0
[10 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[10 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[10 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[10 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[10 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
| Актуализация информации по вопросам развития сельскохозяйственного производства (характеристика малых форм хозяйствования; о механизмах государственной и муниципальной поддержках) на официальном сайте муниципального образования "Колпашевский район" | Наличие актуализированной информации по вопросам развития сельскохозяйственного производства и стимулирования малых форм хозяйствования в сети Интернет на официальном сайте МО "Колпашевский район" | да/нет | да | - | да | данные отдела ПиАПК | В течение года на официальном сайте местного самоуправления муниципального образования "Колпашевский район" актуализировалась и размещалась новая информация по вопросам развития сельскхозяйственного производства. С 2020 года данное мероприятие исключено из муниципальной программы | необходимость корректировки отсутствует | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0
[10 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[10 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[10 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[10 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[10 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 1: Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | [8 empty] | Всего, в т.ч. | 500 | 928.4 | 928.4 | Исходя из расчётной стоимости жилья для получателей социальных выплат, с учётом уровня софинансирования (не более 10%), произошла экономия средств местного бюджета. Средства федерального и областного бюджетов поступили в бюджет муниципального образования "Колпашевский райог" в текущем финансовом году
[10 empty] | местный бюджет | 200 | 40.4 | 40.4
[10 empty] | федеральный бюджет | 0 | 435.5 | 435.5
[10 empty] | областной бюджет | 0 | 89.2 | 89.2
[10 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[10 empty] | внебюджетные средства | 300 | 363.3 | 363.3
| Предоставление гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, социальных выплат на строительство (приобретение) жилья | Количество граждан - получателей социальных выплат | чел | 2 | 2 | 2 | данные отдела ПиАПК |  | нет | Всего, в т.ч. | 500 | 928.4 | 928.4
[10 empty] | местный бюджет | 200 | 40.4 | 40.4
[10 empty] | федеральный бюджет | 0 | 435.5 | 435.5
[10 empty] | областной бюджет | 0 | 89.2 | 89.2
[10 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[10 empty] | внебюджетные средства | 300 | 363.3 | 363.3
| Основное мероприятие 2: Комплексное обустройство населенных пунктов | [8 empty] | Всего, в т.ч. | 0 | 40752.1 | 36747.2
[10 empty] | местный бюджет | 0 | 7870.1 | 7096.7
[10 empty] | федеральный бюджет | 0 | 22093.5 | 22093.5
[10 empty] | областной бюджет | 0 | 10349.5 | 7118
[10 empty] | бюджет поселений | 0 | 7.1 | 7.1
[10 empty] | внебюджетные средства | 0 | 431.9 | 431.9
| Строительство инженерных сетей в микрорайоне комплексной застройки | Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | единиц | 1 | 1 | 1 |  |  | нет | Всего, в т.ч. | 0 | 34545.5 | 34524.7 | В резщультате выделения денежных средств из федерального и областного бюджетов, в местном бюджете в текущем финансовом году были предусмотрены средства для софинансирования
[10 empty] | местный бюджет | 0 | 6670.7 | 6666.7
[10 empty] | федеральный бюджет | 0 | 21689 | 21689
[10 empty] | областной бюджет | 0 | 6185.8 | 6169
[10 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[10 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
| Строительство и обустройство санкционированных объектов размещения твёрдых коммунальных отходов | Количество санкционированных обустроенных объектов размещения твёрдых бытовых отходов в сельских населенных пунктах | единиц | 0 | 0 | 0 | данные отдела муниципального хозяйства |  | нет | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0
[10 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[10 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[10 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[10 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[10 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
| Строительство и обустройство санкционированных объектов размещения твёрдых коммунальных отходов | Количество утверждённой проектно-сметной документации на строительство полигона твёрдых коммунальных отходов | единиц | не было | 0 | 0 | данные отдела муниципального хозяйства |  | нет | Всего, в т.ч. | 0 | 3984.1 | 0 | На проведение работ заключен муниципальный контракт. Оплата по данному контракту будет произведена в 2020 году
[10 empty] | местный бюджет | 0 | 769.4 | 0
[10 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[10 empty] | областной бюджет | 0 | 3214.7 | 0
[10 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[10 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
| Кадастровые работы и работы по изготовлению кадастрового плана земельного участка | Количество изготовленных кадастровых планов | единиц | 0 | 0 | 0 | данные отдела муниципального хозяйства |  | нет | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0
[10 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[10 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[10 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[10 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[10 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
| Кадастровые работы по оформлению земельных участков в собственность муниципальных образований (поселений) | Площадь земельных участков, оформленных в собственность муниципальных образований (поселений) | га | не было | 201.6 | 201.6 | МКУ "Агентство" |  | нет | Всего, в т.ч. | 0 | 70.6 | 70.6 | В текущем финансовом году были выделены денежные средства из областного бюджета на реализацию мероприятия "Кадастровые работы по оформлению земельных участков в собственность муниципальных образований". Соответственно предусмотрено софинансирование из бюджета поселения (Чажемтовское сельское поселение)
[10 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[10 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[10 empty] | областной бюджет | 0 | 63.5 | 63.5
[10 empty] | бюджет поселений | 0 | 7.1 | 7.1
[10 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
| Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | Количество реализванных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку | единиц | не было | 1 | 1 | данные отдела муниципального хозяйства, Управления по культуре, спорту и молодёжной политике |  | нет | Всего, в т.ч. | 0 | 2151.9 | 2151.9 | В результате выделения денежных средств из федерального и областного бюджетов, в местном бюджете в текущем финансовом году были предусмотрены средства для софинансирования
[10 empty] | местный бюджет | 0 | 430 | 430
[10 empty] | федеральный бюджет | 0 | 404.5 | 404.5
[10 empty] | областной бюджет | 0 | 885.5 | 885.5
[10 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[10 empty] | внебюджетные средства | 0 | 431.9 | 431.9
| Итого по муниципальной программе | [8 empty] | Всего, в т.ч. | 500 | 41680.5 | 37675.6
[10 empty] | местный бюджет | 200 | 7910.5 | 7137.1
[10 empty] | федеральный бюджет | 0 | 22529 | 22529
[10 empty] | областной бюджет | 0 | 10438.7 | 7207.2
[10 empty] | бюджет поселений | 0 | 7.1 | 7.1
[10 empty] | внебюджетные средства | 300 | 795.2 | 795.2
в том числе (в разрезе функциональной классификации расходов)
| 1003 (Код функциональной классификации расходов) | [8 empty] | местный бюджет с учётом полученных МБТ | 200 | 565.1 | 565.1
[10 empty] | Полученные МБТ из федерального бюджета | 0 | 435.5 | 435.5
[10 empty] | Внебюджетные источники | 300 | 363.3 | 363.3
| 0405 (Код функциональной классификации расходов) | [8 empty] | местный бюджет с учётом полученных МБТ | 0 | 36336.1 | 36315.3
[10 empty] | Полученные МБТ из федерального бюджета | 0 | 22093.5 | 22093.5
[10 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 431.9 | 431.9
| 0503 (Код функциональной классификации расходов) | [8 empty] | местный бюджет с учётом полученных МБТ | 0 | 3984.1 | 0
[10 empty] | Полученные МБТ из федерального бюджета | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
*- в редакции муниципальной программы, приведённой в соответствие с решением Думы Колпашевского района о бюджете МО "Колпашевский район" (первоначальный бюджет)
**- в редакции муниципальной программы, приведённой в соответствие с решением Думы Колпашевского района овнесении изменений в бюджет МО "Колпашевский район" (окончательный бюджет)
| Исполнитель: Начальник отдела предпринимательства и АПК | [6 empty] | Т.Д.Ушакова
"_27" __мая__2020г.
Note on I22: Ushakova:
Note on L17: Ushakova: