| АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |

16.08.2013											№  834

Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Колпашевский район Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года

(в редакции постановления Администрации Колпашевского района от 02.06.2014 № 506, от 18.08.2014 № 807, от 29.12.2014 № 1631, от 17.06.2015 № 589, от 24.09.2015 № 976, от 18.12.2015 № 1326, от 06.09.2016 № 1025, от 29.09.2016 № 1098, от 27.12.2016 № 1424, от 02.06.2017 № 504, от 26.12.2017 № 1366, от 14.01.2019 № 11, от 25.06.2019 № 671, от 31.01.2020 № 89, от 26.06.2020 № 650)

В соответствии с постановлением Главы Колпашевского района от 04.12.2009  № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Колпашевский район», распоряжением Администрации Колпашевского района от 22.05.2013 № 300 «О принятии решения по подготовке муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Колпашевский район Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Колпашевский район Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и разместить на официальном Интернет-сайте муниципального образования «Колпашевский район».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района								В.И.Шафрыгин

Т.Д.Ушакова

8 (38254) 5 02 21

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Колпашевского района

от  16.08.2013    №  834

Муниципальная программа

«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Колпашевский район

Томской области на 2014-2017 годы и на период

до 2020 года»

1.«Паспорт муниципальной программы

| Муниципальный правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Колпашевский район Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Отдел предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района; Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района; Управление образования Администрации Колпашевского района; Муниципальное казённое учреждение «Агентство по управлению муниципальным имуществом» (далее МКУ «Агентство») (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднесрочная цель и приоритеты социально-экономического развития Колпашевского района, на реализацию которых направлена муниципальная программа | Обеспечение высокого и устойчивого качества жизни нынешнего и будущего поколений жителей района Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Колпашевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  | 2013г. |  | 2014г. |  | 2015г.* |  | 2016г.* |  | 2017г.* |  | 2018г.* |  | 2019г.* |  | 2020г.* |
|  | 1.Прирост объёма сельскохозяйственного производства (в хозяйст-вах всех категорий), % к уровню 2014 года |  | 4,2 |  | 0,7 |  | 1,5 |  | 3,0 |  | 4,5 |  | 6,0 |  | 7,5 |  | 9,0 |
|  | 2.Число граждан, прожи-вающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия, единиц |  | 2 |  | - |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |
| Задачи муниципальной программы | Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели задач |  | 2013г. |  | 2014г. |  | 2015г.* |  | 2016г.* |  | 2017г.* |  | 2018г.* |  | 2019г.* |  | 2020г.* |
|  | 1.Объём производства продукции животновод-ства (мясо, молоко) в малых формах хозяйствования, тонн |  | 4 825 |  | 4 917 |  | 4 991 |  | 5 065 |  | 5 141 |  | 5 219 |  | 5 297 |  | 5 376 |
|  | 3.Объём валового сбора продукции растение-водства (картофель, овощи) в малых формах хозяйствования, тонн |  | 16 114 |  | 16 294 |  | 16 538 |  | 16 786 |  | 17 038 |  | 17 294 |  | 17 553 |  | 17 817 |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам реализации, тыс.руб.) | Источники | Всего |  | 2014г. |  | 2015г. |  | 2016г. |  | 2017г. |  | 2018г. |  | 2019г. |  | 2020г. |  |
|  | Федеральный бюджет (по согласованию) | 59 685,6 |  | 0,0 |  | 192,0 |  | 270,7 |  | 246,6 |  | 55,4 |  | 22 529,0 |  | 36 391,9 |  |
|  | Областной бюджет (по согласованию) | 35 587,9 |  | 0,0 |  | 358,4 |  | 325,4 |  | 286,8 |  | 116,7 |  | 10 438,7 |  | 24 061,9 |  |
|  | Местный бюджет | 17 941,1 |  | 2 106,5 |  | 121,8 |  | 629,1 |  | 108,8 |  | 187,5 |  | 7 910,5 |  | 6 876,9 |  |
|  | Бюджеты поселений (по согласованию) | 11,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 7,1 |  | 4,8 |  |
|  | Внебюджетные источники | 5 053,4 |  | 0,0 |  | 1 027,8 |  | 974,8 |  | 737,8 |  | 154,1 |  | 795,2 |  | 1 363,7 |  |
|  | Всего по источникам | 118 279,9 |  | 2 106,5 |  | 1 700,0 |  | 2 200,0 |  | 1 380,0 |  | 513,7 |  | 41 680,5 |  | 68 699,2 |  |
| Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ (при наличии) либо укрупнённый перечень мероприятий (в случае если подпрограммы не предусмотрены) | 1)Устойчивое развитие агропромышленного комплекса 2)Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 3)Комплексное обустройство населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация управления муниципальной программой и контроль за её реализацией: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -управление муниципальной программой осуществляет | Отдел предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -текущий контроль и мониторинг муниципальной программой осуществляет | Отдел предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется увеличением внимания со стороны государства к развитию сельских территорий.

В ходе экономических преобразований в аграрной сфере сформирован и планово наращивается производственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие которого во многом зависит от стабильности комплексного развития сельских территорий.

Повышение роли и конкурентоспособности отечественного аграрного сектора экономики во многом зависит от улучшения качественных характеристик трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества жизни на селе: более полного использования имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров нового формата и в целом решения проблемы кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли с учётом неблагоприятных прогнозов на ближайшие годы демографической ситуации и формирования трудоресурсного потенциала села.

Основными причинами сложившейся в течение нескольких десятилетий неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села являются остаточный принцип финансирования развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, преобладание дотационности бюджетов на уровне сельских поселений, высокий уровень затратности комплексного развития сельских территорий в связи с мелкодисперсным характером сельского расселения.

В результате на селе сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, прогрессирует обезлюдение сельских территорий, преобладает низкий уровень развития инженерной и социальной инфраструктуры.

Программа разработана в соответствии с распоряжением Администрации Колпашевского района от 22 мая 2013 № 300.

Разработка Программы осуществлялась на основе проекта комплексной застройки территории, принятие которой планируется в 2013 году, с учётом исходной информации, отражающей современное состояние социальной среды обитания, транспортно-инженерной инфраструктуры, градоэкономической характеристики территории МО, демографической ситуации в МО, с выделением информации по состоянию и перспективах развития местного агропромышленного комплекса.

2.1.Общие сведения о социально-экономическом положении МО

Муниципальное образование Колпашевский район расположено в юго-восточной части Западно-Сибирской равнины и относится к группе северных районов Томской области.

Общая площадь территории района составляет 17 112,38 кв.км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения – 1 048,82 кв.км (6,1% от общей площади). Лесной фонд занимает 88,3% всей площади района.

Удаленность районного центра от г.Томска составляет более 300 км. Территорию муниципального образования почти посередине с юго-запада на северо-восток пересекает река Обь.

Климат Колпашевского района континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким летом. Среднегодовая температура воздуха отрицательная, колеблется в пределах от -1,4°С до -2°С. Абсолютный минимум температуры приходится на январь и составляет -54°С, абсолютный максимум приходится на июнь и достигает +36°С. Устойчивый снежный покров устанавливается в конце октября - начале ноября и удерживается 176-182 дня. Его глубина на территории района составляет 58-68 см.

На основании Постановления Совета Министров СССР от 10 ноября 1967 года № 1022, Колпашевский район приравнен к районам Крайнего Севера и находится в зоне рискованного земледелия.

В связи с принятием Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ и областного Закона «О наделении статусом муниципального района, поселения (городского, сельского) и установлении границ муниципальных образований на территории Колпашевского района» от 09 сентября 2004 № 195-ОЗ на территории района организовано 9 поселений: 1 городское и 8 сельских поселений.

Поселения начали свою деятельность с 01 января 2006 года. Город Колпашево является административным центром муниципального образования «Колпашевский район».

На территории муниципального образования расположено 38 населенных пунктов, из них сельских населенных пунктов – 37.

Среди сельских населенных пунктов наиболее крупными по численности являются с.Тогур, с.Чажемто, с.Новоселово.

Характеристика землепользования на территории МО «Колпашевский район» приведена в таблице 1.

##### Характеристика землепользования на территории

МО «Колпашевский район» по состоянию на 01.01.2013 г.

Таблица 1

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь территории МО | кв.км | 17112,38 |  |
| 1.1 | -леса | кв.км | 8332,51 |  |
| 1.2 | -водоемы | кв.км | 629,42 |  |
| 1.3 | -площади земель, отведенные под застройку населенных пунктов | кв.км | 17,05 |  |
| 1.4 | -площади земель, отведенные под застройку сооружений производственного назначения и инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП, газопроводы, сооружения связи и т.п.) | кв.км | 9,29 |  |
| 1.5 | -площади земель сельскохозяйственного назначения – всего | кв.км | 1048,82 |  |
|  | -из них площадь сельскохозяйственных угодий | кв.км | 680,62 |  |
|  | -в том числе используемые под посевы сельскохозяйственных культур | кв.км |  |  |
| 2 | Количество сельскохозяйственных предприятий | ед. | 1 |  |
|  | -количество используемых ими сельхозугодий | га | 193 |  |
|  | -в них среднегодовая численность работающих | чел. | 20 |  |
|  | -среднемесячная заработная плата на 1 работника | руб. | 11200 |  |
| 3 | Количество КФХ и ИП | ед. | 13 |  |
|  | -обрабатывают сельхозугодия | га | 100 |  |
|  | -в них среднегодовая численность работающих | чел. | 19 |  |
|  | -среднемесячная заработная плата на 1 работника | руб. | 10500 |  |
| 4 | Количество личных подсобных хозяйств (семей) | ед. | 3473 |  |
|  | Площадь земель, используемых для личного подсобного хозяйства включая сенокосы и пастбища | га | 803 |  |
|  | Получаемый среднегодовой доход с личного подсобного хозяйства (за минусом расходов) | руб. | 38100 |  |

2.2.Развитие агропромышленного комплекса на муниципальном уровне

Анализ положения дел в целом в сельскохозяйственной отрасли и необходимость повышения эффективности сельскохозяйственной отрасли

Сельскохозяйственной деятельностью в районе занимается 1 предприятие – ООО СХП «Колпашевское», 13 крестьянских (фермерских) хозяйств и около 1500 личных подсобных хозяйств, содержащих скот и птицу. Нарымский отдел СибНИИСХиТ Россельхозакадемии, расположенный на территории района, занимается селекцией и семеноводством сельскохозяйственных культур.

Основная специализация хозяйств: производство растениеводческой продукции, картофелеводство и овощеводство, мясомолочное животноводство.

По состоянию на 01.01.2013 поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств района, включая личные подсобные хозяйства граждан, составило 2103 головы (91% к уровню прошлого года), поголовье коров составило 1056 голов (90,5% к уровню прошлого года). Также произошло сокращение поголовья свиней, на 19% к уровню прошлого года.

На общее сокращение поголовья скота повлияла аномально жаркая погода в летний период 2012 года. В этой связи резко сократился завоз в район комбинированных кормов, необходимых для кормления скота, что привело к дефициту кормов и их удорожанию.

В настоящее время посевная площадь, занятая под зерновыми культурами сокращена, в связи с диверсификацией производства в ООО СХП «Колпашевское» в сторону развития картофелеводческой отрасли. Валовой сбор зерна (в весе после доработки) составил в 2012 году 60,6 тн (52,5% к уровню 2011года).

Производство картофеля в целом остаётся на одном и том же уровне.

Следует отметить, что в последнее время практически всё производство картофеля сместилось в личные хозяйства населения. В 2012 году картофеля произведено 10684 тонны (76,6% к уровню 2011 года). Если учесть, что излишки произведенного картофеля сложно реализовать, следовательно, население будет выращивать такой объём картофеля, который необходим для потребностей каждой отдельно взятой семьи. Овощей в 2012 году произведено 4032тонны, что на 8,9% больше, чем в 2011.

Несмотря на различные трудности, безусловным положительным моментом в развитии сельскохозяйственной отрасли на территории района является значительное обновление машинно-тракторного парка, внедрение новых инновационных технологий, без которых невозможно вести современное сельскохозяйственное производство. В последние годы активное обновление и приобретение техники идёт во всех категориях хозяйств района. Это стало возможным во многом благодаря действующей областной программе по поддержке мероприятий по техническому оснащению сельскохозяйственного производства. Сельскохозяйственное предприятие ООО СХП «Колпашевское» смогло приобрести 2 трактора МТЗ, зерноуборочный комбайн «Полесье», картофелеуборочный комбайн, фрезу- гребнеобразователь на общую сумму свыше 11млн.руб. Предприятие имеет перспективный план развития картофелеводческой деятельности, направленный на совершенствование системы производства семенного картофеля, предусматривающий планомерную сортосмену и сортообновление сортов картофеля высоких репродукций в хозяйствах Томской области и Сибирского региона. При этом предприятие рассчитывает на финансовую поддержку за счёт средств федерального и областного бюджетов.

2.2.1.Малые формы хозяйствования

В связи с экономическими преобразованиями значительно увеличилась доля производимой сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования (крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства), которые в настоящее время вносят существенный вклад в продовольственное обеспечение населения, а также имеют ключевое значение для обеспечения социальной стабильности в сельских территориях. На хозяйства населения Колпашевского района приходится до 90% всей производимой сельскохозяйственной продукции в районе.

От общего количества скота, в малых формах хозяйствования содержится 95% поголовья КРС, 98% коров, 92% свиней.

Учитывая важность этого сектора экономики и в целях развития и поддержки малых форм хозяйствования, с 2008 года в рамках комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевский район» личным подсобным хозяйствам предоставляются субсидии на компенсацию части затрат при транспортировке сена на пароме, на компенсацию части затрат по искусственному осеменению коров, на компенсацию части затрат на приобретение кормов. В 2012 году общий размер субсидий из районного бюджета на поддержку личных подворий составил 295,0тыс.руб. Малые формы хозяйствования активно участвуют в проводимых районных сельскохозяйственных ярмарках («Весенняя пора», «Дары осени»), а также имеют возможность продать излишки продукции на организованных площадках в районном центре.

В Колпашевском районе успешно реализуется областная программа поддержки ЛПХ, в раках которой возмещаются части затрат по искусственному осеменению коров, по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования. В 2012 году малым формам хозяйствования оказана поддержка в виде субсидий из областного бюджета на общую сумму свыше 1000,0тыс.руб.

В результате, количество получателей субсидий из года в год увеличивается. Это связано с достаточно широким информированием сельских жителей о действующих механизмах поддержки (через средства массовой информации, проведение выездных совещаний в населенных пунктах района). В 2012 году субсидию получили более 300 владельцев личных подворий.

Ещё в рамках приоритетного национального проекта «Развитие АПК, развитию малых форм хозяйствования стало уделяться большое внимание. Велась активная работа (Администрацией района, Главами поселений, кредитными учреждениями) по разъяснению населению о возможности получения кредитов на развитие личных подсобных хозяйств. Именно в тот период на территории района был создан дополнительный офис ОАО «Россельхозбанк», открыты филиалы сельскохозяйственного кредитного кооператива «Галактика» в с.Чажемто и г.Колпашево. И это дало свои результаты – личные подворья оснастились малогабаритной техникой, сельхозорудиями, строят животноводческие помещения, закупают как взрослый скот, так и молодняк, корма.

В Колпашевском районе стабильно увеличивается количество граждан, получивших кредиты (займы) на развитие личного подворья. В 2012 году малым формам хозяйствования предоставлено 491 кредит на сумму 43,4млн.руб. (108,5% к уровню 2011г.). В увеличении кредитования важным фактором является субсидирование процентной ставки по полученным кредитам и займам. В 2012 году субсидию получили 119 граждан на общую сумму 517,9тыс.руб..

На территории района работают пункты по искусственному осеменению животных в с.Тогур (Колпашевское городское поселение), с.Чажемто (Чажемтовское сельское поселение), д.Белояровка (Новоселовское сельское поселение), с.Инкино (Инкинское сельское поселение), п.Саровка, с.Новоильинка (Саровское сельское поселение). Пункты искусственного осеменения выполняет важную роль в увеличении производства в сельском подворье. Кроме того, специалистами ветлечебницы постоянно проводятся различные лечебно-профилактические мероприятия для профилактики и ликвидации болезней животных.

Сельские поселения Колпашевского района ориентированы на стимулирование развития малых форм хозяйствования путем дальнейшего активного освещения действующих механизмов поддержки, привлечения личных подворий на получения различных форм субсидий, предоставление которых позволит сохранить в личных подворьях поголовье скота, создать необходимый запас кормов, привлечь кредитные ресурсы на развитие хозяйств, укрепить материально-техническую базу.

Для определения вектора развития аграрного сектора экономики на территории Колпашевского района проведен сравнительный анализ перспективы развития сельских территорий района, определены точки роста развития аграрного сектора в долгосрочной перспективе. В настоящее время созданы экономические предпосылки для развития сельскохозяйственного производства на территории Чажемтовского сельского поселения (с.Чажемто) и Колпашевского городского поселения (с.Тогур), где практически сформирована благоприятная инвестиционная среда для привлечения капитала, необходимого для диверсификации сельскохозяйственной отрасли.

Эффективность комплексного подхода к формированию предпосылок для устойчивого развития сельских поселений в контексте взаимосвязи с точками экономического роста аграрного сектора наглядно проиллюстрирована результатами реализации мероприятий по поддержке комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов. В Колпашевском районе планируется к реализации пилотный проект комплексной компактной жилой застройки на территории Чажемтовского сельского поселения. Проект будет направлен на активизацию инвестиционной деятельности. Принятые градостроительные решения способствуют активному развитию жилищного строительства, объектов социальной и инженерной инфраструктуры поселка с привлечением бизнеса, связи, телекоммуникаций, информационных технологий, финансов. Главными задачами проекта являются: качественное улучшение состояния среды с.Чажемто; резервирование территорий для жилищного строительства, производства, бизнеса, торговли, управления, здравоохранения и др.функций; развитие и реконструкция транспортной и инженерной инфраструктур; оптимизация экологической ситуации, развитие системы зеленных насаждений, благоустройство поселковой территории и т.д.

В настоящее время на территории района планируются к реализации два проекта:

1.На территории Чажемтовского сельского поселения - проект по разведению лошадей (порода – якутская) и полной переработки мяса конины (инициатор проекта – Синицын Всеволод Сергеевич).

В настоящее время:

-завезено 25 голов лошадей,

-оформлено 456га земли под выпас скота и сенокосные угодья;

-оформляется земельный участок под строительство общежития для сельскохозяйственных рабочих;

-в стадии оформления (более 1200га) земельный участок под пашню и сенокосные угодья.

В 2012 году началось строительство загонов для лошадей.

В 2013 году планируется довести поголовье лошадей до 100 голов, приобрести 20 баранов, 30 бычков.

Данный проект предусматривает:

*создание рабочих мест – около 50ед;

*довести поголовье лошадей до 2000 голов;

*довести поголовье КРС до 200 голов;

*привлечение инвестиций  – более 10млн.руб.;

*ввод в действие кормового завода.

Основная проблема, возникшая при реализации проекта - оформление земельного участка, в состав которого входят паевые земли сельскохозяйственного назначения. В связи с этим возникает задержка в оформлении документов на пользование земельным участком.

2.На территории Колпашевского городского поселения (с.Тогур) – проект по индустриальному рыбоводству «Полноцикличное выращивание рыбы в установке замкнутого водоснабжения (УВЗ) и товарного выращивания рака озёрного» (инициатор проекта – Легуш Виктория Владимировна).

В настоящее время:

-приобретено производственное помещение (631,3кв.м);

-произведены ремонтно - строительные работы;

-осуществлен монтаж системы УВЗ малькового цеха.

В августе 2012 планируется завоз тестовой группы сеголеток стерляди енисейской в количестве 1000 штук навеской 65 грамм. В сентябре-октябре – перевод подращенной молоди из малькового цеха в выростной, и соответственно зарыбление малькового цеха половозрелыми раками в количестве 400 штук.

Данный проект предусматривает:

*создание рабочих мест – около 10ед;

*формирование собственного маточного стада для дальнейшей инкубации икры рыбы осетровых пород;

*комплексную переработку рыбной продукции;

*привлечение инвестиций – около 10млн.руб.

2.3.Население МО «Колпашевский район»

Численность населения Колпашевского района по состоянию на 01.01.2013 составила 39 592 человека, в том числе трудоспособного – 23 400 человек. Из общей численности населения, численность сельского населения – 16 404 человек.

Структура занятости трудоспособного населения характеризуется следующими данными (таблица 2):

-в сельскохозяйственном производстве – 0,1% от общего количества трудоспособного населения;

-в организациях бюджетной сферы – 31,4%;

-в прочих организациях – 38,9%;

-в личном подсобном хозяйстве – 6,8%;

-работает за пределами МО – 7,6%;

-не обеспечено работой – 15,2%.

В муниципальном образовании «Колпашевский район» в 2008 году численность всего населения составляла 43 186 человек, в 2012 году 39 592, процент снижения составил 8,3%. Такая же картина и с населением в сельских поселениях, если в 2008 году сельское поселение было 17 894 человек, то к 2012 году оно уменьшилось до 16 404, процент снижения составил 8,3%.

Сокращению сельской поселенческой структуры способствует также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности.

Дефицит кадров в сфере АПК МО в перспективе до 2020 года составляет 45-50 человек, специалистов бюджетной социальной сферы 10 человек.

2.4.Характеристика жилищного фонда МО

Общая площадь жилых помещений жилищного фонда МО согласно статистическим данным на 01.01.2013 года составляет 856,35тыс. кв. метров:

в том числе:

многоквартирные жилые дома – 573,6тыс. кв.м (67%);

индивидуальные жилые дома.  – 282,75тыс. кв.м (33%).

Обеспеченность жильем в 2012 году на 1-го человека составила 21,3кв.м на одного человека.

На текущий момент признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий и поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 488 семей, в том числе 18 молодых семей и молодых специалистов.

Жилищный фонд муниципального образования характеризуется следующим уровнем износа: доля аварийного и ветхого жилья составляет – 4,9% (42,15тыс. кв.м).

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 46,3%, сетевым газоснабжением – 26,6%.

Характеристика жилищного фонда муниципального образования Колпашевский район на 01.01.2013 представлена в таблице 3.

##### Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения

##### в МО «Колпашевский район» по состоянию на 01.01.2013

##### Таблица 2

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения (чел.) |  |  |  |  |  | Наличие и занятость трудоспособного населения (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. по возрастным группам |  |  |  |  | Наличие трудоспособного населения - всего | Занято на территории МО |  |  |  |  |  | Работает за пределами территории МО | Не обеспечено работой | Уровень безработицы (%) | Среднемесячный душевой доход населения (руб./чел.) |
|  |  |  | До 7 лет | 7-18 лет | 18-35 лет | 35-60 лет | Свыше 60 лет |  | Всего | В том числе |  |  |  | Уровень занятости населения на территории МО (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В сельскохозяйственном производстве | В организациях бюджетной сферы | В прочих организациях | В личном подсобном хозяйстве |  |  |  |  |  |
| 1 | Дальненское сельское поселение | 368 | 34 | 44 | 85 | 138 | 67 | 230 | 68 | 0 | 44 | 14 | 10 | 30,0 | - | 162 | 15,2 | 7184 |
| 2 | Инкинское сельское поселение | 803 | 75 | 96 | 185 | 301 | 146 | 404 | 278 | 15 | 53 | 20 | 190 | 68,8 | 20 | 106 | 4,0 | 9168 |
| 3 | Национальное Иванкинское сельское поселение | 111 | 10 | 13 | 26 | 42 | 20 | 45 | 26 | 0 | 11 | 3 | 12 | 57,8 | - | 19 | 11,1 | 6421 |
| 4 | Копыловское сельское поселение | 476 | 44 | 57 | 109 | 179 | 87 | 156 | 81 | 0 | 31 | 8 | 42 | 51,9 | - | 75 | 19,9 | 6483 |
| 5 | Новогоренское сельское поселение | 535 | 50 | 64 | 123 | 201 | 97 | 417 | 182 | 0 | 41 | 13 | 128 | 43,6 | 30 | 205 | 9,5 | 9536 |
| 6 | Новоселовское сельское поселение | 1703 | 158 | 204 | 392 | 639 | 310 | 830 | 641 | 2 | 119 | 32 | 488 | 77,2 | 50 | 139 | 7,1 | 9844 |
| 7 | Саровское сельское поселение | 1359 | 126 | 163 | 313 | 510 | 247 | 531 | 327 | 0 | 89 | 35 | 203 | 61,6 | - | 204 | 16,4 | 6877 |
| 8 | Чажемтовское сельское поселение | 3490 | 325 | 419 | 803 | 1308 | 635 | 1471 | 1103 | 2 | 228 | 358 | 515 | 75,0 | 170 | 198 | 6,9 | 11681 |
| 9 | Колпашевское городское поселение | 30747 | 2859 | 3690 | 7072 | 11530 | 5596 | 19316 | 15369 | 20 | 6727 | 8622 | - | 79,6 | 1500 | 2447 | 2,5 | 15560 |
|  | Всего по району | 39592 | 3681 | 4750 | 9108 | 14848 | 7205 | 23400 | 18075 | 39 | 7343 | 9105 | 1588 | х | 1770 | 3555 | 3,6 | 14254 |

#### Характеристика жилищного фонда муниципального образования Колпашевский район на 01.01.2013 года

#### Таблица 3

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные |  |  |  |  |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (дворов/человек) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во квартир | Общ. площадь (тыс. кв.м) |  |  | Кол-во жителей (чел.) | Уровень Обеспеченности жильем (кв.м/чел.) | Центральный водопровод |  | Сетевой газ |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе ветхий и аварийный жилфонд |  |  |  | квартир | человек | дворов | человек |
|  |  |  |  |  | Площадь | % к общему наличию |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Многоквартирный жилищный фонд | 1335 | 4702 | 220063,9 | 23423,2 | 117,2 | 10067 | 21,86 | 1782 | 2075 | 559 | 3355 |
|  | Колпашевское городское поселение | 96 | 1900 | 83900 | 18200 | 21,7 | 3073 | 27,30 | 1214 | 1965 | 125 | 2017 |
| 1 | с.Тогур | 96 | 1900 | 83900 | 18200 | 21,7 | 3073 | 27,30 | 1214 | 1965 | 125 | 2017 |
| 2 | д.Волково | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | д.Север | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Чажемтовское сельское поселение | 400 | 1082 | 53363 | - | - | 2529 | 21,10 | 521 | 1338 | 434 | 1338 |
| 4 | с.Чажемто | 224 | 521 | 27500 | - | - | 1338 | 20,55 | 521 | 1338 | 434 | 1338 |
| 5 | д.Могильный Мыс | 59 | 118 | 6030 | - | - | 268 | 22,50 | - | - | - | - |
| 6 | д.Игнашкино | 10 | 20 | 1038 | - | - | 48 | 21,63 | - | - | - | - |
| 7 | д.Первомайка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | с.Озёрное | 58 | 322 | 13900 | - | - | 615 | 22,60 | - | - | - | - |
| 9 | с.Старокороткино | 21 | 44 | 2256 | - | - | 125 | 18,05 | - | - | - | - |
| 10 | д.Новокороткино | 3 | 6 | 358 | - | - | 14 | 25,57 | - | - | - | - |
| 11 | д.Староабрамкино | 8 | 16 | 315 | - | - | 27 | 11,67 | - | - | - | - |
| 12 | д.Новоабрамкино | 2 | 4 | 166 | - | - | 4 | 41,5 | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 13 | д.Сугот | 15 | 31 | 1800 | - | - | 90 | 20,00 | - | - | - | - |
|  | Новогоренское сельское поселение | 93 | 194 | 11000 | 180 | 2 | 502 | 21,91 | - | - | - | - |
| 14 | д.Новогорное | 70 | 146 | 8700 | 180 | 2 | 408 | 21,32 | - | - | - | - |
| 15 | д.Усть-Чая | 23 | 48 | 2300 | - | - | 94 | 24,47 | - | - | - | - |
|  | Новоселовское сельское поселение | 301 | 612 | 28822,8 | - | - | 1773 | 16,25 | - | - | - | - |
| 16 | с.Новоселово | 144 | 298 | 12500 | - | - | 747 | 16,73 | - | - | - | - |
| 17 | д.Маракса | 83 | 166 | 8700 | - | - | 551 | 15,79 | - | - | - | - |
| 18 | п.Павлов Мыс | 2 | 4 | 220,2 | - | - | 19 | 11,59 | - | - | - | - |
| 19 | д.Белояровка | 50 | 100 | 4400 | - | - | 260 | 16,92 | - | - | - | - |
| 20 | д.Типсино | 2 | 4 | 131,3 | - | - | 5 | 26,26 | - | - | - | - |
| 21 | д.Родионовка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | д.Мохово | 5 | 10 | 671,3 | - | - | 35 | 19,18 | - | - | - | - |
| 23 | д.Юдино | 15 | 30 | 2200 | - | - | 156 | 14,10 | - | - | - | - |
| 24 | д.Усть-Речка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Саровское сельское поселение | 174 | 362 | 18855,7 | 901,5 | 23,5 | 952 | 19,8 | 47 | 110 | - | - |
| 25 | п.Большая Саровка | 102 | 212 | 11082 | 53 | 0,5 | 604 | 18,3 | - | - | - | - |
| 26 | д.Тискино | 26 | 52 | 2754,8 | 334 | 12 | 111 | 24,8 | - | - | - | - |
| 27 | д.Новосондрово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | с.Новоильинка | 42 | 88 | 4570,3 | 514,5 | 11 | 210 | 21,8 | 47 | 110 | - | - |
| 29 | д.Чугунка | 4 | 10 | 448,6 | - | - | 27 | 16,6 | - | - | - | - |
|  | Дальненское сельское поселение | 95 | 210 | 8265,8 | - | - | 467 | 19,84 | - | - | - | - |
| 30 | п.Дальнее | 48 | 111 | 4563,6 | - | - | 260 | 17,6 | - | - | - | - |
| 31 | п.Куржино | 47 | 99 | 3702,2 | - | - | 207 | 17,8 | - | - | - | - |
|  | Инкинское сельское поселение | 88 | 180 | 9074,6 | - | - | 452 | 20,07 | - | - | - | - |
| 32 | с.Инкино | 71 | 142 | 7043,5 | - | - | 322 | 21,8 | - | - | - | - |
| 33 | д.Пасека | 16 | 35 | 1976,9 | - | - | 127 | 15,56 | - | - | - | - |
| 34 | п.Юрты | 1 | 3 | 54,2 | - | - | 3 | 18,06 | - | - | - | - |
|  | Национальное Иванкинское сельское поселение | 9 | 18 | 864,6 | - | - | 53 | 16,3 | - | - | - | - |
| 35 | с.Иванкино | 9 | 18 | 864,6 | - | - | 53 | 16,3 | - | - | - | - |
|  | Копыловское сельское поселение | 79 | 144 | 5917,4 | 4142,2 | 70 | 266 | 22,2 | - | - | - | - |
| 36 | с.Копыловка | 79 | 144 | 5917,4 | 4142,2 | 70 | 266 | 22,2 | - | - | - | - |
| 37 | п.Зайкино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | Индивидуальный жилищный фонд | 2682 | 2265 | 122524,8 | 4123,2 | 3,4 | 10832 | 11,30 | 1176 | 2394 | 715 | 1728 |
|  | Колпашевское городское поселение | 1331 | 1331 | 65190 | - | - | 7559 | 8,62 | 959 | 1646 | 544 | 1088 |
| 1 | с.Тогур | 1195 | 1195 | 59750 | - | - | 7277 | 8,21 | 959 | 1646 | 544 | 1088 |
| 2 | д.Волково | 79 | 79 | 3160 | - | - | 115 | 27,48 | - | - | - | - |
| 3 | д.Север | 57 | 57 | 2280 | - | - | 167 | 13,65 | - | - | - | - |
|  | Чажемтовское сельское поселение | 437 | 437 | 22678 | - | - | 1168 | 28,71 | 178 | 654 | 171 | 640 |
| 4 | с.Чажемто | 178 | 178 | 11200 | - | - | 654 | 17,13 | 178 | 654 | 171 | 640 |
| 5 | д.Могильный Мыс | 27 | 27 | 1375 | - | - | 51 | 26,96 | - | - | - | - |
| 6 | д.Игнашкино | 7 | 7 | 238 | - | - | 11 | 21,6 | - | - | - | - |
| 7 | д.Первомайка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | с.Озёрное | 92 | 92 | 4100 | - | - | 206 | 19,9 | - | - | - | - |
| 9 | с.Старокороткино | 65 | 65 | 2855 | - | - | 135 | 21,15 | - | - | - | - |
| 10 | д.Новокороткино | 4 | 4 | 230 | - | - | 4 | 57,5 | - | - | - | - |
| 11 | д.Староабрамкино | 20 | 20 | 820 | - | - | 46 | 17,83 | - | - | - | - |
| 12 | д.Новоабрамкино | 3 | 3 | 140 | - | - | 3 | 46,67 | - | - | - | - |
| 13 | д.Сугот | 41 | 41 | 1720 | - | - | 58 | 29,66 | - | - | - | - |
|  | Новогоренское сельское поселение | 42 | 42 | 2100 | 120 | 7 | 113 | 18,58 | - | - | - | - |
| 14 | д.Новогорное | 33 | 33 | 1700 | 120 | 7 | 92 | 18,48 | - | - | - | - |
| 15 | д.Усть-Чая | 9 | 9 | 400 | - | - | 21 | 19,05 | - | - | - | - |
|  | Новоселовское сельское поселение | 137 | 137 | 5098,3 | - | - | 392 | 12,70 | - | - | - | - |
| 16 | с.Новоселово | 72 | 72 | 2500 | - | - | 235 | 10,64 | - | - | - | - |
| 17 | д.Маракса | 20 | 20 | 1200 | - | - | 69 | 17,39 | - | - | - | - |
| 18 | п.Павлов Мыс | 9 | 9 | 116,7 | - | - | 21 | 5,56 | - | - | - | - |
| 19 | д.Белояровка | 2 | 2 | 94,4 | - | - | 7 | 13,49 | - | - | - | - |
| 20 | д.Типсино | 6 | 6 | 120 | - | - | 6 | 20,00 | - | - | - | - |
| 21 | д.Родионовка | 2 | 2 | 59,6 | - | - | 6 | 9,90 | - | - | - | - |
| 22 | д.Мохово | 21 | 21 | 739,6 | - | - | 31 | 23,86 | - | - | - | - |
| 23 | д.Юдино | 3 | 3 | 168 | - | - | 15 | 11,20 | - | - | - | - |
| 24 | д.Усть-Речка | 2 | 2 | 100 | - | - | 2 | 50,0 | - | - | - | - |
|  | Саровское сельское поселение | 419 | - | 12414,3 | 621,3 | 5 | 902 | 14 | 39 | 94 | - | - |
| 25 | п.Большая Саровка | 232 | - | 4910 | - | - | 480 | 10,2 | - | - | - | - |
| 26 | д.Тискино | 42 | - | 1469 | 362 | 25 | 84 | 17,5 | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 27 | д.Новосондрово | 3 | - | 159 | - | - | 6 | 26,5 | - | - | - | - |
| 28 | с.Новоильинка | 59 | - | 2550,9 | 223,3 | 9 | 142 | 18 | 39 | 94 | - | - |
| 29 | д.Чугунка | 83 | - | 3325,4 | 36 | 1 | 190 | 17,5 | - | - | - | - |
|  | Дальненское сельское поселение | 1 | 2 | 144 | 144 | 100 | 3 | 48 | - | - | - | - |
| 30 | п.Дальнее | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | п.Куржино | 1 | 2 | 144 | 144 | 100 | 3 | 48 | - | - | - | - |
|  | Инкинское сельское поселение | 202 | 202 | 9869,6 | - | - | 464 | 21,27 | - | - | - | - |
| 32 | с.Инкино | 108 | 108 | 5276,8 | - | - | 364 | 14,4 | - | - | - | - |
| 33 | д.Пасека | 93 | 93 | 4553,4 | - | - | 98 | 46,46 | - | - | - | - |
| 34 | п. Юрты | 1 | 1 | 39,4 | - | - | 2 | 19,7 | - | - | - | - |
|  | Национальное Иванкинское сельское поселение | 15 | 16 | 405 | - | - | 10 | 40,5 | - | - | - | - |
| 35 | с.Иванкинское | 15 | 16 | 405 | - | - | 10 | 40,5 | - | - | - | - |
|  | Копыловское сельское поселение | 98 | 98 | 4625,6 | 3237,9 | 70 | 221 | 20,9 | - | - | - | - |
| 36 | с.Копыловка | 98 | 98 | 4625,6 | 3237,9 | 70 | 221 | 20,9 | - | - | - | - |
| 37 | п.Зайкино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 4017 | 6967 | 342588,7 | 27546,4 | 8,04 | 20899 | 16,39 | 2958 | 4469 | 1274 | 5083 |

2.5.Газоснабжение

На 01.01.2013 в МО «Колпашевский район» к системе сетевого газоснабжения подключены 3 из 38 населенных пунктов (г.Колпашево, с.Тогур, с.Чажемто).

По состоянию на 01.01.2013 сетевым газом обеспечено 26,6% жилищного фонда МО.

В период 2014-2020 годов планируется осуществить подключение к сетевому газоснабжению следующих населенных пунктов МО: с.Инкино, д.Новогорное, д.Могильный Мыс, с.Озёрное.

2.6.Водоснабжение

По состоянию на 01.01.2013 года распределительная система водоснабжения населенных пунктов МО включает в себя 3 центральных водозабора в г.Колпашево, с.Тогур, с.Чажемто, 41 скважина, 26 водонапорных башен, 113,76км поселковых водопроводных сетей. Очистка воды производится в трёх населенных пунктах г.Колпашево, с.Тогур, с.Чажемто. На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов МО обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Система водоснабжения населения МО характеризуется высокой степенью износа. Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет около 70,0%.

На текущий момент более 40,0% объектов водоснабжения требует срочной замены.

Только около 46,3% площади жилищного фонда в населенных пунктах МО подключены к водопроводным сетям.

2.7.Прочие системы коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 01.01.2013 централизованные системы теплоснабжения имеются в следующих населенных пунктах района:

г.Колпашево, с.Тогур, с.Чажемто. Уровень износа объектов теплоснабжения составляет 70,0%.

Центральной канализацией обеспечены объекты многоквартирного жилищного фонда и социальной сферы только в г.Колпашево и с.Тогур.

На территории Колпашевского района функционируют два полигона твёрдых бытовых отходов (г.Колпашево, с.Тогур). Также функционируют 6 площадок, обустроенных в соответствии с Постановлением Главы Администрации Томской области от 16.06.1999 № 227 «Об утверждении порядка обустройства санкционированных объектов размещения твёрдых бытовых отходов» в окрестностях с.Инкино, п.Дальнее, с.Копыловка, д.Новогорное, п.Большая Саровка и с.Чажемто. В перспективе строительство полигона ТБО в окрестностях с.Чажемто мощностью около 20,0 тыс. куб. м. с возможностью размещения ТБО от нескольких поселений – Чажемтовского, Инкинского и Новогоренского. Также планируется строительство 1 этапа 2-й очереди полигона ТБО в с.Тогур для принятия отходов от с.Тогур (Колпашевское городское поселение) и Новосёловского сельского поселения.

### Характеристика действующей системы газоснабжения МО Колпашевский район

### по состоянию на 01.01.2013

Таблица 4

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Межпоселковые газопроводы (км) |  |  | Распределительные газопроводы (км) |  |  | Кол-во дворов (квартир) подключенных к сетевому газоснабжению |  | Кол-во объектов социальной сферы подключенных к сетевому газоснабжению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (ед) | % к общему наличию | Кол-во (ед) | % к общему наличию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Межпоселковый г/пр. ВД Чажемто-Колпашево | 40 | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с.Тогур, ВД – первая очередь |  |  |  | 6,5 | 2007 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 40 |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | с.Тогур, ГРПШ 1т, 2т, 3т, 4т – вторая очередь |  |  |  | 13,625 | 2008 |  | 263 | 10 | - | - |
| 2. | с.Тогур, ГРПШ 6т – третья очередь |  |  |  | 8,805 | 2009 |  | 70 | 3 | - | - |
| 3. | с.Тогур, ГРПШ 5т, 7т – четвертая очередь |  |  |  | 8,45 | 2010 |  | 154 | 6 | - | - |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 30,88 |  |  | 487 |  |  |  |
| 1 | с.Чажемто, ГРПШ 1,2,3,4,5,6 |  |  |  | 11,431 | 2005 |  | 256 | 31 | - | - |
| 2 | с.Чажемто, ГРПШ 7,8,9,10,11,12 |  |  |  | 11,431 | 2007 |  | 393 | 49 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 22,862 |  |  | 649 |  |  |  |

2.8.Характеристика социальной сферы

По состоянию на 01.01.2013 в муниципальном образовании «Колпашевский район» функционируют:

- 12 средних, 7 основных, 2 начальных школ на 5582 ученических мест;

- 9 детских садов, в 5 образовательных учреждениях – группы дошкольного образования сокращенного дня пребывания (10 часов) на 427мест;

- 20 фельдшерско-акушерских пунктов и 6 офисов врача общей практики;

- 17 культурно-досуговых объектов на 1870 посадочных мест;

- 27 плоскостных спортивных сооружений общей площадью 15760кв.м.

В том числе: в сельских населенных пунктах муниципального образования функционируют:

- 7 средних, 7 основных, 2 начальных школы на 3205 ученических мест;

- 3 детских сада (с.Тогур, с.Озёрное, с.Чажемто), при 2 сельских образовательных школах (с.Маракса, с.Саровка) – группы дошкольного образования на 65мест;

- 19 фельдшерско-акушерских пунктов и 4 офиса врача общей практики;

- 15 культурно-досуговых объектов на 1420 посадочных мест;

- 18 плоскостных спортивных сооружений общей площадью 12751 кв.м.

Уровень обеспеченности населения объектами социальной сферы приведен в таблице 5. Уровень благоустройства объектов социальной сферы приведен в таблице 6.

Здания культурно-досуговых учреждений, находящиеся на территории Колпашевского района можно разделить на две категории:

1.Культурно-досуговые объекты, находящиеся в относительно удовлетворительном состоянии.

*Колпашевское городское поселение

-Дом культуры «Лесопильщик» (МБУ «Центр культуры и досуга»). ДК «Лесопильщик» расположен в с.Тогур, в здании бывшей конторы СУ – 23. Здание двухэтажное кирпичное. В настоящее время в здании осуществляется текущий ремонт. Требуется реконструкция здания, ремонт крыши и строительство пристройки под размещение концертного зала.

*Чажемтовское сельское поселение

-Сельский дом культуры с. Озёрное (год ввода в эксплуатацию - 1976) находится в одноэтажном деревянном здании;

-Сельский дом культуры с.Старо-Короткино (год ввода в эксплуатацию – 1972) находится в одноэтажном деревянном здании;

-Сельский дом культуры с.Могильный Мыс (год ввода в эксплуатацию - 1976) находится в двухэтажном кирпичном здании совместно с администрацией поселения, почтой, школой, библиотекой);

-Центр досуга с.Чажемто (год ввода в эксплуатацию – 1975) располагается в здании бывшего детского сада, имеет удовлетворительное состояние, однако не соответствует требованиям для предоставления муниципальных услуг в сфере торговли. Предполагается строительство нового здания. С размещением в освободившимся здании фельдшерско – акушерского пункта, Администрации Чажемтовского поселения, а также библиотеки.

*Новоселовское сельское поселение

-Сельский Дом культуры д. Маракса (год ввода в эксплуатацию – 1984) расположен в одноэтажном деревянном здании;

-Сельский Дом культуры д. Белояровка (год ввода в эксплуатацию – 1973) расположен в одноэтажном деревянном здании.

*Саровское сельское поселение

-Сельский Дом культуры в д. Тискино (год ввода в эксплуатацию – 1967) расположен в одноэтажном деревянном здании;

*Дальненское сельское поселение

-Сельский Дом культуры п.Дальнее МКУ расположен в одноэтажном деревянном здании совместно с администрацией поселения, школой, библиотекой;

*Инкинское сельское поселение

-Дом культуры с. Инкино (год ввода в эксплуатацию – 1994). Кирпичное двухэтажное здание;

*Копыловское сельское поселение

-Дом культуры с.Копыловка (год ввода в эксплуатацию – 2007) расположен в одноэтажном деревянном здании.

2.9.Ветхие (аварийные) культурно-досуговые объекты

*Новоселовское сельское поселение

-Дом культуры в с.Новосёлово (год ввода в эксплуатацию -1976) располагается в деревянном одноэтажном здании по адресу: с. Новосёлово, ул. Центральная, 11/2. Здание находится в аварийном состоянии.

-Дом культуры д.Юдино (год ввода в эксплуатацию – 1968) располагается в деревянном одноэтажном здании. Здание требует капитального ремонта: замена полов, крыши, оконных блоков, утепление конструктивных элементов здания;

*Саровское сельское поселение

-Дом культуры в п.Б.Саровка (год ввода в эксплуатацию – 1959) располагается в деревянном одноэтажном здании бывшего детского сада по адресу: п.Б.Саровка, ул.Советская, 35. Здание находится в аварийном состоянии.

-Дом культуры с.Новоильинка (год ввода в эксплуатацию – 1864) располагается в деревянном одноэтажном здании бывшего здания церкви по адресу: с.Новоильинка, пер.Школьный, 6. Здание требует капитального ремонта: ремонт крыши, оконных блоков, утепления конструктивных элементов здания.

Уровень износа объектов социальной сферы является высоким.

Объекты социальной сферы (клубы, библиотеки, школы) в основном деревянные здания 50-60 годов постройки. Проведение их капитального ремонта позволило бы обеспечить качество предоставляемых услуг на требуемом уровне.

В период с 1995 года в селах муниципального района новые учреждения культурно-досугового типа не строились, а имеющие приходили в упадок. В настоящее время стоит острая необходимость в строительстве новых объектов культуры в с.Саровка (Саровское сельское поселение), с.Новоселово (Новоселовское сельское поселение), с.Чажемто (Чажемтовское сельское поселение).

В Колпашевском районе занимается спортом на постоянной основе 5677человек, в том числе сельского населения 1276 человек. Для занятий спортом, для работы оздоровительных кружков и секций требуется строительство новых спортивных сооружений, площадок.

Необходимо завершить строительство стадиона в с.Чажемто, построить волейбольную, баскетбольную площадку, городошный корт, хоккейную коробку. На очереди строительство футбольного поля с малыми архитектурными формами. Разрабатывается проект строительства (реконструкции) стадиона в с. Тогур.

##### Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы

##### в сельских территориях МО Колпашевский район по состоянию на 01.01.2013

Таблица 5

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общеобразовательные школы |  |  |  | Детские дошкольные учреждения |  |  |  | ФАПы и офисы врача общей практики |  |  | Культурно-досуговые учреждения |  |  |  | Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие (ед.) | Емкость – ученических мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (%) | Наличие (ед.) | Емкость – детских мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (%) | Наличие (ед.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Наличие (ед.) | Емкость – посадочных мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) | Наличие (ед.) | Площадь – кв.м | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | с.Тогур | 2 | 1082 | удов | 100 | 1 | 233 | удов | 32 | 3 | 6,554 | удов | 1 | 80 | уд | 0,014 | 2 | 4020 | уд | 0,027 |
| 2. | д.Волково | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | д.Север | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,081 | удов | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | с.Чажемто | 1 | 500 | удов | 100 | 1 | 90 | удов | 100 | 1 | 2,365 | авар | 1 | 100 | уд | 0,052 | 5 | 3381 | уд | 0,260 |
| 5. | д. Могильный Мыс | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,396 | удов | 1 | 100 | уд | 0,323 | - | - | - | - |
| 6. | д.Игнашкино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | д. Первомайка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | с. Озёрное | 1 | 150 | удов | 100 | 1 | 30 | ветхое | 100 | 1 | 1,96 | удов | 1 | 150 | уд | 0,137 | - | - | - | - |
| 9. | с. Старокороткино | 1 | 70 | удов | 100 | - | - | - | - | 1 | 0,202 | ветхое | 1 | 70 | уд | 0,408 | - | - | - | - |
| 10. | д. Новокороткино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | д. Староабрамкино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | д. Новоабрамкино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | д. Сугот | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,161 | ветхое | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | д.Новогорное | 1 | 136 | удов | 100 | - | - | - | - | 1 | 0,622 | удов | 1 | 220 | уд | 0,228 | 5 | 3163 | уд | 1,139 |
| 15. | д. Усть-Чая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | с. Новоселово | 1 | 296 | удов | 100 | - | - | - | - | 1 | 0,971 | ветхое | 1 | 80 | ветх | 0,132 | - | - | - | - |
| 17 | д.Маракса | 1 | 117 | удов | 100 | - | - | - | - | 1 | 0,452 | удов | 1 | 120 | уд | 0,193 | 2 | 400 | уд | 0,389 |
| 18 | п.Павлов Мыс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | д.Белояровка | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,2 | ветхое | 1 | 60 | уд | 0,490 | - | - | - | - |
| 20 | д.Типсино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | д.Родионовка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | д.Мохово | 1 | 103 | удов | 100 | - | - | - | - | 1 | 0,22 | удов | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | д.Юдино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 | ветх | 1,042- | - | - | - | - |
| 24 | д.Усть-речка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | п.Большая Саровка | 1 | 142 | удов | 100 | - | - | - | - | 1 | 0,88 | ветхое | 1 | 70 | ветх | 0,135 | - | - | - | - |
| 26 | д.Тискино | 1 | 78 | удов | 100 | - | - | - | - | 1 | 0,114 | удов | 1 | 30 | уд | 0,781 | - | - | - | - |
| 27 | д.Новосондрово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | с.Новоильинка | 1 | 24 | удов | 100 | - | - | - | - | 1 | 0,358 | ветхое | 1 | 80 | ветх | 0,314 | - | - | - | - |
| 29 | д.Чугунка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | п.Дальнее | 1 | 89 | удов | 100 | - | - | - | - | 1 | 0,141 | удов | 1 | 60 | уд | 0,476 | - | - | - | - |
| 31 | п.Куржино | 1 | 58 | удов | 100 | - | - | - | - | 1 | 0,119 | удов | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | с.Инкино | 1 | 250 | удов | 100 | - | - | - | - | 1 | 0,9 | ветхое | 1 | 150 | уд | 0,170 | 4 | 1787 | уд | 0,680 |
| 33 | д.Пасека | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | п.Юрты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | с.Иванкино | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,082 | удов | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | с.Копыловка | 1 | 110 | удов | 100 | - | - | - | - | 1 | 0,334 | удов | 1 | 50 | уд | 0,213 | - | - | - | - |
| 37 | п.Зайкино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 16 | 3205 |  |  | 3 | 353 |  |  | 22 |  |  | 16 | 1460 |  |  | 18 | 12751 |  |  |

Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов

социальной сферы в МО Колпашевский район на 01.01.2013

Таблица 6

| № п/п | Наименование объекта населенного пункта | Обеспеченность коммунальными услугами |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление |  | водопровод |  | Сетевой газ | Канализация (в том числе выгреб-ная яма ) |
|  |  | от централь-ной котель-ной | от собствен-ного источника (газ) | от централь-ного водопро-вода | от собствен-ного источ-ника |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Колпашевское городское поселение |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Тогур |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБОУ «Тогурская СОШ» | да | - | да | - | - | да |
| 2 | МБОУ «Тогурская НОШ» | да | - | да | - | - | да |
| 3 | МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Золотой ключик» | да | - | да | - | - | да |
| 4 | МБУЗ «Колпашевская ЦРБ» | да | - | да | - | - | да |
| 5 | МБУ «Центр культуры и досуга» (ДК «Лесопильщик») | да | - | да | - | - | да |
|  | д.Север |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФАП МБУЗ Колпашевская ЦРБ | - | - | - | - | - | - |
|  | Чажемтовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Чажемто |  |  |  |  |  |  |
| 7 | МБОУ «Чажемтовская СОШ» | да | - | да | - | - | да |
| 8 | МБДОУ «Чажемтовский детский сад» | да | - | да | - | - | да |
| 9 | МБУЗ Колпашевская ЦРБ | - | газ | да | - | да | да |
| 10 | МКУ «Чажемтовский СКДЦ» | да | - | да | - | - | да |
| 11 | Администрация Чажемтовского сельского поселения | - | газ | да | - | да | да |
|  | д.Могильный Мыс |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФАП МБУЗ Колпашевская ЦРБ | - | Эл/отопление | - | да | - | да |
| 13 | МКУ «Чажемтовское СКДЦ» | да | - | - | да | - | да |
|  | с.Озёрное |  |  |  |  |  |  |
| 14 | МБОУ «Озеренская СОШ» | да | - | да | - | - | да |
| 15 | МБДОУ «Озеренский детский сад» | да | - | да | - | - | да |
| 16 | ФАП МБУЗ Колпашевская ЦРБ | - | да | да | - | - | да |
| 17 | МКУ «Чажемтовский СКДЦ» | да | - | - | да | - | да |
|  | с.Старокороткино |  |  |  |  |  |  |
| 18 | МКОУ «Старо-Короткинская ООШ» | - | Эл/отопление | - | да | - | да |
| 19 | ФАП МБУЗ Колпашевская ЦРБ | - | Эл/отопление | - | да | - | да |
| 20 | МКУ «Чажемтовский СКДЦ» | - | Эл/отопление | - | да | - | да |
|  | д.Сугот |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ФАП МБУЗ Колпашевская ЦРБ | - | Эл/отопление | - | да | - | да |
|  | Новогоренское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Новогорное |  |  |  |  |  |  |
| 22 | МАОУ «Новогоренская СОШ» | - | Эл/отопление | - | да | - | да |
| 23 | ФАП МБУЗ Колпашевская ЦРБ | - | Эл/отопление | - | да | - | да |
| 24 | МКУ «Новогоренский СКДЦ» | да | - | да | - | - | да |
| 25 | Администрация Новогоренского сельского поселения | да | - | да | - | - | да |
|  | Новоселовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Новоселово |  |  |  |  |  |  |
| 26 | МБОУ «Новоселовская СОШ» | - | Эл/котельная | да | - | - | да |
| 27 | ФАП МБУЗ Колпашевская ЦРБ | - | э/отопление | - | да | - | да |
| 28 | МБУ «Новоселовский СКДЦ» | да | - | да | - | - | да |
| 29 | Администрация Новоселовского сельского поселения | да | - | да | - | - | да |
|  | д.Маракса |  |  |  |  |  |  |
| 30 | МКОУ «Мараксинская ООШ» | да | - | да | - | - | да |
| 31 | ФАП МБУЗ Колпашевская ЦРБ | да | - | да | - | - | да |
| 32 | МБУ «Новоселовский СКДЦ» | да | - | да | - | - | да |
|  | д.Белояровка |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ФАП МБУЗ Колпашевская ЦРБ | да | - | - | да | - | да |
| 34 | МБУ «Новоселовский СКДЦ» | да | - | - | да | - | да |
|  | д.Мохово |  |  |  |  |  |  |
| 35 | МКОУ «Моховская ООШ» | - | да | - | да | - | да |
| 36 | ФАП МБУЗ Колпашевская ЦРБ | - | Эл/отопление | - | да | - | да |
|  | Саровское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Большая Саровка |  |  |  |  |  |  |
| 37 | МБОУ «Саровская СОШ» | да | - | - | да | - | да |
| 38 | ФАП МБУЗ Колпашевская ЦРБ | да | - | - | да | - | да |
| 39 | МБУ «Саровский СКДЦ» | да | - | - | да | - | да |
| 40 | Администрация Саровского сельского поселения | да | - | - | да | - | да |
|  | д.Тискино |  |  |  |  |  |  |
| 41 | МКОУ «Тискинская ООШ» | - | Эл/отопление | - | да | - | да |
| 42 | ФАП МБУЗ Колпашевская ЦРБ | - | Эл/отопление | - | да | - | да |
| 43 | МБУ «Саровский СКДЦ» | - | Эл/отопление | - | да | - | да |
|  | с.Новоильинка |  |  |  |  |  |  |
| 44 | МКОУ «Новоильинская НОШ» | - | Эл/отопление | да | - | - | да |
| 45 | ФАП МБУЗ Колпашевская ЦРБ | - | Эл/отопление | - | да | - | да |
| 46 | МБУ «Саровский СКДЦ» | - | Эл/отопление | да | - | - | да |
|  | Дальненское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Дальнее |  |  |  |  |  |  |
| 47 | МКОУ «Дальненская ООШ» | да | - | - | да | - | да |
| 48 | ФАП МБУЗ Колпашевская ЦРБ | - | Эл/отопление | - | да | - | да |
| 49 | МКУ «Дальненский СКДЦ» | да | - | - | да | - | да |
| 50 | Администрация Дальненского сельского поселения | да | - | - | да | - | да |
|  | п.Куржино |  |  |  |  |  |  |
| 51 | МКОУ «Куржинская ООШ» | да | - | - | да | - | да |
| 52 | ФАП МБУЗ Колпашевская ЦРБ | да | - | - | да | - | да |
|  | Инкинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Инкино |  |  |  |  |  |  |
| 53 | МБОУ «Инкинская СОШ» | да | - | да | - | - | да |
| 54 | ФАП МБУЗ Колпашевская ЦРБ | - | Эл/отопление | да | - | - | да |
| 55 | МКУ «Инкинский СКДЦ» | да | - | да | - | - | да |
| 56 | Администрация Инкинского сельского поселения | да | - | да | - | - | да |
|  | Иванкинское национальное сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Иванкино |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ФАП МБУЗ Колпашевская ЦРБ | - | печное | - | да | - | да |
| 58 | Администрация Иванкинское национального сельского поселения | - | печное | - | да | - | да |
|  | Копыловское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Копыловка |  |  |  |  |  |  |
| 59 | МКОУ «Копыловская ООШ» | да | - | - | да | - | да |
| 60 | ФАП МБУЗ Колпашевская ЦРБ | да | - | - | да | - | да |
| 61 | МКУ «Копыловский СКДЦ» | да | - | - | да | - | да |
| 62 | Администрация Копыловского сельского поселения | да | - | - | да | - | да |

Исходя из задач на ближайший период и долгосрочную перспективу для преодоления критического положения в сфере развития сельских территорий, необходимо провести комплекс взаимоувязанных мероприятий, которые предусматривается осуществлять в сельских поселениях или сельских поселениях и межселенных территориях, объединенных общей территорией в границах муниципального района, а также в сельских населенных пунктах, входящих в состав городских поселений, на территории которых имеется деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции.

Таким образом, необходимость разработки и реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Колпашевский район» Томской области на 2014-2017 и на период до 2020 года», обусловлена:

-социально-политической остротой проблемы и ее значением;

-потребностью формирования базовых условий социального комфорта для расширенного воспроизводства и закрепления на селе трудовых ресурсов;

-необходимостью решения задачи по обеспечению устойчивого развития сельских территорий, определенной Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы;

-межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов законодательной и исполнительной власти на федеральном и региональном уровнях, органов местного самоуправления, и общественных объединений сельских жителей;

-приоритетностью государственной поддержки развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры в сельской местности.

3.Цель, задачи и показатели муниципальной программы

Настоящая Программа является инструментом реализации государственной политики в области устойчивого развития сельских территорий. В соответствии с Концепцией устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 № 2136-р, целями государственной политики в области развития сельских территорий являются повышение уровня и качества жизни сельского населения, замедление процессов депопуляции и стабилизация численности сельского населения, создание благоприятных условий для выполнения селом его производственной и других общенациональных функций и задач территориального развития.

Целью настоящее Программы является:

-устойчивое развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Колпашевского района.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

1.Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

Обоснованием необходимости решения поставленной задачи в сфере устойчивого развития сельских территорий для достижения цели Программы является:

-неблагоприятная демографическая ситуация, оказывающая существенное влияние на формирование трудового потенциала в сельской местности;

-низкий уровень обеспеченности социальной и инженерной инфраструктурой в сельской местности;

-низкий уровень развития рынка жилья в сельской местности и доступности для сельского населения решения проблемы по улучшению жилищных условий;

-непривлекательность сельской местности как среды обитания и рост миграционных настроений, в том числе среди сельской молодёжи;

-низкий уровень социальной активности сельского населения, не способствующий формированию активной гражданской позиции;

-отсутствие в обществе позитивных взглядов на значимость и перспективы развития сельских территорий, не способствующее повышению привлекательности сельской местности.

Целевыми индикаторами решения указанной задачи являются:

количество крестьянских (фермерских) хозяйств;

количество семей, улучшивших жилищные условия, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

ввод в действие общеобразовательных организаций в сельской местности;

количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку;

количество санкционированных обустроенных объектов размещения твёрдых бытовых отходов в сельских населенных пунктах;

ввод в эксплуатацию реконструированных участков автодороги.

Перечень показателей цели, задачи программы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

### 4.Перечень мероприятий и их экономическое обоснование

Мероприятия по устойчивому развитию сельских территорий сгруппированы по основным мероприятиям, согласно приложению № 2:

1.Устойчивое развитие агропромышленного комплекса;

2.Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

Целями мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в населенных пунктах муниципального образования, в том числе молодых семей и молодых специалистов, является удовлетворение потребностей населения МО в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в агропромышленный комплекс МО молодых специалистов.

Повышение доступности улучшения жилищных условий жителей МО, в том числе молодых семей и молодых специалистов, предусматривается осуществлять путем:

-предоставления социальных выплат за счет средств бюджетов всех уровней на строительство и приобретение жилья в МО;

-софинансирования строительства (приобретения) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договорам найма с правом последующего выкупа;

-использования при строительстве (приобретении) жилья механизмов ипотечного жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала;

-увеличения объемов жилищного строительства в МО на основе стимулирования инвестиционной активности в жилищной сфере;

-обеспечение индивидуальных застройщиков строительными материалами, в рамках областного закона от 09.08.2007 165-ОЗ «Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд».

2.Комплексное обустройство населенных пунктов муниципального образования Колпашевский район с учетом анализа современного состояния объектов социальной и инженерной инфраструктуры и прогнозов развития демографической ситуации на муниципальном уровне:

а)развитие сети общеобразовательных учреждений;

б)реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности;

в)обеспечение населения санкционированными объектами размещения ТБО, обустроенными в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими и экологическими нормами и правилами;

г)строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

Основным механизмом использования средств федерального бюджета в рамках Программы является предоставление межбюджетных трансфертов в форме субсидий бюджету Томской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Средства федерального бюджета, бюджета Томской области на реализацию мероприятий Программы  выделяются в порядке и на условиях, утвержденных Правительством Российской Федерации и уполномоченным органом исполнительной власти Томской области.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета Томской области на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и другими министерствами Российской Федерации с уполномоченным органом исполнительной власти Томской области, а также уполномоченным органом исполнительной власти Томской области с органом местного самоуправления МО.

Администрация Колпашевского района ежегодно в сроки, установленные уполномоченным органом исполнительной власти Томской области, представляет в уполномоченный орган исполнительной власти Томской области, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы.

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение программы представлено в приложении № 2 к муниципальной программе.

5.Управление и контроль за реализацией муниципальной программы

Общее руководство реализацией муниципальной программы и контроль ее исполнения осуществляет Первый заместитель Главы Колпашевского района.

Управление муниципальной программой организует ответственный исполнитель – отдел предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района.

Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем, соисполнителями, участниками муниципальной программы (подпрограммы), участниками мероприятий программы (подпрограммы) в соответствии с их полномочиями, определенными Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Колпашевского района, их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утверждённым постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 № 155 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», их формирования, реализации, мониторинга и контроля» (далее - Порядок).

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем ежегодно, в соответствии с требованиями, установленными Порядком.

Формирование отчётности осуществляется по итогам отчетного года и по итогам реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком.

Участники муниципальной программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий программы, целевое и рациональное использование финансовых средств, предусмотренных программой, своевременное информирование Ответственного исполнителя по направлениям о проведённой работе и её результатах.

Участники муниципальной программы (по курирующему направлению):

-обеспечивают своевременную подготовку проектно – сметной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

-вносят предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

-подготавливают проект соглашения с вышестоящими органами исполнительной власти о предоставлении субсидий за счёт бюджетных средств на софинансирование мероприятий Программы;

-подготавливают заявочную документацию для участия в отборе Объектов государственной и муниципальной собственности, проводимом Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области.

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением Думы Колпашевского района о бюджете муниципального образования «Колпашевский район» на очередной финансовый год в срок не позднее трёх месяцев со дня вступления его в силу.

Внесение изменений в муниципальную программу в течение финансового года осуществляется в порядке и сроки, установленные Порядком.

Внесение изменений в муниципальную программу, досрочное прекращение муниципальной программы осуществляется путём принятия соответствующего постановления Администрации Колпашевского района.

Не допускается внесение изменений в муниципальную программу в части снижения значений показателей целей, задач и основных мероприятий муниципальной программы на очередной год и плановый период за исключением случаев, установленным Порядком.

Не допускается внесение изменений в муниципальную программу в части корректировки показателей, мероприятий, объёмов финансирования за отчётный год после окончания финансового года, за исключением случаев, установленных Порядком.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район» утвержденным постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 № 625 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район».

Приложение № 1 к муниципальной программе

«Устойчивое развитие сельских территорий

муниципального образования Колпашевский район

Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Показатели цели, задач, основных мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Колпашевский район Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

| № п/п | Цель, задачи и основные мероприятия (ВЦП), мероприятия муниципальной программы | Наименование показателей целей, задач, основных мероприятий (ВЦП), мероприятий муниципальной программы (единицы измерения) | Ответственный исполнитель, соиспол-нители муниципальной программы (участники муниципальной программы | Фактичес-кое значение показате лей на момент разработки муници-пальной программы | Плановые значения по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Алгоритм формирова- ния (формула) расчёта показателя* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | Цель муниципальной программы: Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Колпашевского района | 1.Прирост объёма сельскохозяйственного производства (в хозяйствах всех категорий), % к уровню 2014 года | Отдел предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района | 4,2 | 0,7 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 7,5 | 9,0 | Томскстат; (отношение отчётного года к 2014г.) х 100% - 100 |
|  |  | 2.Число граждан, про-живающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия, единиц | Отдел предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Данные отдела ПиАПК; Количество граждан, получивших социальную выплату |
| 1.1. | Задача муниципальной программы: Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности | 1.Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, единиц | Отдел предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Данные отдела ПиАПК; Кол-во крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрировавших в налоговом органе и (или) предоставивших отчётность в орган статистики |
|  |  | 2.Объём производства продукции животноводства (мясо, молоко) в малых формах хозяйствования, тонн | Отдел предпринимательства и агропромышлен-ного комплекса Администрации Колпашевского района | 3 990 | 4 072 | 4 038 | 3 683 | 3 591 | 3 973 | 4 050 | 4 200 | Томскстат |
|  |  | 3.Объём валового сбора продукции растениеводства (картофель, овощи) в малых формах хозяйствования, тонн | Отдел предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района | 10 836 | 10 344 | 10 848 | 8 929 | 8 708 | 8 960 | 9 000 | 9 050 | Томскстат |
|  |  | 4.Количество семей, улучшивших жилищные условия, всего семей | Отдел предпринимательства и агропромышлен-ного комплекса Администрации Колпашевского района | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Данные отдела ПиАПК; Количество граждан, получивших социальную выплату |
|  |  | в том числе молодых семей и молодых специалистов, семей | Отдел предпринимательства и агропромышлен-ного комплекса Администрации Колпашевского района | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Данные отдела ПиАПК; Количество граждан, получивших социальную выплату |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1: Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе моло-дым семьям и молодым спе-циалистам, социальных выплат на строительство (приобретение) жилья | Количество граждан – получателей социальных выплат, чел. | Отдел предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Данные отдела ПиАПК; Количество граждан, получивших социальную выплату |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 2: Комплексное обустройство населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство инженерных сетей в микрорайоне комплексной застройки | Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализуются проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, единиц | МКУ «Агентство» | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | Информация МКУ «Агентство» |
|  | Строительство и обустройство санкционированных объектов размещения твёрдых коммунальных отходов | Количество санкцио-нированных обустроенных объектов размещения твёрдых коммунальных отходов в сельских населенных пунктах, единиц | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | - | 1 | - | - | - | - | - | - | Информация отдела муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |
|  | Строительство и обустройство санкционированных объектов размещения твёрдых коммунальных отходов | Количество утверждённой проектно-сметной документации на строительство полигона твёрдых коммунальных отходов |  | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Информация отдела муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |
|  | Кадастровые работы и работы по изготовлению кадастрового плана земельного участка | Количество изготовленных кадастровых планов, единиц | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | Информация отдела муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |
|  | Кадастровые работы по оформлению земельных участков в собственность муниципальных образований (поселений) | Площадь земельных участков, оформленных в собственность муниципальных образований (поселений), га | МКУ «Агентство» | - | - | - | - | - | - | 201,6 | не менее 100 | Информация МКУ «Агентство» |
|  | Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | Количество реализованных проектом местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку, единиц | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района; Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Информация отдела муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района и (или) Управления по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района |
|  | Реализация проектов по благоустройству сельских территорий | Количество реализованных проектов, единиц | Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района | - | - | - | - | - | - | - | 6 |  |

<*> Приводится формула или краткий алгоритм расчёта показателя

Приложение № 2 к муниципальной программе

«Устойчивое развитие сельских территорий

муниципального образования Колпашевский район

Томской области  на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Перечень

мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Колпашевский район Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

| № п/п | Наименование целей, задач, мероприятия муниципальной программы | Срок исполнения | Объём финансирова-ния (тыс.руб.) | В том числе за счёт средств |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местного бюджета | Федерального бюджета (по согласованию) | Областного бюджета (по согласованию) | Бюджетов поселений (по согласованию) | Внебюджетных источников (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  | Цель муниципальной программы: Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Колпашевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача муниципальной программы: Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | всего | 5 222,1 | 665,8 | 1 008,2 | 818,1 | 0,0 | 2 730,0 | Отдел предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района |
|  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2016 | 1 700,0 | 129,1 | 270,7 | 325,4 | 0,0 | 974,8 |  |
|  |  | 2017 | 1 380,0 | 108,8 | 246,6 | 286,8 | 0,0 | 737,8 |  |
|  |  | 2018 | 513,7 | 187,5 | 55,4 | 116,7 | 0,0 | 154,1 |  |
|  |  | 2019 | 928,4 | 40,4 | 435,5 | 89,2 | 0,0 | 363,3 |  |
|  |  | 2020 | 700,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.: Предоставление гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, социальных выплат на строительство (приобретение) жилья | всего | 5 222,1 | 665,8 | 1 008,2 | 818,1 | 0,0 | 2 730,0 | Отдел предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района |
|  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2016 | 1 700,0 | 129,1 | 270,7 | 325,4 | 0,0 | 974,8 |  |
|  |  | 2017 | 1 380,0 | 108,8 | 246,6 | 286,8 | 0,0 | 737,8 |  |
|  |  | 2018 | 513,7 | 187,5 | 55,4 | 116,7 | 0,0 | 154,1 |  |
|  |  | 2019 | 928,4 | 40,4 | 435,5 | 89,2 | 0,0 | 363,3 |  |
|  |  | 2020 | 700,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: Комплексное обустройство населенных пунктов | всего | 111 387,8 | 17 183,5 | 58 485,4 | 34 411,4 | 11,9 | 1 295,6 | Управление образования Администрации Колпашевского района; МКУ «Агентство»; Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |
|  |  | 2014 | 2 106,5 | 2 106,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2015 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2016 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 40 752,1 | 7 870,1 | 22 093,5 | 10 349,5 | 7,1 | 431,9 |  |
|  |  | 2020 | 67 999,2 | 6 676,9 | 36 391,9 | 24 061,9 | 4,8 | 863,7 |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 2.1.: Строительство (капитальный ремонт) объектов в области образования | всего | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования Администрации Колпашевского района |
|  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2016 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.1.1. | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации Строительство центрального здания МБОУ «Озеренская СОШ» | всего | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования Администрации Колпашевского района |
|  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2016 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.2. | Мероприятие 2.2.: Строительство инженерных сетей в микрорайоне комплексной застройки | всего | 94 127,6 | 11 579,7 | 55 822,3 | 26 725,5 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Агентство» |
|  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 34 545,5 | 6 670,7 | 21 689,0 | 6 185,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 59 582,1 | 4 909,1 | 34 133,3 | 20 539,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.2.1 | Строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной застройки «Юбилейный» в с.Чажемто Колпашевского района | всего | 94 127,6 | 11 579,8 | 55 822,3 | 26 725,5 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Агентство» |
|  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 34 545,5 | 6 670,7 | 21 689,0 | 6 185,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 59 582,1 | 4 909,1 | 34 133,3 | 20 539,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.3. | Мероприятие 2.3.: Строительство и обустройство санкционированных объектов размещения твёрдых коммунальных отходов | всего | 9 788,0 | 3 557,8 | 0,0 | 6 230,2 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |
|  |  | 2014 | 2 019,0 | 2 019,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 3 984,1 | 769,4 | 0,0 | 3 214,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 3 784,9 | 769,4 | 0,0 | 3 015,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.3.1. | Полигон твёрдых бытовых отходов по адресу: 2-ой км автодороги «Колпашево-Новосёлово | всего | 2 019,0 | 2 019,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |
|  |  | 2014 | 2 019,0 | 2 019,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.3.2. | Проведение изысканий, разработка проектно-сметной документации и прохождение экспертизы проекта на строительство полигона твёрдых коммунальных отходов в окрестностях с.Чажемто | всего | 7 769,0 | 1 538,8 | 0,0 | 6 230,2 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |
|  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 3 984,1 | 769,4 | 0,0 | 3 214,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 3 784,9 | 769,4 | 0,0 | 3 015,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.4. | Мероприятие 2.4.: Кадастровые работы и работы по изготовлению кадастрового плана земельного участка | всего | 236,7 | 117,5 | 0,0 | 107,3 | 11,9 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |
|  |  | 2014 | 87,5 | 87,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2015 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 70,6 | 0,0 | 0,0 | 63,5 | 7,1 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 48,6 | 0,0 | 0,0 | 43,8 | 4,8 | 0,0 |  |
| 1.2.4.1. | Кадастровые работы с целью уточнения границ земельного участка и работы по изготовлению градостроительного плана земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Колпашевский район, 2-й км автомобильной дороги «Тогур-Новосёлово» (участок под полигоном ТБО в с.Тогур) | всего | 87,5 | 87,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |
|  |  | 2014 | 87,5 | 87,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.4.2. | Кадастровые работы по составлению проекта межевания, межеванию и постановке на кадастровый учёт земельного участка, выделяемого в счёт земельной доли в границах САО «Чажемтовское» Колпашевского района Томской области | всего | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |
|  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2015 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.4.3. | Кадастровые работы по оформлению земельных участков в собственность муниципальных образований | всего | 119,2 | 0,0 | 0,0 | 107,3 | 11,9 | 0,0 | МКУ «Агентство» |
|  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 70,6 | 0,0 | 0,0 | 63,5 | 7,1 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 48,6 | 0,0 | 0,0 | 43,8 | 4,8 | 0,0 |  |
| 1.2.5. | Мероприятие 2.5.: Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | всего | 2 151,9 | 430,0 | 404,5 | 885,5 | 0,0 | 431,9 |  |
|  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 2 151,9 | 430,0 | 404,5 | 885,5 | 0,0 | 431,9 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.5.1. | Обустройство сквера с детской игровой площадкой в с.Тогур, Колпашевского района, Томской области | всего | 2 151,9 | 430,0 | 404,5 | 885,5 | 0,0 | 431,9 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |
|  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 2 151,9 | 430,0 | 404,5 | 885,5 | 0,0 | 431,9 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.6. | Мероприятие 2.6.: Реализация проектов по благоустройству сельских территорий | всего | 4 583,6 | 998,4 | 2 258,6 | 462,9 | 0,0 | 863,7 |  |
|  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 4 583,6 | 998,4 | 2 258,6 | 462,9 | 0,0 | 863,7 |  |
| 1.2.6.1. | Обустройство катка и хоккейной коробки на сельском стадионе с.Тогур, Колпашевского района, Томской области | всего | 2 472,0 | 494,4 | 1 231,0 | 252,2 | 0,0 | 494,4 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политики Администрации Колпашевского района |
|  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 2 472,0 | 494,4 | 1 231,0 | 252,2 | 0,0 | 494,4 |  |
| 1.2.6.2. | Обустройство зоны туристического объекта «Кедр-целитель» села Старокороткино Колпашевского района | всего | 280,0 | 56,0 | 139,4 | 28,6 | 0,0 | 56,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политики Администрации Колпашевского района |
|  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 280,0 | 56,0 | 139,4 | 28,6 | 0,0 | 56,0 |  |
| 1.2.6.3. | Создание зоны отдыха в с.Новосёлово ул.Центральная 11 Колпашевского района Томской области | всего | 807,4 | 210,0 | 363,0 | 74,4 | 0,0 | 160,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политики Администрации Колпашевского района |
|  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 807,4 | 210,0 | 363,0 | 74,4 | 0,0 | 160,0 |  |
| 1.2.6.4. | Обустройство площадки с уличными тренажерами в д.Маракса, Колпашевского района, Томской области | всего | 664,2 | 174,0 | 321,1 | 65,8 | 0,0 | 103,3 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политики Администрации Колпашевского района |
|  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 664,2 | 174,0 | 321,1 | 65,8 | 0,0 | 103,3 |  |
| 1.2.6.5. | «Счастливое детство» - установка площадки в п.Большая Саровка (636431, Томская область, Колпашевский район, п.Большая Саровка, ул.Молодёжная, 21А) | всего | 160,0 | 32,0 | 79,6 | 16,4 | 0,0 | 32,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политики Администрации Колпашевского района |
|  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 160,0 | 32,0 | 79,6 | 16,4 | 0,0 | 32,0 |  |
| 1.2.6.6. | Саровское городище (п.Большая Саровка) | всего | 200,0 | 32,0 | 124,5 | 25,5 | 0,0 | 18,0 | Управление по культуре, спорту и молодёжной политики Администрации Колпашевского района |
|  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 200,0 | 32,0 | 124,5 | 25,5 | 0,0 | 18,0 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 3: Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в МО -всего | всего | 1 670,0 | 91,8 | 192,0 | 358,4 | 0,0 | 1 027,8 | Отдел предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района |
|  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2015 | 1 670,0 | 91,8 | 192,0 | 358,4 | 0,0 | 1 027,8 |  |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3.1. | Предоставление гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, социальных выплат на строительство (приобретение) жилья | всего | 1 670,0 | 91,8 | 192,0 | 358,4 | 0,0 | 1 027,8 | Отдел предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района |
|  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2015 | 1 670,0 | 91,8 | 192,0 | 358,4 | 0,0 | 1 027,8 |  |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по задаче: | всего | 118 279,9 | 17 941,1 | 59 685,6 | 35 587,9 | 11,9 | 5 053,4 |  |
|  |  | 2014 | 2 106,5 | 2 106,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2015 | 1 700,0 | 121,8 | 192,0 | 358,4 | 0,0 | 1 027,8 |  |
|  |  | 2016 | 2 200,0 | 629,1 | 270,7 | 325,4 | 0,0 | 974,8 |  |
|  |  | 2017 | 1 380,0 | 108,8 | 246,6 | 286,8 | 0,0 | 737,8 |  |
|  |  | 2018 | 513,7 | 187,5 | 55,4 | 116,7 | 0,0 | 154,1 |  |
|  |  | 2019 | 41 680,5 | 7 910,5 | 22 529,0 | 10 438,7 | 7,1 | 795,2 |  |
|  |  | 2020 | 68 699,2 | 6 876,9 | 36 391,9 | 24 061,9 | 4,8 | 1 363,7 |  |
|  | Всего по муниципальной программе | всего | 118 279,9 | 17 941,1 | 59 685,6 | 35 587,9 | 11,9 | 5 053,4 |  |
|  |  | 2014 | 2 106,5 | 2 106,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2015 | 1 700,0 | 121,8 | 192,0 | 358,4 | 0,0 | 1 027,8 |  |
|  |  | 2016 | 2 200,0 | 629,1 | 270,7 | 325,4 | 0,0 | 974,8 |  |
|  |  | 2017 | 1 380,0 | 108,8 | 246,6 | 286,8 | 0,0 | 737,8 |  |
|  |  | 2018 | 513,7 | 187,5 | 55,4 | 116,7 | 0,0 | 154,1 |  |
|  |  | 2019 | 41 680,5 | 7 910,5 | 22 529,0 | 10 438,7 | 7,1 | 795,2 |  |
|  |  | 2020 | 68 699,2 | 6 876,9 | 36 391,9 | 24 061,9 | 4,8 | 1 363,7 |  |

Приложение № 3 к муниципальной программе

Устойчивое развитие сельских территорий

муниципального образования Колпашевский район

Томской области  на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, реализуемых в рамках муниципальной программы, включая объекты капитального строительства, в отношении которых осуществляется подготовка обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита

| п/п | Наименование объектов капитального строительства в соответствии с проектно-сметной документацией (при наличии) или приобретаемого объекта | Наименование ГРБС | Напрвление инвестирования (строительство (реконструкция, в т.ч. с элементами реставрации), техническое перевооружение, приобретение, подготовка обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита) | Наименование застройщика (заказчика) Объекта | Наименование учреждения, которому предоставлены бюджетные инвестиции*, субсидии** | Мощность (прирост мощности) объекта | Срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта | Распределение сметной стоимости Объекта (при наличии ПСД) или предполагаемой стоимости Объекта или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества по годам реализации инвестиционного проекта с выделением объема инвестиций на подготовку ПСД, всего, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Форма осуществления капитальных вложений (бюджетные инвестиции*, субсидии учреждениям**, иные межбюджетные трансферты поселениям Колпашевского района) |  | Распределение общего объема предоставляемых инвестиций (размера иных межбюджетных трансфертов, общего размера средств учреждения по годам реализации Объекта с выделением объема инвестиций (средств) на подготовку проектной документации (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Общая сметная стоимость объекта или предполагаемая стоимость объекта | в том числе |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  | Общий объем инвестиций (размер субсидии, размер средств учреждения, размер ИМБТ) |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 2016 | 2017 |  | 2019 |  | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 |  | 22 |
|  | Группа 1. Переходящие объекты капитального строительства муниципальной собственности, в т.ч. объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность, имеющие сметную стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Полигон твердых бытовых отходов по адресу: 2-ой км автодороги «Колпашево-Новоселово» | Администрация Колпашевского района | Строительство | Администрация Колпашевского района |  | На 1-ый год эксплуатации – 15,4 тыс. м³/год, на 23 год – 30,39 тыс. м³/год | 2014 – I очередь 2019 – II очередь | МБ | 17576,55 (615,0т.р. (ПСД)-2005г.; 1032,24(стр-во 1 этапа 1 очереди)-2007г.; 481,594 (стр-во 1 этапа 2 очереди)-2008г.)) | 2 019,0 |  |  |  | Бюджетные инвестиции |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 2 019,0 |  | 2 019,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 2 019,0 |  | 2 019,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной застройки «Юбилейный» в с.Чажемто Колпашевского района Томской области. Линейные объекты | МКУ «Агенство» | Строительство | Администрация Чажемтовского сельского поселения |  | 66 жилых домов | 2019-2020 – I очередь | ФБ, ОБ, МБ | 195676,83 (162319,34т.р. (ПСД) – 2016г.) 95821,78 (стр-во 1 очереди) – 2019-2020г.г. |  |  | 34 545,5 | 59 582,1 | Иные межбюджетные трасферты |  | ОБ |  | 26 725,5 |  |  |  |  |  |  | 6 185,8 |  | 20 539,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 55 822,3 |  |  |  |  |  |  | 21 689,0 |  | 34 133,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 11 579,8 |  |  |  |  |  |  | 6 670,7 |  | 4 909,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | 94 127,6 |  |  |  |  |  |  | 34 545,5 |  | 59 582,1 |
|  | Группа 2. Переходящие объекты капитального строительства муниципальной собственности, в т.ч. объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность, не имеющие сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БП (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БП (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по переходящим объектам капитального строительства муниципальной собственности, в т.ч. объектам недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 26 725,5 |  |  |  |  |  | 6 185,8 | 20 539,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 55 822,3 |  |  |  |  |  | 21 689,0 | 34 133,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 13 598,8 |  | 2 019,0 |  |  |  | 6 670,7 | 4 909,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | 96 146,6 |  | 2 019,0 |  |  |  | 34 545,5 | 59 582,1 |  |
|  | Группа 3. Вновь создаваемые объекты капитального строительства муниципальной собственности, в т.ч. объекты недвижимого имущества, вновь приобретаемые в муниципальную собственность, имеющие сметную стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БП (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БП (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа 4. Вновь создаваемые объекты капитального строительства муниципальной собственности, в т.ч. объекты недвижимого имущества, вновь приобретаемые в муниципальную собственность, не имеющие сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство полигона твёрдых коммунальных отходов в окрестностях с.Чажемто | Администрация Колпашевского района | Строительство | Администрация Колпашевского района |  |  | 2020 | ОБ, МБ | 3 784,9 (ПСД--2020 г.) |  |  |  | 3 784,9 |  | Бюджетные инвестиции Бюджетные инвестиции |  | ОБ (ПСД) |  | 3 015,5 |  |  |  |  |  |  | 3 015,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (ПСД) |  | 769,4 |  |  |  |  |  |  | 769,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БП (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БП (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | 3 784,9 |  |  |  |  |  |  | 3 784,9 |  |
| n. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БП (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БП (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по вновь создаваемым объектам капитального строительства областной муниципальной собственности, в т.ч. объектам недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 3 015,5 |  |  |  |  |  |  | 3 015,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 769,4 |  |  |  |  |  |  | 769,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | 3 784,9 |  |  |  |  |  |  | 3 784,9 |  |

ОБ – областной бюджет (по согласованию)

ФБ – федеральный бюджет (по согласованию)

МБ – местный бюджет

БП – бюджеты поселений

ВБ – внебюджетные источники, средства учреждения либо предприятия (по согласованию).