10.08.2022										         №   351

Об утверждении комплекса мероприятий (плана) по повышению занятости населения в Колпашевском районе на 2022-2024гг.

В целях содействия стабилизации ситуации на рынке труда в Колпашевском районе, достижения контрольных индикаторов, установленных планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Колпашевского района до 2030 года, а также обеспечения выполнения поручения № 2 Перечня поручений временно исполняющего обязанности Губернатора Томской области по результатам проведения Дня главы муниципального образования Томской области  25.05.2022 от 06.06.2022 № ВМ-Пр-995

1. Утвердить комплекс мероприятий (план) по повышению занятости населения в Колпашевском районе на 2022-2024 гг. (далее - План) согласно приложению.

2. Управлению финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района (далее – УФЭП) обеспечить ежеквартальное проведение анализа ситуации на рынке труда Колпашевского района, направление Врио Главы Колпашевского района результатов анализа и размещение информации на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район».

3. Рекомендовать ОГКУ «Центр занятости населения города Колпашево» не позднее 10 дней, следующих за отчётным кварталом, предоставлять в Администрацию Колпашевского района информацию о ситуации на рынке труда Колпашевского района.

4. Ответственным исполнителям, указанным в приложении к настоящему распоряжению, обеспечить предоставление в УФЭП информации о ходе реализации Плана с анализом текущей ситуации по реализации мероприятий Плана и достижению целевых показателей по итогам 11 месяцев 2022, 2023, 2024 годов – в срок до 15 декабря, а также по итогам года – в срок до 20 января года, следующего за истекшим.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район».

6. Контроль за исполнением  настоящего распоряжения оставляю за собой.

Врио Главы района                                                                                   А.Б.Агеев

Р.В.Морозова

5 17 53

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Администрации

Колпашевского района

от 10.08.2022  № 351

Комплекс мероприятий (план) по повышению занятости населения в Колпашевском районе на 2022-2024 гг.

| № п/п | Мероприятия | Показатель эффективности (по мероприятиям) | Значение показателя оценки выполнения мероприятий |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год (факт) | 2022 год (план) | 2023 год (план) |  |  | 2024 год (план) |  |  |  |  |
| 1 | Организация работы по наполнению работодателями сведениями о потребности в работниках информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России» | Количество вакансий, поданных в Общероссийскую базу вакансий «Работа в России» за отчётный период | 1293 | 1300 | 1320 |  |  | 1320 | ОГКУ «Центр занятости населения города Колпашево» (далее-ЦЗН) (по согласованию), Отдел предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района (далее - отдел ПиАПК), Управление образования Администрации Колпашевского района (далее – УО), Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района (далее – УКСиМП), Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района (далее – отдел МХ) |  |  |  |
| 2 | Оперативный мониторинг ситуации на рынке труда в Колпашевском районе и представление его результатов в Администрацию Колпашевского района | Наличие информации | Да | Не позднее 10 дней, следующих за отчётным кварталом |  |  |  |  | ЦЗН (по согласованию) |  |  |  |
| 3 | Разъяснение существующих мер поддержки бизнеса и населения, принятых на федеральном, региональном и муниципальном уровне органами власти | Количество статей в СМИ, интернет-сайтах | 53 | 50 | 50 |  |  | 50 | ЦЗН (по согласованию), ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Колпашевского района» (далее-ЦСПН) (по согласованию), структурные подразделения Администрации Колпашевского района, Главы поселений Колпашевского района (по согласованию) |  |  |  |
| 4 | Содействие в трудоустройстве граждан | Количество трудоустроенных при содействии службы занятости, чел. | 1055 | 1065 | 1075 |  |  | 1085 | ЦЗН (по согласованию) |  |  |  |
| 4.1 | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | Количество проведённых ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, ед. | 40 | 40 | 40 |  |  | 40 | ЦЗН (по согласованию), УО |  |  |  |
|  |  | Количество граждан, получивших услугу, чел. | 417 | 400 | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  |
| 4.2 | Профессиональное обучение граждан (безработных и пенсионеров), проживающих на территории Колпашевского района | Количество граждан, получивших услугу, чел. | 133 | 119 | 100 |  |  | 100 | ЦЗН (по согласованию) |  |  |  |
| 4.3 | Проведение мероприятий по профилированию граждан, обратившихся в целях поиска работы | Количество граждан, получивших услугу, чел. | 2410 | 1500 | 1500 |  |  | 1500 | ЦЗН (по согласованию) |  |  |  |
| 4.4 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время - всего | Количество трудоустроенных при содействии службы занятости в рамках мероприятия, чел. | 186 | 177 | 177 |  |  | 177 | ЦЗН (по согласованию) |  |  |  |
|  | В том числе: Создание рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время за счёт средств местного бюджета | Количество трудоустроенных граждан в рамках мероприятия, чел. | 183 | 153 | 153 |  |  | 153 | Заместитель Главы Колпашевского района по социальным вопросам, УО, УКСиМП, Главы поселений Колпашевского района (по согласованию) |  |  |  |
|  |  | Объём средств местного бюджета, направленных на софинансирование мероприятия, тыс. руб. | 781,0 | 808,9 | 808,9 |  |  | 808,9 |  |  |  |  |
| 4.5 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ - всего | Количество граждан, безработных и ищущих работу, трудоустроенных на общественные работы, чел. | 48 | 45 | 45 |  |  | 45 | ЦЗН (по согласованию) |  |  |  |
|  | В том числе: Создание рабочих мест для общественных работ за счёт средств местного бюджета | Количество граждан, трудоустроенных в рамках мероприятия, чел. | 25 | 9 | 9 |  |  | 9 | Первый заместитель Главы Колпашевского района, Отдел МХ, Главы поселений Колпашевского района (по согласованию) |  |  |  |
|  |  | Объём средств местного бюджета, направленных на софинансирование мероприятия, тыс. руб. | 319,3 | 217,4 | 217,4 |  |  | 217,4 |  |  |  |  |
| 4.6 | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы - всего | Количество граждан, трудоустроенных при содействии службы занятости в рамках мероприятия, чел. | 47 | 31 | 31 |  |  | 31 | ЦЗН (по согласованию) | ? | ? | ЦЗН (по согласованию) |
|  | В том числе: Создание рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы за счёт средств местного бюджета | Количество граждан, трудоустроенных в рамках мероприятия, чел. | 13 | 18 | 18 |  |  | 18 | Первый заместитель Главы Колпашевского района, Главы поселений Колпашевского района (по согласованию), УО, УКСиМП |  |  |  |
|  |  | Объём средств местного бюджета, направленных на софинансирование мероприятия, тыс. руб. | 169,0 | 159,5 | 159,5 |  |  | 159,5 |  |  |  |  |
| 4.7 | Организация межведомственного взаимодействия по созданию временных и общественных работ | Организация разъяснительной работы учредителей с подведомственными муниципальными организациями по созданию рабочих мест, количество мероприятий | 5 | 6 | 6 |  | 6 |  | УО, УКСиМП, Отдел МХ, Отдел ПиАПК |  |  |  |
| 5 | Организация взаимодействия с центрами социальной защиты населения по вопросам предоставления адресной государственной социальной помощи на основании социального контракта | Количество заключенных социальных контрактов на конец отчётного периода на цели: | 212 | 215 | 218 |  |  | 221 | ЦСПН (по согласованию), Главы поселений (по согласованию), Отдел по опеке и попечительству Администрации Колпашевского района, Отдел ПиАПК, Управление финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района (далее - УФЭП) -в части участия в работе межведомственной комиссии |  |  |  |
|  |  | 1.Поиск работы, ед. | 157 | 158 | 159 |  |  | 160 |  |  |  |  |
|  |  | 2.Осуществление и развитие индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятые), ед. | 20 | 21 | 22 |  |  | 23 |  |  |  |  |
|  |  | 3.Ведение личного подсобного хозяйства, ед. | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 4.Преодоление трудной жизненной ситуации, ед. | 30 | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 6 | Создание (сохранение) рабочих мест в малом и среднем предпринимательстве (в том числе посредством реализации мероприятий муниципальных и ведомственных целевых программ и мер государственной поддержки, а также содействия открытию собственного дела и самозанятости граждан) | 1.Количество вновь созданных рабочих мест за счёт реализации мероприятия – всего, ед. | 4 | 6 | 6 |  |  | 6 | Отдел ПиАПК |  |  |  |
|  |  | В том числе: 1.1. за счёт реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в Колпашевском районе», ед. | 1 | 2 | 2 |  |  | 2 | Отдел ПиАПК |  |  |  |
|  |  | 1.2. за счёт оказания мер государственной поддержки сельскохозяйственного производства, ед. | 3 | 4 | 4 |  |  | 4 | Отдел ПиАПК |  |  |  |
|  |  | 2. Количество граждан, открывших собственное дело (ИП, ЮЛ), или имеющих статус самозанятого и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), на отчётную дату, ед. | 523 | 507 | 517 |  |  | 528 | Межрайонная ИФНС № 1 России по Томской области (по согласованию) - ответственный за предоставление информации |  |  |  |
|  |  | В том числе: 2.1.Количество вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (ИП) – всего, ед. | 159 | 140 | 145 |  |  | 150 | Межрайонная ИФНС № 1 России по Томской области (по согласованию) - ответственный за предоставление информации |  |  |  |
|  |  | 2.2.Количество вновь зарегистрированных юридических лиц (ЮЛ) – всего, ед. | 7 | 7 | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 2.3. Количество граждан, имеющих статус самозанятого и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), по которым налоговыми агентами не представлены сведения по форме 2-НДФЛ, всего | 357 | 460 | 565 |  |  | 650 |  |  |  |  |
|  |  | 2.4.Количество граждан, открывших собственное дело (ИП, ЮЛ), или имеющих статус самозанятого в сфере социального предпринимательства, чел. | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | Первый заместитель Главы Колпашевского района, Отдел ПиАПК, УКСиМП, УО |  |  |  |
|  |  | 3.Численность участников мероприятия содействия самозанятости безработных граждан в качестве ЮЛ, ИП либо К(Ф)Х, человек | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | ЦЗН |  |  |  |
|  |  | 4.Количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, принявших участие в мероприятиях в сфере сельскохозяйственного производства, всего | 47 | 48 | 49 |  |  | 50 | Отдел ПиАПК |  |  |  |
|  |  | В том числе: 4.1. участвующих в реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Колпашевский район», ед. | 35 | 36 | 37 |  |  | 38 | Отдел ПиАПК |  |  |  |
|  |  | 4.2. участвующих в реализации мероприятий госпрограммы «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области», ед. | 30 | 31 | 32 |  |  | 33 | Отдел ПиАПК |  |  |  |
| 7 | Создание рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов (в том числе за счёт создания объектов инфраструктуры) и развития направлений, которые могут стать дополняющими к основным видам деятельности (кроме пункта 6 настоящего плана) | Количество вновь созданных рабочих мест за счёт реализации инвестиционных проектов, открытия новых предприятий и дополнительных видов деятельности | 18 | 20 |  | 20 |  | 20 | Первый заместитель Главы Колпашевского района, структурные подразделения Администрации Колпашевского района по направлениям деятельности, МКУ «Агентство», Главы поселений Колпашевского района (по согласованию) |  |  |  |
| 8 | Реализация мероприятий по снижению неформальной занятости | Численность официально нетрудоустроенных граждан, оформивших трудовые договоры либо зарегистрировавших собственное дело в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, либо самозанятого, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД) | 169 | 172 | 175 |  |  | 178 | УФЭП (в части формирования сводной информации о реализации мероприятий Плана работы Межведомственной комиссии) |  |  |  |
| 8.1 | Организация деятельности межведомственной балансовой комиссии Колпашевского района (по второму направлению) по вопросам реализации мероприятий, направленных на сокращение неформальной занятости в соответствии с Планом работы комиссии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Осуществление мероприятий в рамках текущей деятельности, способствующих официальному трудоустройству выявленных официально не трудоустроенных граждан |  | 38 | 40 | 40 |  |  | 40 | ЦЗН (по согласованию), Межрайонная ИФНС № 1 России по Томской области (по согласованию) |  |  |  |