Приложение 3 к Порядку

разработки, утверждения, реализации и

мониторинга реализации ведомственных

целевых программ МО «Колпашевский район»

Утверждаю

«___»__________ 2017г.

Глава Колпашевского района

______________/А.Ф.Медных

Руководитель СБП

Отчет о реализации ВЦП СБП

за 2016 год

Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Колпашевский район» на 2016 год

Наименование ВЦП

Администрация Колпашевского района

Наименование СБП

Раздел 1. Исполнение ВЦП по расходам

| Наименование мероприятия | Коды классификации расходов бюджетов |  |  | План (тыс.руб) | Факт (тыс.руб) | отклонение |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |  | Тыс.руб (гр5-гр6) | %, гр6/гр 5*100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Мероприятия в области сельскохозяйственного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Обеспечение устойчивого функционирования личных подсобных хозяйств | 0405 | 6600100000 | 810 | 141,000 | 132,431 | - | 93,9 |  |
| 1.2.Расширение рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, произведённой в личных подсобных хозяйствах | 0405 | 6600100000 | 244 360 540 | 78,810 | 78,810 | - | 100,0 |  |
| Итого по ВЦП | х | х | х | 219,810 | 211,241 | 0 | 96,1 | х |

Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП)

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя в 2015 году |  | Отклонение(%) (гр.4/гр.3*100) | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество граждан, владельцев скота, получивших субсидию | человек | 16 | 17 | 106,2 | - |
| Количество граждан, владельцев коров (ы), получивших субсидию | человек | 15 | 20 | 133,3 | - |
| Количество граждан, владельцев личных подсобных хозяйств, принявших участие в ярмарках | человек | 40 | 45 | 112,5 | - |

Начальник отдела ПиАПК							Т.Д.Ушакова