Приложение 3 к Порядку

разработки, утверждения, реализации и

мониторинга реализации ведомственных

целевых программ МО «Колпашевский район»

Утверждаю

«___»__________ 2019г.

Глава Колпашевского района

______________/А.Ф.Медных

Руководитель СБП

Отчет о реализации ВЦП СБП

за 2018 год

Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Колпашевский район» на 2018 год

Наименование ВЦП

Администрация Колпашевского района

Наименование СБП

Раздел 1. Исполнение ВЦП по расходам

| Наименование мероприятия | Коды классификации расходов бюджетов |  |  | План (тыс.руб) | Факт (тыс.руб) | отклонение |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |  | Тыс.руб (гр5-гр6) | %, гр6/гр 5*100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Мероприятия в области сельскохозяйственного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Обеспечение устойчивого функционирования личных подсобных хозяйств | 0405 | 6600100000 | 810 | 150,0 | 105,2 | - | 70,1 | Недостаточное количество получателей субсидии |
| 1.2.Расширение рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, произведённой в личных подсобных хозяйствах | 0405 | 6600100000 | 240, 360, 870 | 217,7 | 217,7 | - | 100,0 |  |
| Итого по ВЦП | х | х | х | 367,7 | 322,9 | 0 | 87,8 | х |

Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП)

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя в 2018 году |  | Отклонение(%) (гр.4/гр.3*100) | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество граждан, владельцев личных подсобных хозяйств, принявших участие в мероприятиях в области сельскохозяйственного производства | человек | 80 | 68 | 85,0 | Недостаточное количество получателей субсидии |

Начальник отдела

предпринимательства и

агропромышленного комплекса							Т.Д.Ушакова