## Лист1
Приложение к распоряжению
Главы района
от 20.03.2009 № 131
Отчет
о реализации Программы реформиования муниципальных финансов МО "Колпашевский район" в 2008 году
Цели (направления) реформирования | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Краткое описание хода выполнения мероприятия | Сроки исполнения, годы | Объемы финансирования (тыс.руб) |  |  | Результаты
[5 empty] | Всего | Местный | Иные
Реформа бюджетного процесса и управление расходами
Совершенствование порядка финансирования временных кассовых разрывов | Подготовка порядка, регламентирующего методологию планирования временных кассовых разрывов, прогнозирование величины и сроков наступления временных кассовых разрывов на основании перечня исходных данных, формирования финансового резерва для их финансирования | Бюджетный отдел УФЭП Администрации Колпашевского района | Приказ УФЭП № 38 от 17.11.2008 "Об утверждении Порядка планирования временных кассовых разрывов в текущем финансовом году, возникающих при исполнении бюджета МО "Колпашевский район" и формирования финансового резерва для их финансирования | 2008 |  |  |  | Наличие нормативного документа для планирования временных кассовых разрывов возникающих при исполнении бюджета МО "Колпашевский район". Обеспечение сбалансированности исполнения районного бюджета в течение года.
| Подготовка порядка предоставления бюджетам поселений Колпашевского района бюджетных кредитов из бюджета МО "Колпашевский район" на покрытие временных кассовых разрывов | Бюджетный отдел УФЭП Администрации Колпашевского района | Решение Думы Колпашевского района от 28.04.2008г. № 459 "Об утверждении Порядка предоставления бюджетам поселений Колпашевского района бюджетных кредитов из бюджета МО "Колпашевский район" на покрытие временных кассовых разрывов" | 2008 |  |  |  | Наличие нормативного документа для предоставления бюджетам поселений Колпашевского района бюджетных кредитов из бюджета МО "Колпашевский район" на покрытие временных кассовых разрывов
Совершенствование порядка управления кредиторской задолженностью муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, финансируемых из местного бюджета МО | Ежегодное проведение проверок инвентаризации расчетов бюджетных учреждений МО "Колпашевский район" с организациями, предоставляющими коммунальные услуги | УФЭП Администрации Колпашевского района | Проведена проверка по расчетам с организациями муниципальных учреждений (Справка от 19.11.2008г. О проведении проверки по расчетам. Выявлены нарушения по срокам предоставления сведений МДОУ № 3, ДХШ г.Колпашево.) | 2008 |  |  |  | Кредиторская задолженность на 01.01.08г. - 335 тыс.руб., на 01.01.09г. - 3035 тыс.руб. Произошло увеличение кредиторской задолженности на 2700 тыс.руб, за счет непредоставления из областного бюджета в полном объёме средств субсидии на дорожную деятельность и выплаты мед.персоналу Фапов, врачам, фельдшерам и мед.сестрам скорой помощи. По коммунальным платежам кредиторская задолженность отсутствует. Просроченной кредиторской задолженности нет.
"Колпашевский район" |  | МУЗ "Колпашевская ЦРБ" | Проверка инвентаризации расчетов с организациями, предоставляющими коммунальные услуги проводится ежеквартально. |  |  |  |  | выплаты мед.персоналу Фапов, врачам, фельдшерам и мед.сестрам скорой помощи. По коммунальным платежам кредиторская задолженность отсутствует. Просроченной кредиторской задолженности нет.
Администрация Колпашевского района
Управление образованием Администрации Колпашевского района
МУ "Архив"
МУ "Агентство"
Бюджетирование, ориентированное на результат
Установление стандартов качества предоставления бюджетных услуг | Подготовка нормативных правовых актов об определении стандартов качества бюджетных услуг по отраслям "Образование", "Культура", "Здравоохранение" | Отдел социальной сферы Администрации Колпашевского района | Подготовка нормативно правовых актов об определении стандартов качества бюджетных услуг по отрасли "Культура". Будет подготовлен в 2009 году. | 2008
|  | Управление образования Администрации Колпашевского района | Стандарты качества бюджетных услуг в области образования разработаны и утверждены распоряжением Главы района от 01.04.2008 № 148 "Об утверждении стандартов качества предоставления бюджетных услуг в области образования" |  |  |  |  | Наличие документа по установлению стандарта качества предоставления бюджетных услуг в образовании
|  | МУЗ "Колпашевская ЦРБ" | Стандарты качества бюджетных услуг в сфере здравоохранения разработаны и утверждены Постановлением Главы района от 01.08.2008 № 675 "Об утверждении Стандартов качества бюджетных услуг в сфере здравоохранения, предоставляемых населению Колпашевского района за счет средств местного бюджета" |  |  |  |  | Наличие документа по установлению стандарта качества предоставления бюджетных услуг в здравоохранении
| Публикация в СМИ и на официальном сайте администрации Колпашевского района стандартов качества бюджетных услуг | Организационный отдел Администрации Колпашевского района | В газете "Советский Север"- 08.04.2008 в № 43 опубликовано распоряжение Главы Колпашевского орайона от 01.04.2008 "Об утверждении стандартов качества предоставления бюджетных | 2008 |  |  |  | Информирование жителей района о стандартах качества бюджетных услуг в сфере образования и здравоохранения
услуг в области образования", - 12.08.2008 в № 95 опубликовано постановление Главы Колпашевского района от 01.08.2008 № 675 "Об утверждении стандартов качества бюджетных услуг в сфере здравоохранения, предоставляемых н6аселению Колпашевского района за счет средств местного бюджета"
Административная реформа
Создание единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих, как основы профессионального и должностного роста | Разработка и реализация плана повышения квалификации в рамках реализации программы социально-экономического развития МО "Колпашевский район" на 2008-2012 годы. Профессиональное развитие резерва (подготовка резерва по программам первого высшего образования, профессиональная переподготовка(500 часов), второе высшее образование, повышение квалификации) | Организационный отдел Администрации Колпашевского района | 1.Профессиональная переподготовка - 5 чел.; 2. Курсы повышения квалификации (72 ч.): - с отрывом от работы 8 чел; - с применением дистанционных технологий 36 чел.; 3. Краткосрочное обучение на семинарах прошли - 52 чел.; 4. Первое высшее 2 чел.; Второе высшее - 3 чел.; Аспирантура - 1 чел. (защищена кандидатская); Обучаются: Первое высшее 2 чел.; аспирантура - 1 чел. | 2008 | 324 | 324 | - | Повысили свой профессиональный уровень 80 муниципальных служащих, что составляет 95% от общего числа муниципальных служащих
Формирование и подготовка кадрового резерва на замещение должностей муниципальной службы | Организация и проведение конкурсов на замещение вакантных должностей | Организационный отдел Администрации Колпашевского района | Проводились конкурсы на замещение вакантных должностей муниципальных служащих: -Ведущий специалист по опеке и попечительству Администрации Колпашевского района -февраль 2008г.; - Ведущий специалист по спорту Управления образования Администрации Колпашевского района -октябрь 2008 г. | 2008 |  |  |  | Трудоустроено в Администрацию Колпашевского района, Управление образования Администрации Колпашевского района на основе конкурсов 2 человека.
| Разработка методических материалов в помощь кадровым службам по работе с резервом |  | Разработаныи утверждены: постановлением Главы района от 07.05.2008 №389 "Положение о кадровом резерве органов местного | 2008 |  |  |  | Наличие нормативно-правового акта о кадровом резерве
самоуправления Колпашевского района"; Решением Думы Колпашевского района от 28.04.2005 № 366 "Положение о целевой контрактной подготовке специалистов для ОМСУ организаций и учреждений Колпашевского района"
Совершенствование межбюджетных отношений
Активизация процессов финансового оздоровления.Содействие реформированию бюджетной сферы, стимулированию экономических реформ в поселениях МО "Колпашевский район" | Ежегодное формирование фонда стимулирования поселений в рамках бюджета МО "Колпашевский район" | Бюджетный отдел УфЭП Администрации Колпашевского района | Создан Фонд стимулирования поселений в рамках бюджета МО "Колпашевский район" | 2008 | 750 | 750 |  | Распределены средства Фонда стимулирования трем поселениям в общем объеме 750,0 тыс.рублей победителям: Колпашевское городское поселение - 375,0 тыс.руб Инкинское поселение - 225,0 тыс.руб, Чажемтовское поселение - 150,0 тыс.руб.
| Распределение фонда стимулирования поселений по итогам работы поселений в соответствии с ежегодно утверждаемыми Думой Колпашевского района критериями | Бюджетный отдел УФЭП Администрации Колпашевского района | В соответствии с решением Думы Колпашевского района от 26.12.2007г. № 399 "Об утверждении Положения о Фонде стимулирования поселений Колпашевского района , создана комиссия по распределению , распоряжение Главы Колпашевского района от 06.03.2008 № 133 "О создании комиссии по распределению иных межбюджетных трансфертов из Фонда стимулирования поселений Колпашевского района".Приказом УФЭП от 07.06.2008г. № 24н утвержден перечень форм и материалов, в разрезе мероприятий, используемых для оценки деятельности органов местного самоуправления поселений Колпашевского района по оздоровлению муниципальных финансов за период с 01.07.2007 по 01.07.2008. Распоряжением Главы Колпашевского
района от 02.10.2008г. № 752 распределены средства Фонда стимулирования трем поселениям победителям. Постановлением Главы Колпашевского района от 22.10.2008 № 943 рапределены средства по направлениям расходования.
Совершенствование системы инвестиций
Обеспечение Повышение инвестиционной привлекательности Колпашевского района | Содействие в реализации и монитринг инвестиционных проектов, предусмотренных в рамках Программы социально-экономического развития МО " "Колпашевский район" на 2008-2012 годы. | Отдел анализа и развития реального сектора экономики Администрации Колпашевского района | В Программе социально-экономического развития МО "Колпашевский район" обозначено 14 инвестиционных проектов . Инициатору проекта ООО "Саровское" в целях реализации проекта предоставлена муниципальная гарантия (3510 тыс. руб.) для обеспечения исполнения своих обязательств перед банком. Инициатору проекта ООО "Риск" предоставлена субсидия в размере 150 тыс.руб. (конкурс "Лучший предпринимательский проект в МО "Колпашевский район"), 4,5 тыс.руб. (конкурс "Перспективный инвестиционыый проект (бизнес-план) в лесозаготовительной и лесоперерабатывающей отрасли"). В текущем году реализовано 5 проектов из них 3 проекта в сфере потребительского рынка, 2-в сфере промышленного производства. | 2008 |  |  |  | Реализация обозначенных проектов позволила : - дополнительно создать 25 новых рабочих мест; - открыть два цеха по производству арбалитовых кирпичей; - расширить сеть специализированных магазинов ("Одежда")
| Подготовка нормативного правового акта, устанавливающего порядок оценки эффекта от реализации инвестиционных проектов | Отдел анализа и развития реального сектора экономики Администрации Колпашевского района | Разработан проект решения думы Колпашевского района "Об утверждении порядка оценки эффекта от реализации инвестиционных проектов" | 2008 |  |  |  | Наличие проекта решения Думы Колпашевского района "Об утверждении порядка оценки эффекта от реализации инвестиционных проектов"
| Проведение конкурсного отбора юридических лиц для предоставления муниципальных гарантий для реализации инвестиционных проектов на территории Колпашевского района | Бюджетный отдел УФЭП Администрации Колпашевского района | Решением Думы Колпашевского района от 28.02.2008г., № 436 утверждено Положение о предоставлении муниципальной гарантии за счет бюджета МО "Колпашевский район" и проведении конкурсного отбоа по предоставлению муниципальной гарантии МО "Колпашевский район" . Проведены конкурсы: 1. Конкурс от 14.07.2008г. № 1. ввиду отсутствия заявок конкурс не состоялся. 2. Конкурс от 25.08.08 № 2. Победитель ООО "Саровское" Постановление Главы района от 25.09.08 № 877 "О предоставлении муниципальнойгарантии при получении кредита ООО "Саровское" на сумму 3510,0т.р. 3. Победитель ООО "Саровское". Результаты отменены в связи с невыполнением условий Положения. | 2008 |  |  |  | 1.Наличие формализованной процедуры предоставления муниципальной гарантии. 2. Предоставление муниципальной гарантии ООО "Саровское", что позволило осуществить модернизацию производства, улучшение экологической, пожарной обстановки на производстве, создать дополнительно 6 рабочих мест в ООО "Саровское"
| Размещение информации о реализуемых инвестиционных проектах в Колпашевском районе в сети Интернет на официальном сайте органов МСУ Колпашевского района | Отдел анализа и развития реального сектора экономики Администрации Колпашевского района | В 2008 году в сети Интернет на официальном сайте МО"Колпашевский район" размещено два инвестиционных проекта, инициаторами которых выступает МО "Колпашевский район": 1."Строительство кирпичного завода мощностью 10 млн.шт. условного кирпича в год в окрестностях с. Чажемто Колпашевского района Томкой области". 2."Приобретение и сдача в эксплуатацию модульного молочного завода". | 2008 |  |  |  | Информирование жителей района о реализуемых инвестиционных проектах в Колпашевском районе в
Создание условий для развития доходной базы и повышения эффективности управления и использования муниципальной собственности
Увеличение доходной базы районного бюджета и повышение качества бюджетного планирования на среднесрочную | Проведение мониторинга дебиторской задолженности по налоговым платежам перед местным бюджетом, включая рассроченные и отсроченные платежи в бюджет МО "Колпашевский район" | Экономический отдел УФЭП Администрации Колпашевского района | Проводится. Результаты мониторинга дебиторской задолженностипо налоговым платежам включаются в ежеквартальную оценку потерь бюджета МО "Колпашевский район" от недополученных доходов с | 2008 |  |  |  | Задолженность по налогам и сборам в течение отчетного года снижена на 124,2 тыс. рублей (на 01.01.2008 - 9254,7 тыс. рублей, на 01.01.2009 - 9130,5 тыс. рублей). В целом
перспективу: 1) организация оперативного учета задолженности перед бюджетом МО "Колпашевский район", рассроченных и отсроченных платежей в бюджет |  |  | последующим размещением в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района. |  |  |  |  | объем дебиторской задолженности по налоговым платежам составляет 1,03% расходов районного бюджета
| Осуществление мониторгинга дебиторской задолженности перед бюджетом МО "Колпашевский район" по доходам от использования муниципального имущества, включая аренду земельных участков | МУ "Агентство" | Отчеты о состоянии задолженности ежеквартально предоставляются в экономический отдел УФЭП | 2008 |  |  |  | Задолженность по доходам от использования муниципального имущества за 2008 год увеличилась на 263,3 тыс. рублей или на 34,5% к данным на 01.01.2008г (на 01.01.2008 - 763,8 тыс. рублей, на 01.01.2009 - 1027,1 тыс. рублей). При этом задолженность по арендной плате за земли возросла за отчетный период в 2,18 раза.
| Проведение работы по взысканию в судебном порядке задолженности перед бюджетом МО "Колпашевский район" по арендной плате за муниципальное имущество и земли, а также признанию задолженности безнадежной к взысканию и ее списанию в соответствии с установленным порядком | МУ "Агентство" | Подготовлены и направлены в Арбитражный суд Томской области (Мировой суд Колпашевского района) 6 исковых заявлений на общую сумму задолженности 191,2 тыс. рублей | 2008 |  |  |  | Вынесены судебные решения о взыскании задолженности по арендной плате: - за аренду земли с Миллер Т.М. (8306,6 рублей); за аренду имущества - с Кузьминой М.А. (2746,2 рублей), Печерского С.И. (43809,24 рублей), Гриценко М.А.3864,76 рублей), ООО "Регионсеверторг" (8500 рублей). В удовлетворении иска к Дашкевич М.С. на сумму задолженности 25442,27 рублей отказано. Проведена работа по признанию задолженности безнадежной, по результатам которой списано безнадежной задолженности на общую сумму 239,4 тыс. рублей.
2) повышение деловой активности | Проведение мониторинга деятельности предприятий малого бизнеса и публикация его результатов в СМИ и на сайте органов МСУ "Колпашевский район" | Отдел анализа и развития реального сектора экономики Администрации Колпашевского района | Мониторинг деятельности малого бизнеса проводится регулярно в течение года .В газете "Советский Север от 23 августа 2008 № 100 опубликован анализ деятельности малого бизнеса по Колпашевскому району за 5 лет. Обозначенная информация размещена в сети Интернет на официальном сайте МО "Колпашевский район" , раздел "Экономика", подраздел "Малый бизнес" | 2008 |  |  |  | За отчетный год достигнуто увеличение количества субъектов малого и среднего бизнеса: по юридическим лицам - на 63 ед., индивидуальных предпринимателей - на 74 ед.. Прирост налоговых доходов местного бюджета МО "Колпашевский район" за счет субъектов малого и среднего бизнеса составил 1 642 тыс. рублей или 17,4% к уровню 2007 года
| Выполнение мероприятий по стимулированию деятельности малого бизнеса и улучшению условий хозяйствования субъектов малого предпринимательства в рамках реализации районной целевой программы "Поддержка и развитие малого и среднего бизнеса муниципального образования "Колпашевский район" на 2008-2012 годы" | Отдел анализа и развития реального сектора экономики Администрации Колпашевского района | См. Приложение "Мероприятия по стимулированию деятельности малого бизнеса и улучшению условий хозяйствования субъектов малого предпринимательства в рамках районной целевой программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Колпашевский район" на 2008-2012 годы" | 2008 | 5903.9 | 584.7 | 5319.2 | См. Приложение "Мероприятия по стимулированию деятельности малого бизнеса и улучшению условий хозяйствования субъектов малого предпринимательства в рамках районной целевой программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Колпашевский район" на 2008-2012 годы"
3) организация учета объектов, находящихся в собственности МО "Колпашевский район" | Подготовка нормативного правового акта, регламентирующего процедуру учета муниципального имущества | МУ "Агентство" | Постановление Главы Колпашевского района от 10.04.2008 № 310 "Об утверждении Положения о реестре объектов собственности муниципального образования "Колпашевский район" | 2008 |  |  |  | Наличие нормативного правового акта регламентирующего процедуру учета муниципального имущества
| Внедрение автоматизированного ведения реестра муниципальной собственности путем приобретения программы САУМИ г.Новокузнецк | МУ "Агентство" | Программа приобретена в третьем квартале по договору № П 208-102 на поставку программного комплекса SAUMI | 2008 | 88 | 88 |  | Внедрена автоматизированная программа по ведению реестра муниципальной собственности
| Размещение в сети Интернет на официальном сайте органов МСУ Колпашевского района информации о стоимости объектов, находящихся в собственности муниципального образования , в том числе по отдельным объектам собственности, предлагаемых к продаже | МУ "Агентство" | Не выполнен. Требуется разработка нормативного правового акта о порядке размещения информации и перечне информации, подлежащей размещению в сети Интернет. Проект в стадии разработки. | 2008 |  |  |  | В 2008 году информация о стоимости объектов, находящихся в собственности МО "Колпашевский район", в том числе по отдельным объектам собственности, предлагаемых к продаже, в сети Интернет на официальном сайте органов МСУ Колпашевского района не размещена
4) создание кадастра всех объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального района | Проведение инвентаризации объектов муниципальной собственности, составляющих имущество казны МО "Колпашевский район" | МУ "Агентство" | В соответствии с решением Думы Колпашевского района от 26.12.2007 № 409 "Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, его приватизации и использования доходов от приватизации ип использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования "Колпашевский район" инвентаризация имущества казны проводится 1 раз в 3 года. Последняя инвентаризация имущества казны проводилась в 4 квартале 2007 года. | 2008 |  |  |  | В 2008 году инвентаризация не проводилась
5) установление экономически обоснованных ставок арендной платы за недвижимое имущество и за земли (до разграничения государственной собственности на земли и находящиеся в муниципальной собственности района) | Проведение мониторинга и сравнительного анализа ставок арендной платы на земли, включающего в себя сбор и обобщение информации о размере арендной платы на земельные участки на территории Томской области, проведение сравнительного анализа действующих в настоящее время ставок арендной платы со ставками аренды муниципальных образований Томской области , а также применение к действующим ставкам соответствующих индексов-дефляторов за период 2002-2007 гг. | МУ "Агентство" | Проведен мониторинг и сравнительный анализ ставок арендной платы за земельные участки на территории Томской области (в том числе в разрезе муниципальных образований), проведен расчет ставок с применением индексов- дефляторов 2002-2007 годы, на основании которых постановлением Главы Колпашевского района от 04.04.2008 №285 утверждены новые ставки арендной платы за земельные участки | 2008 |  |  |  | Темп роста доходов от арендной платы за земельные участки в 2008 году по отношению к 2007 году составил 162,8%
для учета влияния инфляции на размер получаемых местным бюджетом доходов
| Подготовка нормативного правового акта, регламентирующего порядок определения размера арендной платы на основании оценки арендного потенциала объекта недвижимости | МУ "Агентство" | Необходимость проведение мероприятия исчезла в связи со вступлением в силу изменений в № 135-ФЗ "О защите конкуренции" | 2008
6) разработка и утверждение критериев оценки эффективности управления и использования муниципальной собственности МО "Колпашвский район | Выявление наличия у бюджетных организаций района имущества, незадействованного в решении поставленных перед данными учреждениями задач, изъятие излишнего имущества и передача в аренду или определение по результатам проведения вышеуказанных мероприятий возможности приватизации неэффективно используемого имущества. | МУ "Агентство" | Имущество, изъятое из оперативного управления учреждений Колпашевского района и переданное в аренду: - Теплоход КС 100-32Т (Администрация района) согласно постановлению Главы района № 467 от 06.06.2008г.; - Автобус ПАЗ-32053 (МОУ "СОШ №4") согласно постановлению Главы района № 474 от 09.06.2008г.; - Котел отопительный "НИИСТУ" (МОУ "Старокороткинская СОШ") согласно постановлению Главы района № 513 от 24.06.2008г. | 2008 |  |  |  | Получены дополнительные доходы бюджета МО "Колпашевский район" : - от аренды имущества 13444 рубля; - от приватизации (продажи) имущества) 25000 рублей
Имущество, изъятое из хозяйственного ведения для последующей продажи согласно Программе приватизации (продажи) муниципального имущества на 2008 год: - здание гаража по адресу: г. Колпашево, ул. Горького, 5\3 (МУП "ЦРА №24") согласно распоряжению Главы района №473 от 09.06.2008г.
ИТОГО: |  |  |  |  | 7065.9 | 1746.7 | 5319.2