Приложение к Программе

реформирования муниципальных финансов МО «Колпашевский район» на 2008-2010 годы

План мероприятий

по реализации Программы реформирования муниципальных финансов  МО «Колпашевский район»

на 2008-2010 годы

| Цели (направления) реформирования | Мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Сроки испол- нения, годы | Объём и источники финансирования (тыс.руб.) |  |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего |  | Мест- ный | Иные |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Реформа бюджетного процесса и управления расходами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование порядка финансирования временных кассовых разрывов | 1)Подготовка порядка, регламентирующего методологию планирования временных кассовых разрывов, прогнозирование величины и сроков наступления временных кассовых разрывов на основании перечня исходных данных, формирования финансового резерва для их финансирования. | УФЭП | 2008 |  |  |  |  | 1.Обеспечение сбалансированности исполнения районного бюджета в течение года. Снижение издержек от привлечения краткосрочных кредитных средств. |
|  | 2)Ежеквартальное проведение оценки вероятности наступления временных кассовых разрывов, их величины и сроков наступления | УФЭП |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2009 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 |  |  |  |  |  |
|  | 3)Подготовка порядка предоставления бюджетам поселений Колпашевского района бюджетных кредитов из бюджета МО «Колпашевский район» на покрытие временных кассовых разрывов. | УФЭП | 2008 |  |  |  |  |  |
| Развитие платных услуг бюджетных учреждений, увеличение доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 1)Организация платных групп кратковременного пребывания детей с 3-х лет (оптимальный вариант для функционирования кратковременных групп -выходные дни). В 2009 году открытие-3 группы, в 2010 году –2 группы. Профиль групп: - общеразвивающего назначения, - адаптационная группа (реализация программы по социализации ребенка к окружающему миру), - группа по развитию творческих и музыкальных способностей, - физкультурно-оздоровительная | Управление образования | 2009 |  |  |  |  | 1. Увеличение доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности бюджетных учреждений образования на 10% ежегодно к объему этих доходов в предшествующем году |
|  |  |  | 2010 |  |  |  |  |  |
|  | 2)Предоставление в учреждениях дополнительного образования платных услуг по профильным направлениям: с 01.01.2009 - в МОУДОД «ДЮЦ»- художественно-эстетическое 30 чел (подготовка к школе), -в МОУДОД «ДЭБЦ»- художественно-эстетическое 30 чел; с 01.01.2010 - в МОУДОД «ДЮЦ»- научно-техническое на 30 чел, - в МОУДОД «ДЭБЦ» -эколого-биологическое 35 чел. | Управление образования | 2009 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 |  |  |  |  |  |
| Совершенствование порядка управления кредиторской задолженностью муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, финансируемых из местного бюджета МО «Колпашевский район» | 1)Ежегодное проведение проверок инвентаризации расчетов бюджетных учреждений МО «Колпашевский район» с организациями, предоставляющими коммунальные услуги | Администрация района,УФЭП, Управление образования, МУ «Архив», МУ «Агентство», МУЗ «Колпашевская ЦРБ» | 2008 |  |  |  |  | 1.Отсутствие просроченной кредиторской задолженности. 2. Сокращение кредиторской задолженности по состоянию на конец текущего отчетного года к началу текущего отчетного года. |
|  |  |  | 2009 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 |  |  |  |  |  |
| Бюджетирование, ориентированное на результат |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установление стандартов качества предоставления бюджетных услуг | 1)Подготовка нормативных правовых актов об определении стандартов качества бюджетных услуг по отраслям «Образование», «Культура», «Здравоохранение» | Отдел соц.сферы Администрации района, Управление образования, МУЗ «Колпашевская ЦРБ» | 2008 |  |  |  |  | 1. Наличие стандартов качества предоставления бюджетных услуг на бюджетные услуги, включенные в перечень бюджетных услуг МО «Колпашевский район». 2.Повышение заинтересованности учреждений в предоставлении бюджетных услуг в необходимом объеме и нужного качества. |
|  | 2)Подготовка порядка оценки соответствия качества фактически предоставляемых бюджетных услуг стандартам | Отдел соц.сферы Администрации района, Управление образования, МУЗ «Колпашевская ЦРБ» | 2010 |  |  |  |  |  |
|  | 3)Публикация в СМИ и на официальном сайте администрации Колпашевского района стандартов качества бюджетных услуг | Администрация Колпашевского района | 2008 |  |  |  |  |  |
| Развитие системы использования программно-целевых методов планирования | 1) Подготовка порядка разработки, реализации и мониторинга реализации районных целевых программ, а также закрепление процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения районной целевой программы по результатам реализации | УФЭП | 2009 |  |  |  |  | 1.Формализация процедуры формирования, утверждения, исполнения и корректировки районных целевых программ |
| Введение системы докладов о результатах и основных направлениях деятельности (далее –Доклады о результатах) | 1)Подготовка порядка разработки, рассмотрения, утверждения и мониторинга докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования МО «Колпашевский район» | УФЭП | 2009 |  |  |  |  | 1.Повышение ответственности руководителей учреждений за предоставленные населению бюджетных услуг. |
|  | 2)Подготовка методических рекомендаций по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования МО «Колпашевский район» | УФЭП | 2009 |  |  |  |  |  |
|  | 3)Ежегодная подготовка докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования МО «Колпашевский район» | Главные распорядители бюджетных средств МО «Колпашевский район» | 2009 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 |  |  |  |  |  |
|  | 4)Ежегодный мониторинг докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования МО «Колпашевский район» | Структурные подразделения Администрации Колпашевского района по соответствующему направлению деятельности | 2009 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 |  |  |  |  |  |
| Административная реформа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих, как основы профессионального и должностного роста | 1) Разработка и реализация плана повышения квалификации в рамках реализации программы социально – экономического развития МО Колпашевский район» на 2008 – 2012 годы. | Администрация района | 2008 | 450,0 |  | 450,0 |  | 1. Повышение качества работы муниципальных служащих, их профессионального уровня, и как результат повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления МО «Колпашевский район» |
|  |  |  | 2009 | 510,0 |  | 510,0 |  |  |
|  |  |  | 2010 | 570,0 |  | 570,0 |  |  |
| Формирование и подготовка кадрового резерва на замещение должностей муниципальной службы | 1)Организация и проведение конкурсов на замещение вакантных должностей, 2)организация и проведение конкурсов среди муниципальных служащих на зачисление в резерв, 3)сбор и анализ резервов органов местного самоуправления, 4)разработка методических материалов в помощь кадровым службам по работе с резервом, 5)профессиональное развитие резерва ( подготовка резерва по программам первого высшего образования, профессиональная переподготовка (500 часов), второе высшее образование, повышение квалификации). | Администрация района | 2008 |  |  |  |  | 1. Повышение оперативности замещения вакантных ставок должностей муниципальной службы квалифицированными специалистами |
|  |  |  | 2009 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 |  |  |  |  |  |
| Совершенствование долговой политики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение формализованных процедур принятия долговых обязательств МО «Колпашевский район» | 1)Подготовка нормативного правового акта, определяющего методологию расчета долговой нагрузки на местный бюджет с учетом действующих и планируемых к принятию долговых обязательств на среднесрочный период | УФЭП | 2010 |  |  |  |  | 1.Упорядочение процедуры управления муниципальным долгом и установка взаимосвязи долговой политики МО «Колпашевский район» со среднесрочным финансовым планированием. |
| Совершенствование межбюджетных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение равных финансовых возможностей органов местного самоуправления поселений Колпашевского района по осуществлению своих полномочий по вопросам местного значения путем усовершенствования механизма распределения районного фонда финансовой поддержки поселений | 1)Переход к распределению финансовой помощи, без учета фактически сложившегося уровня налогового потенциала и бюджетных расходов, обеспечив при этом сохранение после выравнивания уровня ранжирования бюджетной обеспеченности поселений, сложившегося до выравнивания бюджетной обеспеченности (в соответствии с методикой, утвержденной Законом Томской области от 14.08.2007г. №170-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Томской области»). | УФЭП | 2009 |  |  |  |  | 1. Сохранение после выравнивания уровня ранжирования бюджетной обеспеченности поселений, сложившегося до выравнивания бюджетной обеспеченности. |
|  |  |  | 2010 |  |  |  |  |  |
| Активизация процессов финансового оздоровления. содействие реформированию бюджетной сферы, стимулированию экономических реформ в поселениях МО «Колпашевский район» | 1)Ежегодное формирование Фонда стимулирования поселений в рамках бюджета МО «Колпашевский район» 2) Распределение Фонда стимулирования поселений по итогам работы поселений в соответствии ежегодно утверждаемыми Думой Колпашевского района критериями. | УФЭП | 2008 | 750,0 |  | 750,0 |  | 1. Создание стимулов к развитию доходной базы поселений, повышению ответственности органов местного самоуправления поселений за расходованием средств местных бюджетов, исходя из интересов населения муниципального образования. |
|  |  |  | 2009 | 750,0 |  | 750,0 |  |  |
|  |  |  | 2010 | 750,0 |  | 750,0 |  |  |
| Совершенствование системы инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение инвестиционной привлекательности Колпашевского района | 1) Содействие в реализации и мониторинг инвестиционных проектов, предусмотренных в рамках Программы социально- экономического развития МО «Колпашевский район» на 2008 – 2012 годы. | Отдел анализа и развития реального сектора экономики | 2008 | 12120,0 |  |  | 12120,0 | 1. Обеспечение контроля за реализацией приоритетных инвестиционных проектов. 2. Расширение информационных возможностей для привлечения потенциальных инвесторов, что приведет к ежегодному приросту инвестиций в основной капитал в размере не ниже 10 процентов. |
|  |  |  | 2009 | 4100,0 |  |  | 4100,0 |  |
|  |  |  | 2010 |  |  |  |  |  |
|  | 2)Подготовка нормативного правового акта, устанавливающего порядок оценки эффекта от реализации инвестиционных проектов. | Отдел анализа и развития реального сектора экономики | 2008 |  |  |  |  |  |
|  | 3) Проведение конкурсного отбора юридических лиц для предоставления муниципальных гарантий для реализации инвестиционных проектов на территории Колпашевского района. | УФЭП Отдел анализа и развития реального сектора экономики | 2008 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2009 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 |  |  |  |  |  |
|  | 4) Размещение информации о реализуемых инвестиционных проектах в Колпашевском районе в сети Интернет на официальном сайте органов МСУ Колпашевского района. | Отдел анализа и развития реального сектора экономики | 2008 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2009 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 |  |  |  |  |  |
| Создание условий для развития доходной базы и повышения эффективности управления и использования муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доходной базы районного бюджета и повышение качества бюджетного планирования на среднесрочную перспективу: 1) Организация оперативного учета задолженности перед бюджетом МО «Колпашевский район», рассроченных и отсроченных платежей в бюджет | 1) Проведение мониторинга дебиторской задолженности по налоговым платежам перед местным бюджетом, включая рассроченные и отсроченные платежи в бюджет МО «Колпашевский район». | УФЭП | 2008 |  |  |  |  | 1. Повышение качества бюджетного планирования на среднесрочную перспективу и достижение к 2010 году уровня, когда объем дебиторской задолженности, рассроченных и отсроченных платежей не превышает 3% расходов районного бюджета. |
|  |  |  | 2009 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 |  |  |  |  |  |
|  | 2) Осуществление мониторинга дебиторской задолженности перед бюджетом МО «Колпашевский район» по доходам от использования муниципального имущества, включая аренду земельных участков. | МУ «Агентство» | 2008 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2009 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 |  |  |  |  |  |
|  | 3) Проведение работы по взысканию в судебном порядке задолженности перед бюджетом МО «Колпашевский район» по арендной плате за муниципальное имущество и земли, а также признанию задолженности безнадежной к взысканию и её списанию в соответствии с установленным порядком. | МУ «Агентство» | 2008 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2009 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 |  |  |  |  |  |
| 2) Создание формализованной методики оценки финансовых последст-вий предоставления льгот (в том числе в виде пониженной ставки) по уплате налогов и сборов | Разработка и утверждение порядка проведения оценки эффективности налоговых льгот по местным налогам с учетом показателей бюджетной и социальной эффективности. | УФЭП | 2009 |  |  |  |  | 1. Достижение уровня, при котором объем налоговых льгот может составлять не более 5% налоговых доходов бюджета за последний отчетный год |
| 3) Повышение деловой активности | 1) Проведение мониторинга деятельности предприятий малого бизнеса и публикация его результатов в СМИ и на сайте органов МСУ «Колпашевский район». | Отдел анализа и развития реального сектора экономики | 2008 |  |  |  |  | 1. Достижение устойчивого роста доли малого предпринимательства в экономике района. 2. Ежегодный прирост доходной базы местного бюджета МО «Колпашевский район» за счет увеличения количества хозяйствующих субъектов в области малого бизнеса не менее чем на 5% от общей суммы налоговых доходов. |
|  |  |  | 2009 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 |  |  |  |  |  |
|  | 2) Выполнение мероприятий по стимулированию деятельности малого бизнеса и улучшению условий хозяйствования субъектов малого предпринимательства в рамках реализации районной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего бизнеса муниципального образования «Колпашевский район» на 2008 – 2012 годы». | Отдел анализа и развития реального сектора экономики | 2008 | 1573,0 |  | 495,0 | 1078,0 |  |
|  |  |  | 2009 | 1850,0 |  | 706,0 | 1144,0 |  |
|  |  |  | 2010 | 1912,0 |  | 737,0 | 1175,0 |  |
| 4) Организация учета объектов, находящих-ся в собственности МО «Колпашевский район»» | 1) Подготовка нормативного правового акта, регламентирующего процедуру учета муниципального имущества | МУ «Агентство» | 2008 |  |  |  |  | 1. Разработка и утверждение нормативного правового акта, регламентирующего процедуры учета муниципального имущества в сочетании с использованием для проведения процедур учета современных информационных технологий, позволяющей осуществлять своевременный мониторинг движения имущества между соответствующими правообладателями и исключающей возможность исключения из экономического оборота имущества, обладающего высоким доходным потенциалом. |
|  | 2) Внедрение автоматизированного ведения реестра муниципальной собственности путем приобретения программы САУМИ г. Новокузнецк; |  | 2008 | 200,0 |  | 200,0 |  |  |
|  | 3) Размещение в сети Интернет на официальном сайте органов МСУ Колпашевского района информации о стоимости объектов, находящихся в собственности муниципального образования, в том числе по отдельным объектам собственности, предлагаемых к продаже. | МУ «Агентство» | 2008 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2009 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 |  |  |  |  |  |
| 5) Создание кадастра всех объектов недвижимого мущества, находящегося в собственности муниципального района | 1)Проведение инвентаризации объектов муниципальной собственности, составляющих имущество казны МО «Колпашев-ский район» | МУ «Агентство | 2008 | 400,0 |  | 400,0 |  | 1. Создание учета объектов, находящихся в собственности муниципального района, на более качественном уровне, что обеспечит достоверность прогнозирования доходов от использования муниципального имущества на среднесрочную перспективу. |
|  | 2) Проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества с целью выявления изменения их технического состояния, в том числе выявление бесхозяйного имущества. | МУ «Агентство» | 2009 |  |  |  |  |  |
| 6) Мониторинг эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, доли уставного капитала в которых принадлежит муниципальному району | 1) Подготовка нормативного правового акта, регламентирующего порядок проведения анализа, оценки деятельности муниципальных унитарных предприятий, доля уставного капитала в которых принадлежит МО «Колпашевский район» (далее МУП) и порядок предоставления ими отчетности. | МУ «Агентство» | 2009 |  |  |  |  | 1. Разработка и утверждение порядка проведения анализа, оценки деятельности МУП и порядка предоставления отчетности МУП. В конечном итоге построение адекватной системы критериев и прозрачной модели мониторинга эффективности унитарных предприятий позволит увязать перспективные планы МУП, составляемые на срок 3-5 лет, с показателями среднесрочного финансового плана МО «Колпашев-ский район» |
|  | 2) Проведение анализа результатов деятельности МУП за 2008-2009 годы. | МУ «Агентство» | 2010 |  |  |  |  |  |
|  | 3) Подготовка нормативного правового акта, устанавливающего критерии оценки социальной, бюджетной и экономической эффективности деятельности МУП | МУ «Агентство» | 2009 |  |  |  |  | 1. Разработка и утверждение нормативного правового акта, регламентирующего показатели и критерии оценки социальной, бюджетной и экономической эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, на основе которых будут приниматься решения о преобразовании указанных предприятий в организации иной организационно-правовой формы либо их приватизации |
| 7) Установление экономически обоснованных ставок арендной платы за недвижимое имущество и за земли (до разграничения государственной собственности на земли и находящиеся в муниципальной собственности района) | 1) Проведение мониторинга и сравнительного анализа ставок арендной платы за земли, включающего в себя сбор и обобщение информации о размере арендной платы за земельные участки на территории Томской области, проведение сравнительного анализа действующих в настоящее время ставок арендной платы со ставками аренды муниципальных образований Томской области, а также применение к действующим ставкам соответствующих индексов-дефляторов за период 2002-2007 гг. для учета влияния инфляции на размер получаемых местным бюджетом доходов. | МУ «Агентство» | 2008 |  |  |  |  | 1. Разработка и утверждение экономически обоснованных ставок арендной платы за недвижимое имущество и земли приведет к увеличению поступлений в местный бюджет поступлений от данного доходного источника не менее чем на 10% по сравнению с уровнем 2007 г. и в последующие годы. |
|  | 2) разработка и утверждение экономически обоснованных ставок арендной платы за земли на основе информации, полученной по результатам проведения указанного выше анализа. | МУ «Агентство» | 2009 |  |  |  |  |  |
|  | 3) Подготовка нормативного правового акта, регламентирующего порядок определения размера арендной платы на основе оценки арендного потенциала объекта недвижимости | МУ «Агентство» | 2008 |  |  |  |  |  |
| 8) Разработка и утверждение критериев оценки эффективности управления и использования муниципальной собственности МО «Колпашевский район» | 1) Выявление наличия у бюджетных организаций района имущества, незадействованного в решении поставленных перед данными учреждениями задач, изъятие излишнего имущества и передача в аренду или определение по результатам проведения вышеуказанных мероприятий возможности приватизации неэффективно используемого имущества. | МУ «Агентство» | 2008 |  |  |  |  | 1. Приватизация неэффективного имущества и (или) изъятие неиспользуемого бюджетными учреждениями имущества и передача его в аренду, что позволит получить дополнительно в местный бюджет муниципального района не менее 3% неналоговых доходов по сравнению с уровнем 2007 года. |
|  | 2) Подготовка нормативного правового акта, регламентирующего порядок проведения анализа эффективности использования муниципального имущества и критерии оценки социальной, бюджетной и экономической эффективности использования объектов муниципальной собственности МО «Колпашевский район». | МУ «Агентство» | 2009 |  |  |  |  | 1. Разработка и утверждение нормативного правового акта, регламентирующего порядок проведения эффективности использования муниципального имущества и критерии для сохранения в собственности МО «Колпашевский район» имущества на основе оценки экономической, бюджетной и социальной эффективности. |

ИТОГО по плану мероприятий по реализации Программы реформирования муниципальных финансов в МО «Колпашевский район»   на 2008-2010 годы

| Источники финансирования | Всего, тыс.руб. | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 6318,0 | 2295,0 | 1966,0 | 2057,0 |
| Иные | 19617,0 | 13198,0 | 5244,0 | 1175,0 |
| ИТОГО | 25935,0 | 15493,0 | 7210,0 | 3232,0 |