## отчёт ПСЭР 2013
Отчет
о реализации Комплексной программы социально-экономического развития Колпашевского района на 2013-2018 годы в 2013 году
1.Реализация программных мероприятий
№ и наименование мероприятия и его развёрнутая структура | Краткое описание хода выполнения развернутой структуры мероприятия | % выполнения мероприятий | Объём и источники финансирования на 2013 год, млн.руб. | [8 empty] | Показатель оценки выполнения мероприятия
|  |  | По видам затрат | в том числе: |  | Фактически осуществленный, по источникам финансирования
|  |  |  | Предусмотренный ПСЭР | Предусмотренный планом реализации мероприятий на 2013 год | Всего | ФБ | ОБ | МБ | БП | Прочие | предусмотренный планом на 2013 год | факт на 01.01.2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Приоритет 1: Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности
Задача 1.1. Формирование благоприятного инвестиционного имиджа территории и привлечение инвестиций в экономику района, в том числе за счёт использования природно-ресурсного потенциала
1.Содействие в продвижении инвестиционных предложений по наиболее крупным, социально-значимым для района проектам | 3: 0; 4: Всего; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 13: Количество инвестиционных проектов, размещённых на официальном Интернет-сайте МО "Колпашевский район" и в Каталоге инвестиционных проектов и предложений Томской области - не менее 1 ед. в год; 14: Количество размещенных проектов - 0 ед.
Капит. расходы
Текущ. расходы
1.1.Ведение и ежегодное обновление реестра инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории района | 2: выполнено - актуализирована информация в реестре по состоянию на 01.01.2014г.; 3: 100; 4: Всего; 5: 0; 6: 0; 7: 0
Капит. расходы
Текущ. расходы
1.2.Размещение инвестиционных проектов (с согласия инициаторов) на официальном Интернет-сайте МО "Колпашевский район" и в Каталоге инвестиционных проектов и предложений Томской области | 2: не выполнено - проекты на сайте и в каталоге не размещались в виду отсутствия согласия инициаторов; 3: 0; 4: Всего; 5: 0; 7: 0
Капит. расходы
Текущ. расходы
Итого по задаче 1.1. | 4: Всего; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 13: х
Количество мероприятий развёрнутой структуры, % реализации которых составил 100% - 1 | 4: Капит. расходы
Количество мероприятий развёрнутой структуры, % реализации которых составил менее 100% - 1 | 4: Текущ. расходы
Задача 1.2. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, совершенствование видов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Колпашевском районе на 2013-2018 годы" |  | 80 | Всего | 6.37 | 6.336 | 3.309 |  | 2.779 | 0.52 |  | 0.01
|  |  | Капит. расходы | 3.234 | 3.2 | 1.027 |  | 0.766 | 0.261 |  | 0
|  |  | Текущ. расходы | 3.136 | 3.136 | 2.282 |  | 2.013 | 0.259 |  | 0.01
1.Создание (реконструкция зданий), развитие и обеспечение деятельности бизнес-инкубатора Колпашевского района производственного и офисного назначения (далее - БИПОН), в том числе: |  | 97 | Всего | 2.135 | 2.135 | 3.269 |  | 2.779 | 0.488 |  | 0.002 | 1.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся потребителями услуг инфраструктуры поддержки предпринимательства Колпашевского района - ежегодно не менее 200 субъектов предпринимательства 2.Количество резидентов БИПОН - не менее 15 резидентов 3.Количество рабочих мест в БИПОН - не менее 30 рабочих мест 4.Размещение в помещениях БИПОН новых субъектов предпринимательства - ежегодно не менее 3 субъектов | 1.Количество потребителей услуг инфраструктуры поддержки предпринимательства Колпашевского района - 443 2. Количество резидентов БИПОН - 13 3.Количество рабочих мест в БИПОН - 35 ед. 4.Размещено новых субъектов предпринимательства в БИПОН - 8 ед.
|  |  | Капит. расходы |  |  | 1.027 |  | 0.766 | 0.261
|  |  | Текущ. расходы | 2.135 | 2.135 | 2.242 |  | 2.013 | 0.227 |  | 0.002
1.1.Предоставление субсидий на возмещение затрат управляющей компании БИПОН на оплату коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, услуг связи, охранных услуг, расходов на содержание, обслуживание и текущий ремонт коммуникаций и оборудования, сопровождение программного обеспечения, справочно-правовых и аналитических систем | выполнено - в течении года управляющей компании БИПОН предоставлено 9 субсидий | 100 | Всего | 0 | 2.135 | 2.237 |  | 2.013 | 0.224
Капит. расходы
|  |  | Текущ. расходы |  | 2.135 | 2.237 |  | 2.013 | 0.224
1.2.Реконструкция, капитальный ремонт здания (части здания) БИПОН | выполнено - в помещении БИПОН по адресу: с. Тогур, ул. Советская 64 проведены работы по капитальному ремонту крыши | 100 | Всего | 0 | 0 | 1.027 |  | 0.766 | 0.261
|  |  | Капит. расходы |  |  | 1.027 |  | 0.766 | 0.261
Текущ. расходы
1.5.Предоставление субсидий управляющей компании БИПОН на выполнение мероприятий по организации газификации зданий БИПОН | выполнено - управляющей компанией получены консультационные услуги по вопросам газоснабжения здания БИПОН (поставщик услуг - ООО"Газпром газораспределение Томск") | 100 | Всего | 0 | 0 | 0.005 |  | 0 | 0.003 |  | 0.002
Капит. расходы
|  |  | Текущ. расходы |  |  | 0.005 |  |  | 0.003 |  | 0.002
2.Информационная и консультационная поддержка в сфере организации и ведения предпринимательской деятельности, в том числе: | 3: 100; 4: Всего; 5: 0; 6: 0; 7: 0
Капит. расходы
Капит. расходы
Текущ. расходы
2.1.Обеспечение организационной, информационной и консультационной поддержки претендентов на получение финансовой поддержки и получателей финансовой поддержки деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также мониторинг реализации предпринимательских проектов получателей финансовой поддержки | выполнено - проведен мониторинг реализации предпринимательских проектов - победителей районного конкурса по "стартующему" бизнесу 2012г.; оказаны консультации предпринимателям по механизмам финансовой поддержки | 100 | Всего | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную поддержку - не менее 20 субъектов в год. | Индивидуальные консультации оказаны 23 субъектам предпринимательской деятельности
Капит. расходы
Текущ. расходы
2.2.Актуализация информации по вопросам развития предпринимательства (о реализации муниципальной программы развития предпринимательства, показателях развития предпринимательства, об организациях инфраструктуры поддержки предпринимательства, механизмах и формах муниципальной поддержки предпринимательства, предоставлении субсидий, проведении конкурсов и др.) в сети Интернет на официальном сайте МО "Колпашевский район" | выполнено - информация регулярно актуализируется | 100 | Всего | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Наличие актуализированной информации по вопросам развития предпринимательства в сети Интернет на официальном интернет-сайте МО "Колпашевский район" | Информация актуализирована
Капит. расходы
Текущ. расходы
2.4.Формирование базы данных о субъектах малого и среднего предпринимательства, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории района, в том числе: | выполнено - реестры ведутся, сведения актуализируются | 100 | Всего | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Наличие актуализированной информации в реестрах | Информация актуализирована
Капит. расходы
Текущ. расходы
2.4.1.Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки, оказываемой органами местного самоуправления МО "Колпашевский район" | 2: выполнено - реестр получателей поддержки ведется, сведения в рееестре актуализируются; 3: 100; 4: Всего; 5: 0; 6: 0; 7: 0
Капит. расходы
Текущ. расходы
2.4.3.Ведение реестра индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий | 2: выполнено - реестр ведется, сведения в реестре актуализируются; 3: 100; 4: Всего; 5: 0; 6: 0; 7: 0
Капит. расходы
Текущ. расходы
3.Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: |  | 25 | Всего | 4.198 | 4.164 | 0.016 |  |  | 0.008 |  | 0.008 | 1.Рост числа субъектов малого предпринимательства - не менее 10 единиц ежегодно. 2.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку за счёт средств областного и местного бюджетов - не менее 8 субъектов ежегодно | 1.Показатель будет определен в срок до 15 марта т.г. после поступления сведений из городского отдела статистики. 2.Финансовую поддержку получили 2 индивидуальных предпринимателя
|  |  | Капит. расходы | 3.234 | 3.2
|  |  | Текущ. расходы | 0.964 | 0.964 | 0.016 |  |  | 0.008 |  | 0.008
3.1.Предоставление субсидий победителям конкурса "Лучший предпринимательский проект "стартующего бизнеса" в целях возмещения затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, производящим и реализующим товары (работы, услуги) (в случае привлечения денег из областного бюджета) | 2: не выполнено - субсидии субъектам предпринимательской деятельности не предоставлены, так как конкурс не проводился; 3: 0; 4: Всего; 5: 2.566; 6: 2.6; 7: 0
|  |  | Капит. расходы | 2.566 | 2.6
Текущ. расходы
3.1.1.Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о проведении конкурса | 2: не выполнено - информация о проведении конкурса в СМИ не размещалась, так как конкурс не проводился; 3: 0; 4: Всего; 5: 0; 6: 0; 7: 0
Капит. расходы
Текущ. расходы
3.1.2.Проведение конкурса, предоставление субсидий | 2: не выполнено - конкурс не проведет. Реализация данного мероприятия осуществляется за счет средств софинансирования областного бюджета, привлекаемых ежегодно в рамках отбора муниципальных образований Томской области в целях поддержки муниципальных программ развития предпринимательства. В 2013г. средства областного бюджета не привлечены по причине наличия задолженности местного бюджета перед областным бюджетом; 3: 0; 4: Всего; 5: 2.566; 6: 2.6; 7: 0
|  |  | Капит. расходы | 2.566 | 2.6
Текущ. расходы
3.2.Предоставление субсидий победителям конкурса на лучший предпринимательский проект в МО "Колпашевский район" в целях возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, производящим и реализующим товары (работы, услуги) в рамках реализации предпринимательских проектов | 2: не выполнено - субсидии субъектам предпринимательской деятельности не предоставлены, так как конкурс не проводился; 3: 0; 4: Всего; 5: 0.6; 6: 0.6; 7: 0
|  |  | Капит. расходы | 0.6 | 0.6
Текущ. расходы
3.2.1.Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о проведении конкурса | 2: не выполнено - информация о проведении конкурса в СМИ не размещалась, так как конкурс не проводился; 3: 0; 4: Всего; 5: 0; 6: 0; 7: 0
Капит. расходы
Текущ. расходы
3.2.2.Проведение конкурса, предоставление субсидий | 2: не выполнено - конкурс не проведет. Реализация данного мероприятия осуществляется за счет средств софинансирования областного бюджета, привлекаемых ежегодно в рамках отбора муниципальных образований Томской области в целях поддержки муниципальных программ развития предпринимательства. В 2013г. средства областного бюджета не привлечены по причине наличия задолженности местного бюджета перед областным бюджетом; 3: 0; 4: Всего; 5: 0.6; 6: 0.6; 7: 0
|  |  | Капит. расходы | 0.6 | 0.6
Текущ. расходы
3.3.Компенсация части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства на участие в муниципальных, межрегиональных выставках-ярмарках, форумах, конференциях, чемпионатах, тренингах, конкурсах | выполнено - двум предпринимателям предоставлены компенсации части расходов в связи с участием в мероприятиях | 100 | Всего | 0.038 | 0.038 | 0.016 |  |  | 0.008 |  | 0.008
Капит. расходы
|  |  | Текущ. расходы | 0.038 | 0.038 | 0.016 |  |  | 0.008 |  | 0.008
3.3.1.Предоставление компенсации | выполнено - предоставлены компенсации ИП Тарабриной, ИП Сосниной | 100 | Всего | 0.038 | 0.038 | 0.016 |  |  | 0.008 |  | 0.008
Капит. расходы
|  |  | Текущ. расходы | 0.038 | 0.038 | 0.016 |  |  | 0.008 |  | 0.008
3.4.Компенсация части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства за потреблённую электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, на производственные нужды для производства товар, работ, услуг в сельских населённых пунктах (в случае привлечения денег из областного бюджета) | 2: не выполнено - Реализация данного мероприятия осуществляется за счет средств софинансирования областного бюджета, привлекаемых в рамках отбора муниципальных образований Томской области в целях поддержки муниципальных программ развития предпринимательства. В 2013г. средства областного бюджета не привлечены по причине наличия задолженности местного бюджета перед областным бюджетом; 3: 0; 4: Всего; 5: 0.926; 6: 0.926; 7: 0
Капит. расходы
|  |  | Текущ. расходы | 0.926 | 0.926
3.4.1.Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о сроках приёма документов на компенсацию | 2: не выполнено - информирование не осуществлялось, так как конкурс не проводился; 3: 0; 4: Всего; 5: 0; 6: 0; 7: 0
Капит. расходы
Текущ. расходы
3.4.2.Рассмотрение поступивших документов, предоставление компенсации | 2: не выполнено - субсидии субъектам предпринимательской деятельности не предоставлены, так как реализация мероприятия не осуществлялась; 3: 0; 4: Всего; 5: 0.926; 6: 0.926; 7: 0
Капит. расходы
|  |  | Текущ. расходы | 0.926 | 0.926
4.Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе: |  | 100 | Всего | 0.037 | 0.037 | 0 |  |  | 0.024 |  |  | Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в проводимых мероприятиях - не менее 10 процентов | Рост числа субъектов, принявших участие в конкурсе - 62%. В конкурсе приняли участие 13 субъектов предпринимательства (в 2012г. - 8 субъектов)
Капит. расходы
|  |  | Текущ. расходы | 0.037 | 0.037 |  |  |  | 0.024
4.1.Проведение смотра-конкурса на лучшее оформление объектов потребительского рынка к новогодним и рождественским праздникам | 2: выполнено - конкурс проведен; 3: 100; 4: Всего; 5: 0.031; 6: 0.031; 7: 0; 10: 0.024
Капит. расходы
|  |  | Текущ. расходы | 0.031 | 0.031 |  |  |  | 0.024
4.1.1.Подведение итогов конкурса, объявленного в 2012г., награждение участников конкурса | 2: выполнено - итоги конкурса 2012г. подведены в январе 2013г., участники конкурса отмечены дипломами, благодарственными письмами, ценными подарками; 3: 100; 4: Всего; 5: 0.031; 6: 0.031; 7: 0.024; 10: 0.024
Капит. расходы
|  |  | Текущ. расходы | 0.031 | 0.031 | 0.024 |  |  | 0.024
4.1.2.Проведение смотра-конкурса на лучшее оформление объектов потребительского рынка к новогодним и рождественским праздникам | 2: выполнено - в декабре 2013г. проведен конкурс, подведены итоги конкурса. Награждение победителей состоится в январе 2014г.; 3: 100; 4: Всего; 5: 0; 6: 0; 7: 0
Капит. расходы
Текущ. расходы
4.3.Организация и проведение мероприятий в рамках празднования профессионального праздника - Дня российского предпринимательства | 2: выполнено - организованы и проведены мероприятия (поздравительная открытка в новостной ленте ТВК, поздравление в районной газете, вручение грамот и благодарственных писем) в рамках празднования профессионального праздника - День российского предпринимательства; 3: 100; 4: Всего; 5: 0.006; 6: 0.006; 7: 0
Капит. расходы
|  |  | Текущ. расходы | 0.006 | 0.006
Итого по Задаче 1.2. |  |  | Всего | 6.37 | 6.336 | 3.309 |  | 2.779 | 0.52 |  | 0.01 | х
Количество мероприятий развёрнутой структуры, % реализации которых составил 100% - 9 | 4: Капит. расходы; 5: 3.234; 6: 3.2; 7: 1.027; 9: 0.766; 10: 0.261
Количество мероприятий развёрнутой структуры, % реализации которых составил менее 100% - 3 | 4: Текущ. расходы; 5: 3.136; 6: 3.136; 7: 2.282; 9: 2.013; 10: 0.259; 12: 0.01
Приоритет 3. Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов
Задача 3.1. Создание условий для увеличения собственных доходов бюджета МО «Колпашевский район» посредством активизации использования механизмов программно-целевого планирования
1.2.2.10.Формирование заявок в областную ДЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011-2014 годы": | выполнено | 100 | Всего | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Сформированные заявки в Департамерт развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области | Сформировано 3 заявки в Департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области
Капит. расходы
Текущ. расходы
-на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности бизнес-инкубатора | 2: выполнено - сформирована заявка. Привлечены средства областного бюджета в размере 2,013 млн. руб. на обеспечение деятельности бизнес-инкубатора, в размере 0,766 млн. руб. на проведение работ по капитальному ремонту крыши бизнес-инкубатора; 3: 100
-на софинансирование расходов на поддержку стартующего бизнеса | 2: выполнено - заявка сформирована. Средства областного бюджета не привлечены по причине наличия задолженности местного бюджета перед областным бюджетом; 3: 100
-на софинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы развития предпринимательства (приоритетные мероприятия программы на софинансирование из областного бюджета определяются Департаментом развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области перед объявлением отбора муниципальных программ) | 2: выполнено - заявка сформирована. Средства областного бюджета не привлечены по причине наличия задолженности местного бюджета перед областным бюджетом; 3: 100
Количество мероприятий развёрнутой структуры, % реализации которых составил 100% - 1 | 4: Капит. расходы; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 13: х
Количество мероприятий развёрнутой структуры, % реализации которых составил менее 100% - 0 | 4: Текущ. расходы; 5: 0; 6: 0; 7: 0
Ответственный исполнитель | 5: _____________________ Т.Д.Ушакова