## Отчет
Отчет
о реализации муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе"
(название муниципальной программы)
за 2020 год <*>
№ п/п | Наименование цели, задач, основных мероприятий (ВЦП), мероприятий | Показатели цели, задач, основных мероприятий (ВЦП), мероприятий | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Информация о ходе реализации мероприятий Факторы, оказавшие влияние на выполнение запланированных мероприятий | Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры | Обоснование необходимости корректировки показателей цели, задач, основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  | Примечание (причины отклонения фактического значения объёма финансирования от утвержденного)
|  |  |  | План * | Уточненный план** | факт | Расчёт показателя |  |  |  |  | Предусмотрено решением о бюджете* | Предусмотрено документом (план)** | Кассовое исполнение (факт)
| Цель муниципальной программы: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма в Колпашевском районе | 1.Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры Колпашевского района | Единиц на 1 жителя | 1.5 | 1.5 | 0.52 | I кду = (Ч кду + Ч б) / Н, где: Iкду - индекс участия населения Колпашевского района в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры; Ч кду - сумма численности участников клубных формирований и числа посещений мероприятий муниципальных учреждений культуры Колпашевского района на платной основе; Ч б - число пользователей муниципальных учреждений библиотечного типа; Н - численность постоянного населения. Метод сбора информации: отчёты по формам федерального статистического наблюдения (5435+1271+12818)/37703=0,5, где: Ч кду -6706; Ч б -12818; Н - 37703 (по данным Томскстата численность населения Колпашевского района по состоянию на 01.01.2020) | В связи с введением на территории Томской области ограничительных мер из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, многие мероприятия не были реализованы | Уменьшение значения показателя обусловлено неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на трритории района в 2020 году | не требуется
|  | Количество действующих экскурсионных маршрутов в Колпашевском районе | ед. | 3 | 3 | 4 | КМ = КМ, где: КМ – количество маршрутов, реализующихся на регулярной основе | Разработка в 2019 году нового экскурсионного маршрута "Левобережье" | Увеличение данного показателя связано с разработкой и введением в реестр туристических маршрутов Томской области в 2019 году нового экскурсионного маршрута "Левобережье" | не требуется
|  | Количество лиц, размещенных в кол-лективных средствах размещения, расположенных на территории Колпа-шевского района | чел. | 5500 | 5500 | 2730 | Отчет по форме 1-КСР (Пункт 1.33.66 Федерального плана статистических работ). | Данные территориального органа государственной статистики еще не сформированы, проставлены данные мониторинга деятельности в сфере туризма Колпашевского района, проводимого УКС и МП. Снижение данного показателя связано с введением на территории Томской области ограничительных мер из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Многие КСР не функционировали, а также уменьшился поток туристов | Уменьшение значения показателя обусловлено неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на трритории района в 2020 году | не требуется
| Задача 1 муниципальной программы: Развитие культуры в Колпашевском районе | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности | % | 100 | 130.77 | 130.77 | УФОк= (Ок/НП)*100 УФОк- уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа Ок-фактическое количество клубов и учреждениями клубного типа НП-нормативная потребность клубами и учреждениями клубного типа. Метод получения информации: отчёт по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления (17/13)*100=130,77% | Клубами и учреждениями клубного типа – 130,77% (норматив по району: 13 учреждений, факт - 17 учреждений) |  | не требуется
|  | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности | % | 100 | 200 | 200 | УФОб= (Об/НП)*100 УФОб- уровень фактической обеспеченности библиотеками Ок-фактическое библиотек НП-нормативная потребность библиотек. Метод получения информации: отчёт по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления (26/13)*100=200% | Библиотеками -200%, (норматив по району: 13 учреждений, факт – 26 учреждений). |  | не требуется
| Задача 2 Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района | Количество человек, участвующих в мероприя-тиях на развитие сферы туризма в Колпашевском районе | чел. | Не менее 700 | Не менее 700 | 1144 | КЧ = КЧ, где: КЧ – общее количество человек, участвующих в мероприятиях, направленных на развитие сферы туризма, реализуемые исполнителями и участниками данной подпрограммы (по информационным справкам о проведенных мероприятиях) | 28 человек приняли участие в экскурсионных программах по городу и в туре "Левобережье. 1 107 просмотров онлайн- экскурсии по городскому Дому культуры 9 человек приянли участие в обучающем семинаре в г.Томске | Увеличение данного показателя связано с разработкой и введением онлайн-экскурсии | не требуется
Наименование подпрограммы 1: Развитие культуры в Колпашевском районе
| Задача 1: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Колпашевского района услугами организаций культуры, развития местного традиционного народного художественного творчества | Число посещений мероприятий на платной основе, организованных муниципальными учреждениями культуры | чел. | 33000 | 32950 | 5435 | Отчёт по форме 7-НК федерального статистического наблюдения | В связи с введением на территории Томской области ограничительных мер из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, многие мероприятия не были реализованы | Уменьшение значения показателя обусловлено неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на трритории района в 2020 году | не требуется | Всего, в т.ч. | 4661.3 | 46331 | 46298.605
|  | Число участников клубных формирований муниципальных учреждений культуры | ед. | 1270 | 1270 | 1271 | Отчёт по форме 7-НК федерального статистического наблюдения | Осуществляется регулярная популяризация и привлечение к участию в деятельности клубных формирований новых людей |  | не требуется
|  | Число зарегистрированных пользователей библиотек | ед. | 14200 | 14200 | 12818 | Отчёт по форме 6-НК федерального статистического наблюдения | В связи с введением на территории Томской области ограничительных мер из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, посещать библиотеки очно не представлялось возможным | Уменьшение значения показателя обусловлено неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на трритории района в 2020 году | не требуется
[11 empty] | местный бюджет | 4661.3 | 46142.6 | 46110.205
[11 empty] | федеральный бюджет | 0 | 146.2 | 146.2
[11 empty] | областной бюджет | 0 | 42.2 | 42.2
[11 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[11 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 1.1. (задача 1 подпрограммы 1) Проведение мероприятий, направленных на организацию досуга, развитие местного традиционного народного художественного творчества, библиотечного обслуживания и обеспечение услуг организаций культуры | [9 empty] | Всего, в т.ч. | 4661.3 | 45011.7 | 44979.305
[11 empty] | местный бюджет | 4661.3 | 45011.7 | 44979.305
[11 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[11 empty] | внебюджетные средства | 0
|  | Количество мероприятий, направленных на организацию досуга и местного традиционного народного художественно-го творчества | ед. | 7 | 7 | 4 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района | В связи с введением на территории Томской области ограничительных мер из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, многие мероприятия не были реализованы Организованы и проведены районные мероприятия: 1. отборочный конкурс хоров ветеранов «Салют Победа!» 2. Торжественное мероприятие, в рамках патриотического проекта «Красный обоз» 3. Районный конкурс на лучшую читающую семью «Читаем всей семьей» 4. Мероприятия, приуроченные к Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Уменьшение значения показателя обусловлено неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на трритории района в 2020 году | не требуется | Всего, в т.ч. | 1811.9 | 629 | 629
[11 empty] | местный бюджет | 1811.9 | 629 | 629
[11 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Численность участников культурно-досуговых мероприятий | чел. | 205400 | 205400 | 60255 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района | В связи с введением на территории Томской области ограничительных мер из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, многие мероприятия не были реализованы | Уменьшение значения показателя обусловлено неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на трритории района в 2020 году | не требуется | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[11 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
|  | Количество выездов творческих самодеятельных коллективов муниципальных учреждений культуры на фестивали и конкурсы разного уровня | ед. | 10 | 10 | 4 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района | В связи с введением на территории Томской области ограничительных мер из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, многие выезды не были реализованы Организованы выезды творческих самодеятельных коллективов и исполнителей муниципальных учреждений культуры Колпашевского района на конкурсы разного уровня, а именно: 1.Участие в Сибирском туре XXIV Международного конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада» 2. Участие в межрегиональном конкурсе «Народные промыслы» 3.Участие в областном конкурсе военной и патриотической песни «Муза, опалённая войной», в рамках VIII Губернаторского фестиваля «Вместе мы Россия!» 4. Участие в областном конкурсе исполнителей национальной песни и танца «Радуга», в рамках VIII Губернаторского фестиваля «Вместе мы Россия!» | Уменьшение значения показателя обусловлено неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на трритории района в 2020 году | не требуется | Всего, в т.ч. | 334.5 | 108 | 76.705
[11 empty] | местный бюджет | 334.5 | 108 | 76.705
[11 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[11 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
|  | Количество работников муниципальных учреждений культуры, повысивших свой профессиональный уровень | чел. | 20 | 20 | 22 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района | Осуществлено обучение 21 специалсита МБУ "Библиотека" и 1 специалсита МБУ "ЦКД". В связи с введением формы онлайн курсы обучения удалось закончить большему количеству специалистов | Увеличение значения показателя обусловлено введением онлайн-обучения | не требуется | Всего, в т.ч. | 87.5 | 87.5 | 87.5
[11 empty] | местный бюджет | 87.5 | 87.5 | 87.5
[11 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[11 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
|  | Доля зданий (нежилых помещений) муниципальных учреждений культуры, функционировавших в течение года с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований | % | 95 | 95 | 100 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района | Меропряитие реализовано без привлечения средств из бюджета МО "Колпашевский район" |  | не требуется | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0
[11 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[11 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
|  | Количество специалистов, трудоустроившихся в муниципальные учреждения культуры Колпашевского района (нарастающим итогом) | чел. | 4 | 4 | 8 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района | с 2015 года в МО "Колпашевский район привлечено 8 специалистов для работы в учреждениях культуры | Увеличение значения показателя обусловлено привлечением большего количества специалистов | не требуется | Всего, в т.ч. | 324 | 332 | 330.9
[11 empty] | местный бюджет | 324 | 332 | 330.9
[11 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[11 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
|  | Количество культурно-массовых мероприятий, направленных на интеграцию инвалидов в общество, в год | ед. | 4 | 4 | 20 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района | Реализовано 20 мероприятий для инвалидов, из них 11 - МБУ "Библиотека", 9 - МБУ "ЦКД". В большей степени мероприятия проведены в онлайн-режиме | Увеличение значения показателя обусловлено проведением мероприятий в онлайн-режиме | не требуется | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0
[11 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[11 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
|  | Количество объектов культуры, имеющих доступность для инвалидов | ед. | 0 | 0 | 9 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района | Приобретен универсальный лестничный подъемник в Центральную библиотеку, а аткже приобретен пандус в КДО "Новогоренский Дом культуры" МБУ "ЦКД". Приобретенное подъемное устройство «Барс», можно использовать на других объектах, в случае необходимости. Всего к 2020 году оборудованы 4 здания МБУ "ЦКД" и 5 зданий МБУ "Библиотека" | Увеличение значения показателя обусловлено проведением оснащением отделов необходимыми средстами для обеспечения доступа в здания инвалидам | не требуется | Всего, в т.ч. | 215 | 233.3 | 233.3
[11 empty] | местный бюджет | 215 | 233.3 | 233.3
[11 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[11 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
|  | Количество отремонтированных зданий (помещений) муниципальных учреждений культуры | ед. | Не менее 2 | Не менее 2 | 4 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района | Произведён ремонт следующих объектов: МБУ "Центр культуры и досуга" 1. Восстановление строительных конструкций участка здания, текущий ремонт в помещении здания культурно-досугового отдела «Инкинский Дом культуры» с. Инкино, пер.Кооперативный, 11 2. Частичный ремонт кровли здания культурно-досугового отдела «Дом культуры Рыбник» г.Колпашево, ул.Гоголя, 87 МБУ "Библиотека" 1. Текущий ремонт помещения здания отдела библиотечного обслуживания № 9 МБУ «Библиотека», с. Инкино, пер. Кооперативный, 11 2. Ремонт оконных проёмов здания отдела библиотечного обслуживания № 3 МБУ "Библиотека», г. Колпашево, ул. Победы 75 | Увеличение значения показателя обусловлено распределения финансирования для осуществления ремонта большего количества объектов | не требуется | Всего, в т.ч. | 1851.8 | 1851.8 | 1851.8
[11 empty] | местный бюджет | 1851.8 | 1851.8 | 1851.8
[11 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[11 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
|  | Доля удовлетворённых запросов материально-технического оснащения муниципальных учреждений культуры Колпашевского района | % | 100 | 100 | 100 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района | Удавлетворено 4 запроса из 4 представленных от учреждений Приобретено: 1. Мебель,гардины, шторы для ОБО № 12 МБУ "Библиотека" 2. Мебель, микрофоны для КДО "Саровский Дом культуры" МБУ "ЦКД" 3. Мебель,гардины, шторы для КДО "Саровский Дом культуры" МБУ "ЦКД" 4. Сцена, световое оборудование для МБУ "Центр культуры и досуга" (Городской Дом культуры) |  | не требуется | Всего, в т.ч. | 0 | 891.8 | 891.8
[11 empty] | местный бюджет | 0 | 891.8 | 891.8
[11 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[11 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
|  | Количество граждан, получивших в ЦОД консультацию о регистрации и получении услуг на едином портале государственных и муниципальных услуг | чел. | Не менее 96 | Не менее 96 | 106 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района | Осуществляется регулярная работа по осуществлению консультаций "О регистрации и получении услуг на едином портале государственных и муниципальных услуг" | Увеличение значения показателя обусловлено привлечением все большего количества граждан в ЦОД | не требуется | Всего, в т.ч. | 36.6 | 36.6 | 36.6
[11 empty] | местный бюджет | 36.6 | 36.6 | 36.6
[11 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Количество обученных пользователей основам компьютерной грамотности | чел. | Не менее 94 | Не менее 94 | 31 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района | В связи с введением на территории Томской области ограничительных мер из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, мероприятие не было реализовано в полном объеме | Уменьшение значения показателя обусловлено неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на трритории района в 2020 году | не требуется | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[11 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
|  | Число благоустроенных объектов муниципальных учреждений культуры | ед. | 0 | 0 | 0 | В 2020 году меропритие к реализации не планировалось |  |  | не требуется | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0
[11 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[11 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
|  | Количество построенных (реконструированных) объектов муниципальных учреждений культуры | ед. | 1 | 0 | 0 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района | В связи с отуствием финансирования мероприятие не было реализовано |  | Перенос сроков реализации мероприятия на 2023 год (Дом культуры с.Чажемто) | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0
[11 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[11 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
|  | Количество приобретенных объектов муниципальных учреждений культуры (ед.) | ед. | 0 | 1 | 1 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района | Приобретено здани в п.Б.Саровка для размещения Дома культуры и библиотеки |  | не требуется | Всего, в т.ч. | 0 | 12000 | 12000
[11 empty] | местный бюджет | 0 | 12000 | 12000
[11 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[11 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
|  | Доля работников, получающих заработную плату не ниже установленного размера оплаты труда | % | 100 | 100 | 100 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района | выполняются условия по осуществлению выплаты работникам учерждений культуры заработной платы не ниже установленного размера оплаты труда |  | не требуется | Всего, в т.ч. | 0 | 28841.7 | 28841.7
[11 empty] | местный бюджет | 0 | 28841.7 | 28841.7
[11 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Доля учреждений культуры, выполнивших установленный уровень средней заработной платы | [5 empty] | Во всех учреждениях культуры выполняются условия по осуществлению выплаты работникам заработной платы не ниже установленного размера оплаты труда |  | не требуется | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[11 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
|  | Количество объектов на которые разработан 3D дизайн проект | ед. | 0 | 0 | 0 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района | Мероприятие не реализовывалось |  | не требуется | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0
[11 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[11 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
|  | Количество объектов на которые разработана проектно-сметная документации по капитальному ремонту объектов муниципальных учреждений культуры Колпашевского района | ед. | не менее 1 | 0 | 0 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района | Сроки разработки ПСД продлены на 2021 год |  | Перенос сроков реализации мероприятия на 2021 год (Дом культуры с.Чажемто) | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0
[11 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[11 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
|  | Число обследованных объектов | ед. | - | - | - | Мероприятие не реализовывалось |  |  | не требуется | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | Финансовые средства были перераспределены с мероприятия муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе" - ремонт муниципальных учреждений культуры Колпашевского района в течение 2019 года.
[11 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[11 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
|  | Число объектов на которые разработана сметная документация на создание муниципальной модельной библиотеки | ед. | Не менее 1 | Не менее 1 | 0 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района | Мероприятие не реализуется в связи с отсутсвием финансирования из областного бюджета. Потребность в разработке возникла в связи с объявлением конкурса на создание модельных муниципальных бибилотек, куда были поданы докумнты, но по итогам отбора МО "Колпашевский район" не прошло в финал | отсутсвие финансирования из областного бюджета | Перенос сроков реализации мероприятия на 2021 год | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0
[11 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[11 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 2. (задача 1 подпрограммы 1) Содействие поселениям Колпашевского района в решении вопроса местного значения по созданию условий для организации досуга | Количество поселений Колпашевского района, которым оказано содействие в решении вопроса местного значения по созданию условий для организации досуга | ед. | 0 | 1 | 1 | Отчёты поселений Колпашевского района | Приобретено звуковое оборудование для обеспечения звукового сопровождения мероприятий в г.Колпашево. |  | не требуется | Всего, в т.ч. | 0 | 450 | 450
[11 empty] | местный бюджет | 0 | 450 | 450
[11 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[11 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 3. (задача 1 подпрограммы 1) Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ | Число участников селькупского объединения | ед. | Не менее 27 | Не менее 27 | 27 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района | Осуществляется работа клубного формирования на регулярной основе |  | не требуется | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0
[11 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[11 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 4: Региональный проект «Цифровая культура» | Число созданных виртуальных концертных залов | ед. | - | - | - | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района | Мероприятие не реализовывалось |  | не требуется | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0
[11 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[11 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
| Основное мероприя-тие 5: Организация проведения ремонта, капитального ремонта и благоуст-ройства воинских захоронений, мемо-риальных комплексов, памятных знаков, стел, именных указателей, памятников археологии, истории и архитектуры на территории Колпашевского района | Число отремонтированных, благоустроенных воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятных знаков, стелл, именных указателей, памятников археологии, истории и архитектуры | ед. | - | 1 | 2 | Отчёты поселений Колпашевского района, МКУ «Агентство по управлению муниципальнм имуществом» | Произведен ремонт 2х памятников: 1. Ввоинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Саровском поселении Колпашевского района 2. Ремонт памятника Воину-Освободителю, расположенного по адресу: г.Колпашево, ул.Кирова, 15/1, принадлежащего муниципальному образованию "Колпашевский район" | В связи с достаточностью финансирования удалось осуществить ремонт большего количества объектов | не требуется | Всего, в т.ч. | 0 | 674.7 | 674.7
[11 empty] | местный бюджет | 0 | 674.7 | 674.7
[11 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[11 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 6: Капитальные вложения в развитие инфраструктуры сферы культуры | Число объектов капитального вложения | ед. | - | 0 | 0 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района | Мероприятие не реализовывалось |  | не требуется | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0
[11 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Количество объектов, в отношении которых разработана проектная документация на строительство здания Дома культуры со зрительным залом на 150 мест по адресу: Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто | ед. | Не менее 1 | 0 | 0 |  |  |  | не требуется | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[11 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 7: Государственная поддержка отрасли культуры (новое мероприятие) | Количество сельских учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Томской области, получивших поддержку по результатам конкурсного отбора | ед. | - | 1 | 1 | Отчёты муниципальных учреждений культуры Колпашевского района | По результатам конкурсного отбора 1 сельское учрежденпие культуры (отдел библиотечного обслуживания МБУ "Библиотека") Колпашвеского района получило государственную поддержку на подключение отделов библиотечного обслуживания к интернету |  | не требуется | Всего, в т.ч. | 0 | 194.6 | 194.6
[11 empty] | местный бюджет | 0 | 6.2 | 6.2
[11 empty] | федеральный бюджет | 0 | 146.2 | 146.2
|  | Количество общедоступных библиотек муниципального образования «Колпашевский район», подключенных к сети «Интернет» |  | - | 1 | 2 |  |  | В связи с достаточностью финансирования удалось осуществить подключение к интернету большего количества отделов библиотек. Подключено 2 отдела библиотечного обслуживания (п.Куржино и п.Дальнее) | не требуется | областной бюджет | 0 | 42.2 | 42.2
[11 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[11 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
|  | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 год | % | - | 102.3 | 95.9 |  | В связи с введением на территории Томской области ограничительных мер из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции мероприятие не удалось реализовать в полной мере | Уменьшение значения показателя обусловлено неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на трритории района в 2020 году | не требуется
Задача 2 муниципальной программы:Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района
Наименование подпрограммы 2: Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района
| Цель подпрограммы: Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района | Количество человек, участвующих в мероприятиях, направленных на развитие сферы туризма в Колпашевском районе. | чел. | не менее 700 | не менее 700 | 1144 | КЧ = КЧ, где: КЧ – общее количество человек, участвующих в мероприятиях данной подпрограммы (по информационным справкам о проведенных мероприятий). (Сведения УКС и МП) | 28 человек приняли участие в экскурсионных программах по городу и в туре "Левобережье. 1 107 просмотров онлайн- экскурсии по городскому Дому культуры 9 человек приянли участие в обучающем семинаре в г.Томске | Увеличение данного показателя связано с разработкой и введением онлайн-экскурсии | не требуется | Всего, в т.ч. | 245.7 | 134 | 134
[11 empty] | местный бюджет | 245.7 | 6.7 | 6.7
[11 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | областной бюджет | 0 | 127.3 | 127.3
[11 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[11 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
| Задача 1 подпрограммы: Реализация мероприятий, направленных на развитие сферы туризма в Колпашевском районе | Количество мероприятий, направленных на развитие сферы туризма | ед. | Не менее 3 | Не менее 3 | 2 | Кобщ. = М1 + М2... Мn, где: Кобщ. - общее количество мероприятий, направленных на развитие сферы туризма в Колпашевском районе М1, 2... N - мероприятия, направленные на развитие сферы туризма в Колпашевском районе (по информационным справкам о проведенных мероприятиях). | В 2020 году было организовано и проведено 2 мероприятия, направленных на развитие сферы туризма в Колпашевском районе: 1. Реализованы обзорные экскурсии и тур "Левобережье" вначале года, до введения ограничительных мер. 2.. В сфере информационного обеспечения были изготовлены информационные стенды. В связи с введением на территории Томской области ограничительных мер из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции многие мероприятия не удалось реализовать | Уменьшение значения показателя обусловлено неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на трритории района в 2020 году | не требуется | Всего, в т.ч. | 245.7 | 134 | 134
[11 empty] | местный бюджет | 245.7 | 6.7 | 6.7
[11 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | областной бюджет | 0 | 127.3 | 127.3
[11 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[11 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 1: «Реализация мероприятий, направленных на развитие сферы туризма в Колпашевском районе» | Доля населения, участвующая в мероприятиях направленных на развитие сферы туризма | % | Не Менее 1,7 | Не Менее 1,7 | 3.03 | Дн = Куч./Общ.к.*100%, где: Дн - Доля населения, участвующая в мероприятиях направленных на развитие сферы туризма. Куч. – количество населения, участвующего в мероприятиях направленных на развитие сферы туризма. Общ.к – общее количество населения Колпашевского района (по информационным справкам о проведенных мероприятиях). Дн = 1144/37703*100 | 28 человек приняли участие в экскурсионных программах по городу и в туре "Левобережье. 1 107 просмотров онлайн- экскурсии по городскому Дому культуры 9 человек приянли участие в обучающем семинаре в г.Томске | Увеличение данного показателя связано с разработкой и введением онлайн-экскурсии | не требуется | Всего, в т.ч. | 245.7 | 134 | 134
[11 empty] | местный бюджет | 245.7 | 6.7 | 6.7
[11 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | областной бюджет | 0 | 127.3 | 127.3
[11 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[11 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
|  | Количество мероприятий событийного туризма в Колпашевском районе (ед.) |  | 0 | 0 | 0 | Кобщ. = М1 + М2... Мn, где: Кобщ. - общее количество мероприятий событийного туризма в Колпашевском районе. М1, 2... N - мероприятия событийного туризма в Колпашевском районе (по информационным справкам о проведенных мероприятиях). | Мероприятие не планировалось к проведению |  | не требуется | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0
[11 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[11 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
|  | Количество информационных стендов (ед.) |  | 0 | 0 | 2 | КС = КС, где: КС – количество информационных стендов (Сведения УКС и МП) | Было разработано 2 туристских информационных стенда "Колпашевский рыбокомбинат" и "Колпашевский лесоперерабатывающий завод", которые будут установлены в с.Тогур и мкр. Матьянга | Увеличение данного показателя связано с перераспределением денежных средст и участием в конкурсе на получение средств из областного бюджета для изготовления информационных стендов | не требуется | Всего, в т.ч. | 0 | 134 | 134
[11 empty] | местный бюджет | 0 | 6.7 | 6.7
[11 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | областной бюджет | 0 | 127.3 | 127.3
[11 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[11 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
|  | Количество действующих экскурсионных маршрутов в Колпашевском районе (ед.) |  | 3 | 3 | 4 | КМ = КМ, где: КМ – количество маршрутов, реализующихся на регулярной основе. (Сведения УКС и МП) | Осуществление экскурсионных программ по Колпашвескому району | Увеличение данного показателя связано с разработкой и введением в реестр туристических маршрутов Томской области в 2019 году нового экскурсионного маршрута "Левобережье" | не требуется | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0
[11 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[11 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
|  | Количество реализованных проектов в рамках поддержки и развития социального туризма (ед.) |  | 3 | 0 | 0 | КП = КП, где: КП – количество реализованных проектов в рамках поддержки и развития социального туризма. (Сведения УКС и МП) | Мероприятие не реализовывалось в связи с введением на территории Томской области ограничительных мер из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции |  | не требуется | Всего, в т.ч. | 148.9 | 0 | 0
[11 empty] | местный бюджет | 148.9 | 0 | 0
[11 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[11 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
|  | Количество районных конкурсов, соревнований, слётов, фестивалей в сфере туризма (ед.) |  | 1 | 0 | 0 | КК = КК, где: КК – количество реализованных районных конкурсов, соревнований, слётов, фестивалей в сфере туризма (Сведения УКС и МП) | Мероприятие не реализовывалось в связи с введением на территории Томской области ограничительных мер из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции |  | не требуется | Всего, в т.ч. | 59.2 | 0 | 0
[11 empty] | местный бюджет | 59.2 | 0 | 0
[11 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[11 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
|  | Количество конференций, круглых столов, лекций и иных обучающих мероприятий в сфере туризма (ед.) |  | 0 | 0 | 0 | ККс = ККс, где: ККс – количество конференций, круглых столов, лекций и иных обучающих мероприятий в сфере туризма (Сведения УКС и МП) | Мероприятие не реализовывалось в связи с введением на территории Томской области ограничительных мер из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции |  | не требуется | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0
[11 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[11 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
|  | Количество районных этнографических экспедиций на территории Колпашевского района (ед.) |  | 1 | 0 | 0 | КЭ = КЭ, где: КЭ – количество районных этнографических экспедиций на территории Колпашевского района (Сведения УКС и МП) | Мероприятие не реализовывалось в связи с введением на территории Томской области ограничительных мер из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции |  | не требуется | Всего, в т.ч. | 37.6 | 0 | 0
[11 empty] | местный бюджет | 37.6 | 0 | 0
[11 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[11 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[11 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
| Итого по муниципальной программе | [9 empty] | Всего, в т.ч. | 4907 | 46465 | 46432.605
[11 empty] | местный бюджет | 4907 | 46149.3 | 46116.905
[11 empty] | федеральный бюджет | 0 | 146.2 | 146.2
[11 empty] | областной бюджет | 0 | 169.5 | 169.5
[11 empty] | бюджет поселений | 0 | 0 | 0
[11 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
В том числе (в разрезе функциональной классификации расходов)
| (Код функциональной классификации расходов) | 0412 | [8 empty] | местный бюджет с учетом полученных МБТ | 245.7 | 134 | 134
[11 empty] | Полученные МБТ из Федерального бюджета | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
|  | 0801 | [8 empty] | местный бюджет с учетом полученных МБТ | 4661.3 | 46243.5 | 46211.1
[11 empty] | Полученные МБТ из Федерального бюджета | 0 | 146.2 | 146.2
[11 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
|  | 0705 | [8 empty] | местный бюджет с учетом полученных МБТ | 0 | 87.5 | 87.5
[11 empty] | Полученные МБТ из Федерального бюджета | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
<*> в редакции муниципальной программы, приведенной в соответствие с решением Думы Колпашевского района о бюджете МО «Колпашевский район» (первоначальный бюджет);
<**> в редакции муниципальной программы, приведенной в соответствие с решением Думы Колпашевского района о внесении изменений в бюджет МО «Колпашевский район» (окончательный бюджет).
| Начальник УКС и МП |  | Г.А.Пшеничникова
Исполнитель Грашман А.П., ведущий специалист по туризму и молоджёной политике УКС и МП
"___" _______________20______г.
Согласовано (в части объема и источников финансирования бюджета МО "Колпашвеский район"):
Начальник бюджетного отдела УФЭП _______________
"___" _________20___г.